Отчёт по муниципальным программам МО «Карсунский район» и 

МО Карсунское городское поселение за 1 полугодие 2014 года
	№ 
п/п
	Наименование индикаторов 
муниципальной программы (подпрограммы) 
	Ед. измерения
	Предусмотренные в муниципальной программе (подпрограмме) 
индикаторы *
на _2014_год
	Фактически достигнутые индикаторы 
 муниципальной программы 
(подпрограммы) за отчетный период * 2014 года
	Оценка полученных результатов **

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа «Культура в муниципальном образовании «Карсунский район» на 2014-2018 годы»

	Подпрограмма «Модернизация материально-технической базы учреждений культуры муниципального образования «Карсунский район»

	1
	Доля технически переоснащённых муниципальных учреждений культуры за период реализации Программы от общего количества муниципальных учреждений культуры
	%
	41,0
	-
	

	2
	Доля компьютеризированных и подключённых к информационно-телекоммуникационной сети Интернет учреждений культуры от общего количества учреждений культуры, требующих модернизации в сфере информационных технологий
	%
	22,0
	5   (на 14,0 тыс.рублей)
	

	3
	Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения
	единиц
	100
	50
	безвозмездно

	Подпрограмма «Реализация учреждениями культуры приоритетных направлений культурной политики в муниципальном образовании «Карсунский район»

	1
	Количество посещений культурно-досуговых учреждений на 1 тыс.человек населения
	 человек
	238
	110
	

	2
	Количество посещений музеев на  1 тыс. человек населения
	человек
	148
	70
	

	3
	Количество посещений библиотек на 1 тыс. человек населения
	человек
	229
	115
	

	4
	Доля выездных мероприятий в районы области, села района  муниципальных учреждений культуры к общему количеству мероприятий муниципальных учреждений культуры
	%
	1,8
	0,9
	

	5
	Количество мероприятий по сохранению, возрождению и развитию национальной культуры, организованных учреждениями культуры за период реализации Программы
	единиц
	16
	13
	

	6
	Количество учреждённых премий в сфере культуры
	единиц
	2
	-
	

	Подпрограмма  «Подготовка и переподготовка кадров для учреждений культуры муниципального образования «Карсунский район"

	1
	Повышение квалификации руководящих кадров и специалистов в сфере культуры
	человек
	2
	2 (2,8 тыс.рублей)
	

	2
	Обучение на семинарных занятиях, мастер-классах, творческих лабораториях
	человек
	5
	4 (5,6 тыс.рублей)
	

	3
	Контрактная подготовка специалистов 
	человек
	3
	-
	

	Муниципальная  программа  

«Развитие молодёжной политики в Карсунском районе Ульяновской области» на 2014-2018

	Подпрограмма «Молодёжь»

	1
	Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодёжных общественных объединений, в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет
	%
	5
	3
	

	2
	Количество проектов, представленных на мероприятиях и конкурсах по поддержке молодёжных социальных инициатив
	проект
	2
	2
	

	3
	Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах) научно-технической направленности, в общем количестве молодёжи
	%
	2
	2
	

	4
	Количество молодых людей, участвующих в деятельности студенческих трудовых отрядов и молодёжных трудовых объединений
	%
	3
	3
	

	5
	Количество молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлечённых в проекты и программы в сфере реабилитации, социальной адаптации и профилактики асоциального поведения
	человек
	5
	4
	

	6
	Доля молодых людей, участвующих в работе органов молодёжного самоуправления, в общем количестве молодёжи
	%
	2
	2
	

	Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей»

	1
	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заёмных средств) при оказании им содействия за счёт бюджетных средств
	семья
	2
	01
	

	2
	Доля оплаченных свидетельств на право получения социальных выплат на приобретение жилых помещений или строительство объектов индивидуального жилищного строительства в общем количестве свидетельств на приобретение жилых помещений или строительство объектов индивидуального жилищного строительства, выданных молодым семьям
	%
	не менее 95
	01
	

	Муниципальная  программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании « Карсунский район»  и в муниципальном образовании  Карсунское городское поселение на  2014 - 2018 годы»

	1.
	Доля жителей  Карсунского района   систематически занимающихся физической культурой и спортом 
	%
	24
	24
	

	2.
	Площадь плоскостных спортивных сооружений (кв.м)
	кв.м
	35500
	34900
	

	3.
	Штатных работников  в области физической культуры и спорта 
	чел.
	45
	42
	

	Программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Карсунском районе Ульяновской области на 2014-2020 годы»

	1.
	Производство продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)
	Млн.руб.
	342
	9
	

	2.
	Индекс производства продукции растениеводства  в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)
	процентов к предыдущему году
	110,2
	-
	

	3.
	Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)
	процентов к предыдущему году
	105
	-
	

	4.
	Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах)
	процентов к предыдущему году
	104,1
	-
	

	5.
	Индекс физического объёма инвестиций в основной капитал сельского хозяйства 
	процентов к предыдущему году
	103,1
	-
	

	6.
	Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учётом субсидий)
	процентов
	5,0
	-
	

	7.
	Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства)
	рублей
	12820
	13590
	

	  Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»

	8.
	Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий:
	
	
	
	

	
	зерновых и зернобобовых
	тыс. тонн
	29,8
	-
	

	
	картофеля
	тыс. тонн
	1,6
	-
	

	9.
	Рост применения биологических средств защиты растений и микробиологических удобрений в растениеводстве
	процентов к 2010 году
	10
	10
	

	Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»

	10.
	Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)
	тонн
	2400
	1030,5
	

	11.
	Производство молока в хозяйствах всех категорий
	тонн
	9300
	3745,7
	

	12.
	Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
	тыс. голов
	0,8
	0,8
	

	Подпрограмма «Развитие мясного скотоводства»

	13.
	Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
	голов
	100
	70
	

	Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования на селе»

	14.
	Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки
	единиц
	3
	-
	

	15.
	Площадь земельных участков, оформленных в собственность крестьянскими (фермерскими) хозяйствами
	тыс. гектаров
	0,9
	-
	

	Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»

	16.
	Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий
	тыс. гектаров
	0,5
	0,5
	

	17.
	Вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий
	тыс. гектаров
	1,0
	-
	

	18.
	Защита земель от водной эрозии, затопления и подтопления
	тыс. гектаров
	0,2
	0,2
	

	19.
	Внесение минеральных удобрений
	тыс. тонн действующего вещества
	0,6
	0,7
	

	20.
	Сохранение существующих и создание новых рабочих мест
	чел./мест
	70
	72
	

	Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий»

	21.
	Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, всего
	тыс. кв. метров
	11,0
	5,83
	

	
	в том числе для молодых семей и молодых специалистов
	тыс. кв. метров
	2,8
	1,7
	

	22.
	Количество сельских семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий  (на конец года) – всего
	ед.
	421
	474
	

	
	в том числе молодых семей и молодых специалистов
	ед.
	92
	111
	

	23.
	Количество сельских семей, улучшивших жилищные условия - всего
	ед.
	50
	-
	

	
	в том числе молодых семей и молодых специалистов
	ед.
	25
	-
	

	Программа «Формирование благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании «Карсунский район» на 2014-2018 годы»

	1.
	Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства
	единиц
	17
	47
	

	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	в сфере услуг
	
	2
	7
	

	
	торговля
	
	10
	13
	

	
	транспорт и связь
	
	1
	3
	

	
	обрабатывающие  производства
	
	3
	5
	

	
	прочее
	
	
	19
	

	2.
	Общий объём уплачиваемых предприятиями налогов (ЕНВД) в бюджет  муниципального образования «Карсунский район»
	млн. руб.
	7,5
	3,97
	

	3.
	Доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в налоговых доходах муниципального образования «Карсунский район»
	%
	40,7
	37,8
	

	4.
	Количество созданных новых рабочих мест
	чел.
	397
	274
	

	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	в сфере услуг
	
	3
	48
	

	
	торговля
	
	110
	26
	

	
	транспорт и связь
	
	3
	-
	

	
	обрабатывающие  производства
	
	120
	139
	

	
	прочее
	
	
	61
	

	5.
	Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в средне - списочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций
	%
	53,8
	53,9
	

	6.
	Наличие объектов торговли
	единиц
	295
	298
	

	7.
	Увеличение фактической обеспеченности населения  площадью торговых объектов 
	м2/1 тыс. чел. населения
	329
	330,7
	

	 Программа «Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования
«Карсунский район» Ульяновской области на 2014-2018 годы»

	1
	Повышение квалификации муниципальных служащих
	Чел.
	3 (30т.р.)
	1(10т.р.)
	

	2
	Доля должностей муниципальной службы, на которые сформирован кадровый резерв в 2012 году
	%
	1
	0
	

	3
	Количество дополнительных должностей муниципальной службы для замещения в кадровый резерв
	Ед.
	1
	0
	


01 – выполнение целевого индикатора ожидается до конца года

