PAGE  
2

                                                                                                                 УТВЕРЖДАЮ
                                                                                                                        Глава администрации

                                                                                                                        муниципального образования «Карсунский район»
                                                                                                                        _________________________________В.Б.Чубаров
                                                                                                                      _________________________________2016 год

«ДОРОЖНАЯ КАРТА» 
по реализации проекта «Народный бюджет» (партиципаторный бюджет)

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок 
исполнения
	Исполнители


	1
	2
	3
	4

	1.
	Размещение информационного сообщения о сборе заявок на участие в Проекте на сайте администрации муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области, в средствах массовой информации
	до 10 июля 2016 года
	Отдел информатизации, административной реформы и защиты информации администрации муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области 



	2.
	Сбор заявок на участие в Проекте
	до 29 июля 2016 года
	Управление финансов муниципального образования «Карсунский район» 



	3. 
	Определение модератора бюджетной комиссии 
	до 04 августа 2016 года
	Общественная палата муниципального образования «Карсунский район»

	4.
	Жеребьёвка для создания бюджетной комиссии и резервного состава бюджетной комиссии
	04 августа 2016 года
	Администрация муниципального образования «Карсунский район», 

Управление финансов муниципального образования «Карсунский район» 



	5.
	Заседание бюджетной комиссии, обучение членов бюджетной комиссии и разъяснения порядка формирования и исполнения бюджета муниципального образования Карсунское городское поселение Карсунского района Ульяновской области 
	04 августа 2016 года
	Администрация муниципального образования «Карсунский район», 

Управление финансов муниципального образования «Карсунский район» 



	6.
	Рассмотрение инициатив (проектов) на заседании бюджетной комиссии (с участием заместителей Главы администрации муниципального образования «Карсунского района» Ульяновской области, отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области)
	16 августа 2016 года
	Администрация муниципального образования «Карсунский район», 

Управление финансов муниципального образования «Карсунский район» 



	7. 
	Рассмотрение инициативных предложений бюджетной комиссией на предмет соответствия предложений полномочиям органов местного самоуправления, установленных законодательством Российской Федерации, и отсутствия дублирования мероприятий, финансовое обеспечение которых предусмотрено в местном бюджете на соответствующий финансовый год и (или) включенных в муниципальные программы 


	не позднее 10 рабочих дней со дня их представления
	Администрация муниципального образования «Карсунский район», 

Управление финансов муниципального образования «Карсунский район»

	8.
	Отбор одобренных инициативных предложений для их включения в бюджет муниципального образования Карсунское городское поселение Карсунского района Ульяновской области. 
	19 августа 2016 года
	Бюджетная комиссия

	9.
	Работа с обработанными бюджетными заявками в части включения их в потребность при планировании проекта бюджета муниципального образования Карсунское городское поселение Карсунского района Ульяновской области на 2016 года
	31 августа 2016 года
	Администрация муниципального образования «Карсунский район», 

Управление финансов муниципального образования «Карсунский район» 



	10.
	Завершение работы по реализации проекта «Народный бюджет»
	30 сентября 2016 года
	Администрация муниципального образования «Карсунский район», 

Управление финансов муниципального образования «Карсунский район» 



