  Отчёт 

о ходе выполнения программы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Карсунский район» на 2016-2018 годы»

по состоянию на 31 декабря  2016 г.

1. Сведения о результатах реализации мероприятий  программы за отчётный период:
	№ п/п
	Наименование мероприятия


	Финансирование программы
	Примечания

(Результаты реализации мероприятия, причины отклонения, иная информация о реализации мероприятий)

	
	
	план
	выделено фактически
	освоено
	

	
	
	Итого
	Ф.Б
	О.Б.
	М.Б.
	В.С.
	Итого
	Ф.Б.
	О.Б.
	М.Б.
	В.С.
	Итого
	Ф.Б.
	О.Б.
	М.Б.
	В.С.
	

	1
	2


	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	Задача 1.1. Снижение коррупциогенности нормативных правовых 

актов муниципального образования «Карсунский район» и их проектов 

	1
	Публикация на официальном сайте в информационно - телекоммуникационной сети Интернет текстов экспертных заключений по итогам проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Осуществляется на официальном сайте администрации МО «Карсунский район» http://karsunmo.ru   в разделе профилактика коррупции (подраздел антикоррупционная экспертиза)

	2
	Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Осуществляется

	3
	Участие в областных  конкурсах, проводимых уполномоченным по противодействию коррупции в Ульяновской области 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Не проводились

	4
	Размещение на официальном сайте администрации МО «Карсунский район» текстов проектов нормативных правовых актов с указанием срока и электронного адреса для приёма сообщений о замечаниях и предложениях к ним  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Осуществляется на официальном сайте администрации МО «Карсунский район» http://karsunmo.ru   в разделе Совет депутатов (подраздел проекты решений Совета депутатов) и в разделе Документация (подраздел Проекты НПА)

	
	Итого
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Задача 1.2. Снижение коррупциогенности муниципальных нормативных правовых актов и их проектов 

	1
	Размещение на официальном сайте администрации МО «Карсунский район» текстов проектов нормативных правовых актов с указанием срока и электронного адреса для приёма сообщений о замечаниях и предложениях к ним
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Осуществляется на официальном сайте администрации МО «Карсунский район» http://karsunmo.ru   в разделе Совет депутатов (подраздел проекты решений Совета депутатов) и в разделе Документация (подраздел Проекты НПА)

	
	Итого


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Задача 1.3. Противодействие коррупции при размещении муниципального заказа

	1
	Проведение мониторинга размещения муниципальных закупок в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», цен закупаемой продукции, эффективности и целевого расходования бюджетных средств по осуществлению закупок, ведение реестра муниципальных контрактов администрации МО «Карсунский район»

Разработка предложений по устранению коррупционных рисков в данной сфере 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Осуществляется на официальном сайте администрации МО «Карсунский район» http://karsunmo.ru   в разделе профилактика коррупции (подраздел публикации, новости). Реестр контрактов ведется в соответствии с законодательством РФ на сайте zakupki.gov.ru 

	2
	Контроль над недопущением случаев участия на стороне поставщиков продукции по осуществлению закупок близких родственников членов Единой комиссии 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Осуществляется Отделом муниципальных закупок администрации МО «Карсунский район» и ревизионными органами при осуществлении финансового контроля

	
	Итого


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Задача 2.1. Обеспечение свободного доступа к информации о деятельности  органов местного самоуправления

	1
	Публикация на официальном сайте в информационно - телекоммуникационной сети Интернет текстов нормативных правовых актов МО «Карсунский район» в сфере противодействия коррупции
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Осуществляется на официальном сайте администрации МО «Карсунский район» http://karsunmo.ru   в разделе профилактика коррупции (подраздел нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия коррупции).

	2
	Размещение на официальном сайте в информационно - телекоммуникационной сети Интернет сведений о деятельности органов местного самоуправления согласно Федеральному закону от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Осуществляется на официальном сайте администрации МО «Карсунский район» http://karsunmo.ru   

	
	Итого


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Задача 2.2. Создание системы антикоррупционного и правового образования и просвещения граждан

	1
	Проведение игрового конкурса «Вместе против коррупции» среди учащихся муниципальных общеобразовательных учебных заведений  МО «Карсунский район»  на лучшее представление по истории развития коррупции в России с показом отрицательной роли этого явления в развитии государства 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Проводился. Результаты размещены на официальном сайте управления образования МО «Карсунский район» http://karsun-roo.ucoz.com/

	2
	Проведение районного конкурса рисунков «Коррупция глазами школьника» 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Проводился. Результаты размещены на официальном сайте управления образования МО «Карсунский район» http://karsun-roo.ucoz.com/

	
	Итого


	2
	
	
	2
	
	2
	
	
	2
	
	0
	
	
	0
	
	

	Задача 2.3. Создание системы «обратной связи» с населением по вопросам коррупции и реализации антикоррупционной политики

	1
	Совершенствование работы в органах местного самоуправления МО «Карсунский район»  антикоррупционных «горячих линий», создание на официальных сайтах в сети Интернет разделов обратной связи, позволяющих гражданам и представителям организаций сообщать об известных им фактах коррупции, в том числе на условиях анонимности
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Осуществляется на официальном сайте администрации МО «Карсунский район» http://karsunmo.ru   

	
	Итого


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Задача 2.4. Создание условий для участия институтов гражданского общества и граждан в реализации антикоррупционной политики на территории
муниципального образования «Карсунский район»

	1
	Развитие практики участия в заседаниях Общественного совета по профилактике коррупции в МО «Карсунский район» Ульяновской области представителей исполнительных органов государственной власти Ульяновской области, Общественной палаты, членов Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Ульяновской области, Палаты справедливости и общественного контроля МО «Карсунский район», региональных отделений общероссийских общественных организаций 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Осуществляется. Протоколы размещаются на официальном сайте администрации МО «Карсунский район» http://karsunmo.ru   в разделе профилактика коррупции (подраздел Общественный совет).

	2
	Проведение общественного контроля реализации настоящей муниципальной программы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Осуществляется посредством ежеквартального рассмотрения на заседаниях Общественного совета по профилактике коррупции в МО «Карсунский район»

	
	Итого
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Задача 2.5. Формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции

	1
	Размещение на информационных стендах в здании Администрации района,  организациях, учреждённых органами местного самоуправления муниципального образования «Карсунский район», контактных данных лиц, ответственных за организацию противодействия коррупции в органах местного самоуправления,  муниципальных  учреждениях  учредивших соответствующие организации, а также контактные телефоны «горячих антикоррупционных линий» Уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской области, органов прокуратуры, органов внутренних дел. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Осуществляется

	2
	Разработка и размещение в зданиях, органов местного самоуправления муниципального образования «Карсунский район»  и учреждённых ими организациях памяток, буклетов для граждан об общественно опасных последствиях проявления коррупции. Приобретение баннеров антикоррупционной направленности. 
	4
	
	
	4
	
	4
	
	
	4
	
	4
	
	
	4
	
	Осуществляется

	3
	Проведение анкетирования среди участников образовательного процесса (учащихся, студентов, абитуриентов, их родителей) с включением вопросов, касающихся проявления бытовой коррупции в образовательных учреждениях 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Проводился. Результаты размещены на официальном сайте управления образования МО «Карсунский район» http://karsun-roo.ucoz.com/

	
	Итого
	4
	
	
	4
	
	4
	
	
	4
	
	4
	
	
	4
	
	

	Задача 3.1. Создание системы этики муниципальных служащих и этического контроля

	1
	Проведение тестирования муниципальных служащих на знание ими принципов профессиональной служебной этики и основных правил служебного поведения, включая стандарты антикоррупционного поведения, которыми должны руководствоваться муниципальные служащие независимо от замещаемой ими должности
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Не проводился.

По итогам 2016 года запланирован на январь 2017 г.

	
	Итого
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Задача 3.2. Создание системы просвещения муниципальных служащих по вопросам противодействия коррупции

	1
	Проведение тематических информационно-методических семинаров для муниципальных служащих органов местного самоуправления МО «Карсунский район», ответственных за реализацию антикоррупционной политики 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Проводились в рамках недель антикоррупционных инициатив

	2
	Организация межведомственного взаимодействия при проведении проверок предоставления лицами, поступающими на муниципальную службу, сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Осуществляется

	
	Итого
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Задача 3.3. Обеспечение достойных условий труда муниципальных служащих

	1
	Анализ уровня средней заработной платы муниципальных служащих МО «Карсунский район» Ульяновской области и сопоставление его со средним уровнем оплаты труда лиц аналогичной квалификации, выполняющих сходные по форме обязанности в коммерческих организаций, действующих на территории Ульяновской области
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Не проводился.
По итогам 2016 года запланирован на январь 2017 г.

	
	Итого
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Задача 3.4. Создание внутриведомственных антикоррупционных механизмов, включая совершенствование кадровой политики и работы комиссий по соблюдению

требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов

	1
	Обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Осуществляется

	2
	Проведение служебных проверок по ставшим известными фактам коррупционных проявлений в органах местного самоуправления муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области, в том числе на основании публикаций в средствах массовой информации материалов журналистских расследований и авторских материалов. Представление Уполномоченному по противодействию коррупции в Ульяновской области информации об итогах проведения служебных проверок 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Служебные проверки проводятся по всем фактам, ставшим известным в органах местного самоуправления

	3
	Обеспечение участия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению  муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов в осуществлении в муниципальных органах мер по предупреждению коррупции 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Осуществляется. Информация размещается на официальном сайте администрации МО «Карсунский район» http://karsunmo.ru   в разделе профилактика коррупции (подраздел Деятельность комиссии по конфликту интересов).

	
	Итого
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Задача 3.5. Регламентация порядка оказания государственных и муниципальных услуг

	1
	Организация системы межведомственного взаимодействия при оказании муниципальных услуг 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Осуществляется

	2
	Разработка и утверждение административных регламентов оказания муниципальных услуг населению 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Административные регламенты утверждены нормативными правовыми актами администрации МО «Карсунский район» и размещены на официальном сайте администрации МО «Карсунский район» http://karsunmo.ru   

	3
	Размещение в средствах массовой информации тематических публикаций о деятельности многофункциональных центров и перечне оказываемых ими услуг 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Осуществляется в газете «Карсунский Вестник» информация о деятельности многофункционального центра также размещена на официальном сайте администрации МО «Карсунский район» http://karsunmo.ru

	4
	Проведение мониторинга качества и практики внедрения нормативного снижения срока исполнения муниципальных услуг 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Осуществляется

	
	Итого
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Задача 4.1. Обеспечение неотвратимости ответственности государственных служащих за коррупционные правонарушения независимо от их должности и звания

	1
	Во всех случаях выявления контрольными (надзорными) органами случаев нецелевого и (или) неправомерного и (или) неэффективного использования, муниципальными служащими органов местного самоуправления муниципального образования «Карсунский район», а также работниками  муниципальных учреждений всех типов (казённых, бюджетных, автономных) рассматривать вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности в установленном законодательством порядке 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Осуществляется. Результаты всех контрольные мероприятий финансового контроля также рассматриваются на заседаниях Общественного совета с вынесением соответствующих рекомендаций

	2
	Во всех случаях причинения материального  ущерба органам местного самоуправления муниципального образования «Карсунский район» и муниципальным учреждениям рассматривать вопрос о привлечении, муниципальных служащих, а также работников  муниципальных учреждений всех типов (казённых, бюджетных, автономных) к материальной ответственности с возмещением причинённого ущерба (его части) в соответствии с законодательством 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Осуществляется. Результаты всех контрольные мероприятий финансового контроля также рассматриваются на заседаниях Общественного совета с вынесением соответствующих рекомендаций

	3
	В случае установления фактов совершения муниципальным служащим деяний, содержащих признаки преступлений коррупционной направленности, незамедлительно направлять информацию в правоохранительные органы 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Осуществляется. Материалы проверочных мероприятий КСК по их окончанию направляются в прокуратуру МО «Карсунский район»

	
	Итого
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Задача 4.2. Выявление и принятие мер по устранению зон коррупционного риска в деятельности  органов местного самоуправления муниципального образования

	1
	Анализ результатов рассмотрения поступивших в органы местного самоуправления МО «Карсунский район» обращений граждан и организаций, содержащих информацию о фактах коррупции, с целью выявления зон коррупционного риска 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Осуществляется. Информация размещается на официальном сайте администрации МО «Карсунский район» http://karsunmo.ru   в разделе профилактика коррупции (подраздел База данных зон повышенного коррупционного риска).

	2
	Выявление при проведении проверок хозяйственной деятельности органов местного самоуправления МО «Карсунский район» и учреждённых ими организаций фактов неправомерного и неэффективного использования бюджетных средств, совершённого с использованием служебного положения 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Осуществляется при осуществлении муниципального финансового контроля

	
	Итого
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Задача 5.1. Организационное обеспечение антикоррупционной политики

	1
	Анализ эффективности реализации муниципальной программы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области на 2016-2018 годы» на заседаниях Общественного совета по профилактике коррупции в МО «Карсунский район» и направление отчёта об их реализации Уполномоченному по противодействию коррупции в Ульяновской области 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ежеквартально осуществляется. Протоколы размещаются на официальном сайте администрации МО «Карсунский район» http://karsunmo.ru   в разделе профилактика коррупции (подраздел Общественный совет).

	2
	Мониторинг выполнения мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области на 2016-2018 годы»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Осуществляется ежеквартально. Итоги размещаются на официальном сайте администрации МО «Карсунский район» http://karsunmo.ru   в разделе профилактика коррупции (подраздел муниципальные программы).

	3
	Представление Уполномоченному по противодействию коррупции в Ульяновской области отчётов об исполнении областной программы «Противодействие коррупции в Ульяновской области» на 2016-2018 годы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Осуществляется ежеквартально.

	4
	Анализ эффективности реализации областной программы «Противодействие коррупции в Ульяновской области» на 2016-2018 годы на Общественном совете по профилактике коррупции в МО «Карсунский район» (по исполнению мероприятий программы, где исполнителем определены органы местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ежеквартально осуществляется. Протоколы размещаются на официальном сайте администрации МО «Карсунский район» http://karsunmo.ru   в разделе профилактика коррупции (подраздел Общественный совет).

	
	Итого
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Задача 5.2. Нормативно-правовое обеспечение антикоррупционной политики

	1
	Анализ муниципальных нормативных правовых и правовых актов  о противодействии коррупции в целях приведения их в соответствие с законодательством Российской Федерации
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Осуществляется

	
	Итого
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Задача 5.3. Информационное освещение антикоррупционной деятельности

	1
	Размещение в печатных средствах массовой информации специальных публикаций на тему коррупции и противодействия коррупции
	11
	
	
	11
	
	11
	
	
	11
	
	11
	
	
	11
	
	Осуществляется постоянно в районной газете «Карсунский Вестник»

	
	Итого
	11
	
	
	11
	
	11
	
	
	11
	
	11
	
	
	11
	
	

	Задача 5.4. Измерение уровня коррупции на территории муниципального образования «Карсунский район»

	1
	Организация мониторинга эффективности принятия на территории района мер по профилактике коррупции, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее - мониторинг мер по повышению эффективности противодействия коррупции), и мер по повышению эффективности противодействия коррупции 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Осуществляется

	2
	Рассмотрение вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов местного самоуправления муниципального образования «Карсунский район» в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Осуществляется по мере вступления в силу решений судов. Рассматриваются на заседаниях Общественного совета.

	3
	Организация межведомственного взаимодействия с правоохранительными органами, направленными на повышение эффективности антикоррупционной деятельности администрации МО «Карсунский район»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Осуществляется

	Противодействие коррупции  в сфере управления муниципальным имуществом

	4
	Совершенствование контроля над использованием муниципального имущества МО «Карсунский район» и муниципального образования Карсунское городское поселение Карсунского района Ульяновской области, в т.ч. переданного в аренду, хозяйственное ведение и оперативное управление.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Осуществляется. Информация рассматривается на заседания Общественного совета по профилактике коррупции в МО «Карсунский район»

	Противодействие коррупции на муниципальной службе

	5
	Совершенствование работы по подбору и комплектованию кадров для муниципальной службы, проведение аттестаций муниципальных служащих органов местного самоуправления МО «Карсунский район». 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Осуществляется

	6
	Проведение анализа результатов предоставления муниципальными служащими администрации района сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Осуществляется. Информация размещается на официальном сайте администрации МО «Карсунский район» http://karsunmo.ru

	7
	Формирование кадрового резерва для  замещения должностей муниципальной службы администрации МО «Карсунский район» в соответствии с действующим законодательством  и обеспечение его эффективного использования 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Осуществляется

	8
	Организация проверки должностных инструкций муниципальных служащих администрации муниципального образования «Карсунский район» на предмет наличия в них положений, способствующих коррупционным проявлениям 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Осуществляется

	9
	Обеспечение эффективного контроля над соблюдением ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации о муниципальной службе, путем проведения соответствующих проверок 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Осуществляется

	10
	Обеспечение деятельности Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Осуществляется. Заседание комиссий проводится в случаях предусмотренных законодательством РФ

	11
	Освещение вопросов кадровой политики на официальном сайте администрации МО «Карсунский район» и на корпоративном портале государственных и муниципальных служащих в сети «Интернет».  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Осуществляется. Информация размещается на официальном сайте администрации МО «Карсунский район» http://karsunmo.ru и на корпоративном портале государственных и муниципальных служащих в сети «Интернет».  

	12
	Выявление зон повышенного коррупционного риска в органах местного самоуправления, предприятиях и учреждениях, связанных с деятельностью органов местного самоуправления МО «Карсунский район» и подготовка предложений по их устранению 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Осуществляется. Информация размещается на официальном сайте администрации МО «Карсунский район» http://karsunmo.ru   в разделе профилактика коррупции (подраздел База данных зон повышенного коррупционного риска).

	13
	Проведение мониторинга и анализа на коррупциогенность процедур выделения земельных участков под строительство жилья и коммерческих помещений, сдачи коммерческим организациям в аренду или безвозмездное пользование помещений, находящихся в муниципальной собственности, с последующей разработкой или реализацией мер по устранению коррупционных рисков 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Осуществляется. Контролируется органами финансового контроля при проведении проверочных мероприятий.

	14
	Анализ процедуры выделения земельных участков под строительство жилья и  сдачи в аренду помещений, находящихся в муниципальной собственности района, коммерческим структурам 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Осуществляется. Контролируется органами финансового контроля при проведении проверочных мероприятий.

	15
	Анализ проведения конкурсов и аукционов по продаже объектов, находящихся в муниципальной собственности района, с целью выявления фактов занижения стоимости указанных  объектов 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Осуществляется. Контролируется органами финансового контроля при проведении проверочных мероприятий.

	16
	Осуществление общественного контроля над деятельностью муниципальных служащих, осуществляющих разрешительные, инспектирующие и контролирующие функции. 

Принятие мер по выявленным нарушениям в соответствии  с законодательством 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Осуществляется.
Информация рассматривается на заседаниях Общественного совета по профилактике коррупции в МО «Карсунский район»

	Противодействие коррупции в сфере предпринимательства

	17
	Подготовка сведений по формированию и утверждению перечня районного недвижимого имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Осуществляется Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям МО «Карсунский район»

	18
	Обеспечение участия координационных или совещательных органов в области развития малого и среднего предпринимательства в принятии решений о передаче прав владения и (или) пользования районным недвижимым имуществом, включенным в соответствующий перечень 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Принятие решение о передаче муниципального имущества осуществляется по результатам торгов

	19
	Проведение конференций представителей малого и среднего предпринимательства, встреч, «круглых столов» по вопросам развития малого и среднего предпринимательства 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Осуществляется постоянно.

	20
	Выявление платных посреднических услуг при наличии обращений субъектов малого и среднего предпринимательства 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Работа осуществляется, случаи не выявлены

	21
	Организация системы оказания информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам преодоления административных барьеров, в том числе по вопросам контрольно-надзорных мероприятий, досудебной и судебной защиты. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Осуществляется администрацией МО «Карсунский район». Поддержка оказывается также Центром развития предпринимательства Карсунского района Ульяновской области»

	22
	Проведение опроса среди представителей малого, среднего и крупного предпринимательства для выявления и устранения причин, препятствующих созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Проводился на официальном сайте администрации МО «Карсунский район» http://karsunmo.ru

	
	Итого
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего


	15
	
	
	15
	
	15
	
	
	15
	
	15
	
	
	15
	
	


Примечание:  1. Данный отчёт даётся только по задачам и мероприятиям, которые проводились с финансированием, где

                       гр. 3 =  гр.4 + 5 + 6 + 7;

                       гр. 8 =  гр. 9 + 10 + 11 + 12;

                       гр. 13 =  гр. 14 + 15 + 16 + 17;

                      Строки Итого равны сумме строк  в задачах

                      Строка Всего равна сумме строк Итого

                        2. Ф.Б.  – федеральный бюджет; 

                            О.Б. – областной бюджет;

                            М.Б. – местный бюджет;

                            В.С. – внебюджетные средств

К мониторингу прилагается Отчёт (справка) о выполнении муниципальной программы противодействия коррупции за 3 квартала 2016 года. Справка подаётся в произвольной форме на 2-3 листах с перечислением основных проведённых мероприятий в муниципальном образовании и сельских поселениях.

