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График

подготовки и рассмотрения проектов бюджета муниципального образования «Карсунский район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов и бюджетов городских и сельских поселений Карсунского района               на  2019 год и среднесрочного финансового плана на 2019-2021 годы 
	№

п/п
	Наименование мероприятий
	Срок 
исполнения
	Исполнители
	Наименование органа, куда представляется


	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Представление планового реестра расходных обязательств на 2019-2021 годы
	До 22 мая 2018 года
	Главные распорядители бюджетных средств, городские и сельские поселения
	Управление финансов МО «Карсунский район»

	2.
	Представление свода реестров расходных обязательств муниципальных образований Карсунского района на 2019-2021 годы
	До 01 июня 2018 года
	Управление финансов МО «Карсунский район»
	Министерство финансов Ульяновской области

	3.
	Подготовка и утверждение приказом Управления финансов муниципального образования «Карсунский район» внесения изменений в методику планирования доходов бюджета муниципального образования «Карсунский район», бюджетов городских и сельских поселений Карсунского района Ульяновской области (в случае необходимости)
	До 15 июня 2018 года
	Управление финансов МО «Карсунский район» 


	Главные распорядители бюджетных средств, городские и сельские поселения

	4.
	Принятие правовых актов, утверждающих значения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и выполнение работ (актуализация по мере необходимости) 
	До 02 июля 2018 года
	Главные распорядители бюджетных средств
	Управление финансов МО «Карсунский район»

	5.
	Уточнение ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями муниципального образования в качестве основных видов деятельности, сформированных в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями государственных и муниципальных услуг и работ, утверждёнными федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности (актуализация по мере необходимости)
	До 02 июля 2018 года
	Главные распорядители бюджетных средств
	Управление финансов МО «Карсунский район»

	6.
	Уточнение ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями муниципального образования в качестве основных видов деятельности, сформированных в соответствии с региональным перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) услуг, не включённых в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено муниципальными правовыми актами муниципального образования (актуализация по мере необходимости)
	До 02 июля 2018 года
	Главные распорядители бюджетных средств
	Управление финансов МО «Карсунский район»

	7.
	Анализ эффективности предоставления налоговых льгот предприятиям, находящимся на территории муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области. Сумма налогов, не поступивших в бюджет района, бюджеты городских и сельских поселений и в целом в консолидированный бюджет муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области в связи с предоставлением налоговых льгот.
	До 05 июля 2018 года
	Отдел по инвестициям, развитию промышленности, предпринимательства,экономическому мониторингу и труда администрации муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области
	Управление финансов МО «Карсунский район»

	8.
	Представление прогноза поступлений доходов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в консолидированный бюджет муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области по 

- плате за негативное воздействие на окружающую среду;


	До 05 июля 2018 года
	Управление ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности администрация муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области
	Управление финансов МО «Карсунский район»

	9.
	Представление прогноза поступлений доходов в консолидированный бюджет муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 года по 

- государственной пошлине
	До 05 июля 2018 года
	Отдел строительства и архитектуры администрации муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области
	Управление финансов МО «Карсунский район»

	10.
	Представление прогноза поступлений доходов в консолидированный бюджет муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов по налогу, взимаемому в связи 

- с применением упрощённой системы налогообложения;

- по единому налогу на вменённый доход;

- по патентной системе налогообложения
	До 05 июля 2018 года
	Отдел по инвестициям, развитию промышленности, предпринимательства,экономическому мониторингу и труда администрации муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области
	Управление финансов МО «Карсунский район»

	11.
	Представление прогноза поступлений доходов в консолидированный бюджет муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

- по единому сельскохозяйственному налогу 
	До 05 июля 2018 года
	Отдел развития сельского хозяйства администрации муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области   
	Управление финансов МО «Карсунский район»

	12.
	Представление прогноза поступлений доходов в  консолидированный бюджет муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов по:

- доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена;

- доходам от продажи земельных участков государственная собственность на которые не разграничена
	До 05 июля 2018 года
	Агентство

государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области
	Управление финансов МО «Карсунский район»

	13.
	Представление прогноза поступлений доходов в  консолидированный бюджет муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов по

- доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности;

- доходам от продажи земельных участков;

- доходам от реализации иного имущества
	До 05 июля 2018 года
	МКУ «Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области
	Управление финансов МО «Карсунский район»

	14.
	Представление прогноза поступлений доходов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в бюджет муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области по:

- доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства;

- штрафам, санкциям, возмещению ущерба
	До 05 июля 2018 года
	Главный распорядитель бюджетных средств
	Управление финансов МО «Карсунский район»

	15.
	Представление информации об итогах приватизации муниципального имущества в 2018 году и прогнозного плана (программы) приватизации имущества муниципального образования  «Карсунский район» Ульяновской области  и муниципального образования Карсунское городское поселение на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
	До 05 июля 2018 года
	МКУ «Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области
	Управление финансов МО «Карсунский район»

	16.
	Представление прогноза налоговых и неналоговых поступлений доходов в бюджеты городских и сельских поселений муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области на 2019 год и на период 2020 и 2021годов
	До 05 июля 2018 года
	Городские и сельские поселения муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области
	Управление финансов МО «Карсунский район»

	17.
	Представление прогноза поступлений доходов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в бюджет муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области по:

- штрафам, санкциям, возмещению ущерба;
	До 05 июля 2018 года
	МРИФНС России №4 по Ульяновской области (по согласованию), УВД по Ульяновской области (по согласованию), Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Чувашской Республике и Ульяновской области (по согласованию), Агентство ветеринарии Ульяновской области (по согласованию), Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области в Карсунском районе (по согласованию), Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по Ульяновской области (по согласованию)   
	Управление финансов МО «Карсунский район»

	18.
	Представление прогноза поступлений на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов сумм налогов, доначисленных по результатам контрольной работы налоговых органов Ульяновской области, за исключением штрафов и других санкций, а также информации о суммах задолженности и недоимке по налоговым платежам, зачисляемым в областной бюджет
	До 06 июля 2018 года
	МРИФНС России №4 по Ульяновской области (по согласованию) 
	Управление финансов МО «Карсунский район»

	19.
	Представление прогноза поступлений доходов, администрируемых ФНС России, в консолидированный бюджет муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области на 2019 год и на период 2020 и 2021 годов
	До 06 июля 2018 года


	МРИФНС России №4 по Ульяновской области (по согласованию)
	Управление финансов МО «Карсунский район»

	20.
	Представление информации о сумме заявленных льгот по местным налогам в разрезе льготных категорий налогоплательщиков (указанием количества налогоплательщиков и объема налоговых льгот)
	До 06 июля 2018 года


	МРИФНС России №4 по Ульяновской области (по согласованию)
	Управление финансов МО «Карсунский район»

	21.
	Представление по согласованному перечню:

- показателей прогноза в социально-экономического развития муниципального образования «Карсунский район» и муниципального образования Карсунское городское поселение  на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, в том числе:

       темпа роста валового продукта в сопоставимых ценах;

       индекса-дефлятора в процентах к предыдущему году;

       темпа роста фонда заработной платы;

       индекс потребительских цен «декабрь к декабрю»;

       среднегодового сводного индекса потребительских цен;

       темпа роста прибыли
	До 06 июля 2018 года
	Отдел по инвестициям, развитию промышленности, предпринимательства, экономическому мониторингу и труда администрации МО «Карсунский район»


	Управление финансов МО «Карсунский район» 



	22.
	Представление прогнозируемых тарифов на 2019-2021 годы, подлежащих  государственному регулированию 
	До 16 июля 2018 года
	Отдел по инвестициям, развитию промышленности, предпринимательства, экономическому мониторингу и труда 
	Управление финансов МО «Карсунский район»



	23.
	Представление данных о численности постоянного населения городских и сельских  поселений муниципального образования «Карсунский район» в разрезе возрастных категорий (дети от 0 до 17 лет, старше трудоспособного возраста), так же список населённых пунктов с указанием муниципальных образований, в состав которых входят указанные населённые пункты с численностью менее 500 человек 
	До 16 июля 2018 года
	Отдел по инвестициям, развитию промышленности, предпринимательства, экономическому мониторингу и труда 


	Управление финансов МО «Карсунский район»

	24.
	Представление сценарных условий функционирования экономики и основных параметров прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Карсунский район» на долгосрочный период, а также иных показателей социально-экономического развития муниципального образования «Карсунский район», необходимых для разработки проекта Бюджетного прогноза муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области на долгосрочный период
	До 16 июля 2018 года
	Отдел по инвестициям, развитию промышленности, предпринимательства, экономическому мониторингу и труда 


	Управление финансов МО «Карсунский район»



	25.
	Подготовка и утверждение приказом Управления финансов муниципального образования «Карсунский район» внесения изменений в методику планирования расходов бюджета муниципального образования «Карсунский район», бюджетов городских и сельских поселений Карсунского района Ульяновской области (в случае необходимости)
	До 16 июля 2018 года
	Управление финансов МО «Карсунский район» 


	Главные распорядители бюджетных средств, городские и сельские поселения

	26.
	Формирование и размещение на официальном сайте проектов муниципальных  заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ульяновской области, органов местного самоуправления
	До 16 июля 2018 года
	Муниципальные учреждения
	

	27.
	Представление прогноза поступлений доходов в  консолидированный бюджет муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов по

- акцизам на нефтепродукты
	До 20 июля 2018 года
	Министерство финансов Ульяновской области
	Управление финансов МО «Карсунский район»

	28.
	Представление муниципальных программ (проектов), подлежащих финансированию в 2019 году и в плановый период 2020 и 2021 годов, с пояснительной запиской, включающей  эффективность, объёмы финансирования, разбивку по мероприятиям, предложения об изменении, о признании утратившими силу нормативных правовых актов, в соответствии с которыми реализуются муниципальные программы
	До 20 июля 2018 года
	Отдел по инвестициям, развитию промышленности, предпринимательства, экономическому мониторингу и труда, Управлению  ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности администрации МО «Карсунский район», Управление по вопросам социального развития, главные распорядители бюджетных средств
	Управление финансов МО «Карсунский район»

	29.
	Представление проекта перечня государственных программ Ульяновской области на 2019-2021 годы, реализуемых на территории Карсунского района и требующих долевого финансирования, с разбивкой по объектам и объёмам финансирования (прогноз)
	До 20 июля 2018 года


	Отдел по инвестициям, развитию промышленности, предпринимательства, экономическому мониторингу и труда, Управлению  ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности администрации МО «Карсунский район», Управление по вопросам социального развития, главные распорядители бюджетных средств


	Управление финансов МО «Карсунский район»

	30.
	Разработка планов закупок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
	До 20 июля 2018 года
	Муниципальные учреждения
	Главные распорядители бюджетных средств

	31.
	Разработка и представление на утверждение лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов для бюджетных учреждений, финансируемых из  бюджета муниципального образования «Карсунский район» на 2019-2021 годы и лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов муниципального образования Карсунское городское поселение на 2019-2021 годы
	До 27 июля 2018 года
	Управлению  ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности администрации МО «Карсунский район»  
	Муниципальные учреждения, городские и сельские поселения

	32.
	Проведение оценки эффективности предоставления налоговых льгот (пониженных ставок по налогам) и предоставления предложений по корректировке перечня и формирование условий предоставления налоговых преференций
	До 27 июля 2018 года
	Отдел по инвестициям, развитию промышленности, предпринимательства, экономическому мониторингу и труда администрации МО «Карсунский район»
	Управление финансов МО «Карсунский район»



	33.
	Предоставление перечня мероприятий по устранению неэффективных налоговых льгот (пониженных ставок по налогам) по результатам проведенной оценки эффективности налоговых льгот 
	До 27 июля 2018 года
	Отдел по инвестициям, развитию промышленности, предпринимательства, экономическому мониторингу и труда администрации МО «Карсунский район»  

	Управление финансов МО «Карсунский район»



	34.
	Предоставление предложений в Программу оптимизации расходов бюджета МО «Карсунский район» Ульяновской области на 2017 – 2019 годы
	До 01 августа 2018 года
	Муниципальные учреждения
	Управление финансов МО «Карсунский район»

	35.
	Предоставление расчёта ожидаемого фонда оплаты труда с начислениями, расчёта ожидаемой потребности по коммунальным услугам в разрезе топливно-энергетических ресурсов и расчёта ожидаемой потребности по твёрдому топливу (дрова) в разрезе муниципальным учреждениям, финансовое обеспечение которых осуществляется за счёт средств местного бюджета муниципального образования 
	До 06 августа 2018 года
	Муниципальные учреждения, городские и сельские поселения
	Управление финансов МО «Карсунский район»



	36.
	Проведение согласования с главами муниципальных образований  Ульяновской области исходных показателей и параметров, используемых для определения финансовой помощи местным бюджетам на 2019–2021 годы
	До 14 августа 2018 года
	Управление финансов МО «Карсунский район»
	

	37.
	Актуализация нормативных правовых актов о порядке определения нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области, включая подведомственных им казённых учреждений и о правилах определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены  товаров, работ, услуг), закупаемым для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования (по мере необходимости)
	До 15 августа 2018 года
	Отдел планирования и размещения муниципального заказа 

Управление финансов МО «Карсунский район»
	Управление финансов МО «Карсунский район»

	38.
	Доведение методических рекомендаций по подготовке обоснований бюджетных ассигнований на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
	До 22 августа 2018 года
	Управление финансов МО «Карсунский район»


	Муниципальные учреждения, городские и сельские поселения

	39.
	Представить обоснования бюджетных ассигнований на 2019-2021 годы, включающие:

- анализ планируемой  к содержанию в 2019-2021 годах подведомственной сети учреждений, финансируемых из  бюджета  муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области;

- бюджетные ассигнования на обеспечение выполнения функций казённых учреждений муниципального образования «Карсунский район» и на предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания, возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ), в разрезе кодов классификации операций сектора государственного управления классификации расходов бюджетной классификации Российской Федерации, в том числе отдельно за счёт доходов от оказания платных услуг;

- расчёты нормативных затрат на оказание (выполнение) муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений муниципального образования «Карсунский район»;

- данные о фактических затратах и натуральных показателях, учитываемых при расчёте норматива затрат на оказание (выполнение) соответствующей муниципальной услуги (работы) в отчётном и текущем финансовом году;

- сравнительную оценку объёмов бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования в отчётном и текущем финансовом году с результатами расчётов потребности в финансировании на плановый период на основании нормативных затрат
	До 31 августа 2018 года
	Муниципальные учреждения
	Управление финансов МО «Карсунский район»



	40.
	Представить проекты планов финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области
	До 31 августа 2018 года
	Бюджетные и автономные учреждения
	Управление финансов МО «Карсунский район»

	41.
	Внесение изменений в перечень муниципальных программ муниципального образования (в случае необходимости)
	До 01 октября 2018 года
	Отдел по инвестициям, развитию промышленности, предпринимательства, экономическому мониторингу и труда 
	Управление финансов МО «Карсунский район»

	42.
	Представление в электронном виде и на бумажных носителях  распределения расходов по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации и ведомственной структуры расходов 
	До 12 октября

  2018 года
	Муниципальные учреждения, городские и сельские поселения
	Управление финансов МО «Карсунский район»

	43.
	Представление основных направлений налоговой и бюджетной политики  муниципального образования «Карсунский район» на 2019–2021 годы
	До 12 октября

  2018 года
	Управление финансов МО «Карсунский район»
	Комиссия по экономике, аграрной политики, бюджету, налогам, транспорту, и жилищно коммунального хозяйства (далее – Комиссия по бюджету)

	44.
	Рассмотрение расчётов распределения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам муниципальных образований Карсунского района на 2019–2021 годы и субсидий на выплату заработной платы с начислениями работникам муниципальных учреждений и оплату коммунальных услуг муниципальными учреждениями на 2019–2021 годы
	До 12 октября

  2018 года
	Управление финансов МО «Карсунский район»
	

	45.
	Рассмотрение основных параметров консолидированного бюджета муниципального образования «Карсунский район» на 2019–2021 годы по отраслям 
	До 22 октября

  2018 года
	Муниципальные учреждения, городские и сельские поселения,

управление финансов МО «Карсунский район»
	Администрация МО

 «Карсунский район»  
Межведомственный совет по повышению эффективности бюджетных расходов бюджета МО «Карсунский район»

	46.
	Представление в электронном виде и на бумажных носителях  распределения расходов по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации и ведомственной структуры расходов 
	До 22 октября

  2018 года
	Муниципальные учреждения, городские и сельские поселения
	Управление финансов МО «Карсунский район»

	47.
	Представление на рассмотрение основных параметров консолидированного бюджета муниципального образования «Карсунский район» по доходам  и расходам на 2019–2021 годы
	До 29 октября 

2018 года
	Управление финансов МО «Карсунский район»
	Комиссия по бюджету

	48.
	Представление проекта перечня муниципальных программ муниципального образования (проектов), подлежащих финансированию в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов с предлагаемыми объёмами финансирования
	До 29 октября 

2018 года
	Управление финансов МО «Карсунский район»
	Комиссия по бюджету

	49.
	Представление на рассмотрение:

-предварительных итогов социально-экономического развития муниципального образования «Карсунский район» за истекший период 2018 года и ожидаемых итогов за 2018 год;

-показателей прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Карсунский район» на 2019–2021 годы;

-предварительных итогов социально-экономического развития муниципального образования Карсунское городское поселение за истекший период 2018 года и ожидаемых итогов за 2018 год;

-прогноза социально-экономического развития муниципального образования Карсунское городское поселение на 2019–2021 годы
	До 29 октября 

2018 года
	Отдел по инвестициям, развитию промышленности, предпринимательства, экономическому мониторингу и труда
	Комиссия по бюджету

	50.
	Направление основных характеристик  местных бюджетов, бюджетных проектировок на 2019–2021 годы в соответствии  с распределением бюджетных ассигнований местного бюджета муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации для подготовки ведомственной структуры расходов местного бюджета муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области на 2019–2021  годы
	В 2-дневный срок со дня принятия Бюджетной комиссией  основных характеристик местного бюджета
	Управление финансов МО «Карсунский район»
	Муниципальные учреждения

	51.
	Представление проекта бюджета муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области на 2019–2021 годы и материалы, представляемые одновременно с проектом бюджета и бюджета муниципального образования Карсунское городское поселение на 2019 год и материалы, представляемые одновременно с проектом бюджета 
	До 05 ноября 2018 года
	Управление финансов МО «Карсунский район»
	Комиссия по бюджету

	52.
	Проведение согласования проектов муниципальных  бюджетов Карсунского района Ульяновской области на 2019–2021 годы с соблюдением ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации
	До 05 ноября 2018 года
	Управление финансов МО «Карсунский район»
	

	53.
	Представление материалов для формирования пакета документов главе администрации муниципального образования «Карсунский район» и Главе муниципального образования Карсунское городское поселение:

-предварительных итогов социально-экономического развития муниципального образования «Карсунский район» за истекший период 2018 года и ожидаемых итогов за 2018 год;

-прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Карсунский район» на 2019–2021 годы;

-предварительных итогов социально-экономического развития муниципального образования Карсунское городское поселение за истекший период 2018 года и ожидаемых итогов за 2018 год;

-прогноза социально-экономического развития муниципального образования Карсунское городское поселение на 2019–2021 годы
	До 05 ноября 2018 года 
	Отдел по инвестициям, развитию промышленности, предпринимательства, экономическому мониторингу и труда
	Глава администрации МО «Карсунский район», 

Глава муниципального образования Карсунское городское поселение

	54.
	Представление проекта  бюджета муниципального образования «Карсунский район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов и материалов, представляемых одновременно с проектом бюджета Главе администрации муниципального образования «Карсунский район» (проект закона с пояснительной запиской, проект распоряжения, официальная справка, план информационного сопровождения проекта закона и др.), представление проекта  бюджета муниципального образования Карсунское городское поселение на 2019 год и материалов, представляемых одновременно с проектом бюджета Главе муниципального образования Карсунское городское поселение (проект закона с пояснительной запиской, проект распоряжения, официальная справка, план информационного сопровождения проекта закона и др.)
	До 05 ноября 2018 года 
	Управление финансов МО «Карсунский район»


	Глава администрации МО «Карсунский район», 

Глава муниципального образования Карсунское городское поселение

	55.
	Обсуждение с Общественной палатой  муниципального образования «Карсунский район» основных направлений налоговой и бюджетной политики муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
	До 05 ноября 2018 года
	Управление финансов МО «Карсунский район»
	

	56.
	Обсуждение с Общественной палатой  муниципального образования «Карсунский район» проекта бюджета муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
	До 05 ноября 2018 года
	Управление финансов МО «Карсунский район»
	

	57.
	Подготовка необходимого пакета документов, вносимый одновременно с проектом бюджета муниципального образования «Карсунский район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов на рассмотрение Совета депутатов муниципального образования «Карсунский район»,

подготовка необходимого пакета документов, вносимый одновременно с проектом бюджета муниципального образования Карсунское городское поселение на 2019 год на рассмотрение Совета депутатов муниципального образования Карсунское городское поселение
	До 15 ноября 2018 года
	Управление финансов МО «Карсунский район»
	Совет депутатов муниципального образования «Карсунский район», 

Совет депутатов муниципального образования Карсунское городское поселение

	58.
	Обеспечить:

- внесение проекта решения Совета депутатов муниципального образования «Карсунский район» «О бюджете муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области  на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» с полным пакетом сопроводительных документов, 

- внесение проекта решения Совета депутатов муниципального образования Карсунское городское поселение «О бюджете муниципального образования Карсунское городское поселение Карсунского района Ульяновской области  на 2019 год» с полным пакетом сопроводительных документов,
	До 15 ноября 2018

года
	Управление финансов МО «Карсунский район»
	Совет депутатов муниципального образования «Карсунский район», 

Совет депутатов муниципального образования Карсунское городское поселение


	Глава администрации 
муниципального образования
 «Карсунский район»
Ульяновской области                               
	
	В.Б.Чубаров


	14 июня 2018 года
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