
                                                         Отчет

Контрольного мероприятия  законности и результативности расходования средств бюджета муниципального образования Новопогореловское сельское поселение Карсунского района Ульяновской области на финансирование муниципальной программы    "Комплексное  благоустройство территории  муниципального образова​ния Новопогореловское сельское поселение на 2015 - 2019 годы"
                                                                                         22 мая 2020г.   

1.Основание контрольного мероприятия: план работы Контрольно-счетной ко​миссии муниципального образования «Карсунский район» на  2020 год от 16.12.19г. 

2. Цель контрольного мероприятия: определение законности и результативности расходования средств бюджета муниципального образования Новопогореловскоесель​ское поселение Карсунского района Ульяновской области на финансирование муниципальной программы    "Комплексное  благоустройство территории  муници​пального образования Новопогореловское сельское поселение на 2015 - 2019 годы".
3.Предмет контрольного мероприятия: законность и результативность расходо​вания средств бюджета муниципального образования Новопогореловскоесельское поселение Карсунского района Ульяновской области (далее по тексту МО Новопого​реловское сельское поселение) на финансирование муниципальной программы    "Комплексное  благоустройство территории  муниципального образования Новопого​реловское сельское поселение на 2015 - 2019 годы".
4.Объект контрольного мероприятия: Администрация МО Новопогореловское сельское поселение, МБУ «Централизованная бухгалтерия».  
4.Проверяемый период: 2019г.  

5.Сроки проведения контрольного мероприятия: с 12.05.2020г. по22.05.2020г.

6. Объем проверенных средств  – 678,8т.руб.
 7. Количество выявленных нарушений - 11. Общая сумма выявленных нарушений составила – 91 тыс. рублей.
Краткое описание выявленных нарушений, в соответствии с укрупненными груп​пами нарушений Классификатора 

Выявленные в ходе контрольного мероприятия суммовые нарушения всего в количестве - 4 ,  на сумму 91 тыс. рублей, в том числе:   

I.Нарушения при формировании и исполнении бюджетов в количестве - 1,   на сумму  16тыс. рублей: 

       п. 1.2.2 Классификатора нарушений «Нарушение порядка реализации государ​ственных (муниципальных) программ» Нормативный объем затрат, связанных с зимним содержанием дорог определен Распоряжением в сумме 228т.руб по факту израсходовано 244,2 т.руб ( использовалась техника, не предусмотренная в расчетах, количество часов проставлено формально), не соответствует норме на сумму 16т.руб  
2.Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгал​терской (финансовой) отчетности в количестве -3,  на сумму 75тыс.руб: 
-п. 2.2 Классификатора нарушений «Нарушение требований, предьявляемых к оформлению фактов хозяйственной жизни экономического субъекта первичными учетными документами» Закуплено ламп 25 шт. для уличного освещения по Договору с ИП Горшков А.Н. от 07.08.19 №11 на сумму 10т.руб. На момент проведения контрольного мероприятия  лампы не использованы, отсутствуют данные о необходи​мости  приобретения, месте замены, объекте, цели, нарушение ст.9 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

- п. 2.2 Классификатора нарушений «Нарушение требований, предьявляемых к оформлению фактов хозяйственной жизни экономического субъекта первичными учетными документами» Покупка водопроводной трубы  -  350 м на сумму 55 т.руб произведена по договору с ИП Лутин А.В. от 25.04.19. На момент проведения контрольного мероприятия  водопроводная труба не использована, отсутствуют данные о необходимости  приобретения, месте производства работ, объекте, цели, нарушение ст.9 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

         -п. 2.2 Классификатора нарушений «Нарушение требований, предъявляемых к оформлению фактов хозяйственной жизни экономического субъекта первичными учетными документами» Бухгалтерский учет не обеспечивает документальное оформление отремонтированных объектов: отсутствует калькуляция, акты приемки выполненных работ, списание средств в сумме 10т.руб, нарушение ст.9 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» .

Выявленные в ходе контрольного мероприятия несуммовые нарушения всего -7, в том числе: 

      Нарушения при формировании и исполнении бюджетов в количестве –5

- п. 1.1.18 Классификатора нарушений «Нарушение порядка принятия решений о разработке государственных (муниципальных) программ, их формирования и оценки их планируемой эффективности государственных (муниципальных) программ» Постановлением администрации муниципального образования Новопогореловское сельское поселение от 15.11.17 №36   сформирована комиссия по муниципальным программам, членами  комиссии является Илларионов В.А., Светова Г.В.  трудовые отношения с которыми в 2019 году уже были расторгнуты, изменения не вносились, постановление содержит не достоверные сведения

-п. 1.1.18 Классификатора нарушений «Нарушение порядка принятия решений о разработке государственных (муниципальных) программ, их формирования и оценки их планируемой эффективности государственных (муниципальных) программ» Отсутствует Перечень муниципальных программ, нарушение Порядока разработки, реализации  и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Новопогореловское сельское поселение утвержден Постановлением администрации муниципального образования Новопогореловское сельское поселение от 11.10.13  №66

-п. 1.1.18 Классификатора нарушений «Нарушение порядка принятия решений о разработке государственных (муниципальных) программ, их формирования и оценки их планируемой эффективности государственных (муниципальных) программ» В нарушении Положения не составлялись ежеквартальные отчеты о ходе реализации всех Программ только годовой, отсутствует оперативная информация об ее эффектив​ности, нарушение ст. 179 БК РФ. 

-п. 1.1.18 Классификатора нарушений «Нарушение порядка принятия решений о разработке государственных (муниципальных) программ, их формирования и оценки их планируемой эффективности государственных (муниципальных) программ» В муниципальной программе целевые индикаторы формулируются в форме, не позволяющей оценивать и сравнивать различные уровни достижения каждой из целей Программы. Отсюда следует, что целевые показатели должны формулироваться в форме, допускающей их сравнительную оценку, то есть обладать свойством соизме​римости, нарушение ст. 179 БК РФ.

п. 1.1.3 Классификатора нарушений «Несоблюдение требований к представлению проекта закона о внесении изменений в закон (решение) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период» внесение изменений в Решение Совета депутатов МО Новопогореловское сельское поселение от 14.12.2018  №13  «О бюджете МО Новопогореловское сельское поселение на 2019год», связанные с внесением измене​ний в муниципальную программу, не соответствуют датам Постановлений Админи​страции МО  Новопогореловское сельское поселение в 2 случаях (Решение Совета депутатов принято раньше) нарушение ст. 212 БК РФ 

Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгал​терской (финансовой) отчетности в количестве-2
         -п. 2.4 Классификатора нарушений «Нарушение требований, предъявляемых к проведению инвентаризации активов и обязательств в случаях, сроках и порядке, а также к перечню объектов, подлежащих инвентаризации определенных экономиче​ским субъектом» Целевые индикаторы  подпрограммы  2019 год  - 76  фонарей , в бухгалтерском учете фонари не числятся 
        -п. 2.3 Классификатора нарушений «Нарушение требований, предъявляемых к регистру бухгалтерского учета» В Инвентарных карточках учета отсутствует краткая индивидуальная характеристика объекта (в частности ширина дорожного полотна, данный параметр лежит в основе расчета нормативных затрат по зимнему и летнему содержанию дорог)  нарушение  ст. 10 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

      8. Выводы: Допущенные нарушения приводят к формированию не полной и не достоверной информации о ходе реализации муниципальной программы, к невозмож​ности осуществления объективной оценки эффективности ее, целесообразности ее существования.

     9. Предложения: направлены в представлениях Администрации МО Новопогоре​ловское сельское поселение, МБУ «Централизованная бухгалтерия» , для устранения выявленных нарушений и принятия мер дисциплинарной ответственности к лицам, допустившим данные нарушения.

  11. Возражений или замечаний руководителей объектов контрольного мероприя​тия на результаты контрольного мероприятия нет.

    Информацию о принятых мерах представить в Контрольно-счетную комиссию МО «Карсунский район»  в срок до 25.06.2020 года.
Председатель Контрольно-счетной комиссии

МО «Карсунский район»                                                             Л.С. Еремина


