УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

муниципального образования

«Карсунский район»

_____________В.Б.Чубаров

______________20____года

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта») по реализации Национального проекта «Культура»

(муниципальная составляющая)

1. Цели разработки «дорожной карты» по реализации Национального проекта «Культура».

План мероприятий («дорожная карта») по реализации Национального проекта «Культура» (муниципальная составляющая) разработан в целях обеспечения выполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и направлен на увеличение к 2024 году числа граждан, вовлеченных в культуру, путем создания современной инфраструктуры культуры, внедрения в деятельность организаций культуры новых форм и технологий, широкой поддержки культурных инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности.

2. Целевые показатели Национального проекта «Культура».

В ходе выполнения мероприятий, направленных на реализацию Национального проекта «Культура» (муниципальная составляющая), будут достигнуты следующие целевые показатели:

| Увеличение числа посещений учреждений культуры муниципального образования "Карсунский район", для обеспечения достижения регионального целевого показателя - 15%-го прироста посещаемости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Темпы роста показателей посещаемости по типам учреждений культуры* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель | Тип показателя | Территория | Базовое значение | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Значение | Год | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Количество посещений театров, тыс.чел. |  | Ульяновская область | 232,0 | 01.01.2018 | 234,6 | 236,0 | 240,0 | 250,0 | 260, | 270,0 |
|  |  | Карсунский район | 0,00 | 01.01.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прирост посещений театров, % |  |  | 0,00% | 01.01.2018 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Количество посещений музеев, тыс. чел. |  | Ульяновская область | 408,3 | 01.01.2018 | 416,2 | 424,5 | 438,0 | 459,0 | 469,0 | 490,0 |
|  |  | Карсунский район | 2,90 | 01.01.2018 | 2,96 | 3,02 | 3,07 | 3,13 | 3,19 | 3,25 |
| Прирост посещений музеев, % |  |  | 100,00% | 01.01.2018 | 102,00% | 104,00% | 106,00% | 108,00% | 110,00% | 112,00% |
| Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, тыс. чел. |  | Ульяновская область | 3422,0 | 01.01.2018 | 3455,0 | 3530,0 | 3602,0 | 3680,0 | 3760,0 | 3830,0 |
|  |  | Карсунский район | 140,98 | 01.01.2018 | 143,80 | 146,62 | 149,44 | 152,26 | 155,08 | 157,90 |
| Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек, % |  |  | 100,00% | 01.01.2018 | 102,00% | 104,00% | 106,00% | 108,00% | 110,00% | 112,00% |
| Количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры, тыс. чел. |  | Ульяновская область | 533,87 | 01.01.2018 | 560,6 | 587,3 | 614,0 | 640,7 | 667,4 | 694,1 |
|  |  | Карсунский район | 86,27 | 01.01.2018 | 90,58 | 94,90 | 99,21 | 103,52 | 107,84 | 112,15 |
| Прирост посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры, % |  |  | 100,00% | 01.01.2018 | 105,00% | 110,00% | 115,00% | 120,00% | 125,00% | 130,00% |
| Количество участников клубных формирований, тыс. чел. |  | Ульяновская область | 46,6 | 01.01.2018 | 47,1 | 47,8 | 48,0 | 48,5 | 48,9 | 49,4 |
|  |  | Карсунский район | 3,069 | 01.01.2018 | 3,099 | 3,130 | 3,161 | 3,192 | 3,222 | 3,254 |
| Прирост участников клубных формирований, % |  |  | 100,00% | 01.01.2018 | 100,98% | 101,99% | 103,00% | 104,01% | 104,99% | 106,03% |
| Количество посещений (платных мероприятий) парков культуры и отдыха, тыс. чел. (потенциальный ресурс) |  | Ульяновская область | 0 | 01.01.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Карсунский район | 0,00 | 01.01.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прирост посещений парков культуры и отдыха, % |  |  | 0,00% | 01.01.2018 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Охват населения услугами автоклубов, тыс. чел. (7-НК с 2018 года) |  | Ульяновская область | 10,00 | 01.01.2018 | 11,00 | 12,00 | 13,00 | 14,00 | 15,00 | 16,37 |
|  |  | Карсунский район | 2,500 | 01.01.2018 | 2,750 | 3,000 | 3,250 | 3,500 | 3,750 | 4,075 |
| Прирост охвата населения услугами автоклубов, % |  |  | 100,00% | 01.01.2018 | 110,00% | 120,00% | 130,00% | 140,00% | 150,00% | 163,00% |
| Количество учащихся ДШИ, тыс. чел. |  | Ульяновская область | 15,08 | 01.09.2018 | 15,5 | 15,6 | 15,9 | 16,1 | 16,4 | 16,9 |
|  |  | Карсунский район | 0,293 | 01.09.2018 | 0,299 | 0,305 | 0,311 | 0,317 | 0,323 | 0,329 |
| Прирост учащихся ДШИ, % |  |  | 100,00% | 01.09.2018 | 102,05% | 104,10% | 106,14% | 108,19% | 110,24% | 112,29% |
| Всего |  | Ульяновская область | 4986,59 | 01.01.2018 | 5066,15 | 5186,56 | 5313,07 | 5858,98 | 5596,89 | 5739,57 |
|  |  | Карсунский район | 236,01 | 01.01.2018 | 243,49 | 250,97 | 258,45 | 265,92 | 273,40 | 280,96 |
| Прирост посещений учреждений культуры, % |  |  | 0,00% | 01.01.2018 | 103,17% | 106,34% | 109,51% | 112,68% | 115,84% | 119,04% |

3. Основные мероприятия, направленные на реализацию Национального проекта «Культура»

(муниципальная составляющая)

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика мероприятия | Адресат отчета о работе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  |  |  |
| - Культурная среда |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Реализация мероприятий по ремонту и развитию культурно-досуговых организаций клубного типа, образовательных учреждения в сфере культуры (детских школ искусств), библиотек в муниципальном образовании «Карсунский район» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Капитальный ремонт библиотеки (Центральная Детская библиотека им.В.С.Орлова, Сосновская сельская библиотека) | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Хорев В.А., начальник МКУ «Управление по делам культуры и организации досуга населения администрации муниципального образования «Карсунский район» | Акт ввода объекта в эксплуатацию | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области |
| 1.1.1 |  | Подготовка и согласование технико-экономического задания на 2 объекта учреждений культуры | 01.01.2020 | 01.04.2020 | Хорев В.А., начальник МКУ «Управление по делам культуры и организации досуга населения администрации муниципального образования «Карсунский район» | Технико-экономическое задание | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области |
| 1.1.2 |  | Объявление электронного аукциона, заключение контрактов (договоров) на осуществление ремонтных работ 2 объектов учреждений культуры | 01.04.2020 | 01.05.2020 | Хорев В.А., начальник МКУ «Управление по делам культуры и организации досуга населения администрации муниципального образования «Карсунский район» | Контракт (аукцион) | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области |
| 1.1.3 |  | Проведение ремонтных работ на 2 объектах учреждений культуры | 01.05.2020 | 31.10.2020 | Хорев В.А. ,начальник МКУ «Управление по делам культуры и организации досуга населения администрации муниципального образования «Карсунский район» | Отчет | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области |
| 1.1.4 |  | Проведение ремонтных работ на объекте учреждения культуры | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Хорев В.А., начальник МКУ «Управление по делам культуры и организации досуга населения администрации муниципального образования «Карсунский район» | Отчет | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области |
| 1.1.5 |  | Проведение ремонтных работ на объекте учреждения культуры | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Хорев В.А., начальник МКУ «Управление по делам культуры и организации досуга населения администрации муниципального образования «Карсунский район» | Отчет | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области |
| 2. Улучшение материально-технической базы культурно-досуговых организаций клубного типа, образовательных учреждения в сфере культуры (детских школ искусств), в том числе музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в муниципальном образовании «Карсунский район» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Укреплена материально-техническая база МКУК «Районный Дом культуры» по проекту Местный Дом культуры |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | МКУ «Управление по делам культуры и организации досуга населения администрации муниципального образования «Карсунский район» | Заключение Соглашения (развитие и обновление материально-технической базы дома культуры) | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области |
| 2.1.1 | Подача заявки на участие в проекте Местный Дом культуры |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | МКУ «Управление по делам культуры и организации досуга населения администрации муниципального образования «Карсунский район» | заявка | Администрация муниципального образования "Карсунский район" |
| 2.1.2 | Укрепление МТБ согласно поданной заявке по проекту Местный Дом культуры |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | МКУ «Управление по делам культуры и организации досуга населения администрации муниципального образования «Карсунский район» | смета | Администрация муниципального образования "Карсунский район" |
| 2.2. | Укреплена материально-техническая база Белозерского сельского Дома культуры, филиала МКУК «Районный Дом культуры» по проекту Местный Дом культуры |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | МКУ «Управление по делам культуры и организации досуга населения администрации муниципального образования «Карсунский район» | Заключение Соглашения (развитие и обновление материально-технической базы сельских домов культуры) | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области |
| 2.2.1 | Подача заявки на участие в проекте Местный Дом культуры |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | МКУ «Управление по делам культуры и организации досуга населения администрации муниципального образования «Карсунский район» | заявка | Администрация муниципального образования "Карсунский район" |
| 2.2.2 | Укрепление МТБ согласно поданной заявке по проекту Местный Дом культуры |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | МКУ «Управление по делам культуры и организации досуга населения администрации муниципального образования «Карсунский район» | смета | Администрация муниципального образования "Карсунский район" |
| 2.3. | Укреплена материально-техническая база Языковского городского Дома культуры, филиала МКУК «Районный Дом культуры» по проекту Местный Дом культуры |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | МКУ «Управление по делам культуры и организации досуга населения администрации муниципального образования «Карсунский район» | Заключение Соглашения (развитие и обновление материально-технической базы сельских домов культуры) | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области |
| 2.3.1 | Подача заявки на участие в проекте Местный Дом культуры |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | МКУ «Управление по делам культуры и организации досуга населения администрации муниципального образования «Карсунский район» | заявка | Администрация муниципального образования "Карсунский район" |
| 2.3.2 | Укрепление МТБ согласно поданной заявке по проекту Местный Дом культуры |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | МКУ «Управление по делам культуры и организации досуга населения администрации муниципального образования «Карсунский район» | смета | Администрация муниципального образования "Карсунский район" |
| 2.4. | Укреплена материально-техническая база Большекандаратс- кого сельского Дома культуры, филиала МКУК «Районный Дом культуры» по проекту Местный Дом культуры |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | МКУ «Управление по делам культуры и организации досуга населения администрации муниципального образования «Карсунский район» | Заключение Соглашения (развитие и обновление материально-технической базы сельских домов культуры) | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области |
| 2.4.1 | Подача заявки на участие в проекте Местный Дом культуры |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | МКУ «Управление по делам культуры и организации досуга населения администрации муниципального образования «Карсунский район» | заявка | Администрация муниципального образования "Карсунский район" |
| 2.4.2 | Укрепление МТБ согласно поданной заявке по проекту Местный Дом культуры |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | МКУ «Управление по делам культуры и организации досуга населения администрации муниципального образования «Карсунский район» | смета | Администрация муниципального образования "Карсунский район" |
| 2.5. | Укреплена материально-техническая база Краснополковского сельского Дома культуры, филиала МКУК «Районный Дом культуры» по проекту Местный Дом культуры |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | МКУ «Управление по делам культуры и организации досуга населения администрации муниципального образования «Карсунский район» | Заключение Соглашения (развитие и обновление материально-технической базы сельских домов культуры) | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области |
| 2.5.1 | Подача заявки на участие в проекте Местный Дом культуры |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | МКУ «Управление по делам культуры и организации досуга населения администрации муниципального образования «Карсунский район» | заявка | Администрация муниципального образования "Карсунский район" |
| 2.5.2 | Укрепление МТБ согласно поданной заявке по проекту Местный Дом культуры |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | МКУ «Управление по делам культуры и организации досуга населения администрации муниципального образования «Карсунский район» | смета | Администрация муниципального образования "Карсунский район" |
| 2.6. | Укреплена материально-техническая база Малостаниченского сельского Дома культуры, филиала МКУК «Районный Дом культуры» по проекту Местный Дом культуры |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | МКУ «Управление по делам культуры и организации досуга населения администрации муниципального образования «Карсунский район» | Заключение Соглашения (развитие и обновление материально-технической базы сельских домов культуры) | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области |
| 2.6.1 | Подача заявки на участие в проекте Местный Дом культуры |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | МКУ «Управление по делам культуры и организации досуга населения администрации муниципального образования «Карсунский район» | заявка | Администрация муниципального образования "Карсунский район" |
| 2.6.2 | Укрепление МТБ согласно поданной заявке по проекту Местный Дом культуры |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | МКУ «Управление по делам культуры и организации досуга населения администрации муниципального образования «Карсунский район» | смета | Администрация муниципального образования "Карсунский район" |
| 2.7. | Укреплена материально-техническая база Вальдиватского сельского Дома культуры, филиала МКУК «Районный Дом культуры» по проекту Местный Дом культуры |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | МКУ «Управление по делам культуры и организации досуга населения администрации муниципального образования «Карсунский район» | Заключение Соглашения (развитие и обновление материально-технической базы сельских домов культуры) | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области |
| 2.7.1 | Подача заявки на участие в проекте Местный Дом культуры |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | МКУ «Управление по делам культуры и организации досуга населения администрации муниципального образования «Карсунский район» | заявка | Администрация муниципального образования "Карсунский район" |
| 2.7.2 | Укрепление МТБ согласно поданной заявке по проекту Местный Дом культуры |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | МКУ «Управление по делам культуры и организации досуга населения администрации муниципального образования «Карсунский район» | смета | Администрация муниципального образования "Карсунский район" |
| 2.8. | Оснащены 2 детских школы искусств (МКУ ДО Карсунская ДШИ им.А.Пластова, МКУ ДО «Языковская ДШИ») музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Хорев В.А. , начальник МКУ «Управление по делам культуры и организации досуга населения администрации муниципального образования «Карсунский район» | Отчет МКУ «Управление по делам культуры и организации досуга населения администрации муниципального образования «Карсунский район» | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области |
| 2.8.1. | Внесение изменений в муниципальную программу «Культура в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области на 2018-2021 годы» |  | 01.01.2019 | 15.12.2019 | Хорев В.А. начальник МКУ «Управление по делам культуры и организации досуга населения администрации муниципального образования «Карсунский район» | Постановление Администрации МО «Карсунский район» Ульяновской области | Администрация МО «Карсунский район» Ульяновской области |
| 2.8.2. | Заключение контрактов (договоров) на оснащение детских школ искусств музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами |  | 01.01.2019 | 01.07.2019 | Фролов В.А. – директор МКУ ДО Карсунская ДШИ им.А.Пластова, Корячко С.С. – директор МКУ ДО «Языковская ДШИ» | контракт (договор) | МКУ «Управление по делам культуры и организации досуга населения администрации муниципального образования «Карсунский район» |
| 2.8.3. | Поставка музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов в детские школы искусств |  | 01.07.2019 | 31.12.2019 | Фролов В.А. – директор МКУ ДО Карсунская ДШИ им.А.Пластова, Корячко С.С. – директор МКУ ДО «Языковская ДШИ» | Акт приемки оборудования | МКУ «Управление по делам культуры и организации досуга населения администрации муниципального образования «Карсунский район» |
| 3. Создание модельных библиотек В 2019 году создано модельных библиотек - 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Созданы 3 модельных библиотеки (Центральная библиотека им.Н.М. Языкова, Усть-Уренская модельная библиотека, Белозерская модельная библиотека) |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Хорев В.А. начальник МКУ «Управление по делам культуры и организации досуга населения администрации муниципального образования «Карсунский район» | Отчет | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области |
| 3.1.1 | Подготовка и подача заявки в Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области на участие в отборе на предоставление субсидии из федерального бюджета на реализацию комплексных мероприятий, направленных на создание модельной библиотеки |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Самарина А.А. – директор МКУК «Карсунская межпоселенческая центральная библиотека имени Н.М Языкова» | Заявка | МКУ «Управление по делам культуры и организации досуга населения администрации муниципального образования «Карсунский район» |
| 3.1.2 | Заключение соглашения с Министерством искусства и культурной политики Ульяновской области на финансовое обеспечение мероприятий по созданию модельной библиотеки |  | 01.01.2020 | 01.03.2020 | Чубаров В.Б. – Глава Администрации МО «Карсунский район» | Соглашение | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области |
| 3.1.3 | Получение субсидии Ульяновской области финансовое обеспечение мероприятий по созданию модельной библиотеки |  | – | 01.05.2020 | Самарина А.А. – директор МКУК «Карсунская межпоселенческая центральная библиотека имени Н.М Языкова» | Уведомление | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области |
| 3.1.4 | Заключение договоров типового комплекта оборудования и мебели на приобретение комплекта оборудования и мебели |  | 01.05.2020 | 01.06.2020 | Самарина А.А. – директор МКУК «Карсунская межпоселенческая центральная библиотека имени Н.М Языкова» | Договора | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области |
| 3.1.5 | Обеспечение ремонта помещения, комплектование и подключение интернет-канала с скоростным Интернетом, доступом к современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, к оцифрованным ресурсам периодической печати |  | 01.06.2020 | 31.12.2020 | Самарина А.А. – директор МКУК «Карсунская межпоселенческая центральная библиотека имени Н.М Языкова» | Акт выполненных работ | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области |
| 4. Обновление библиотечных фондов библиотек В 2019 году приобретены 1020 изданий для комплектования книжного фонда |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Подготовка технико-экономического задания для приобретения 7 010 изданий для комплектования книжного фонда |  | 01.01.2019 | 01.04.2019 | Хорев В.А., начальник МКУ «Управление по делам культуры и организации досуга населения администрации муниципального образования «Карсунский район» | Технико-экономическое задание | Администрация муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области |
| 4.2 | Проведение торгов, заключение контрактов (договоров) на поставку 7 010 изданий для комплектования книжного фонда |  | 01.04.2019 | 01.05.2019 | Хорев В.А., начальник МКУ «Управление по делам культуры и организации досуга населения администрации муниципального образования «Карсунский район» | Контракт (договор) | Администрация муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области |
| 4.3 | Поставка 1020 изданий для комплектования книжного фонда |  | 01.05.2019 | 01.10.2019 | Хорев В.А., начальник МКУ «Управление по делам культуры и организации досуга населения администрации муниципального образования «Карсунский район» | Акт приема | Администрация муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области |
| 4.4 | Поставка изданий для комплектования книжного фонда |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Хорев В.А., начальник МКУ «Управление по делам культуры и организации досуга населения администрации муниципального образования «Карсунский район» | Акт приема | Администрация муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области |
| 4.5 | Поставка изданий для комплектования книжного фонда |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Хорев В.А., начальник МКУ «Управление по делам культуры и организации досуга населения администрации муниципального образования «Карсунский район» | Акт приема | Администрация муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области |
| 4.6 | Поставка изданий для комплектования книжного фонда |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Хорев В.А., начальник МКУ «Управление по делам культуры и организации досуга населения администрации муниципального образования «Карсунский район» | Акт приема | Администрация муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области |
| 4.7 | Поставка изданий для комплектования книжного фонда |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Хорев В.А., начальник МКУ «Управление по делам культуры и организации досуга населения администрации муниципального образования «Карсунский район» | Акт приема | Администрация муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области |
| 4.8 | Поставка изданий для комплектования книжного фонда |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Хорев В.А., начальник МКУ «Управление по делам культуры и организации досуга населения администрации муниципального образования «Карсунский район» | Акт приема | Администрация муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области |
| 5. Реализация мероприятий, включенных в программу Ульяновской области «Доступная среда» на 2017-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Проведены мероприятия по реализации программы «Доступная среда» |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Хорев В.А. начальник МКУ «Управление по делам культуры и организации досуга населения администрации муниципального образования «Карсунский район» | Отчет | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области |
| 5.2 | Проведены мероприятия по реализации программы «Доступная среда» |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Хорев В.А. начальник МКУ «Управление по делам культуры и организации досуга населения администрации муниципального образования «Карсунский район» | Отчет | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области |
| 5.3 | Проведены мероприятия по реализации программы «Доступная среда» |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Хорев В.А. начальник МКУ «Управление по делам культуры и организации досуга населения администрации муниципального образования «Карсунский район» | Отчет | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области |
| 5.4 | Проведены мероприятия по реализации программы «Доступная среда» |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Хорев В.А. начальник МКУ «Управление по делам культуры и организации досуга населения администрации муниципального образования «Карсунский район» | Отчет | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области |
| 5.5 | Проведены мероприятия по реализации программы «Доступная среда» |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Хорев В.А. начальник МКУ «Управление по делам культуры и организации досуга населения администрации муниципального образования «Карсунский район» | Отчет | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области |
| 5.6 | Проведены мероприятия по реализации программы «Доступная среда» |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Хорев В.А. начальник МКУ «Управление по делам культуры и организации досуга населения администрации муниципального образования «Карсунский район» | Отчет | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области |
| - Творческие люди |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Увеличение количества специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры В 2019 году 5 работников прошли повышение квалификации |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Прохождение работниками учреждений культуры, библиотек и дополнительного образования курсов повышения квалификации по отдельному плану |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Хорев В.А. , начальник МКУ «Управление по делам культуры и организации досуга населения администрации муниципального образования «Карсунский район» | Отчет | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области |
| 1.2 | Прохождение работниками учреждений культуры, библиотек и дополнительного образования курсов повышения квалификации по отдельному плану |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Хорев В.А. , начальник МКУ «Управление по делам культуры и организации досуга населения администрации муниципального образования «Карсунский район» | Отчет | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области |
| 1.3 | Прохождение работниками учреждений культуры, библиотек и дополнительного образования курсов повышения квалификации по отдельному плану |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Хорев В.А. , начальник МКУ «Управление по делам культуры и организации досуга населения администрации муниципального образования «Карсунский район» | Отчет | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области |
| 1.4 | Прохождение работниками учреждений культуры, библиотек и дополнительного образования курсов повышения квалификации по отдельному плану |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Хорев В.А. , начальник МКУ «Управление по делам культуры и организации досуга населения администрации муниципального образования «Карсунский район» | Отчет | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области |
| 1.5 | Прохождение работниками учреждений культуры, библиотек и дополнительного образования курсов повышения квалификации по отдельному плану |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Хорев В.А. , начальник МКУ «Управление по делам культуры и организации досуга населения администрации муниципального образования «Карсунский район» | Отчет | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области |
| 1.6 | Прохождение работниками учреждений культуры, библиотек и дополнительного образования курсов повышения квалификации по отдельному плану |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Хорев В.А. , начальник МКУ «Управление по делам культуры и организации досуга населения администрации муниципального образования «Карсунский район» | Отчет | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области |
| ### 2. Формирование идентичности района посредством проведения имиджевых социально-значимых мероприятий ### в муниципальном образовании «Карсунский район» В 2019 году организованы и проведены 47 массовых социально-значимых мероприятий: Новогодние и Рождественские мероприятия; проект «Летний Венец», «Зимний Венец»; организация концертных программ на сельскохозяйственных ярмарках; День образования Ульяновской области; День памяти воинов-интернационалистов – день завершения вывода войск из Афганистан; День защитника Отечества; Традиционный народный праздник «Масленица»; мероприятия, посвящённые Международному женскому Дню 8 марта; День работника культуры России; Пасха; Открытие паркового сезона; Праздник весны и труда - 1 мая; традиционный национальный татарский праздник «Сабантуй»; мероприятия, посвящённые Дню Победы; праздничные гуляния на Троицу; праздничные мероприятия, посвящённые Дню воздушно-десантных войск; праздничные мероприятия, посвященные Дню Воздушного Флота России; День государственного флага РФ; мероприятия, посвящённые Дню Карсуна, торжественные мероприятия, посвящённые Дню народного единства, Всероссийский пленер "Земля Пластова", Международный форум «Пластовская осень», Пушкинский праздник поэзии, Областной фестиваль хоровых коллективов и солистов «И в песнях останемся мы», организация выставок, праздники День села, Межрегиональный Молодежный литературный конкурс «Друзья по вдохновенью»,. Международная выставка детского художественного творчества «Родник», Районные Курдюмовские чтения, Фестиваль здорового образа жизни в муниципальном образовании «Карсунский район», День славянской письменности и культуры, Общероссийский день библиотек, Всероссийский Пушкинско-Языковский праздник Поэзии (парк р.п.Языково), Этнокультурный туристско-спортивный фестиваль-эстафета «По Суре из прошлого в будущее», Всероссийский день семьи, праздник Любви, семьи и верности Петра и Февроньи, Районный праздник День пожилого человека, Андриановские краеведческие чтения, Фестиваль хоровых коллективов, посвященный памяти Заслуженного работника культуры РФ С.Г. Романова «В песнях останемся мы», праздничные мероприятия к Дню матери, праздничные мероприятия к Дню инвалида, межрайонная православная ассамблея, мероприятия в рамках акции «Роди патриота в день России», Дни воинской славы России, Месячник татарского языка и культуры. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация и проведение 47 массовых социально-значимых мероприятий |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Хорев В.А. , начальник МКУ «Управление по делам культуры и организации досуга населения администрации муниципального образования «Карсунский район» | Отчет по итогам проведенных мероприятий Отчет по итогам проведения мероприятий Отчет по итогам проведенных мероприятий Отчет по итогам проведенных мероприятий | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области |
| 2.2 | Организация и проведение 47 массовых социально-значимых мероприятий |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Хорев В.А. , начальник МКУ «Управление по делам культуры и организации досуга населения администрации муниципального образования «Карсунский район» | Отчет по итогам проведенных мероприятий Отчет по итогам проведения мероприятийОтчет по итогам проведенных мероприятий Отчет по итогам проведенных мероприятий | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области |
| 2.3 | Организация и проведение 47 массовых социально-значимых мероприятий |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Хорев В.А. , начальник МКУ «Управление по делам культуры и организации досуга населения администрации муниципального образования «Карсунский район» | Отчет по итогам проведенных мероприятий Отчет по итогам проведения мероприятийОтчет по итогам проведенных мероприятий Отчет по итогам проведенных мероприятий | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области |
| 2.4 | Организация и проведение 47 массовых социально-значимых мероприятий |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Хорев В.А. , начальник МКУ «Управление по делам культуры и организации досуга населения администрации муниципального образования «Карсунский район» | Отчет по итогам проведенных мероприятий Отчет по итогам проведения мероприятийОтчет по итогам проведенных мероприятий Отчет по итогам проведенных мероприятий | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области |
| 2.5 | Организация и проведение 47 массовых социально-значимых мероприятий |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Хорев В.А. , начальник МКУ «Управление по делам культуры и организации досуга населения администрации муниципального образования «Карсунский район» | Отчет по итогам проведенных мероприятий Отчет по итогам проведения мероприятийОтчет по итогам проведенных мероприятий Отчет по итогам проведенных мероприятий | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области |
| 2.6 | Организация и проведение 47 массовых социально-значимых мероприятий |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Хорев В.А. , начальник МКУ «Управление по делам культуры и организации досуга населения администрации муниципального образования «Карсунский район» | Отчет по итогам проведенных мероприятий Отчет по итогам проведения мероприятийОтчет по итогам проведенных мероприятий Отчет по итогам проведенных мероприятий | Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области |
| 2. Участие творческих коллективов в реализации проектов в муниципальном образовании «Карсунский район» В 2019 году поданы 2 заявки на предоставление гранта для реализации проекта творческим коллективом |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Цифровая культура |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Подключение общественных библиотек, сельских домов культуры к информационной коммуникационной сети |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Подключение общественных библиотек к информационной коммуникационной сети |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Самарина А.А. – директор МКУК «Карсунская межпоселенческая центральная библиотека имени Н.М Языкова» | Отчет | МКУ «Управление по делам культуры и организации досуга населения администрации муниципального образования «Карсунский район» |
| 1.1.2 | Подключение общественных библиотек к информационной коммуникационной сети |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Самарина А.А. – директор МКУК «Карсунская межпоселенческая центральная библиотека имени Н.М Языкова» | Отчет | МКУ «Управление по делам культуры и организации досуга населения администрации муниципального образования «Карсунский район» |
| 1.1.3 | Подключение общественных библиотек к информационной коммуникационной сети |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Самарина А.А. – директор МКУК «Карсунская межпоселенческая центральная библиотека имени Н.М Языкова» | Отчет | МКУ «Управление по делам культуры и организации досуга населения администрации муниципального образования «Карсунский район» |
| 1.1.4 | Подключение общественных библиотек к информационной коммуникационной сети |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Самарина А.А. – директор МКУК «Карсунская межпоселенческая центральная библиотека имени Н.М Языкова» | Отчет | МКУ «Управление по делам культуры и организации досуга населения администрации муниципального образования «Карсунский район» |
| 1.1.5 | Подключение общественных библиотек к информационной коммуникационной сети |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Самарина А.А. – директор МКУК «Карсунская межпоселенческая центральная библиотека имени Н.М Языкова» | Отчет | МКУ «Управление по делам культуры и организации досуга населения администрации муниципального образования «Карсунский район» |
| 1.1.6 | Подключение общественных библиотек к информационной коммуникационной сети |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Самарина А.А. – директор МКУК «Карсунская межпоселенческая центральная библиотека имени Н.М Языкова» | Отчет | МКУ «Управление по делам культуры и организации досуга населения администрации муниципального образования «Карсунский район» |
| 1.1.7 | Подключение сельских домов культуры к информационной коммуникационной сети |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Музуров В.В., директор МКУК «Районный дом культуры» | Отчет | МКУ «Управление по делам культуры и организации досуга населения администрации муниципального образования «Карсунский район» |
| 1.1.8 | Подключение сельских домов культуры к информационной коммуникационной сети |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Музуров В.В., директор МКУК «Районный дом культуры» | Отчет | МКУ «Управление по делам культуры и организации досуга населения администрации муниципального образования «Карсунский район» |
| 1.1.9 | Подключение сельских домов культуры к информационной коммуникационной сети |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Музуров В.В., директор МКУК «Районный дом культуры» | Отчет | МКУ «Управление по делам культуры и организации досуга населения администрации муниципального образования «Карсунский район» |
| 1.1.10 | Подключение сельских домов культуры к информационной коммуникационной сети |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Музуров В.В., директор МКУК «Районный дом культуры» | Отчет | МКУ «Управление по делам культуры и организации досуга населения администрации муниципального образования «Карсунский район» |
| 1.1.11 | Подключение сельских домов культуры к информационной коммуникационной сети |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Музуров В.В., директор МКУК «Районный дом культуры» | Отчет | МКУ «Управление по делам культуры и организации досуга населения администрации муниципального образования «Карсунский район» |
| 1.1.12 | Подключение сельских домов культуры к информационной коммуникационной сети |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Музуров В.В., директор МКУК «Районный дом культуры» | Отчет | МКУ «Управление по делам культуры и организации досуга населения администрации муниципального образования «Карсунский район» |

Приложение

к «дорожной карте»

Методика расчета целевого показателя национального проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Увеличение на 15 % числа посещений организаций культуры, процент |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (Т + М + Б + КДУ + КДФ+ ДШИ + Пкио АК) / (Т2017 + М2017 + Б2017 + КДУ2017 +КДФ2017 + ДШИ2017 + Пкио2017 + /АК2017) х 100 – 100 | Т / Т2017 – количество посещений муниципальных театров, (мероприятий в России) в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек | Форма № 9-НК | Управление/отдел по делам культуры муниципального образования | по региону, по муниципальному образованию | Годовая | Показатель характеризует процесс интенсификации потребления культурных благ населения муниципального образования по сравнению с уровнем 2017 года, в том числе за счет: -модернизации существующих и ввода новых мощностей и -совершенствования системы подготовки и повышения квалификации работников сферы культуры; - введение и развитие новых организационных форм и методов работы -внедрения в деятельность организаций культуры инноваций и современных IT-технологий. - обеспечения более тесного взаимодействия между организациями культуры и образовательными организациями - популяризации и пропаганды культурного образа жизни |
|  |  | М / М2017 – количество посещений, муниципальных музеев в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек | Форма № 8-НК | Управление/отдел по делам культуры муниципального образования | по региону, по муниципальному образованию | Годовая |  |
|  |  | Б / Б2017 – количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, в том числе культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках, в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек | Форма № 6-НК | Управление/отдел по делам культуры муниципального образования | по региону, по муниципальному образованию | Годовая |  |
|  |  | КДУ / КДУ2017 – количество посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек | Форма № 7-НК | Управление/отдел по делам культуры муниципального образования | по региону, по муниципальному образованию | Годовая |  |
|  |  | КДФ / КДФ2017 – количество участников клубных формирований в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек | Форма № 7-НК | Управление/ отдел по делам культуры муниципального образования | по региону, по муниципальному образованию | Годовая |  |
|  |  | ДШИ / ДШИ2017 – количество учащихся детских школ искусств по видам искусств и училищ в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек | Форма № 1-ДШИ, | Управление/ отдел по делам культуры муниципального образования | по региону, по муниципальному образованию | Годовая |  |
|  |  | Пкио / Пкио2017 – количество посещений платных мероприятий парков культуры и отдыха в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек | Форма № 11-НК | Управление/ отдел по делам культуры муниципального образования | по региону, по муниципальному образованию | Годовая |  |
|  |  | АК/АК2017 – численность населения, получившего услуги автоклубов в отчетном году, тыс. человек* | Форма № 7-НК (начиная с 2018 года гр.112 стр. 03) | Управление/ отдел по делам культуры муниципального образования | по региону, по муниципальному образованию | Годовая |  |
| * В перечень показателей, используемых для расчета суммарного показателя посещаемости учреждений культуры, возможно внесение изменений в случае изменения форм федерального статистического наблюдения |  |  |  |  |  |  |  |

Согласовано:

Руководитель национального проекта «Культура» ,

Министр искусства и культурной политики Ульяновской области						          	                              Е.Е.Сидорова

Ответственный исполнитель:

Начальник муниципального казенного

учреждения «Управление культуры

администрации муниципального образования

«Карсунский район»                                                                                                                                                                                             В.А.Хорев