2

                                                                                                                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ                                                                                                                                                                                   
к паспорту муниципального проекта

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») 
по реализации муниципального  проекта «Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства» в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области
	№

п/п
	Наименование 

результата, мероприятия,

контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный 
исполнитель
	Вид документа

и характеристика 

результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Обеспечено оказание услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде субъектам МСП
	01.01.2019
	20.12.2020
	Лисин В.М., заместитель Главы администрации - начальник управления экономического и стратегического развития администрации муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области
	Осуществляется оказание услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде субъектам МСП
	РП

	2.
	Ведение единого реестра субъектов МСП – получателей поддержки, в соответствии с условиями принятого нормативного правового акта представления для формирования указанного реестра информации, ответственным за представление такой информации
	01.01.2019
	01.10.2019
	Лисин В.М., заместитель Главы администрации -начальник управления экономического и стратегического развития администрации муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области
	Принят нормативный правовой акт
	РП

	3.
	Реализован комплекс мероприятий по стимулированию спроса на продукцию субъектов МСП
	01.02.2019
	31.12.2024
	Лисин В.М., заместитель Главы администрации - начальник управления экономического и стратегического развития администрации
	Отчет о проведенных мероприятиях
	РП


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области
	
	

	4.
	Разработка проекта постановления администрации муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области «Об утверждении муниципальной программы «Формирование благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области на 2023-2024 годы»
	01.04.2022
	01.06.2022
	Лисин В.М., заместитель Главы администрации - начальник управления экономического и стратегического развития администрации муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области
	Проект постановления администрации муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области
	РП

	5.

	Принятие постановления администрации муниципального образования «Карсунский район»  Ульяновской области «Об утверждении муниципальной программы «Формирование благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области на 2023-2024 годы»
	01.06.2022
	01.08.2022
	Лисин В.М., заместитель Главы администрации - начальник управления экономического и стратегического развития администрации муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области
	Постановление администрации муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области
	РП

	6.
	Оказана информационная поддержка не менее   120 субъектам МСП 
	10.01.2019
	20.12.2024
	Шемырева Н.В. – начальник отдела по инвестициям, развитию промышленности, предпринимательства, экономическому мониторингу и труда администрации муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области                                     
	Отчет об оказании поддержки
	АП

	7.
	Обеспечено информирование о специальных продуктах для женщин-предпринимателей через МФЦ и ЦОУ (центры оказания услуг), и иные сервисы.
	01.01.2019
	01.04.2019
	Шемырева Н.В. – начальник отдела по инвестициям, развитию промышленности, предпринимательства, экономическому мониторингу и труда администрации му-
	Отчет об оказании поддержки
	АП


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	ниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области      
	
	

	8.
	Участие в региональном  форум - выставке производителей товаров и услуг «Сделано в Ульяновской области» 
	Ежегодно
	Лисин В.М., заместитель Главы администрации - начальник управления экономического и стратегического развития администрации муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области
	Отчет о проведенных мероприятиях
	РП

	9.
	Участие в ежегодном всероссийском бизнес-форуме «Деловой климат в России»
	Ежегодно
	Лисин В.М., заместитель Главы администрации - начальник управления экономического и стратегического развития администрации муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области
	Отчет о проведенных мероприятиях
	РП


К - куратор; РП - руководитель регионального проекта; АП – администратор проекта
Руководитель  муниципального проекта – заместитель Главы администрации – 
начальник управления экономического и стратегического развития 
администрации муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области                                          В.М.Лисин

Администратор муниципального проекта - начальник отдела по инвестициям, 
развитию промышленности, предпринимательства, экономическому мониторингу и
труда администрации муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области                         Н.В.Шемырева                                     
