ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Формирование благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области на 2017-2022 годы»  за 2021 год

1.РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета «Карсунский район» Ульяновской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Совета депутатов «Карсунского района» Ульяновской области от 17.12.2020 № 68  «О бюджете «Карсунского района» Ульяновской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции №13 от 26.03.2021, №40 от 22.07.2020 г……)

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Формирование благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области на 2017-2022 годы» в 2021 году предусмотрено из муниципального бюджета (областного, федерального) 0,0 тыс. руб.

Кассовые  расходы составили – 0,0 тыс. руб.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

Таблица № 1

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2021 год (тыс. руб.) | Кассовый расход (тыс. руб.) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 |  |
| Средства областного бюджета | 0 | 0 |  |
| Средства местного бюджета | 0 | 0 |  |

2.РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Таблица № 2

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины неисполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1 | Основное мероприятие: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Анализ и принятие нормативно-правовых актов администрации муниципального образования «Карсунский район» (далее также МО «Карсунский район»), регулирующих вопросы инвестиционной привлекательности, поддержки малого и среднего предпринимательства и взаимоотношения органов власти и малого и среднего бизнеса | Управление экономического и стратегического развития администрации МО «Карсунский район»; Совет по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства при администрации МО «Карсунский район» (по согласованию); Рабочая группа по комплексному развитию территории и повышению инвестиционного потенциала МО «Карсунский район» (по согласованию) | Принято Постановление от 01.07.2021 № 352 «Об утверждении Стратегии инвестиционного развития муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области на период 2021-2023 годы» | 2 полугодие | 2 полугодие | 2 полугодие | 2 полугодие |  |  |  |
|  | Подготовка предложений по улучшению нормативного правового обеспечения деятельности инвесторов, субъектов малого и среднего предпринимательства, а также выход с инициативой о внесении изменений и дополнений в действующее законодательство, регулирующее сферы инвестирования малого и среднего предпринимательства | Управление экономического и стратегического развития администрации МО «Карсунский район»; Совет по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства при администрации МО «Карсунский район» (по согласованию); Рабочая группа по комплексному развитию территории и повышению инвестиционного потенциала МО «Карсунский район» (по согласованию | Направление предложений предпринимательского сообщества по изменению законодательства и улучшению делового климата в рамках участия в Региональной недели предпринимательских инициатив | I квартал, II квартал, III квартал, IV квартал | II квартал, II квартал, III квартал, IV квартал квартал | I квартал, II квартал, III квартал, IV квартал | II квартал, II квартал, III квартал, IV квартал квартал |  |  |  |
|  | Разработка и обновление инвестиционного паспорта района | Управление экономического и стратегического развития администрации МО «Карсунский район» | Инвестиционный паспорт района обновлен и размещен на сайте http://karsunmo.ru | I квартал, | I квартал, | I квартал, | I квартал, |  |  |  |
|  | Мониторинг инвестиционной деятельности на территории района, ведение реестра инвестиционных проектов | Управление экономического и стратегического развития администрации МО «Карсунский район» | Ведется реестр инвестиционных проектов, обновляется по мере необходимости | Постоянно | Постоянно | Постоянно | Постоянно |  |  |  |
|  | Размещение на официальном сайте администрации района информации об инвестиционной привлекательности района | Управление экономического и стратегического развития администрации МО «Карсунский район»; Отдел информатизации, административной реформы и защиты информации администрации МО «Карсунский район» | Информация об инвестиционной привлекательности района размещена на официальном сайте http://karsunmo.ru в разделе «Инвестиции» | Постоянно | Постоянно | Постоянно | Постоянно |  |  |  |
|  | Сопровождение инвестиционных проектов и оказание консультационной помощи инвесторам по вопросам поддержки инвестиционной деятельности на территории района | Управление экономического и стратегического развития администрации МО «Карсунский район» | Оказываются консультационные услуги по мере обращения | Постоянно | Постоянно | Постоянно | Постоянно |  |  |  |
|  | Ведение реестра муниципального имущества МО «Карсунский район» | Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям МО «Карсунский район» | Реестр ведется и обновляется по мере необходимости | Постоянно | Постоянно | Постоянно | Постоянно |  |  |  |
|  | Мониторинг состояния субъектов малого и среднего предпринимательства по основным параметрам их деятельности. Выработка рекомендаций по корректировке политики в сфере малого и среднего предпринимательства | Управление экономического и стратегического развития администрации МО «Карсунский район» | Мониторинг проводится | Ежеквартально | Ежеквартально | Ежеквартально | Ежеквартально |  |  |  |

3.ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

Таблица № 3

| № п/п | Реквизиты правовых актов об утверждении внесенных изменений | Описание причин необходимости таких изменений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Постановление от 11.03.2021 № 128 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области от 07.12.2017 № 574» | Уточнение объема финансирования |
| 2 | Постановление от 22.11.2021 № 651 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области от 07.12.2017 № 574» | Уточнение объема финансирования |

4.РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И ИНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2021 году финансирование не предусмотрено.

Отчет

о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2021 году

Таблица № 4

| Наименование программы // Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на 2021 год |  |  |  | Объем финансирования Факт за 2021 год |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| «Формирование благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области на 2017-2022 годы» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

5.Оценка эффективности реализации Программы

Для оценки эффективности реализации мероприятий Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий программы.

Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов:

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица №5

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Значение индикаторов Отчетный год |  | Отклонение от планового значения (%) |
|  |  |  | план | факт |  |
| «Формирование благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области на 2017-2022 годы» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Показатель (Индикатор) |  |  |  |  |
| 1. | Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства, единиц |  | 23 | 90 | 391 |
| 2. | Общий объём уплачиваемых субъектами малого и среднего предпринимательства налогов в бюджет муниципального образования «Карсунский район», млн. руб. |  | 7,8 | 15,2 | 195 |
| 3. | Количество создаваемых новых рабочих мест, чел. |  | 297 | 574 | 193 |
| 4. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в средне - списочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, % |  | 55,48 | 55,48 | 100 |
| 5. | Объем инвестиций в основные средства предприятий, млн. руб. |  | 145 | 234 | 161 |
| 6. | Наличие объектов торговли, единиц |  | 310 | 270 | 87 |
| 7. | Фактическая обеспеченность населения площадью торговых объектов (м2/1 тыс. чел. населения) |  | 341 | 668,2 | 196 |
| 8. | Консультационные услуги, оказываемые организацией, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 |
|  | -устные консультации, единиц |  | 0 | 0 | 0 |
|  | - письменные консультации, единиц |  | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Сопровождение проектов предпринимателей в течение одного года с момента заключения Соглашения на предоставление Субсидии, единиц |  | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Внесение в реестр новых инвестиционных площадок для субъектов малого и среднего предпринимательства, единиц |  | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Организация презентации для продвижения местных товаров, произведённых субъектами малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Карсунский район», единиц |  | 0 | 0 | 0 |

| Степень фактического достижения целевых показателей эффективности Программы (П1+П2+П3): количество показателей= оценка | (факт/план+ факт/план…..)/ кол. показат. |
| --- | --- |
| Оценка эффективности Программы в соответствии с методикой (%) | 189 |

Целями Программы является на 2022 год:

Привлечение инвестиций для интенсивного экономического развития МО «Карсунский  район»;

Повышение инвестиционной привлекательности МО «Кар сунский  район»;

улучшение  инвестиционного и  предпринимательского климата в МО «Карсунский  район»;

Создание условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в МО «Карсунский район» на основе формирования эффективных механизмов его поддержки, увеличение налогового потенциала посредством формирования на территории МО «Карсунский район» благоприятного социально-экономического климата, поддержка появления эффективных собственников в сельском хозяйстве, в частном секторе, через вовлечение сельского населения в предпринимательскую деятельность, создание условий для ее развития путем эффективного функционирования организации,  образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, отобранной  по результатам конкурса.