ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области и муниципального образования Карсунское городское поселение Карсунского района Ульяновской области на период 2018-2023 годы» за 2021 год

1.РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета «Карсунский район» Ульяновской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Совета депутатов «Карсунского района» Ульяновской области от 17.12.2020 № 68  «О бюджете «Карсунского района» Ульяновской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции №13 от 26.03.2021, №40 от 22.07.2020 г……)

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области и муниципального образования Карсунское городское поселение Карсунского района Ульяновской области на период 2018-2023 годы» в 2021 году предусмотрено из муниципального бюджета (областного, федерального) 1548,6585 тыс. руб.(бюджет МО «Карсунский район Ульяновской области), 723,353 тыс.руб (бюджет МО Карсунское городское поселение Карсунского района  Ульяновской области)

Кассовые  расходы составили – 1548,6585 тыс. руб. (район); 723,353 тыс.руб (Карсунское городское поселение).

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

Таблица № 1

Бюджет МО «Карсунский район» Ульяновской области

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2021 год (тыс. руб.) | Кассовый расход (тыс. руб.) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| Средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| Средства местного бюджета | 1548,6585 | 1548,6585 | 100 |
| ИТОГО: | 1548,6585 | 1548,6585 | 100 |

Бюджет МО Карсунское городское поселение Карсунского района Ульяновской области

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2021 год (тыс. руб.) | Кассовый расход (тыс. руб.) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| Средства областного бюджета | 592,02 | 592,02 | 100 |
| Средства местного бюджета | 131,333 | 131,333 | 100 |
| ИТОГО: | 723,353 | 723,353 | 100 |

2.РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Программа: «Управление муниципальным имуществом муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области и муниципального образования Карсунское городское поселение Карсунского района Ульяновской области на период 2018-2023 годы».

Основные мероприятия: Проведение кадастровых работ, проведение оценки рыночной стоимости объектов движимого и недвижимого имущества, земельных участков и т.д., а также мероприятия по обеспечению выполнения функций МКУ «Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям МО «Карсунский район» Ульяновской области (оплата труда, оплата услуг связи, коммунальных услуг и прочее)

Ставились следующие задачи: выполнить кадастровые работы по межеванию земельных участков для льготной категории граждан, а также для муниципальных нужд, провести оценку рыночной стоимости земельных участков, а также недвижимого имущества.

В ходе реализации программы «Управление муниципальным имуществом муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области и муниципального образования Карсунское городское поселение Карсунского района Ульяновской области на период 2018-2023 годы» за 2021 год задачи выполнены.

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Таблица № 2

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины неисполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основные мероприятия по организации работы по управлению муниципальным имуществом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Прочие работы, услуги (кадастровые работы, оценка рыночной стоимости объектов движимого и недвижимого имущества, земельных участков и т.д.) | МКУ «Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области | Выполнены кадастровые работы по межеванию земельных участков для льготной категории граждан, для муниципальных нужд, проведена оценка рыночной стоимости объектов недвижимого имущества, земельных участков | В течение 2021 г. | В течение 2021 г. | В течение 2021 г. | В течение 2021 г. | Освоить денежные средства | Все средства освоены в полной мере | - |

3.ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

Таблица № 3

| № п/п | Реквизиты правовых актов об утверждении внесенных изменений | Описание причин необходимости таких изменений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Администрации МО «Карсунский район» Ульяновской области № 127 от 11.03.2021 | Не потребовало дополнительных денежных средств |
| 2 | Постановление Администрации МО «Карсунский район» Ульяновской области № 265 от 18.05.2021 | Принятие постановления потребовало дополнительных средств из бюджета муниципального образования Карсунское городское поселение Карсунского района Ульяновской об-ласти в сумме 20,0 тыс.рублей и из бюджета муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области 223, 566 тыс.рублей. |
| 3 | Постановление Администрации МО «Карсунский район» Ульяновской области № 419 от 26.07.2021 | Принятие постановления потребовало дополнительных средств из бюджета муниципального образования «Карсунский район» в сумме 200,0 тыс.рублей, из бюджета муници-пального образования Карсунское городское поселение дополнительных средств не потребовалось. |
| 4 | Постановление Администрации МО «Карсунский район» Ульяновской области № 716 от 06.12.2021 | потребует дополнительных средств из бюджета муниципального образова-ния «Карсунский район» в сумме 44,6719 тыс.рублей, из бюджета муниципального образования Карсунское городское поселение - 36,6 тыс.рублей. |
| 5 | Постановление Администрации МО «Карсунский район» Ульяновской области № 816 от 30.12.2021 | потребует дополнительных средств из бюджета муниципального образова-ния «Карсунский район» в сумме 82,52155 тыс.рублей, из бюджета муниципального образования Карсунское городское поселение - 24,733 тыс.рублей. |

4.РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И ИНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусматривалось выделение средств из бюджета муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области в размере 1548,6585 тыс. рублей, из бюджета муниципального  образования Карсунское городское поселение Карсунского района Ульяновской области в размере 723,353 тыс. рублей. Средства использовались строго по целевому назначению:

1) Выполнение кадастровых работ по межеванию земельных участков для льготной категории граждан (многодетные, ветераны боевых действий)

2) Выполнение кадастровых работ по межеванию земельных участков для муниципальных нужд (земельный участок под ФАП в с. Малое Станичное, придомовые территории)

3) Проведение оценки рыночной стоимости объектов движимого и недвижимого имущества (оценка емкостей для хранения диз.топлива, КТП, оценка нежилых помещений)

Отчет

о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2021 году

Таблица № 4

| Наименование программы // Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на 2021 год |  |  |  | Объем финансирования Факт за 2021 год |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа «Управление муниципальным имуществом МО «Карсунский район» Ул.области и МО Карсунское городское поселение Карсунского района Ульяновской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Карсунский район» Ульяновской области | Основные мероприятия по обеспечению выполнения функций МКУ «Комитет по управлению муниципальным имуществом и зем. отношениям МО «Карсунский район» Ул. Области (оплата труда, оплата услуг связи и т.д.) | 1255,0585 | 0 | 0 | 1255,0585 | 1255,0585 | 0 | 0 | 1255,0585 | 100 % освоение |
|  | Основные мероприятия по организации работы по управлению муниципальным имуществом (прочие работы, услуги-кадастровые работы, оценка и т.д.) | 293,6 | 0 | 0 | 293,6 | 293,6 | 0 | 0 | 293,6 | 100 % освоение |
|  | ИТОГО: | 1548,6585 | 0 | 0 | 1548,6585 | 1548,6585 | 0 | 0 | 1548,6585 | 100 % освоение |
| Бюджет МО Карсункое городское поселение Карсунского района Ульяновской области | Основные мероприятия по организации работы по управлению муниципальным имуществом (прочие работы, услуги- кадастровые работы, оценка и т.д.) | 723,353 |  | 592,02 | 131,333 | 723,353 |  | 592,02 | 131,333 | 100 % освоение |
|  | ИТОГО: | 723,353 |  | 592,02 | 131,333 | 723,353 |  | 592,02 | 131,333 | 100 % освоение |

5.Оценка эффективности реализации Программы

Для оценки эффективности реализации мероприятий Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий программы.

Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов:

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица №5

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Значение индикаторов Отчетный год |  | Отклонение от планового значения (%) |
|  |  |  | план | факт |  |
| Программа «Управление муниципальным имуществом муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области и муниципального образования Карсунское городское поселение Карсунского района Ульяновской области на период 2018-2023 годы |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество сформированных свободных земельных участков | Шт. в год | 22 | 26 | 118 |
| 2 | Количество проведенных оценок стоимости земельных участков | Шт. в год | 4 | 4 | 100 |
| 3 | Количество изготовленных кадастровых паспортов, технической документации | Шт. в год | 2 | 2 | 100 |
| 4 | Количество оценок рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества для предоставления в аренду | Шт. в год | 9 | 9 | 100 |
| 5 | Количество оценок рыночной стоимости недвижимого имущества, планируемого к приватизации | Шт. в год | 6 | 6 | 100 |
| 6 | Количество оценок рыночной стоимости движимого имущества, планируемого к реализации | Шт. в год | 4 | 4 | 100 |
| 7 | Количество публикаций в средствах массовой информации | Шт. в год | 0 | 0 | 100 |
| 8 | Выполнение графического и текстового описания местоположения границ населенных пунктов | Шт. в год | 0 | 0 | 100 |
| 9 | Покупка инвентаря | Шт. в год | 0 | 0 | 100 |

| Степень фактического достижения целевых показателей эффективности Программы (П1+П2+П3): количество показателей= оценка | (факт/план+ факт/план…..)/ кол. показат. |
| --- | --- |
| Оценка эффективности Программы в соответствии с методикой (%) | 108,5 % |

Целями Программы является на 2022 год: оформление в собственность земельных участков, проведение инвентаризации, оформление физическими лицами в собственность земельных участков, ОКС, реализация неиспользуемого муниципального имущества.