ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области в 2021 – 2025 годах» за 2021 год

1.РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета «Карсунский район» Ульяновской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Совета депутатов «Карсунского района» Ульяновской области от 17.12.2020 № 68  «О бюджете «Карсунского района» Ульяновской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции №13 от 26.03.2021, №40 от 22.07.2020 г……)

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие информационного общества в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области» в 2021 году предусмотрено из муниципального бюджета (областного, федерального) 437,445 тыс. руб.

Кассовые расходы составили – 437,445 тыс. руб.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

Таблица № 1

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2021 год (тыс. руб.) | Кассовый расход (тыс. руб.) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |
| Средства областного бюджета |  |  |  |
| Средства местного бюджета | 414,0 | 437,445 | 105,6 |

2.РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Подпрограмма: Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области на 2021 – 2025 годы.

Основные мероприятия:

- Участие в повышении квалификации сотрудников администрации муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области по технической защите информации;

- Приобретение российского программного обеспечения для технической защиты информации, лицензий и неисключительных прав на программное обеспечение в рамках национального проекта «Цифровая экономика»;

- Оплата услуг мобильной связи и мобильного Интернета;

- Обеспечение функционирования Справочно- правовой системы «Консультант плюс»;

- Затраты на ремонт и обслуживание компьютеров и оргтехники;

- Развитие сайта муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области;

- Размещение информации о деятельности администрации муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области в районной газете «Карсунский вестник», размещение информации на «Радио-Карсун»;

- Погашение кредиторской задолженности за 2020 год газета «Карсунский вестник».

Ставились следующие задачи:

- создание системы информационной безопасности и защиты информационных систем от несанкционированного доступа;

- cоздание и эксплуатация единой телекоммуникационной сети администрации муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области;

- обеспечение доступа работников администрации к справочно-правовой системе «Консультант плюс»;

- обеспечение работников администрации муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области персональными компьютерами и оргтехникой;

- обеспечение предоставления информации органами местного самоуправления для размещения в сети Интернет;

- обеспечение предоставления информации органами местного самоуправления через средства массовой информации районная газета «Карсунский вестник» Ульяновской области;

- погашение кредиторской задолженности.

В ходе реализации подпрограммы: «Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области на 2021 – 2025 годы»   за 2021 год (выполнение задач).

Подпрограмма: Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области на 2021 – 2025 годы.

Основные мероприятия:

- Перевод муниципальных услуг в электронную форму;

- Оптимизация, повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг, упрощение процедуры и сокращение сроков их оказания, снижение административных издержек со стороны физических и юридических лиц, связанных с получением муниципальных услуг, внедрение единых стандартов обслуживания граждан, снижение административных барьеров;

- Автоматизация похозяйственного учёта с целью предоставления муниципальных услуг в электронном виде.

Ставились следующие задачи:

- Выполнение мероприятий по реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Таблица № 2

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы |  | Ответственный исполнитель |  | Результат реализации мероприятия (краткое описание) |  | Плановый срок |  |  |  | Фактический срок |  |  | Результаты |  |  |  | Причины неисполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | начала реализации |  | окончания реализации |  | начала реализации |  | окончания реализации | запланированные |  | достигнутые |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |
| 1 | Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области на 2021 – 2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Участие в повышении квалификации сотрудников администрации муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области по технической защите информации |  | Администрация муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области |  | Выполнено успешно |  | Январь 2021 |  | Декабрь 2021 |  | Январь 2021 |  | Декабрь 2021 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Приобретение российского программного обеспечения для технической защиты информации, лицензий и неисключительных прав на программное обеспечение в рамках национального проекта «Цифровая экономика» |  | Администрация муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области |  | Выполнено успешно |  | Январь 2021 |  | Декабрь 2021 |  | Январь 2021 |  | Декабрь 2021 | Приобретено |  | Приобретено |  |  |
| 1.3 | Оплата услуг мобильной связи и мобильного Интернета |  | Администрация муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области |  | Выполнено успешно |  | Январь 2021 |  | Декабрь 2021 |  | Январь 2021 |  | Декабрь 2021 | Оплачено |  | Оплачено |  |  |
| 1.4 | Обеспечение функционирования Справочно- правовой системы «Консультант плюс» |  | Администрация муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области |  | Выполнено успешно |  | Январь 2021 |  | Декабрь 2021 |  | Январь 2021 |  | Декабрь 2021 | Оплачено |  | Оплачено |  |  |
| 1.5 | Затраты на ремонт и обслуживание компьютеров и оргтехники |  | Администрация муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области |  | Выполнено успешно |  | Январь 2021 |  | Декабрь 2021 |  | Январь 2021 |  | Декабрь 2021 | Выполнено успешно |  | Выполнено успешно |  |  |
| 1.6 | Развитие сайта муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области |  | Администрация муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области |  | Выполнено успешно |  | Январь 2021 |  | Декабрь 2021 |  | Январь 2021 |  | Декабрь 2021 | Функционирование сайта |  | Функционирование сайта |  |  |
| 1.7 | Размещение информации о деятельности администрации муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области в районной газете «Карсунский вестник», размещение информации на «Радио-Карсун» |  | Администрация муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области |  | Выполнено успешно |  | Январь 2021 |  | Декабрь 2021 |  | Январь 2021 |  | Декабрь 2021 | Выполнено успешно |  | Выполнено успешно |  |  |
| 1.8 | Погашение кредиторской задолженности за 2020 год газета «Карсунский вестник» |  | Администрация муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области |  | Выполнено успешно |  | Январь 2021 |  | Декабрь 2021 |  | Январь 2021 |  | Декабрь 2021 | Выполнено успешно |  | Выполнено успешно |  |  |
| 2 | Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области на 2021 – 2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Перевод муниципальных услуг в электронную форму | Администрация муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области |  | Выполнено успешно |  | Январь 2021 |  | Декабрь 2021 |  | Январь 2021 |  | Декабрь 2021 |  |  | Выполнено успешно | Выполнено успешно |  |  |
| 2.2 | Оптимизация, повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг, упрощение процедуры и сокращение сроков их оказания, снижение административных издержек со стороны физических и юридических лиц, связанных с получением муниципальных услуг, внедрение единых стандартов обслуживания граждан, снижение административных барьеров | Администрация муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области, Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области, Управление образования администрации муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области |  | Выполнено успешно |  | Январь 2021 |  | Декабрь 2021 |  | Январь 2021 |  | Декабрь 2021 |  |  | Выполнено успешно | Выполнено успешно |  |  |
| 2.3 | Автоматизация похозяйственного учёта с целью предоставления муниципальных услуг в электронном виде | Администрация муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области |  | Выполнено успешно |  | Январь 2021 |  | Декабрь 2021 |  | Январь 2021 |  | Декабрь 2021 |  |  | Выполнено успешно | Выполнено успешно |  |  |

3.ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

Таблица № 3

| № п/п | Реквизиты правовых актов об утверждении внесенных изменений | Описание причин необходимости таких изменений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Администрации №217 от 21 апреля 2021 г. | Уточнение ресурсного обеспечения |
| 2 | Постановление Администрации №540 от 29 сентября 2021 г. | Уточнение ресурсного обеспечения |
| 3 | Постановление Администрации №819 от 30 декабря 2021 г. | Уточнение ресурсного обеспечения |

4.РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И ИНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в размере 437,445 тыс. руб. Средства использовались строго по целевому назначению:

- Участие в повышении квалификации сотрудников администрации муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области по технической защите информации;

- Приобретение российского программного обеспечения для технической защиты информации, лицензий и неисключительных прав на программное обеспечение в рамках национального проекта «Цифровая экономика»;

- Оплата услуг мобильной связи и мобильного Интернета;

- Обеспечение функционирования Справочно- правовой системы «Консультант плюс»;

- Затраты на ремонт и обслуживание компьютеров и оргтехники;

- Развитие сайта муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области;

- Размещение информации о деятельности администрации муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области в районной газете «Карсунский вестник», размещение информации на «Радио-Карсун»;

- Погашение кредиторской задолженности за 2020 год газета «Карсунский вестник».

Отчет

о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2021 году

Таблица № 4

| Наименование программы // Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на 2021 год |  |  |  | Объем финансирования Факт за 2021 год |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа «Развитие информационного общества в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области в 2021 – 2025 годах» |  | 414,0 | 0,0 | 0,0 | 414,0 | 437,445 | 0,0 | 0,0 | 437,445 | (+/-) |
| Подпрограмма «Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области на 2021 – 2025 годы» | Итог по подпрограмме 1 | 414,0 | 0,0 | 0,0 | 414,0 | 437,445 | 0,0 | 0,0 | 437,445 | (+/-) |
| Участие в повышении квалификации сотрудников администрации муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области по технической защите информации |  | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | (+/-) |
| Приобретение российского программного обеспечения для технической защиты информации, лицензий и неисключительных прав на программное обеспечение в рамках национального проекта «Цифровая экономика» |  | 159,0 | 0,0 | 0,0 | 159,0 | 97,923 | 0,0 | 0,0 | 97,923 | (+/-) |
| Оплата услуг мобильной связи и мобильного Интернета |  | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 6,301 | 0,0 | 0,0 | 6,301 |  |
| Обеспечение функционирования Справочно- правовой системы «Консультант плюс» |  | 122,0 | 0,0 | 0,0 | 122,0 | 126,0 | 0,0 | 0,0 | 126,0 |  |
| Затраты на ремонт и обслуживание компьютеров и оргтехники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 86,810 | 0,0 | 0,0 | 86,810 |  |
| Развитие сайта муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области |  | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 |  |
| Размещение информации о деятельности администрации муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области в районной газете «Карсунский вестник», размещение информации на «Радио-Карсун» |  | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 68,521 | 0,0 | 0,0 | 68,521 |  |
| Погашение кредиторской задолженности за 2020 год газета «Карсунский вестник» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,890 | 0,0 | 0,0 | 46,890 |  |
| Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области на 2021 – 2025 годы» | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.Оценка эффективности реализации Программы

Для оценки эффективности реализации мероприятий Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий программы.

Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов:

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица №5

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Значение индикаторов Отчетный год |  | Отклонение от планового значения (%) |
|  |  |  | план | факт |  |
| Программа «Развитие информационного общества в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области в 2021 – 2025 годах» |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области на 2021 – 2025 годы» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспеченность муниципального архива компьютерной техникой | % | 100 | 100 | 0 |
| 1.2 | Создание электронного справочного аппарата к архивным документам позволит расширить зону пользования архивными документами и доступ к учетным документам пользователей, повысит оперативность и полноту поиска информации | % | 80 | 80 | 0 |
| 1.3 | Количество отраслевых (функциональных) подразделений администрации муниципального образования «Карсунский район» обеспеченных сертифицированными средствами защиты | шт. | 5 | 5 | 0 |
| 1.4 | Повышение квалификации сотрудников администрации муниципального образования «Карсунский район» по технической защите информации | человек | 2 | 2 | 0 |
| 1.5 | Повышение прозрачности бюджетных расходов | % | 100 | 100 | 0 |
| 1.6 | Доля отраслевых (функциональных) подразделений администрации муниципального образования «Карсунский район» в которых используются информационные системы для автоматизации учета финансово-хозяйственной деятельности | % | 100 | 100 | 0 |
| 1.7 | Количество подключенных абонентов к единой мобильной сети | человек | 10 | 10 | 0 |
| 1.8 | Количество работников администрации имеющих доступ к справочно- правовой системе «Консультант плюс» | человек | 25 | 25 | 0 |
| 1.9 | Количество работников администрации обеспеченных персональными компьютерами и оргтехникой | % | 100 | 100 | 0 |
| 1.10 | Оперативное предоставление отчетности предусмотренной федеральным законодательством | шт. | 1 | 1 | 0 |
| 1.11 | Количество обновленных Интернет ресурсов | шт. | 1 | 1 | 0 |
| 1.12 | Количество граждан имеющих доступ к информации о деятельности администрации муниципального образования «Карсунский район» | человек | 6000 | 6000 | 0 |
| Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области на 2021 – 2025 годы» |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | % | 100 | 100 | 0 |
| 2.2 | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг. | % | 100 | 100 | 0 |

| Степень фактического достижения целевых показателей эффективности Программы (П1+П2+П3): количество показателей= оценка | (факт/план+ факт/план…..)/ кол. показат. |
| --- | --- |
| Оценка эффективности Программы в соответствии с методикой (%) | 480,3 |

Целями Программы является на 2022 год:

- Повышение качества жизни населения муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области за счет широкомасштабного использования информационно-коммуникационных технологий; - Повышение качества административно-управленческих процессов, совершенствование системы информационно - аналитического обеспечения принимаемых решений, обеспечение оперативности и полноты контроля за результатами деятельности органов местного самоуправления; - Обеспечение открытости информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области и расширение возможности доступа к ней; - Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг.