ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области

на 2019-2024 годы» за 2021 год

1.РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Совета депутатов «Карсунского района» Ульяновской области от 17.12.2020 № 68 «О бюджете муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции № 13 от 26.03.2021, № 40 от 22.07.2020, № 83 от 25.12.2021).

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области на 2019-2024 годы» в 2021 году предусмотрено из муниципального бюджета (областного, федерального) 15 тыс. руб.

Кассовые расходы составили – 15 тыс. руб.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

Таблица № 1

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2021 год (тыс. руб.) | Кассовый расход (тыс. руб.) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |
| Средства областного бюджета |  |  |  |
| Средства местного бюджета | 15 | 15 | 100 % |

2.РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Подпрограмма:_________________-__________.

Основные мероприятия:

- организация опубликования в периодических печатных изданиях специальных материалов по вопросам коррупции и противодействия коррупции;

- молодежные акции, приуроченная к Международному дню борьбы с коррупцией (раздача буклетов, листовок, брошюрок и т.д.);

- проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов;

- размещение на официальном сайте текстов проектов и нормативных правовых актов МО «Карсунский район» Ульяновской области в сфере противодействия коррупции;

- антикоррупционные мероприятия в сфере образования;

- антикоррупционные мероприятия в органах местного самоуправления и функциональных (отраслевых) органах администрации МО «Карсунский район» Ульяновской области;

- обеспечение деятельности Межведомственной комиссии по противодействию коррупции в МО «Карсунский район» Ульяновской области.

Ставились следующие задачи:

- повышение эффективности противодействия коррупции и снижение уровня коррупции в системе органов местного самоуправления муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области и подведомственных им муниципальных учреждениях;

- снижение уровня коррупции во всех общественных сферах, устранение причин возникновения коррупционных проявлений путем повышения эффективности антикоррупционной деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области и институтов гражданского общества.

В ходе реализации подпрограммы: «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области на 2019-2024 годы» за 2021 год (выполнение задач).

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Таблица № 2

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины неисполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Организация опубликования в периодических печатных изданиях специальных материалов по вопросам коррупции и противодействия коррупции | Руководитель аппарата администрации муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области | За 2021 г. осуществлялось размещение в печатных средствах массовой информации специальных публикаций на тему коррупции и противодействия коррупции. За отчетный период было опубликовано 22 статьи вышеуказанной тематики в районной газете «Карсунский Вестник» | 01.01.21 | 31.12.21 | 01.01.21 | 31.12.21 | 15 | 22 статьи | - |

3.ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

Таблица № 3

| № п/п | Реквизиты правовых актов об утверждении внесенных изменений | Описание причин необходимости таких изменений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации МО «Карсунский район» Ульяновской области от 22.12.2021 № 782 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области от 21.12.2018 № 642 | Уточнение объема финансирования; продление срока действия программы на 2023-2024 гг.; выделение мероприятий, требующие финансирования в отдельное приложение |

4.РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И ИНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в размере 15 тыс. руб. Средства использовались строго по целевому назначению:

- организация опубликования в периодических печатных изданиях специальных материалов по вопросам коррупции и противодействия коррупции.

Отчет

о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2021 году

Таблица № 4

Тыс. руб.

| Наименование программы // Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на 2021 год |  |  |  | Объем финансирования Факт за 2021 год |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области на 2019-2024 годы» | Организация опубликования в периодических печатных изданиях специальных материалов по вопросам коррупции и противодействия коррупции | 15 | - | - | 15 | 15 | - | - | 15 | (+/-) |

5.Оценка эффективности реализации Программы

Для оценки эффективности реализации мероприятий Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий программы.

Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов:

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица №5

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Значение индикаторов Отчетный год |  | Отклонение от планового значения (%) |
|  |  |  | план | факт |  |
| Название муниципальной программы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области на 2019-2024 годы» |  |  |  |  |  |
| 1. | Снижение доли жителей муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области (далее по тексту – МО «Карсунский район», считающих, что уровень коррупции в районе в настоящее время повышается (по данным опроса на официальном сайте администрации МО «Карсунский район» (далее по тексту – сайте администрации), социальных сетях в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» | Процентов | 20 | 14 | 70 |
| 2. | Снижение доли представителей предпринимательского сообщества, столкнувшимися в своей деятельности с коррупционными проявлениями во взаимоотношениях с органами, уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора), муниципального контроля, и иными государственными органами и органами местного самоуправления (по данным проведенного анкетирования) | Процентов | 19 | 17 | 89,4 |
| 3. | Увеличение доли жителей района, которым не приходилось выплачивать неофициально денежные суммы должностному лицу (по данным опроса на сайте администрации, социальных сетях) | Процентов | 72 | 72 | 100 |
| 4. | Увеличение общего количества людей принимающих участие на постоянной основе в деятельности Межведомственной комиссии по противодействию коррупции в МО «Карсунский район» Ульяновской области, Общественной палаты Ульяновской области, Общественной палаты МО «Карсунский район», Совета по вопросам общественного контроля в МО «Карсунский район» с целью противодействия коррупции | Единиц | 50 | 61 | 122 |
| 5. | Увеличение числа людей вовлеченных в работу по противодействию коррупции, проводимую в рамках региональных «Недель антикоррупционных инициатив» | Единиц | 250 | 2538 | 1015,2 |
| 6. | Снижение доли проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления района, в которых по итогам антикоррупционной экспертизы были выявлены коррупциогенные факторы, в общем количестве проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления, проходивших антикоррупционную экспертизу | Процентов | 5 | 2.3 | 46 |
| 7. | Увеличение доли выявленных контрольными органами нарушений, связанных с неэффективным использованием средств бюджета района и имущества муниципального образования «Карсунский район», за которые виновные лица были привлечены к дисциплинарной ответственности, от общего количества выявленных фактов нарушений | Процентов | 100 | 100 | 100 |
| 8. | Увеличение числа заседаний Межведомственной комиссии по противодействию коррупции в МО «Карсунский район» в год | Единиц | 9 | 9 | 100 |
| 9. | Увеличение числа общего количества информационно - аналитических материалов и публикаций по теме коррупции и противодействию коррупции, размещённых в: - средствах массовой информации; - на сайте администрации, сайтах муниципальных учреждений и социальных сетях | Единиц | 15 90 | 22 135 | 146,6 150 |
| 10. | Увеличение доли муниципальных общеобразовательных организаций, внедривших элементы антикоррупционного воспитания и образования в учебные планы | Процентов | 100 | 100 | 100 |

| Степень фактического достижения целевых показателей эффективности Программы (П1+П2+П3): количество показателей= оценка | (факт/план+ факт/план…..)/ кол. показат. |
| --- | --- |
| Оценка эффективности Программы в соответствии с методикой (%) | 185,4 |

Целями Программы на 2022 год является: - повышение эффективности противодействия коррупции и снижение уровня коррупции в системе органов местного самоуправления муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области и подведомственных им муниципальных учреждениях;  снижение уровня коррупции во всех общественных сферах, устранение причин возникновения коррупционных проявлений путем повышения эффективности антикоррупционной деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области и институтов гражданского общества.