ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Здоровый район» на 2020-2024 годы в муниципальном образовании «Карсунский район»

Ульяновской области за 2021 год

1.РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета «Карсунский район» Ульяновской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Совета депутатов «Карсунского района» Ульяновской области от 17.12.2020 № 68  «О бюджете «Карсунского района» Ульяновской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции № 13 от 26.03.2021, № 40 от 22.07.2020 г., № 83 от 29.12.2021 г.)

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Здоровый район» на 2020-2024 годы в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области в 2021 году предусмотрено из муниципального бюджета 35,58 тыс. руб.

Кассовые  расходы составили – 35,58 тыс. руб.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Объем фактически произведенных расходов по источникам

финансирования

Таблица № 1

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2021 год (тыс. руб.) | Кассовый расход (тыс. руб.) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| Средства федерального бюджета | - | - | - |
| Средства областного бюджета | - | - | - |
| Средства местного бюджета | 35,58 | 35,58 | 100 |

2. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Программа «Здоровый район» на 2020-2024 годы в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области.

Основные мероприятия:

- изготовление и размещение баннеров с социальной рекламой, пропагандирующей здоровый образ жизни;

-  предоставление ежемесячной денежной выплаты в размере 2500 рублей на оплату жилого помещения по договору найма.

Ставились следующие цели и задачи:

Цель Программы:

создание условий и возможностей для ведения здорового образа жизни;

создание целостности культурного пространства и эстетической среды для населения на территории МО «Карсунский район»;

ориентация молодого поколения на положительное отношение к семейному образу жизни.

Задачи Программы:

формирование у населения МО «Карсунский район» мотивации к ведению здорового образа жизни;

формирование в МО «Карсунский район» благоприятной для  жизни и здоровья среды обитания (социальной, психологической, информационной, экологической);

создание условий для сохранения и укрепления здоровья населения МО «Карсунский район»;

развитие системы информирования населения о мерах профилактики заболеваний, сохранения и укрепления своего здоровья;

закрепление врачебных кадров на территории муниципального образования «Карсунский район».

Выполнение задач по реализации программы «Здоровый район» на 2020-2024 годы в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области за 2021 год представлены в таблице № 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий

муниципальной программы

Таблица № 2

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Причи-ны неисполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | нача-ла реализации | окон-чания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достиг-нутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | изготовление и размещение баннеров с социальной рекламой, пропагандирующей здоровый | Администра-ция МО «Карсунский район» | Баннер изготовлен и установлен в декабре 2021 года | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 31.12. | 5,58 | 5,58 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | образ жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | предоставление ежемесячной денежной выплаты в размере 2500 рублей на оплату жилого помещения по договору найма | Администра-ция МО «Карсунский район», ГУЗ «Карсунская РБ им врача В.И.Фиошина» | выплата осуществля-лась ежемесячно с января по декабрь 2021 года | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 31.12. | 30,0 | 30,0 | - |

3.ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

Таблица № 3

| № п/п | Реквизиты правовых актов об утверждении внесенных изменений | Описание причин необходимости таких изменений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Администрации № 637 от 17.11.2021 | Уточнение объема финансирования |

4.РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И ИНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусматривалось выделение средств из местного бюджета в размере 35,58 тыс. руб. Средства использовались строго по целевому назначению:

1) изготовление и размещение баннеров с социальной рекламой, пропагандирующей здоровый образ жизни – 5,58 тыс. руб.;

2)  предоставление ежемесячной денежной выплаты в размере 2500 рублей на оплату жилого помещения по договору найма – 30,0 тыс. руб.

Отчет

о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2021 году

Таблица № 4

| Наименование программы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы |  | Объем финансирования План на 2021 год |  |  |  |  | Объем финансирования Факт за 2021 год |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего |  | В том числе: |  |  | Всего |  | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа «Здоровый район» на 2020-2024 годы в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мероприятие |  | изготовление и размещение баннеров с социальной рекламой, пропагандирующей здоровый образ жизни |  | 5,58 | 0 | 0 | 5,58 | 5,58 | 0 |  | 0 | 5,58 | 0 |
| мероприятие |  | предоставление ежемесячной денежной выплаты в размере 2500 рублей на оплату жилого помещения по договору найма |  | 30,0 | 0 | 0 | 30,0 | 30,0 | 0 |  | 0 | 30,0 | 0 |

5.Оценка эффективности реализации Программы

Для оценки эффективности реализации мероприятий Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий программы.

Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов:

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица №5

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Значение индикаторов Отчетный год |  | Отклонение от планового значения (%) |
|  |  |  | план | факт |  |
| Название муниципальной программы «Здоровый район» на 2020-2024 годы в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Уменьшение смертности мужчин в трудоспособном возрасте (на 100 тыс. населения) | тыс. | 1055,5 | 893,5 | 84,6 |
| 1.2 | Уменьшение смертности женщин в трудоспособном возрасте (на 100 тыс. населения) | тыс. | 290,1 | 350,03 | 120,6 |
| 1.3 | Уменьшение заболеваемости алкоголизмом (на 100 тыс. населения) | тыс. | 61,8 | 42,73 | 69,1 |
| 1.4 | Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в активное долголетие | % | 65,0 | 65,1 | 100 |

| Оценка эффективности Программы в соответствии с методикой (%) | 93,6 |
| --- | --- |

Целями и Задачами Программы является на 2022 год:

Цель Программы:

создание условий и возможностей для ведения здорового образа жизни;

создание целостности культурного пространства и эстетической среды для населения на территории МО «Карсунский район»;

ориентация молодого поколения на положительное отношение к семейному образу жизни.

Задачи Программы:

формирование у населения МО «Карсунский район» мотивации к ведению здорового образа жизни;

формирование в МО «Карсунский район» благоприятной для  жизни и здоровья среды обитания (социальной, психологической, информационной, экологической);

создание условий для сохранения и укрепления здоровья населения МО «Карсунский район»;

развитие системы информирования населения о мерах профилактики заболеваний, сохранения и укрепления своего здоровья;

закрепление врачебных кадров на территории муниципального образования «Карсунский район».

Начальник отдела по охране

здоровья граждан администрации

муниципального образования

«Карсунский район»

Ульяновской области                                                                            И.А.Романова