PAGE  
3

	
	
	
	
	
	


1. Национальный проект «Демография».

На территории Карсунского района реализуется 5 подпрограмм национального проекта «Демография»: «Старшее поколение», «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте 3 лет», «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек», «Спорт – норма жизни». 


1.1. «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте 3 лет».


Финансирование данной подпрограммы из федерального и областного бюджетов по состоянию на 21.11.2019 не осуществлялось и не запланировано. 


В рамках проекта проводятся мероприятия по увеличению количества занятых женщин, имеющих детей в возрасте от 1,5 года до 3 лет. Данной категории предложены имеющиеся вакансии согласно условиям проведения профориентационных мероприятий службой занятости в Карсунском районе.

В рамках реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет» и достижения целей, показателей и результатов в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области разработан рабочий план (дорожная карта). В дорожной карте муниципального образования «Карсунский район» запланировано:

-  в 2020 году создание не менее 20 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счёт проведение капитального ремонта дошкольной группы МКОУ Вальдиватская средняя школа им. Г.А.Жукова в с. Большая Кандарать (20 мест);

- в 2021 году создание не менее 20 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счёт проведения капитального ремонта МКДОУ детский сад «Белоснежка» р.п. Карсун;

- в 2020 - 2021 году создание не менее 20 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет путём строительства дошкольной образовательной организации на 55 мест в с. Сосновка. 

План мероприятий по достижению результатов реализации национального проекта в муниципальном образовании «Карсунский район» предусматривает выделение денежных средств. Запланировано выделение субсидий:

	Субсидии на капитальный ремонт д.с
	2020
год
	2021

год
	2022

год
	Софинансирование из средств МО, 

	МКДОУ детский сад № 6 «Белоснежка» р.п. Карсун
	7 172,6
	7 172,6
	0
	377,6

	Субсидии на капитальный ремонт в школах

	Дош. гр. МКОУ Вальдиватская СШ имени Г.А.Жукова (с. Большая Кандарать)
	1 913,1
	1 913,1
	0
	100,7

	Субсидии на создание новых мест в ДОУ

	с. Сосновка, ул. Ударная, д.1А
	10 309,3
	61 799,5
	
	51,8



1.2. «Финансовая поддержка семей при рождении детей». 


В рамках данный подпрограммы территориальным подразделением УОГКУ СЗН «Единый областной центр социальных выплат» осуществляются ежемесячные выплаты в связи с рождением первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета в количестве 60 получателей, с семьями три и более детей – 197 получателей. 

Открыта «горячая линия», специалисты службы социальной защиты населения ведут прием граждан по вопросу предоставления мер социальной поддержки семей. 

1.3. «Старшее поколение».

Финансирование данной подпрограммы из федерального и областного бюджетов по состоянию на 20.11.2019 не осуществлялось.

В рамках данной подпрограммы лица старшего трудоспособного возраста (20% по состоянию на 1.11.19) охвачены профилактическими осмотрами. Плановый показатель на 2019 год - 21,5%.

55,8%( по состоянию на 1.11.19) лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением (план – 55,8% к концу 2019 года). 

На территории МО «Карсунский район» расположено Областное государственное казенное учреждение социального обслуживания «Пансионат для граждан пожилого возраста в р.п. Языково, в котором социальные услуги в стационарной форме получают 22 человека граждан пожилого возраста.


Профессиональное обучения и дополнительное профессиональное образование прошли 4 человека предпенсионного возраста.

По данным ОГКУ СЗН Ульяновской области в Карсунском районе в систему долговременного ухода включено 169 лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании (человек). Плановый показатель – 145 чел.

На 01.10.2019 года в клубы и Центры активного долголетия вовлечены 53,5 % граждан пожилого возраста (плановый показатель - 55%), открыто 17 центров активного долголетия.

1.4. «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек».

Финансирование данной подпрограммы из федерального и областного бюджетов по состоянию на 20.11.2019 не осуществлялось.

1.5. «Спорт – норма жизни».

Проведены различные соревнования, в т.ч. среди граждан старшего возраста (северная ходьба), легкоатлетическая эстафета, посвящённая Дню Победы, «Лыжня России», «Кросс нации», легкоатлетический кросс, посвящённый памяти воинов-афганцев И.Анисимова и Е.Журавлёва, фестиваль «По Суре из прошлого в будущее», привлекли население к сдаче нормативов ВСК ГТО, также во всех поселениях проведены мероприятия, посвященные Всероссийскому Дню физкультурника, Дню отца. 

Денежные средства из федерального и областного бюджетов на реализацию данной подпрограммы не поступали.  

2. В рамках национального проекта «Цифровая экономика», реализуются следующие направления: «Цифровое госуправление», «Информационная безопасность», «Информационная инфраструктура». В указанных региональных проектах районные бюджетные денежные средства не реализовывались. За счет федеральных средств по направлению «Информационная инфраструктура» подключены к широкополосному доступу к сети интернет по технологии Fttb следующие объекты:

- Пожарные части:

р.п.Языково, с. Вальдиватское, с. Урено-Карлинское, с. Сосновка;

- Фельдшерско-акушерские пункты:

с. Теньковка, с. Прислониха, с. Белозерье, с. Урено-Карлинское, с. Усть-Урень, с. Большие Поселки, с. Русские Горенки, с. Таволжанка, с. Новое Погорелово, с. Нагаево, с. Краснополка, с. Малое Станичное;

- Администрации поселений:

с. Большие Поселки, с. Вальдиватское, с. Сосновка, с. Татарские Горенки, с. Новое Погорелово, р.п. Языково, с. Урено-Карлинское.

3. Национальный проект «Образование».


В рамках реализации национального проекта «Образование» (региональный проект «Современная школа») открыт Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МКОУ Сосновская средняя школа. Центр «Точка роста» создан как структурное подразделение образовательной организации. Деятельность Центра направлена на формирование современной компетенции и навыков у учащихся по таким предметным областям как «Технология», «Информатика и математика», «Основы безопасности жизнедеятельности». Центр  расположен в 2-х учебных кабинетах, которые будут выполнять роль центра общественной жизни школы. Оформление Центра выполнено с использованием фирменного стиля Центра «Точка Роста». Из бюджетов всех уровней  на создание данного центра выделены бюджетные ассигнования в сумме 1582962,80 руб., освоено на отчетную дату 1477073,28 руб. 

Всего в рамках названного регионального проекта «Современная школа» заключено 14 контрактов, 12 из которых исполнены в полном объеме, 2 находятся на стадии исполнения. 


4. Национальный проект «Культура».

В национальный проект «Культура» включены три подраздела — федеральных проекта: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура».

Проект «Культурная среда» для обеспечения качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры . Цель проекта: увеличение к 2024 году численности населения, для которого качественно улучшена культурная среда путем создания (реконструкции), капитального ремонта объектов культуры. 

Проект «Творческие люди» направлен для создания условий для реализации творческого потенциала нации. Цель проекта: увеличение до 2024 года посещаемости организаций и мероприятий культуры в 2 раза путем внедрения в деятельность организаций культуры новых форм и технологий, выявления и поддержки талантливых детей и молодежи, создания творческих коллективов, реализации культурных инициатив.

Проект «Цифровая культура» направлен на цифровизацию услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры. Цель проекта: увеличение к 2024 году числа обращений к цифровым ресурсам культуры в 10 раз путем повышения доступности к виртуальным залам и выставочным проектам. 

Результаты мониторинга за 9 месяцев показали, что целевые показатели достигнуты по всем показателям.

При успешной реализации всех предлагаемых мероприятий прогнозируется достижение всех показателей к концу года. 

Финансирование данных проектов из федерального и областного бюджетов по состоянию на 21.11.2019 года не осуществлялось.
5. Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство».

В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» реализуются региональные проекты «Акселерация», «Популяризация предпринимательства», «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации на территории Ульяновской области»
Финансирование из федерального и областного бюджетов по состоянию на 21.11.2019 не осуществлялось.
29.05.2019 года проведена встреча субъектов малого и среднего предпринимательства Карсунского района  с директором АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства»  Кашперского Руслана Борисовича в рамках реализации приоритетного регионального проекта «Развитие малого и среднего предпринимательства». 

С 23.10.2019 по 25.10.2019 в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области прошел региональный социально - образовательный проект «Академия женского бизнеса».

Это масштабный проект, направленный как на популяризацию предпринимательства среди женщин, так и на развитие существующих женских бизнесов (акселерация).

Задача Проекта -  вовлечь более широкие слои женщин Ульяновской области, в особенности сельских муниципалитетов, в экономические процессы, дать женщинам – жительницам муниципальных образований реализовать свои бизнес  - идеи и совмещать ведение бизнеса с семейными обязанностями.
В проекте приняли участие 38 женщин Карсунского района, 27 из них получили сертификаты участника регионального социально-образовательного проекта «Академия женского бизнеса».

На территории Карсунского  района действует 2 сельско-хозяйственных потребительских кооператива: СПСК «Языковский», который занимается оказанием услуг по заготовке и реализации кормов для населения и оказания услуг по вспашке огородов. Вновь созданный  в сентябре 2019 года кооператив  СПСК «Дуслык» только начинает свою деятельность. 30.10.2019 года в администрации района проведен обучающий семинар в рамках реализации приоритетного регионального проекта «Развитие системы потребительской кооперации на территории Ульяновской области» с участием заместителя министра агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области. На совещание были приглашены ведущие фермеры района, главы администраций поселений, сельские старосты и граждане, получившие государственную поддержку. Приняло участие 30 человек. 

В районной газете «Карсунский вестник» и на сайте администрации района ежемесячно публикуется информация о формах государственной поддержки фермеров и кооперативов. В газете «Карсунский вестник» размещены статьи «Меры поддержки кооперации на селе», меры поддержки для начинающего фермера, семейная ферма и новая программа  «Агростартап».

В программе «Агростартап» принял участие  индивидуальный предприниматель Приев Марсунжан Токтомурадович, являющийся представителем Карсунского  района, получивший денежные средства в размере  4000,0 тыс.руб., КФХ  «Янин Александр Петрович» получил грант 2 млн 383тыс. рублей.

6. Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».  

В  истекшем периоде 2019 года в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории муниципального образования «Карсунский район» бюджетные средства не выделялись, муниципальные контракты не заключались. 

7. В рамках реализации национального проекта «Жильё» на территории МО «Карсунский район» проводится работа по достижению показателя «Общий ввод жилья в 2019 году, в кв. метрах»: встречи и совещания с Главами поселений, выезды специалистов отдела строительства и архитектуры администрации МО «Карсунский район» в поселения для работы с населением по вопросу оформления жилых домов.

За январь – октябрь введено 12191 кв. м. в соответствии с планом на 2019 год  19000 кв.м. 

             Разработан рабочий план реализации регионального проекта «Жильё» в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области. 

