ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Социальная поддержка и защита населения муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области на 2019-2024 годы» за 1 квартал 2022 года

1. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета «Карсунский район» Ульяновской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Совета депутатов «Карсунского района» Ульяновской области от 22.12.2021 № 73  «О бюджете «Карсунского района» Ульяновской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка и защита населения муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области на 2019-2024 годы» в 2022 году предусмотрено из муниципального бюджета 605,5 тыс. руб.

Кассовые  расходы составили – 90,611 тыс. руб.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Объем фактически произведенных расходов

по источникам финансирования

Таблица № 1

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2022 год (тыс. руб.) | Кассовый расход (тыс. руб.) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| Средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| Средства местного бюджета | 605,5 | 90,611 | 15 |

2. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Основные мероприятия:

ежемесячная денежная выплата малообеспеченным беременным женщинам на дополнительное питание и проезд  до лечебных учреждений (на сумму 300 рублей);

единовременная помощь при рождении ребенка (вещи для новорожденного ребёнка на сумму 680 рублей) при торжественной регистрации;

единовременная денежная выплата участницам акции «Роди патриота в День России», родившим 11, 12, 13 июня;

организация и проведение семейно–направленных конкурсов и мероприятий;

компенсация стоимости проезда гражданам, нуждающимся в процедурах программного гемодиализа (до гемодиализного центра г. Ульяновска и обратно);

вручение подарков ко Дню Победы;

оказание материальной помощи детям из малообеспеченных семей к школе в рамках акции «Помоги собраться в школу», «Новогодний подарок», «Подарок к выпускному балу»;

оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Ставились следующие задачи:

обеспечение социальной поддержки отдельных категорий граждан;

повышение уровня социальной защищённости малообеспеченных семей с детьми, беременных женщин, пожилых граждан и граждан с ограниченными возможностями здоровья;

повышение качества жизни отдельных категорий граждан, оказавшихся по независящим от них причинам в трудной жизненной ситуации;

оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся по независящим от них причинам в трудной жизненной ситуации, в целях преодоления такой ситуации, в том числе малообеспеченным гражданам, инвалидам, беременным женщинам и семьям, имеющим детей.

Выполнение задач по реализации программы за 1 квартал 2022 года представлены в таблице 2.

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

за 1 квартал 2022 года

Таблица № 2

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины неисполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные (тыс. руб.) | достигнутые (тыс. руб.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Ежемесячная денежная вы-плата малообеспеченным беременным женщинам на дополнительное питание и проезд до лечебных учреждений (на сумму 300 рублей) | ГУЗ «Карсунская РБ»)*, Администрация, Соцзащита* | Выплата предоставлена 11 беременным женщинам | 01.01 | 31.03 | 01.01 | 31.03 | 62,464 | 5,322 | - |
| 2. | Единовременная помощь при рождении ребенка (вещи для новорожденного ребёнка на сумму 800 рублей) при торжественной регистрации в рамках социально – значимых мероприятий | ГУЗ «Карсунская РБ»*, Администрация, Соцзащита* | Помощь оказана 0 женщинам при регистрации рождения ребёнка | 01.01 | 31.03 | 01.01 | 31.03 | 32,0 | 32,0 | - |
| 3. | Единовременная денежная выплата участницам акции «Роди патриота в День России», родившим 11, 12, 13 июня | Администрация | Выплата предоставлена 0 беременным женщинам | 01.01 | 31.03 | 01.01 | 31.03 | 30,0 | 0,0 | - |
| 4. | Компенсация стоимости проезда гражданам, нуждающихся в процедурах программного гемодиализа (до гемодиализного центра г. Ульяновска и обратно) | Администрация | Выплата предоставлена 4 гражданам, проходящим процедуру программного гемодиализа | 01.01 | 31.03 | 01.01 | 31.03 | 271,036 | 43,289 | - |
| 5. | Оказание материальной помощи детям из малообеспеченных семей к школе в рамках акции «Помоги собраться в школу» в размере 2000 на каждого ребёнка, «Новогодний подарок» в размере 200 рублей на каждого ребёнка, «Подарок к выпускному балу» в размере 3000 рублей на каждого ребёнка | Администрация Соцзащита* Управление образования | Материальная помощь оказана 0 детям | 01.01 | 31.03 | 01.01 | 31.03 | 50,0 | 0,0 | - |
|  | Оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | Администрация | Материальная помощь оказана 1 гражданину | 01.01 | 31.03 | 01.01 | 31.03 | 100,0 | 10,0 | - |

3. ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

Таблица № 3

| № п/п | Реквизиты правовых актов об утверждении внесенных изменений | Описание причин необходимости таких изменений |
| --- | --- | --- |
| 1. | Постановление Администрации от 02.03.2022 № 137 | Уточнение ресурсного обеспечения и продление срока действия Программы |

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И ИНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусматривалось выделение средств из муниципального бюджета в размере 605,5 тыс. руб. Средства использовались строго по целевому назначению:

1) ежемесячная денежная выплата малообеспеченным беременным женщинам на дополнительное питание и проезд  до лечебных учреждений (на сумму 300 рублей) – 5,322 тыс. руб. (запланировано на год – 62,464 тыс. руб);

2) единовременная помощь при рождении ребенка (вещи для ново-рожденного ребёнка на сумму 800 рублей) при торжественной регистрации в рамках социально  –  значимых мероприятий – 32,0 тыс. руб.;

3) единовременная денежная выплата участницам акции «Роди   патриота в День России», родившим 11, 12, 13 июня – 0,0 тыс. руб. (запланировано на 2 квартал - 30,0 тыс. руб.);

4) организация и проведение семейно – направленных конкурсов и мероприятий - 0,0 тыс. руб. (запланировано на год - 30,0 тыс. руб.);

5) компенсация стоимости проезда  гражданам, нуждающимся в процедурах программного гемодиализа (до гемодиализного центра г. Ульяновска и обратно) – 43,289 тыс. руб. (запланировано на год - 271,036 тыс. руб.);

6) вручение подарков ко Дню Победы – 0,0 тыс. руб. (запланировано на 2 квартал 30,0 тыс. руб.);

7) оказание материальной помощи детям из малообеспеченных семей к школе в рамках акции «Помоги собраться в школу» в размере 2000 на каждого ребёнка, «Новогодний подарок» в  размере  200 рублей на каждого ребёнка, «Подарок к выпускному балу» в размере 3000 рублей на каждого ребёнка – 0,0 тыс. руб. (запланировано на год – 50,0 тыс. руб.);

8) оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации – 100,0 тыс. руб.

Отчет

о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 1 квартале 2022 года

Таблица № 4

| Наименование программы // Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на 2022 год |  |  |  | Объем финансирования Факт за 1 кв.2022 года |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа «Социальная поддержка и защита населения муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области на 2019-2024 годы» | Ежемесячная денежная вы-плата малообеспеченным беременным женщинам на дополнительное питание и проезд до лечебных учреждений (на сумму 300 рублей) | 62,464 | 0 | 0 | 62,464 | 5,322 | 0 | 0 | 5,322 | 0 |
|  | Единовременная помощь при рождении ребенка (вещи для новорожденного ребёнка на сумму 800 рублей) при торжественной регистрации в рамках социально – значимых мероприятий | 32,0 | 0,0 | 0,0 | 32,0 | 32,0 | 0,0 | 0,0 | 32,0 | 0 |
|  | Единовременная денежная выплата участницам акции «Роди патриота в День России», родившим 11, 12, 13 июня | 30,0 | 0 | 0 | 30,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
|  | Организация и проведение семейно – направленных конкурсов и мероприятий | 30,0 | 0 | 0 | 30,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
|  | Компенсация стоимости проезда гражданам, нуждающихся в процедурах программного гемодиализа (до гемодиализного центра г. Ульяновска и обратно) | 271,036 | 0 | 0 | 271,036 | 43,289 | 0 | 0 | 43,289 | 0 |
|  | Вручение подарков ко Дню Победы | 30,0 | 0 | 0 | 30,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
|  | Оказание материальной помощи детям из малообеспеченных семей к школе в рамках акции «Помоги собраться в школу» в размере 2000 на каждого ребёнка, «Новогодний подарок» в размере 200 рублей на каждого ребёнка, «Подарок к выпускному балу» в размере 3000 рублей на каждого ребёнка | 50,0 | 0 | 0 | 50,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
|  | Оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | 100,00 | 0 | 0 | 100,0 | 10,00 | 0 | 0 | 10,0 | 0 |

5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Для оценки эффективности реализации мероприятий Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий программы.

Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов:

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица №5

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значение индикаторов Отчетный год |  | Отклонение от планового значения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| Социальная поддержка и защита населения муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области на 2019-2024 годы |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля беременных женщин, получающих меры социальной поддержки, от общего количества беременных женщин | % | 31 |  |  |
| 2. | Доля семей, получающих единовременную помощь при рождении ребёнка в рамках социально-значимых мероприятий, от общего количества рождённых детей | % | 17 |  |  |
| 3. | Охват граждан, нуждающихся в процедурах программного гемодиализа Диализного центра г. Ульяновск | Чел. | 4 |  |  |
| 4. | Доля семей, получающих меры социальной поддержки (подарки), от общего количества семей, участвующих в мероприятиях и конкурсах семейной направленности | % | 14 |  |  |
| 5. | Количество граждан, которым оказана материальная помощь в связи с трудной жизненной ситуацией | Чел. | 10 |  |  |
| 6. | Охват детей из малообеспеченных семей помощью к школе в рамках акции «Помоги собраться в школу», «Новогодний подарок», «Подарок к выпускному балу» | Чел. | 25 |  |  |
| 7. | Количество подарков, врученных ко Дню Победы | Шт. | 10 |  |  |

| Степень фактического достижения целевых показателей эффективности Программы (П1+П2+П3): количество показателей= оценка |  |
| --- | --- |
| Оценка эффективности Программы в соответствии с методикой (%) | будет проведена по итогам 2022 года |

Цели и задачи Программы на 2023 год

обеспечение социальной поддержки отдельных категорий граждан;

повышение уровня социальной защищённости малообеспеченных семей с детьми, беременных женщин, пожилых граждан и граждан с ограниченными возможностями здоровья;

повышение качества жизни отдельных категорий граждан, оказавшихся по независящим от них причинам в трудной жизненной ситуации;

оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся по независящим от них причинам в трудной жизненной ситуации, в целях преодоления такой ситуации, в том числе малообеспеченным гражданам, инвалидам, беременным женщинам и семьям, имеющим детей.

Начальник управления по вопросам

социального развития администрации

муниципального образования

«Карсунский район» Ульяновской области			         Н.Ю.Дрождина