
ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы «Развитие молодежной политики в Карсунском районе Ульяновской области на 2014-2023» 
за 1 квартал 2022 года
 
1.РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД
Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета «Карсунский район» Ульяновской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Совета депутатов «Карсунского района» Ульяновской области от 22.12.2021 № 73  «О бюджете «Карсунского района» Ульяновской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».
[bookmark: _GoBack]На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие молодежной политики в Карсунском районе Ульяновской области на 2014-2023 годы»» в 2022 году предусмотрено из муниципального бюджета (областного, федерального) 1668,0 тыс. руб.
Кассовые  расходы составили – 4,8 тыс. руб.
Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.
Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования
Таблица № 1
	Источники
финансирования
	Уточненный план ассигнований на 2022 год (тыс. руб.)
	Кассовый расход
(тыс. руб.)
	Процент
исполнения
(гр. 3 / гр. 2 х 100)

	Средства федерального бюджета
	619,00085
	
	

	Средства областного бюджета
	658,1568
	
	

	Средства местного бюджета
	390,84235
	4,8
	1,22


 
 2.РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Подпрограмма: «Молодежь»
Основные мероприятия:
1. Организация палаточных лагерей, участие в районных, региональных и всероссийских фестивалях, форумах
2. Проведение мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства. Участие в олимпиадах, конкурсах.
3. Проведение мероприятий по формированию условий для гражданского становления, духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи.
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»
Основные мероприятия:
1. Выдача свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства.
Ставились следующие задачи:
1.Вовлечение молодежи в культурно-массовые мероприятия.
2. Обеспечение жильем молодых семей
В ходе реализации подпрограммы: «Обеспечение жильем молодых семей»   за 2021 год выдано 2 свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создания объекта индивидуального жилищного строительства.
Сведения
о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Таблица № 2
	№ п/п
	Наименование основного мероприятия,
контрольного события программы
	Ответственный исполнитель
	Результат реализации мероприятия (краткое описание)
	Плановый срок
	Фактический срок
	Результаты
	Причины неисполнения мероприятий

	
	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Подпрограмма 1 (Молодежь)
	 
	 

	1.1
	Основное мероприятие: 
	Грачева О.А.
	Проведение мероприятий согласно плана
	01.01.
2022
	31.12.
2022
	01.01.
2022
	31.12.
2022
	
	
	

	1.2
	Мероприятие
	 День студента
	Концерт, награждение активных студентов
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Подпрограмма 2 (Обеспечение жильем молодых семей)

	
	


 
3.ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
Таблица № 3
	№ п/п
	Реквизиты правовых актов об утверждении внесенных изменений
	Описание причин необходимости таких изменений

	
	
	


 
4.РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И ИНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусматривалось выделение средств из бюджета МО «Карсунский район» в размере 390,84235 тыс. руб. Средства использовались строго по целевому назначению:
1) софинансирование подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 360,84235 тыс. рублей
2) проведение мероприятий согласно плана культурно-значимых мероприятий 30,0 тыс. рублей

Отчет
о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2022 году
Таблица № 4
	Наименование программы //
Подпрограммы
	Мероприятия, входящие в план мероприятий программы
	Объем финансирования
План на 2022 год
	Объем финансирования
Факт за 2022 год
	Объемы
неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования

	
	
	Всего
	В том числе:
	Всего
	В том числе:
	

	
	
	 
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет
	 
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Программа 
«Развитие молодежной политики в Карсунском районе Ульяновской области на 2014-2023годы»
	 
	1668,0
	619,00085
	 658,1568
	390,84235
	
	
	
	
	(+/-)

	1.Подпрограмма  «Молодежь»
	Итог по подпрограмме 1
	30,0
	0
	0
	30,0
	
	
	
	4,8
	(+/-)

	мероприятие
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(+/-)

	мероприятие
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(+/-)

	Программа «Обеспечение жильем молодых семей»
	Итог по подпрограмме 1
	1638,0
	619,00085
	658,1568
	360,84235
	
	
	
	
	(+/-)

	мероприятие
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(+/-)


 
5.Оценка эффективности реализации Программы
Для оценки эффективности реализации мероприятий Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий программы.
Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов:

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица №5

	№ п/п
	Показатель (индикатор)
(наименование)
	Ед.
изм.

	

	
	
	
	Значение индикаторов Отчетный год
	Отклонение от планового значения (%)

	
	
	
	план
	факт
	

	
	
	
	
	
	

	Название муниципальной программы «Развитие молодежной политики в Карсунском районе Ульяновской области на 2014-2023 годы»

	Название подпрограммы « Молодежь»

	1.1
	Показатель (Индикатор)
	
	
	
	

	
	Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в социально значимых мероприятий
	%
	46
	
	

	1.2
	Количество молодых людей участвующих в добровольческой деятельности
	Чел.
	300
	
	

	1.3
	Доля несовершеннолетних состоящих на учете в органах системы профилактики
	%
	28
	
	

	Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»

	1.1
	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия
	семья
	3
	
	



	Степень фактического достижения целевых показателей эффективности Программы (П1+П2+П3): количество показателей= оценка
	(факт/план+ факт/план…..)/ кол. показат.


	Оценка эффективности Программы в соответствии с методикой (%)
	Будет проведена по итогам года.



Целями Программы является на 2022 год: 1) вовлечение большего количества молодых людей в волонтерскую деятельность, в культурно-массовые мероприятия; 2) выдача 3 свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства.

Ведущий специалист по делам молодежи
администрации МО «Карсунский район»                                       О.А. Грачева

 

