ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Противодействие коррупции в

муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области

на 2019-2024 годы» за 1 кв. 2022 года

1. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,

ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета «Карсунский район» Ульяновской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Совета депутатов «Карсунского района» Ульяновской области от 22.12.2021 № 73  «О бюджете «Карсунского района» Ульяновской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области на 2019-2024 годы» в 2022 году предусмотрено из муниципального бюджета (областного, федерального) 15 тыс. руб.

Кассовые расходы составили – 0 тыс. руб.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

Таблица № 1

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2021 год (тыс. руб.) | Кассовый расход (тыс. руб.) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |
| Средства областного бюджета |  |  |  |
| Средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 % |

2. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Подпрограмма:_________________-__________.

Основные мероприятия:

- организация опубликования в периодических печатных изданиях специальных материалов по вопросам коррупции и противодействия коррупции;

- молодежные акции, приуроченная к Международному дню борьбы с коррупцией (раздача буклетов, листовок, брошюрок и т.д.);

- проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов;

- размещение на официальном сайте текстов проектов и нормативных правовых актов МО «Карсунский район» Ульяновской области в сфере противодействия коррупции;

- антикоррупционные мероприятия в сфере образования;

- антикоррупционные мероприятия в органах местного самоуправления и функциональных (отраслевых) органах администрации МО «Карсунский район» Ульяновской области;

- обеспечение деятельности Межведомственной комиссии по противодействию коррупции в МО «Карсунский район» Ульяновской области.

Ставились следующие задачи:

- повышение эффективности противодействия коррупции и снижение уровня коррупции в системе органов местного самоуправления муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области и подведомственных им муниципальных учреждениях;

- снижение уровня коррупции во всех общественных сферах, устранение причин возникновения коррупционных проявлений путем повышения эффективности антикоррупционной деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области и институтов гражданского общества.

В ходе реализации подпрограммы: «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области на 2019-2024 годы» за 1 кв. 2022 года (выполнение задач).

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Таблица № 2

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины неисполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация опубликования в периодических печатных изданиях специальных материалов по вопросам коррупции и противодействия коррупции | Руководитель аппарата администрации муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области | За 1 кв. 2022 г. осуществлялось размещение в печатных средствах массовой информации специальных публикаций на тему коррупции и противодействия коррупции. За отчетный период было опубликовано 5 статей вышеуказанной тематики в районной газете «Карсунский Вестник» | 01.01.22 | 01.04.22 | 01.01.22 | 01.04.22 | 4 | 5 | - |
| 2. | Число заседаний Межведомственной комиссии по противодействию коррупции в МО «Карсунский район» в год | Председатель межведомственной комиссии по противодействию коррупции в МО «Карсунский район» Ульяновской области (по согласованию) | За 1 кв. 2022 г. были проведены 3 заседания Межведомственной комиссии по противодействию коррупции в МО «Карсунский район» | 01.01.22 | 01.04.22 | 01.01.22 | 01.04.22 | 3 | 3 | - |
| 3. | Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов | Начальник отдела правового обеспечения администрации МО «Карсунский район» Начальник юридического отдела аппарата Совета депутатов МО «Карсунский район» (по согласованию) | За 1 кв. 2022 г. администрацией и Советом депутатов муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области были подготовлены 22 проекта нормативных правовых актов. На все проекты подготовлены экспертные заключения без выявления коррупциогенных факторов по результатам проведения антикоррупционной экспертизы. | 01.01.22 | 01.04.22 | 01.01.22 | 01.04.22 | Не более 4% отрицательных заключений | 0% | - |

3. ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

Таблица № 3

| № п/п | Реквизиты правовых актов об утверждении внесенных изменений | Описание причин необходимости таких изменений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации МО «Карсунский район» Ульяновской области от 22.12.2021 № 782 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области от 21.12.2018 № 642 | Уточнение объема финансирования; продление срока действия программы на 2023-2024 гг.; выделение мероприятий, требующие финансирования в отдельное приложение |

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И ИНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусматривается выделение средств из бюджета района в размере 15 тыс. руб. Средства в 1 кв. 2022 года не использовались.

Отчет

о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 1 кв. 2022 года

Таблица № 4

Тыс. руб.

| Наименование программы // Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на 2022 год |  |  |  | Объем финансирования Факт за 1 кв. 2022 года |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области на 2019-2024 годы» | Молодежная акция, приуроченная к Международному дню борьбы с коррупцией (раздача буклетов, листовок, брошюрок и т.д.) | 2 | - | - | 2 | 0 | - | - | 0 | Освоение 2 т. р. запланировано в течение всего 2022 года |
|  | Организация опубликования в периодических печатных изданиях специальных материалов по вопросам коррупции и противодействия коррупции | 13 | - | - | 13 | 0 | - | - | 0 | Освоение 13 т. р. запланировано в течение всего 2022 года |

5.Оценка эффективности реализации Программы

Для оценки эффективности реализации мероприятий Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий программы.

Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов:

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица №5

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значение индикаторов отчетный год |  | Отклонение от планового значения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| Название муниципальной программы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области на 2019-2024 годы» |  |  |  |  |  |
| 1. | Снижение доли жителей муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области (далее по тексту – МО «Карсунский район», считающих, что уровень коррупции в районе в настоящее время повышается (по данным опроса на официальном сайте администрации МО «Карсунский район» (далее по тексту – сайте администрации), социальных сетях в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» | Процентов | 20 |  |  |
| 2. | Снижение доли представителей предпринимательского сообщества, столкнувшимися в своей деятельности с коррупционными проявлениями во взаимоотношениях с органами, уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора), муниципального контроля, и иными государственными органами и органами местного самоуправления (по данным проведенного анкетирования) | Процентов | 18 |  |  |
| 3. | Увеличение доли жителей района, которым не приходилось выплачивать неофициально денежные суммы должностному лицу (по данным опроса на сайте администрации, социальных сетях) | Процентов | 72 |  |  |
| 4. | Увеличение общего количества людей принимающих участие на постоянной основе в деятельности Межведомственной комиссии по противодействию коррупции в МО «Карсунский район» Ульяновской области, Общественной палаты Ульяновской области, Общественной палаты МО «Карсунский район», Совета по вопросам общественного контроля в МО «Карсунский район» с целью противодействия коррупции | Единиц | 55 |  |  |
| 5. | Увеличение числа людей вовлеченных в работу по противодействию коррупции, проводимую в рамках региональных «Недель антикоррупционных инициатив» | Единиц | 300 |  |  |
| 6. | Снижение доли проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления района, в которых по итогам антикоррупционной экспертизы были выявлены коррупциогенные факторы, в общем количестве проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления, проходивших антикоррупционную экспертизу | Процентов | 4 |  |  |
| 7. | Увеличение доли выявленных контрольными органами нарушений, связанных с неэффективным использованием средств бюджета района и имущества муниципального образования «Карсунский район», за которые виновные лица были привлечены к дисциплинарной ответственности, от общего количества выявленных фактов нарушений | Процентов | 100 |  |  |
| 8. | Увеличение числа заседаний Межведомственной комиссии по противодействию коррупции в МО «Карсунский район» в год | Единиц | 12 |  |  |
| 9. | Увеличение числа общего количества информационно - аналитических материалов и публикаций по теме коррупции и противодействию коррупции, размещённых в: - средствах массовой информации; - на сайте администрации, сайтах муниципальных учреждений и социальных сетях | Единиц | 15 95 |  |  |
| 10. | Увеличение доли муниципальных общеобразовательных организаций, внедривших элементы антикоррупционного воспитания и образования в учебные планы | Процентов | 100 |  |  |

Оценка эффективности реализации мероприятий Программы в соответствии с целевыми индикаторами по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий программы будет проводиться по итогам 2022 года.

| Степень фактического достижения целевых показателей эффективности Программы (П1+П2+П3): количество показателей= оценка | (факт/план+ факт/план…..)/ кол. показат. |
| --- | --- |
| Оценка эффективности Программы в соответствии с методикой (%) | Будет проведена по итогам 2022 года |

Целями Программы на 2022 год является: - повышение эффективности противодействия коррупции и снижение уровня коррупции в системе органов местного самоуправления муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области и подведомственных им муниципальных учреждениях;  снижение уровня коррупции во всех общественных сферах, устранение причин возникновения коррупционных проявлений путем повышения эффективности антикоррупционной деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области и институтов гражданского общества.