ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Здоровый район» на 2020-2024 годы в муниципальном образовании «Карсунский район»

Ульяновской области за 1 полугодие 2022 года.

1.РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета «Карсунский район» Ульяновской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Совета депутатов «Карсунского района» Ульяновской области от 22.12.2021 № 73  «О бюджете «Карсунского района» Ульяновской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Здоровый район» на 2020-2024 годы в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области в 2021 году предусмотрено из муниципального бюджета 30,0 тыс. руб.

Кассовые  расходы составили – 6,3 тыс.руб.

Объем фактически произведенных расходов по источникам

финансирования

Таблица № 1

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2022 год (тыс. руб.) | Кассовый расход (тыс. руб.) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| Средства федерального бюджета | - | - | - |
| Средства областного бюджета | - | - | - |
| Средства местного бюджета | 30,0 | 6,3 | 21 |

2. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Программа «Здоровый район» на 2020-2024 годы в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области.

Ставились следующие цели и задачи:

Цель Программы:

создание условий и возможностей для ведения здорового образа жизни;

создание целостности культурного пространства и эстетической среды для населения на территории МО «Карсунский район»;

ориентация молодого поколения на положительное отношение к семейному образу жизни.

Задачи Программы:

формирование у населения МО «Карсунский район» мотивации к ведению здорового образа жизни;

формирование в МО «Карсунский район» благоприятной для  жизни и здоровья среды обитания (социальной, психологической, информационной, экологической);

создание условий для сохранения и укрепления здоровья населения МО «Карсунский район»;

развитие системы информирования населения о мерах профилактики заболеваний, сохранения и укрепления своего здоровья;

закрепление врачебных кадров на территории муниципального образования «Карсунский район».

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий

муниципальной программы

Таблица № 2

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Причи-ны неисполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | нача-ла реализации | окон-чания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достиг-нутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | изготовление и размещение баннеров с социальной рекламой, пропагандирующей здоровый образ жизни | Администра-ция МО «Карсунский район» | изготовление баннеров | 2 и 4 кв. | - | - | -. | 14,0 | 6,3 | запланировано на 4 кв.2022 г.- |
| 2. | предоставление ежемесячной денежной выплаты в размере 2500 рублей на оплату жилого помещения по договору найма | Администра-ция МО «Карсунский район», ГУЗ «Карсунская РБ им врача В.И.Фиошина» | выплата приостановлена,наниматель расторг договор аренды | - | - | - | - | 12,5 | - | - |
| 3. | Распостранение печатных материалов,направленных на пропагандуздорового образа жизни,рекомендациями по уходу за новорожденными,по профилактике алкоголизма,табакокурения,употребления ПАВ | Администра-ция МО «Карсунский район», ГУЗ «Карсунская РБ им врача В.И.Фиошина | изготовление листовок и памяток по ЗОЖ | 3 кв. | - | - | - | 3,5 | - | запланировано на 3 кв.2022г |

3.ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

Таблица № 3

| № п/п | Реквизиты правовых актов об утверждении внесенных изменений | Описание причин необходимости таких изменений |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | - |

4.Оценка эффективности реализации Программы

Для оценки эффективности реализации мероприятий Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий программы.

Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов:

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица №5

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Значение индикаторов Отчетный год |  | Отклонение от планового значения (%) |
|  |  |  | план | факт |  |
| Название муниципальной программы «Здоровый район» на 2020-2024 годы в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Уменьшение смертности мужчин в трудоспособном возрасте (на 100 тыс. населения) | тыс. | 1055,7 |  |  |
| 1.2 | Уменьшение смертности женщин в трудоспособном возрасте (на 100 тыс. населения) | тыс. | 285,8 |  |  |
| 1.3 | Уменьшение заболеваемости алкоголизмом (на 100 тыс. населения) | тыс. | 59,6 |  |  |
| 1.4 | Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в активное долголетие | % | 65,0 |  |  |

| Оценка эффективности Программы в соответствии с методикой (%) | будет рассчитана по итогам 2022 года |
| --- | --- |

Целями и Задачами Программы является на 2022 год:

Цель Программы:

создание условий и возможностей для ведения здорового образа жизни;

создание целостности культурного пространства и эстетической среды для населения на территории МО «Карсунский район»;

ориентация молодого поколения на положительное отношение к семейному образу жизни.

Задачи Программы:

формирование у населения МО «Карсунский район» мотивации к ведению здорового образа жизни;

формирование в МО «Карсунский район» благоприятной для  жизни и здоровья среды обитания (социальной, психологической, информационной, экологической);

создание условий для сохранения и укрепления здоровья населения МО «Карсунский район»;

развитие системы информирования населения о мерах профилактики заболеваний, сохранения и укрепления своего здоровья;

закрепление врачебных кадров на территории муниципального образования «Карсунский район».

Начальник отдела по охране

здоровья граждан администрации

муниципального образования

«Карсунский район»

Ульяновской области                                                                     И.А.Романова