ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы«Развитие   и   модернизация   образования   в   муниципальном образовании  «Карсунский  район»  Ульяновской  области  на  2021-2025  годы» за 2 кв 2022 год

1.РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета «Карсунский район» Ульяновской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Совета депутатов «Карсунского района» Ульяновской области от 22.12.2021 № 73  «О бюджете «Карсунского района» Ульяновской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие   и   модернизация   образования   в   муниципальном образовании  «Карсунский  район»  Ульяновской  области  на  2021-2025  годы»» в 2022 году предусмотрено 346962,07008 тыс. рублей ,в том числе межбюджетные трансферты из Федерального бюджета – 20629,21308 тыс. рублей, межбюджетные трансферты из областного бюджета – 234004,56079 тыс. рублей, средства бюджета МО «Карсунский район» - 92328,29621 тыс. рублей;»

Кассовые  расходы составили – 185351,44481 тыс. руб.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

Таблица № 1

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2022 год(тыс. руб.) | Кассовый расход 2 кв 2022 (тыс. руб.) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| Средства федерального бюджета | 20629,21308 | 13094,86083 | 63,48 |
| Средства областного бюджета | 234004,56079 | 115330,2895 | 49,29 |
| Средства местного бюджета | 92328,29621 | 56926,29448 | 61,65 |

2.РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Подпрограмма №1 : «Развитие системы отдыха и оздоровления детей».

Основные мероприятия:

1. Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием;

2. Лагерь труда и отдыха

3. Трудоустройство детей в лагерях труда и отдыха

4. Палаточный лагерь «Водник»

5. Туристический палаточный лагерь

6. Военно-полевые сборы

7. Оздоровительный лагерь «Доброхот»

8. Подготовительные мероприятия для организации отдыха

9.Субвенции на обеспечение отдыха детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием

Ставились следующие задачи:

1. создание финансово-экономических, организационных, медицинских, социальных и правовых механизмов, обеспечивающих стабилизацию и развитие системы оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодёжи;

2. создание и реализация государственного заказа по организации оздоровления и отдыха детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, подростков, состоящих на профилактическом учёте в органах внутренних дел;

3. создание условий для выполнения требований санитарно-гигиенических норм и правил, эпидемиологической и противопожарной безопасности в части организации отдыха и оздоровления детей.

;

В ходе реализации подпрограммы: ««Развитие системы отдыха и оздоровления детей»»   за 2021 год выполнены следующие  задачи.

1. создание финансово-экономических, организационных, медицинских, социальных и правовых механизмов, обеспечивающих стабилизацию и развитие системы оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодёжи;

2. создание и реализация государственного заказа по организации оздоровления и отдыха детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, подростков, состоящих на профилактическом учёте в органах внутренних дел;

3. создание условий для выполнения требований санитарно-гигиенических норм и правил, эпидемиологической и противопожарной безопасности в части организации отдыха и оздоровления детей.

Подпрограмма №2: «Совершенствование организации питания».

Основные мероприятия:

1. Организация школьного льготного  питания

2. Школьное питание

3. Организация питания детей-инвалидов, детей-си-рот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей с туберкулёзной интоксикацией в  образовательных организациях

4. Организация питания детей в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования

5. Организация бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов

Ставились следующие задачи:

1. создание системы цикла в 19-и муниципальных учреждениях;

2. повышение финансово-экономической эффективности подпрограммы на основе использования современных технологий  производства, оснащения современным оборудованием пищеблоков школьных столовых, транспортировки пищевых  продуктов, новых форм организации школьного питания и управления, рационального использования кадрового потенциала;

3. улучшение профессионально-кадрового состава работников пищеблоков школьных столовых, разработка и внедрение на региональном и муниципальном уровнях программ, направленных на подготовку и повышение квалификации кадров системы школьного питания на основе профессиональных стандартов последнего поколения.

.

;

В ходе реализации подпрограммы: «Совершенствование организации питания»   за 2021 год выполнены следующие  задачи.

1. создание системы цикла в 19-и муниципальных учреждениях;

2. повышение финансово-экономической эффективности подпрограммы на основе использования современных технологий  производства, оснащения современным оборудованием пищеблоков школьных столовых, транспортировки пищевых  продуктов, новых форм организации школьного питания и управления, рационального использования кадрового потенциала;

3. улучшение профессионально-кадрового состава работников пищеблоков школьных столовых, разработка и внедрение на региональном и муниципальном уровнях программ, направленных на подготовку и повышение квалификации кадров системы школьного питания на основе профессиональных стандартов последнего поколения

.

Подпрограмма №3: «Развитие образования».

Основные мероприятия:

Раздел: Совершенствование начального общего, основного общего, среднего общего образования

1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций  муниципального общеобразовательного учреждения.;

2. Ежемесячная доплата за классное руководство

3. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными казёнными и бюджетными общеобразовательными организациям и в рамках персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в муниципальном образовании

4. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд общеобразовательных организаций

5. Субвенции бюджетам бесплатного дошкольного, начального  общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях

6. Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на осуществление переданных полномочий Ульяновской области по осуществлению обучающимся 10-х (11-х) классов муниципальных общеобразовательных организаций ежемесячных денежных выплат

7. Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с предоставлением бесплатно специальных учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков при получении обучающимися с ограниченными возможностями здоровья образования в муниципальных образовательных организациях муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на осуществление переданных полномочий Ульяновской области по организации по обеспечению получения педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций

8. Субвенции бюджетам образовательных организаций не реже чем один раз в три года дополнительного образования по профилю педагогической деятельности за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области

9. Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области в целях финансового обеспечения осуществления Администрациями государственного полномочия, по выплате родителям или иным законным представителям обучающихся, получающих начальное общее, основное общее или среднее общее образование в форме семейного образования на территории Ульяновской области, компенсации, затрат в связи с обеспечением получения такого образования выплатой заработной платы работникам муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправления) муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области и уплатой страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, оплатой указанными учреждениями коммунальных услуг и твёрдого топлива (уголь, дрова)(включая погашение кредиторской задолженности) (Указ Президента РФ №761)

Раздел: Совершенствование дошкольного образования

1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными казёнными и бюджетными дошкольными образовательными организациями

2. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд дошкольных образовательных организаций

3. Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с обеспечением государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организация

4. Субвенции бюджетам образовательных организаций не реже чем один раз в три года дополнительного образования по профилю педагогической деятельности за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области

5. Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с предоставлением бесплатно специальных учебников и  учебных пособий, иной учебной литературы, а также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков при получении обучающимися с ограниченными возможностями здоровья образования в муниципальных образовательных организациях муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на осуществление переданных полномочий Ульяновской области по организации по обеспечению получения педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций

Раздел: Совершенствование дополнительного образования

1.Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования

2. Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных нужд образовательных учреждений дополнительного образования

3. Расходы связанные с выплатой заработной платы работникам муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправления) муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области и уплатой страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, оплатой указанными учреждениями коммунальных услуг и твёрдого топлива (уголь, дрова)(включая погашение кредиторской задолженности) (Указ Президента РФ №761)

4. Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением ежемесячно выплаты на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также по осуществлению выплаты вознаграждения, причитающегося приемному родителю (полномочия)

Раздел: Совершенствование системы образования

1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций центрального аппарата

2. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд учреждению, обеспечивающему предоставление услуг в сфере образования

3. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций учреждения, по обеспечению хозяйственного обслуживания

4. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях обеспечения выполнения функций учреждения, по обеспечению хозяйственного обслуживания

5. Субвенции бюджетам муниципальных районов и  городских округов Ульяновской области на осуществление полномочий Ульяновской области по осуществлению обучающимся 10-х (11-х) классов муниципальных общеобразовательных организаций ежемесячных денежных выплат (полномочия)

6. Субвенции по организации по обеспечению получения педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций не реже чем один раз в три года дополнительного образования по профилю педагогической деятельности за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области (полномочия)

7. Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на осуществление переданных полномочий Ульяновской области по предоставлению бесплатно специальных учебников и учебных) пособий, иной учебной литературы, а  также  услуг сурдопереводчиков и тифлосурорганизациях

8. Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на осуществление переданных полномочий Ульяновской области по выплате родителям детей, посещающих муниципальные и частные образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, компенсации части внесенной  родительской платы за присмотр и уход за детьми (полномочия)

9. Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на осуществление переданных полномочий Ульяновской области по предоставлению мер соц. поддержки молодым специалистам, поступившим на работу в муниципальные учреждения МО Ульяновской области, осуществляющие в качестве основного вида деятельности образовательную деятельность (полномочия)

10. Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением ежемесячной денежной выплаты на обеспечение проезда детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях (полномочия)

11. Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением ежемесячно выплаты на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также по осуществлению выплаты вознаграждения, причитающегося приемному родителю (полномочия)

12. Субвенции на обеспечение отдыха детей, обучающихся в  общеобразовательных учреждениях, в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием (полномочия)

13. Субвенции по выплате родителям или иным законным представителям обучающихся, получающих образование в форме семейного образования (полномочия)

Раздел "Развитие материально-технической базы образовательных организаций"

1. Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление ремонта, ликвидации аварийной ситуации в зданиях муниципальных учреждений (общеобразовательные учреждения)

2. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городов, условий для занятий физической культурой и спортом

3. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищённости муниципальных общеобразовательных организаций (общеобразовательные учреждения)

4. Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление ремонта, ликвидации аварийной ситуации в зданиях муниципальных учреждений (дошкольные образовательные учреждения)

5. Софинансирование на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих  образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования

6. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищённости муниципальных общеобразовательных организаций (дошкольные образовательные учреждения)

Ставились следующие задачи:

1.  создание в сфере общего образования и дополнительного образования детей равных возможностей для получения современного качественного образования и позитивной социализации детей;

2.формирование системы образования и финансово - экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения МО «Карсунский район» к общему образованию и дополнительному образованию детей на территории МО «Карсунский район»;

3. модернизация содержания образования для обеспечения готовности обучающихся общеобразовательных организаций на уровне среднего общего образования к дальнейшему обучению на уровнях профессионального образования и деятельности в высокотехнологической экономике;

4. обновление состава и компетенций педагогических работников, создание механизмов мотивации педагогических работников к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию;

5. создание современной структуры  системы образования для формирования у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни;

6. недопущение возникновения пожара и обеспечение безопасного пребывания детей в образовательных учреждениях;

7. обеспечение общественной безопасности участников образовательного процесса;

8. повышение эффективности предупреждения и совершенствование мер борьбы с терроризмом и экстремизмом; минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма;

9. воспитание культуры толерантности и межнационального согласия;

10. достижение необходимого уровня правовой культуры граждан, как основы толерантного сознания и поведения;

11. формирование в молодежной среде мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу.

.

В ходе реализации подпрограммы: «Развитие образования».  за 2021 год выполнены следующие  задачи.

1.  создание в сфере общего образования и дополнительного образования детей равных возможностей для получения современного качественного образования и позитивной социализации детей;

2.формирование системы образования и финансово - экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения МО «Карсунский район» к общему образованию и дополнительному образованию детей на территории МО «Карсунский район»;

3. модернизация содержания образования для обеспечения готовности обучающихся общеобразовательных организаций на уровне среднего общего образования к дальнейшему обучению на уровнях профессионального образования и деятельности в высокотехнологической экономике;

4. обновление состава и компетенций педагогических работников, создание механизмов мотивации педагогических работников к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию;

5. создание современной структуры  системы образования для формирования у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни;

6. недопущение возникновения пожара и обеспечение безопасного пребывания детей в образовательных учреждениях;

7. обеспечение общественной безопасности участников образовательного процесса;

8. повышение эффективности предупреждения и совершенствование мер борьбы с терроризмом и экстремизмом; минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма;

9. воспитание культуры толерантности и межнационального согласия;

10. достижение необходимого уровня правовой культуры граждан, как основы толерантного сознания и поведения;

11. формирование в молодежной среде мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу

Подпрограмма №4: «Педагогические кадры».

Основные мероприятия:

1. Софинансирование организации оздоровления работников бюджетной сферы на территории Ульяновской области.

Ставились следующие задачи:

1. совершенствование системы непрерывного педагогического образования;

2. обеспечение стабилизации кадровой ситуации в образовательной системе МО «Карсунский район»;

3. стимулирование профессиональной деятельности педагогических и управленческих кадров системы образования.

В ходе реализации подпрограммы: «Педагогические кадры»   за 2021 год выполнены следующие  задачи.

1. совершенствование системы непрерывного педагогического образования;

2. обеспечение стабилизации кадровой ситуации в образовательной системе МО «Карсунский район»;

3. стимулирование профессиональной деятельности педагогических и управленческих кадров системы образования.

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Таблица № 2

| № п/п | Наименование основного мероприятия,контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты в 2022г |  | Причины неисполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 (Развитие системы отдыха и оздоровления детей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием | Начальник Ю.Н.Ермохина | Отдых и оздоровление детей | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100% | 0% | - |
| 1.2 | Лагерь труда и отдыха | Начальник Ю.Н.Ермохина | Отдых детей | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100% | 0% | - |
| 1.3 | Трудоустройство детей в лагерях труда и отдыха | Начальник Ю.Н.Ермохина | Трудоустройство детей в каникулярное время | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100% | 0% | - |
| 1.4 | Палаточный лагерь «Водник» | Начальник Ю.Н.Ермохина | Отдых детей | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100% | 0% | - |
| 1.5 | Туристический палаточный лагерь | Начальник Ю.Н.Ермохина | Отдых детей | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100% | 0% | - |
| 1.6 | Военно-полевые сборы | Начальник Ю.Н.Ермохина | Отдых детей | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100% | 0% | - |
| 1.7 | Оздоровительный лагерь «Доброхот» | Начальник Ю.Н.Ермохина | Отдых детей | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100% | 0% | - |
| 1.8 | Подготовительные мероприятия для организации отдыха | Начальник Ю.Н.Ермохина | Отдых детей | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100% | 0% | - |
| 1.9 | Субвенции на обеспечение отдыха детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием | Начальник Ю.Н.Ермохина | Отдых детей | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100% | 0% | - |
| 2. | Подпрограмма 2 (Совершенствование организации питания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация школьного льготного питания | Начальник Ю.Н.Ермохина | Питание детей | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100% | 100% | - |
| 2.2 | Школьное питание | Начальник Ю.Н.Ермохина | Питание детей | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100% | 100% | - |
| 2.3 | Организация питания детей-инвалидов, детей-си-рот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей с туберкулёзной интоксикацией в образовательных организациях | Начальник Ю.Н.Ермохина | Питание детей | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100% | 100% | - |
| 2.4 | Организация питания детей в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования | Начальник Ю.Н.Ермохина | Питание детей | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100% | 100% | - |
| 2.5 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов | Начальник Ю.Н.Ермохина | Питание детей | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100% | 100% | - |
| 3. | Подпрограмма 3 (Развитие образования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Раздел: Совершенствование начального общего, основного общего, среднего общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципального общеобразовательного учреждения | Начальник Ю.Н.Ермохина | Организация учебного процесса | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100% | 100% | - |
| 3.1.2 | Ежемесячная доплата за классное руководство | Начальник Ю.Н.Ермохина | Организация учебного процесса | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100% | 100% | - |
| 3.1.3 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными казёнными и бюджетными общеобразовательными организациям и в рамках персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в муниципальном образовании | Начальник Ю.Н.Ермохина | Организация учебного процесса | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100% | 100% | - |
| 3.1.4 | Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд общеобразовательных организаций | Начальник Ю.Н.Ермохина | Организация учебного процесса | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100% | 100% | - |
| 3.1.5 | Субвенции бюджетам бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях | Начальник Ю.Н.Ермохина | Организация учебного процесса | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100% | 100% | - |
| 3.1.6 | Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на осуществление переданных полномочий Ульяновской области по осуществлению обучающимся 10-х (11-х) классов муниципальных общеобразовательных организаций ежемесячных денежных выплат | Начальник Ю.Н.Ермохина | Выплата стипендий учащимся | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100% | 100% | - |
| 3.1.7 | Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с предоставлением бесплатно специальных учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков при получении обучающимися с ограниченными возможностями здоровья образования в муниципальных образовательных организациях муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на осуществление переданных полномочий Ульяновской области по организации по обеспечению получения педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций | Начальник Ю.Н.Ермохина | Организация учебного процесса для детей инвалидов | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100% | 100% | - |
| 3.1.8 | Субвенции бюджетам образовательных организаций не реже чем один раз в три года дополнительного образования по профилю педагогической деятельности за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области | Начальник Ю.Н.Ермохина | Повышение квалификации педагогических работников | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100% | 100% | - |
| 3.1.9 | Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области в целях финансового обеспечения осуществления Администрациями государственного полномочия, по выплате родителям или иным законным представителям обучающихся, получающих начальное общее, основное общее или среднее общее образование в форме семейного образования на территории Ульяновской области, компенсации, затрат в связи с обеспечением получения такого образования выплатой заработной платы работникам муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправления) муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области и уплатой страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, оплатой указанными учреждениями коммунальных услуг и твёрдого топлива (уголь, дрова)(включая погашение кредиторской задолженности) (Указ Президента РФ №761) | Начальник Ю.Н.Ермохина | Организация учебного процесса | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100% | 100% | - |
| 3.2 | Раздел: Совершенствование дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными казёнными и бюджетными дошкольными образовательными организациями | Начальник Ю.Н.Ермохина | Организация образовательного процесса | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100% | 100% | - |
| 3.2.2 | Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд дошкольных образовательных организаций | Начальник Ю.Н.Ермохина | Организация образовательного процесса | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100% | 100% | - |
| 3.2.3 | Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с обеспечением государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организация | Начальник Ю.Н.Ермохина | Организация образовательного процесса | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100% | 100% | - |
| 3.2.4 | Субвенции бюджетам образовательных организаций не реже чем один раз в три года дополнительного образования по профилю педагогической деятельности за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области | Начальник Ю.Н.Ермохина | Повышение квалификации педагогических работников | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100% | 100% | - |
| 3.2.5 | Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с предоставлением бесплатно специальных учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков при получении обучающимися с ограниченными возможностями здоровья образования в муниципальных образовательных организациях муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на осуществление переданных полномочий Ульяновской области по организации по обеспечению получения педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций | Начальник Ю.Н.Ермохина | Организация учебного процесса для детей инвалидов | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100% | 100% | - |
| 3.3 | Раздел Совершенствование дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования | Начальник Ю.Н.Ермохина | Организация учебного процесса | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100% | 100% | - |
| 3.3.2 | Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд образовательных учреждений дополнительного образования | Начальник Ю.Н.Ермохина | Организация учебного процесса | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100% | 100% | - |
| 3.3.3 | Расходы связанные с выплатой заработной платы работникам муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправления) муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области и уплатой страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, оплатой указанными учреждениями коммунальных услуг и твёрдого топлива (уголь, дрова)(включая погашение кредиторской задолженности) (Указ Президента РФ №761) | Начальник Ю.Н.Ермохина | Организация учебного процесса | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100% | 100% | - |
| 3.3.4 | Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением ежемесячно выплаты на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также по осуществлению выплаты вознаграждения, причитающегося приемному родителю (полномочия) | Начальник Ю.Н.Ермохина | Организация учебного процесса | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100% | 100% | - |
| 3.4 | Раздел Совершенствование системы образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций центрального аппарата | Начальник Ю.Н.Ермохина | Организация процесса по совершенствованию системы образования | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100% | 100% | - |
| 3.4.2 | Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд учреждению, обеспечивающему предоставление услуг в сфере образования | Начальник Ю.Н.Ермохина | Организация процесса по совершенствованию системы образования | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100% | 100% | - |
| 3.4.3 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций учреждения, по обеспечению хозяйственного обслуживания | Начальник Ю.Н.Ермохина | Организация процесса по совершенствованию системы образования | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100% | 100% | - |
| 3.4.4 | Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях обеспечения выполнения функций учреждения, по обеспечению хозяйственного обслуживания | Начальник Ю.Н.Ермохина | Организация процесса по совершенствованию системы образования | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100% | 100% | - |
| 3.4.5 | Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на осуществление полномочий Ульяновской области по осуществлению обучающимся 10-х (11-х) классов муниципальных общеобразовательных организаций ежемесячных денежных выплат (полномочия) | Начальник Ю.Н.Ермохина | Организация процесса по совершенствованию системы образования | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100% | 100% | - |
| 3.4.6 | Субвенции по организации по обеспечению получения педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций не реже чем один раз в три года дополнительного образования по профилю педагогической деятельности за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области (полномочия) | Начальник Ю.Н.Ермохина | Организация процесса по совершенствованию системы образования | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100% | 100% | - |
| 3.4.7 | Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на осуществление переданных полномочий Ульяновской области по предоставлению бесплатно специальных учебников и учебных) пособий, иной учебной литературы, а также услуг сурдопереводчиков и тифлосурорганизациях | Начальник Ю.Н.Ермохина | Организация процесса по совершенствованию системы образования | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100% | 100% | - |
| 3.4.8 | Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на осуществление переданных полномочий Ульяновской области по выплате родителям детей, посещающих муниципальные и частные образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, компенсации части внесенной родительской платы за присмотр и уход за детьми (полномочия) | Начальник Ю.Н.Ермохина | Организация процесса по совершенствованию системы образования | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100% | 100% | - |
| 3.4.9 | Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на осуществление переданных полномочий Ульяновской области по предоставлению мер соц. поддержки молодым специалистам, поступившим на работу в муниципальные учреждения МО Ульяновской области, осуществляющие в качестве основного вида деятельности образовательную деятельность (полномочия) | Начальник Ю.Н.Ермохина | Организация процесса по совершенствованию системы образования | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100% | 100% | - |
| 3.4.10 | Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением ежемесячной денежной выплаты на обеспечение проезда детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях (полномочия) | Начальник Ю.Н.Ермохина | Организация процесса по совершенствованию системы образования | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100% | 100% | - |
| 3.4.11 | Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением ежемесячно выплаты на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также по осуществлению выплаты вознаграждения, причитающегося приемному родителю (полномочия) | Начальник Ю.Н.Ермохина | Организация процесса по совершенствованию системы образования | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100% | 100% | - |
| 3.4.12 | Субвенции на обеспечение отдыха детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием (полномочия) | Начальник Ю.Н.Ермохина | Организация процесса по совершенствованию системы образования | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100% | 100% | - |
| 3.4.13 | Субвенции по выплате родителям или иным законным представителям обучающихся, получающих образование в форме семейного образования (полномочия) | Начальник Ю.Н.Ермохина | Организация процесса по совершенствованию системы образования | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100% | 100% | - |
| 3.5 | Раздел "Развитие материально-технической базы образовательных организаций" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление ремонта, ликвидации аварийной ситуации в зданиях муниципальных учреждений (общеобразовательные учреждения) | Начальник Ю.Н.Ермохина | Ремонт школ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100% | 100% | - |
| 3.5.2 | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городов, условий для занятий физической культурой и спортом | Начальник Ю.Н.Ермохина | Закупка спортивного оборудования | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100% | 100% | - |
| 3.5.3 | Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищённости муниципальных общеобразовательных организаций (общеобразовательные учреждения) | Начальник Ю.Н.Ермохина | Закупка и монтаж оборудования по обеспечению антитеррористической защищённости | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100% | 100% | - |
| 3.5.4 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление ремонта, ликвидации аварийной ситуации в зданиях муниципальных учреждений (дошкольные образовательные учреждения) | Начальник Ю.Н.Ермохина | Ремонт детских садов | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100% | 0% | - |
| 3.5.5 | Софинансирование на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | Начальник Ю.Н.Ермохина | Строительство детского сада | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100% | 100% | - |
| 3.5.6 | Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищённости муниципальных общеобразовательных организаций (дошкольные образовательные учреждения) | Начальник Ю.Н.Ермохина | Закупка и монтаж оборудования по обеспечению антитеррористической защищённости | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100% | 100% | - |
| 4 | Подпрограмма 4 (Педагогические кадры) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Софинансирование организации оздоровления работников бюджетной сферы на территории Ульяновской области | Начальник Ю.Н.Ермохина | Оздоровление работников | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100% | 0% | - |

3.ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

Таблица № 3

| № п/п | Реквизиты правовых актов об утверждении внесенных изменений | Описание причин необходимости таких изменений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Администрации МО "Карсунский район" Ульяновской области №316 от 27.04.2022г | Уточнение объема финансирования |

4.РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И ИНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусматривалось выделение средств из бюджета муниципального образования в размере 346962,07008 тыс.руб. Средства использовались строго по целевому назначению:

1) Развитие системы отдыха и оздоровления детей

2) Совершенствование организации питания

3) Развитие образования

4) Педагогические кадры

Отчет

о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2022 году

Таблица № 4

| Наименование программы // Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на 2022 год |  |  |  | Объем финансирования Факт за 1кв 2022 год |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области на 2021-2025 годы» |  | 346962,07008 | 20629,21308 | 234004,56079 | 92328,29621 | 185351,44481 | 13094,86083 | 115330,2895 | 56926,29448 | Лимиты предусмотренные на 2 кв 2022г освоены на 100% |
| 1.Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» | Итог по подпрограмме 1 | 2545,741 |  | 2545,741 |  | 2545,741 |  | 2545,741 |  | Лимиты предусмотренные на 2 кв 2022г освоены на 100% |
| Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Лимиты предусмотренные на 2 кв 2022г освоены на 100% |
| Лагерь труда и отдыха |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Лимиты предусмотренные на 2 кв 2022г освоены на 100% |
| Трудоустройство детей в лагерях труда и отдыха |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Лимиты предусмотренные на 2 кв 2022г освоены на 100% |
| Палаточный лагерь «Водник» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Лимиты предусмотренные на 2 кв 2022г освоены на 100% |
| Туристический палаточный лагерь |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Лимиты предусмотренные на 2 кв 2022г освоены на 100% |
| Военно-полевые сборы |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Лимиты предусмотренные на 2 кв 2022г освоены на 100% |
| Оздоровительный лагерь «Доброхот» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Лимиты предусмотренные на 2 кв 2022г освоены на 100% |
| Подготовительные мероприятия для организации отдыха |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Лимиты предусмотренные на 2 кв 2022г освоены на 100% |
| Субвенции на обеспечение отдыха детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием |  | 2545,741 |  | 2545,741 |  | 2545,741 |  | 2545,741 |  | Лимиты предусмотренные на 2 кв 2022г освоены на 100% |
| 2 .Подпрограмма «Совершенствование организации питания» | Итог по подпрограмме 2 | 21099,93452 | 6613,8645 | 1738,4355 | 12747,63452 | 11011,25624 | 2966,95481 | 736,40663 | 7307,8948 | Лимиты предусмотренные на 2 кв 2022г освоены на 100% |
| Организация школьного льготного питания |  | 2419,14523 |  |  | 2419,14523 | 2005,95837 |  |  | 2005,95837 | Лимиты предусмотренные на 2 кв 2022г освоены на 100% |
| Школьное питание |  | 3655,840 |  |  | 3655,840 | 2700,2547 |  |  | 2700,2547 | Лимиты предусмотренные на 2 кв 2022г освоены на 100% |
| Организация питания детей-инвалидов, детей-си-рот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей с туберкулёзной интоксикацией в образовательных организациях |  | 392,7 |  |  | 392,7 | 122,1334 |  |  | 122,1334 | Лимиты предусмотренные на 2 кв 2022г освоены на 100% |
| Организация питания детей в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования |  | 6107,360 |  |  | 6107,360 | 2439,92852 |  |  | 2439,92852 | Лимиты предусмотренные на 2 кв 2022г освоены на 100% |
| Организация бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов |  | 8524,88929 | 6613,8645 | 1738,4355 | 172,58929 | 3742,98125 | 2966,95481 | 736,40663 | 39,61981 | Лимиты предусмотренные на 2 кв 2022г освоены на 100% |
| 3 .Подпрограмма «Развитие образования» | Итог по подпрограмме 3 | 323252,09835 | 14015,34858 | 229720,38429 | 79516,36548 | 76715,7632 | 2336,3466 | 50317,45669 | 24061,95991 | Лимиты предусмотренные на 2 кв 2022г освоены на 100% |
| Раздел: Совершенствование начального общего, основного общего, среднего общего образования |  | 239682,01025 | 14015,34858 | 165785,97156 | 59880,69011 | 139386,16598 | 7232,58 | 93055,15263 | 39098,43335 | Лимиты предусмотренные на 2 кв 2022г освоены на 100% |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципального общеобразовательного учреждения |  | 41849,6 |  |  | 41849,6 | 10879,17826 |  |  | 10879,17826 | Лимиты предусмотренные на 2 кв 2022г освоены на 100% |
| Ежемесячная доплата за классное руководство |  | 13983,5 | 13983,5 |  |  | 7232,58 | 7232,58 |  |  | Лимиты предусмотренные на 2 кв 2022г освоены на 100% |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными казёнными и бюджетными общеобразовательными организациям и в рамках персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в муниципальном образовании |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Лимиты предусмотренные на 2 кв 2022г освоены на 100% |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд общеобразовательных организаций |  | 18066,82225 |  |  | 18066,82225 | 12723,81316 |  |  | 12723,81316 | Лимиты предусмотренные на 2 кв 2022г освоены на 100% |
| Субвенции бюджетам бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях |  | 164972,9 |  | 164972,9 |  | 92847,55823 |  | 92847,55823 |  | Лимиты предусмотренные на 2 кв 2022г освоены на 100% |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на осуществление переданных полномочий Ульяновской области по осуществлению обучающимся 10-х (11-х) классов муниципальных общеобразовательных организаций ежемесячных денежных выплат |  | 64,888 |  | 64,888 |  | 48,0 |  | 48,0 |  | Лимиты предусмотренные на 2 кв 2022г освоены на 100% |
| Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с предоставлением бесплатно специальных учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков при получении обучающимися с ограниченными возможностями здоровья образования в муниципальных образовательных организациях муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на осуществление переданных полномочий Ульяновской области по организации по обеспечению получения педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций |  | 335,0 |  | 335,0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Лимиты предусмотренные на 2 кв 2022г освоены на 100% |
| Субвенции бюджетам образовательных организаций не реже чем один раз в три года дополнительного образования по профилю педагогической деятельности за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области |  | 290,0 |  |  | 290,0 | 159,5944 |  | 159,5944 |  | Лимиты предусмотренные на 2 кв 2022г освоены на 100% |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области в целях финансового обеспечения осуществления Администрациями государственного полномочия, по выплате родителям или иным законным представителям обучающихся, получающих начальное общее, основное общее или среднее общее образование в форме семейного образования на территории Ульяновской области, компенсации, затрат в связи с обеспечением получения такого образования |  | 119,3 |  |  | 119,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Лимиты предусмотренные на 2 кв 2022г освоены на 100% |
| Расходы связанные выплатой заработной платы работникам муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправления) муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области и уплатой страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, оплатой указанными учреждениями коммунальных услуг и твёрдого топлива (уголь, дрова)(включая погашение кредиторской задолженности) (Указ Президента РФ №761) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Лимиты предусмотренные на 2 кв 2022г освоены на 100% |
| Раздел: Совершенствование дошкольного образования |  | 56503,04524 | 0 | 43071,8855 | 13431,15974 | 26934,576533 |  | 20004,50025 | 6930,07628 | Лимиты предусмотренные на 2 кв 2022г освоены на 100% |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными казёнными и бюджетными дошкольными образовательными организациями |  | 8687,4 |  |  | 8687,4 | 4737,64694 |  |  | 4737,64694 | Лимиты предусмотренные на 2 кв 2022г освоены на 100% |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд дошкольных образовательных организаций |  | 4743,75974 |  |  | 4743,75974 | 2192,42934 |  |  | 2192,42934 | Лимиты предусмотренные на 2 кв 2022г освоены на 100% |
| Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с обеспечением государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организация |  | 43002,2 |  | 43002,2 |  | 19989,14385 |  | 19989,14385 |  | Лимиты предусмотренные на 2 кв 2022г освоены на 100% |
| Субвенции бюджетам образовательных организаций не реже чем один раз в три года дополнительного образования по профилю педагогической деятельности за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области |  | 69,6855 |  | 69,6855 |  | 15,3564 |  | 15,3564 |  | Лимиты предусмотренные на 2 кв 2022г освоены на 100% |
| Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с предоставлением бесплатно специальных учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков при получении обучающимися с ограниченными возможностями здоровья образования в муниципальных образовательных организациях муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на осуществление переданных полномочий Ульяновской области по организации по обеспечению получения педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Лимиты предусмотренные на 2 кв 2022г освоены на 100% |
| Раздел Совершенствование дополнительного образования |  | 1268,8 |  |  | 1264,8 | 749,71304 |  |  | 749,71304 | Лимиты предусмотренные на 2 кв 2022г освоены на 100% |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования |  | 1264,8 |  |  | 1264,8 | 749,71304 |  |  | 749,71304 | Лимиты предусмотренные на 2 кв 2022г освоены на 100% |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд образовательных учреждений дополнительного образования |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Лимиты предусмотренные на 2 кв 2022г освоены на 100% |
| Расходы связанные с выплатой заработной платы работникам муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправления) муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области и уплатой страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, оплатой указанными учреждениями коммунальных услуг и твёрдого топлива (уголь, дрова)(включая погашение кредиторской задолженности) (Указ Президента РФ №761) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Лимиты предусмотренные на 2 кв 2022г освоены на 100% |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением ежемесячно выплаты на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также по осуществлению выплаты вознаграждения, причитающегося приемному родителю (полномочия) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Лимиты предусмотренные на 2 кв 2022г освоены на 100% |
| Раздел Совершенствование системы образования |  | 5454,79014 | 0 | 717,548,5 | 4737,24164 | 2807,49351 |  | 34,286 | 2773,20751 | Лимиты предусмотренные на 2 кв 2022г освоены на 100% |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций центрального аппарата |  | 1014,7 |  |  | 1014,7 | 437,12967 |  |  | 437,12967 | Лимиты предусмотренные на 2 кв 2022г освоены на 100% |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд учреждению, обеспечивающему предоставление услуг в сфере образования |  | 323,9477 |  |  | 323,9477 | 288,99899 |  |  | 288,99899 | Лимиты предусмотренные на 2 кв 2022г освоены на 100% |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций учреждения, по обеспечению хозяйственного обслуживания |  | 3079,7 |  |  | 3079,7 | 1846,86397 |  |  | 1846,86397 | Лимиты предусмотренные на 2 кв 2022г освоены на 100% |
| Иные межбюджетные трансферты на приобретение автомобилей для осуществления выездов в семьи в целях защиты прав и интересов детей |  | 600 |  | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Лимиты предусмотренные на 2 кв 2022г освоены на 100% |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях обеспечения выполнения функций учреждения, по обеспечению хозяйственного обслуживания |  | 318,89394 |  |  | 318,89394 | 318,89394 |  |  | 318,89394 | Лимиты предусмотренные на 2 кв 2022г освоены на 100% |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на осуществление полномочий Ульяновской области по осуществлению обучающимся 10-х (11-х) классов муниципальных общеобразовательных организаций ежемесячных денежных выплат (полномочия) |  | 0,204 |  | 0,204 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Лимиты предусмотренные на 2 кв 2022г освоены на 100% |
| Субвенции по организации по обеспечению получения педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций не реже чем один раз в три года дополнительного образования по профилю педагогической деятельности за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области (полномочия) |  | 0,5145 |  | 0,5145 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Лимиты предусмотренные на 2 кв 2022г освоены на 100% |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на осуществление переданных полномочий Ульяновской области по предоставлению бесплатно специальных учебников и учебных) пособий, иной учебной литературы, а также услуг сурдопереводчиков и тифлосурорганизациях |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Лимиты предусмотренные на 2 кв 2022г освоены на 100% |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на осуществление переданных полномочий Ульяновской области по выплате родителям детей, посещающих муниципальные и частные образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, компенсации части внесенной родительской платы за присмотр и уход за детьми (полномочия) |  | 8,9945 |  | 8,9945 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Лимиты предусмотренные на 2 кв 2022г освоены на 100% |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на осуществление переданных полномочий Ульяновской области по предоставлению мер соц. поддержки молодым специалистам, поступившим на работу в муниципальные учреждения МО Ульяновской области, осуществляющие в качестве основного вида деятельности образовательную деятельность (полномочия) |  | 0,253 |  | 0,253 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Лимиты предусмотренные на 2 кв 2022г освоены на 100% |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением ежемесячной денежной выплаты на обеспечение проезда детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях (полномочия) |  | 2,368 |  | 2,368 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Лимиты предусмотренные на 2 кв 2022г освоены на 100% |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением ежемесячно выплаты на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также по осуществлению выплаты вознаграждения, причитающегося приемному родителю (полномочия) |  | 104,8475 |  | 104,8475 |  | 34,286 |  | 34,286 |  | Лимиты предусмотренные на 2 кв 2022г освоены на 100% |
| Субвенции на обеспечение отдыха детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием (полномочия) |  | 0,359 |  | 0,359 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Лимиты предусмотренные на 2 кв 2022г освоены на 100% |
| Субвенции по выплате родителям или иным законным представителям обучающихся, получающих образование в форме семейного образования (полномочия) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Лимиты предусмотренные на 2 кв 2022г освоены на 100% |
| Раздел "Развитие материально-технической базы образовательных организаций" |  | 20411,74893 | 31,84858 | 20148,86229 | 231,03806 | 1275,71105 | 31,84858 | 1207,39039 | 36,47208 | Лимиты предусмотренные на 2 кв 2022г освоены на 100% |
| Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление ремонта, ликвидации аварийной ситуации в зданиях муниципальных учреждений (общеобразовательные учреждения) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Лимиты предусмотренные на 2 кв 2022г освоены на 100% |
| Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городов, условий для занятий физической культурой и спортом |  | 47,64285 | 31,84858 | 3,88356 | 11,91071 | 47,64285 | 31,84858 | 3,88356 | 11,91071 | Лимиты предусмотренные на 2 кв 2022г освоены на 100% |
| Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищённости муниципальных общеобразовательных организаций (общеобразовательные учреждения) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Лимиты предусмотренные на 2 кв 2022г освоены на 100% |
| Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление ремонта, ликвидации аварийной ситуации в зданиях муниципальных учреждений (дошкольные образовательные учреждения) |  | 18815,47738 | 0 | 18627,32261 | 188,15477 | 0 | 0 | 0 | 0 | Лимиты предусмотренные на 2 кв 2022г освоены на 100% |
| Софинансирование на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования |  | 1548,6287 | 0 | 1517,65612 | 30,97258 | 1228,0682 |  | 1203,50683 | 24,56137 | Лимиты предусмотренные на 2 кв 2022г освоены на 100% |
| Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищённости муниципальных общеобразовательных организаций (дошкольные образовательные учреждения) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Лимиты предусмотренные на 2 кв 2022г освоены на 100% |
| 4 .Подпрограмма «Педагогические кадры» | Итог по подпрограмме 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Лимиты предусмотренные на 2 кв 2022г освоены на 100% |
| Софинансирование организации оздоровления работников бюджетной сферы на территории Ульяновской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Лимиты предусмотренные на 2 кв 2022г освоены на 100% |

5.Оценка эффективности реализации Программы

Для оценки эффективности реализации мероприятий Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий программы.

Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов:

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица №5

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Значение индикаторов Отчетный год |  |  | Отклонение от планового значения (%) |
|  |  |  | план |  | факт |  |
| Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования в Карсунском районе Ульяновской области на 2021 - 2025 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1.Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровление детей» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления | % | 95,8%/1302 |  |  |  |
| 1.2 | Дневной оздоровительный лагерь | % | 73,4%/981 |  |  |  |
| 1.3 | Лагерь труда и отдыха | % | 9,2%/165 |  |  |  |
| 1.4 | Трудоустройство детей | % | 5,7%/110 |  |  |  |
| 1.5 | Палаточный лагерь «Водник» | % | 0,5%/10 |  |  |  |
| 1.6 | Туристический палаточный лагерь | % | 5,4%/100 |  |  |  |
| 1.7 | Военно-полевые сборы | % | 1,6%/36 |  |  |  |
| 1.8 | Доля подростков, занятых трудовой деятельностью в процентном отношении от всех учащихся | % | 20% |  |  |  |
| 1.9 | Доля педагогов, прошедших обучение для работы в лагерях от процентного состава всех педагогических работников | % | 92% |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Совершенствование организации питания» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Охват обучающихся 1-11 классов всеми видами питания от общего количества учащихся | % | 96,50% |  |  |  |
| 2.2 | Доля квалифицированных специалистов школьных пищеблоков (от общего числа работников школьных столовых) | % | 93% |  |  |  |
| 2.3 | Удельный вес полностью оснащённых пищеблоков школьных столовых современным технологическим оборудованием в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями | % | 98% |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |
| 3.Подпрограмма «Развитие образования» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных учреждений в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) в общейчисленности обучающихся в общеобразовательных организациях | % | 97,00% |  |  |  |
| 3.2 | Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и детей-инвалидов, обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования на дому с использованием дистанционных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение | % | 87,00% |  |  |  |
| 3.3 | Доля обучающихся 10-11 классов по профилю | % | 75,00% |  |  |  |
| 3.4 | Создание дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет | % | 20,00% |  |  |  |
| 3.5 | Удельный вес объектов, имеющих утвержденные Паспорта доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества объектов, на которых предоставляются услуги | % | 100% |  |  |  |
| 3.6 | Удельный вес органов и организаций, предоставляющих услуги, официальный сайт которых адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) | % | 100% |  |  |  |
| 3.7 | Уровень удовлетворенности родителей оснащением развивающего пространства ДОУ | % | 80,00% |  |  |  |
| 3.8 | Динамика показателей оценки качества образовательной деятельности в ДОУ | % | 75,00% |  |  |  |
| 3.9 | Охват воспитанников, полностью адаптированных к детскому сад | % | 75,00% |  |  |  |
| 3.10 | Удельный вес педагогических работников с высшим образованием в общей численности педагогических работников | % | 80,00% |  |  |  |
| 3.11 | Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 30 лет в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей | % | 17,00% |  |  |  |
| 3.12 | Удельный вес зданий общеобразовательных учреждений, требующих капитального ремонта, в общей численности зданий общеобразовательных учреждений | % | 25,00% |  |  |  |
| 3.13 | Удельный вес численности детей в возрасте 5-18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет | % | 81,00% |  |  |  |
| 3.14 | Удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 7 лет, охваченных разными формами дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте от 0 до 7 лет | % | 60,00% |  |  |  |
| 3.15 | Удельный вес численности детей в возрасте 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать дошкольное образование, в общей численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в общеобразовательных учреждениях | % | 85,00% |  |  |  |
| 3.16 | Удельный вес численности детей 5-7 лет, которым предоставлена возможность получения дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте 5-7 лет, скорректированной на численность детей 5-7 лет, обучающихся в общеобразовательных учреждениях | % | 100,00% |  |  |  |
| 3.17 | Разработка районного перспективного плана-графика по оснащению учреждений необходимым оборудованием (в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности) процесса - привлечение к обучению мерам пожарной безопасности в учреждениях сотрудников пожарной охраны | % | 100,00% |  |  |  |
| 3.18 | Создание условий для повышения пожарной безопасности учреждениях | % | 40,00% |  |  |  |
| 3.19 | Разработка комплексного плана профилактических антитеррористических мероприятий | % | 20% |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |
| 4.Подпрограмма «Педагогические кадры» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество педагогических работников, имеющих высшее образование | % | 248 чел |  |  |  |
| 4.2 | Доля педагогов, аттестованных на высшую и первуюква-лификационную категорию | % | 58чел/22,6% |  |  |  |
| 4.3 | Доля педагогических работников - молодых специалистов | % | 3% |  |  |  |
| 4.4 | Закрепляемость молодых специалистов | % | 93% |  |  |  |
| 4.5 | Доля учителей, оздоровившихся по программе «Оздоровление педагогических работников» | % | 23чел/9,3% |  |  |  |
| 4.6 | Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации | % | 218чел/87% |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |
| Степень фактического достижения целевых показателей эффективности Программы (П1+П2+П3): количество показателей= оценка |  |  |  | (факт/план+ факт/план…..)/ кол.показат. |  |  |  |
| Оценка эффективности Программы в соответствии с методикой (%) |  |  |  | Показатель проставляется по итогам текущего года |  |  |  |

Целями Программы является на 2022 год:

1. обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами и перспективными задачами развития общества и экономики в МО «Карсунский район»

2. создание и реализация государственного заказа по организации оздоровления и отдыха детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, подростков, состоящих на профилактическом учёте в органах внутренних дел;

3.  создание условий, обеспечивающих детям охрану и укрепление здоровья, профилактику заболеваний, закаливание организма, режим питания, формирование навыков здорового образа жизни;

4. создание условий для достижения стопроцентного охвата обучающихся 1-11 классов

общеобразовательных учреждений всеми видами питания (горячие завтраки и обеды, альтернативное, диетическое, буфетное питание);

5. создание условий для совершенствования содержания и технологий образования, переход образовательных учреждений на ФГОС начального и основного общего образования;

6. развитие системы воспитания и дополнительного образования для расширения возможностей выбора индивидуальных образовательных траекторий и развития творческого потенциала личности;

7. создание максимально благоприятных условий для интеллектуального, морально-физического развития детей;

8. стимулирование творческой деятельности детей;

Исполняющий обязанности начальника

МКУ «Управление образования

администрации МО «Карсунский район» 		                                                   О.А.Колесова

Главный экономист                                                                                                           А.В.Потеряхин