КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАРСУНСКИЙ РАЙОН»

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

пл.30-летия Победы, д.6, р.п.Карсун, Карсунский район, Ульяновская область, 433210,

тел./факс: (8-84-246) 2-49-27; факс 2-47-91

sovdep@karsunmo.ru

АКТ

Контрольное  мероприятие по проверке законности, эффективности и

результативности использования субсидий, направленных из бюджета

Ульяновской области бюджету муниципального образования Сосновское

сельское поселение Карсунского района Ульяновской области на обеспечение мероприятий в рамках государственной программы Ульяновской области

«Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия в Ульяновской области» подпрограммы «Комплексного

развития сельских территорий» в 2021 году

от  22 сентября 2022 года

Основание контрольного мероприятия: план работы Контрольно-счетной комиссии муниципального образования «Карсунский район» на  2022 год от 22.12.2021 г. (с изменениями от 08.07.2022 года).

Цель контрольного мероприятия: определение целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных из бюджета Ульяновской области бюджету муниципального образование Сосновское сельское поселение Карсунского района Ульяновской области на обеспечение мероприятий в рамках государственной программы Ульяновской области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области» подпрограммы «Комплексного развития сельских территорий» в 2021 году.

Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты, распорядительные документы, обосновывающие операции с бюджетными средствами, документы на предоставление субсидий; бухгалтерская отчетность; документация на проведение конкурсов (аукционов), результаты проведения торгов; государственные контракты (договоры); первичные учетные документы, подтверждающие поступление и использование бюджетных средств.

Объект контрольного мероприятия: Администрация муниципального образования Сосновское сельское поселение Карсунского района Ульяновской области (далее - МО Сосновское сельское поселение), Управление финансов муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области (далее - Управление финансов), муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная бухгалтерия» муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области (далее МБУ «Централизованная бухгалтерия).

Проверяемый период деятельности: 2021 год

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 05 сентября по 30 сентября 2022 года.

Объем проверенных средств  –  1964,28571 тыс. руб.

Контрольное мероприятие проведено председателем Контрольно-счетной комиссии  МО «Карсунский район»  Муреевой О.О. На момент проведения контрольного мероприятия:

Главой администрации муниципального образования Сосновское сельское поселение Карсунского района является А.А. Бгатов,

Директор муниципального бюджетного учреждения «Централизованная бухгалтерия» муниципального образования «Карсунский район» является К.В. Демкина,

Начальником Управления финансов  муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области (далее Управление финансов) является О.В. Кандакова.

Перечень вопросов, подлежащих изучению при проведении проверки:

1. Общие сведения об объекте контроля.

2. Анализ нормативной базы, регламентирующей порядок реализации муниципальной программы «Формирование комфортной среды на территории муниципального образования Сосновской сельское поселение на 2018-2022 годы».

3. Анализ структуры расходов и освоения по источникам финансирования средств, выделенных на благоустройство сельских территорий.

4. Соблюдение требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок в части:

-проведения конкурентных процедур при определении подрядчика (поставщика, исполнителя);

- определения начальной (максимальной) цены контрактов (договоров);

- изменения существенных условий контрактов (договоров);

- соответствие выполнения работ и оказанных услуг условиям контрактов (договоров).

5. Проверка исполнения обязательств по заключенным контрактам (договорам):

- соблюдение сроков выполнения работ;

- соблюдение условий исполнения контрактов (договоров);

- сроков действия контрактов (договоров);

- ведения претензионной работы.

Нормативные  документы, использованные в работе:

- Бюджетный кодекс Российской Федерации (далее - БК РФ).

- Гражданский Кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ).

- Перечень поручений Президента РФ от 31.10. 2018 № Пр-2014;

- Федеральные законы:

- от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон № 131-ФЗ);

- от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее - Федеральный закон № 402-ФЗ);

- от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»0 (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ);

- от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

- от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции»;

5. Устав муниципального образования Сосновское сельское поселение Карсунского района Ульяновской области, утвержденный  решением Совета депутатов муниципального образования Сосновское сельское поселение Карсунского района Ульяновской области от 24.12.2019 № 45.

6. Постановление правительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/578-П государственная программа Ульяновской области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области» (в редакции от 12.12.2019 № 29/692-П, 27.04.2020 №9/205-П);

7. Муниципальной программы «Формирование комфортной среды на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение на 2018-2022 годы» утверждена Постановлением 16.04.2018 № 14 (с изменениями от 20.12.2021 № 32)

8. Решение о бюджете муниципального образования Сосновское сельское поселение  утвержденное решением Совета депутатов муниципального образования Сосновское сельское поселение от 27.09.2021 №17;

1. Общие сведения об объекте контроля.

Администрация муниципального образования Сосновское сельское поселение Карсунского района Ульяновской области  (далее – администрация поселения) осуществляет свою деятельность на основании Устава, утвержденного  решением Совета депутатов муниципального образования Сосновское сельское поселение Карсунского района Ульяновской области от 24.12.2019 № 45. Администрация поселения является исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления поселения.

Администрация поселения осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательными и иными актами Российской Федерации, Ульяновской области, настоящим Уставом, решением Совета депутатов поселения, постановлениями и распоряжениями Главы поселения.

Администрация поселения является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, открывает лицевой счет в финансовом  органе МО «Карсунский район», в Управлении Федерального казначейства, имеет печать со своим наименованием, бланки, штампы. Администрация поселения от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Администрация поселения отвечает по своим обязательствам всем находящимся у нее имуществом, приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, а также недвижимого имущества. Место нахождение Администрации: 433223, Ульяновская область, Карсунский район, с. Сосновка, ул. Советская, д. 25.

Согласно Свидетельству (серия 73 №001567459) Межрайонной инспекцией ФНС №4 по Ульяновской области 09.12.2005 внесена запись о  государственной регистрации юридического лица от 11.01.2012 ГРН1057309020251.

Учреждение поставлено на учет Межрайонной инспекцией ФНС №4 по Ульяновской области 09.12.2005 с кодом причины постановки на учет 730901001, ИНН -7309902504.

В соответствии с программой проверены расходы в объеме 1940,01624 тыс. руб., из них средства областного бюджета 1901,31988 тыс. руб., средства бюджета муниципального района 38,69636 тыс. руб.

Случаев отказа в предоставлении информации и документов со стороны руководства объектов проверки и препятствия в работе Контрольно-счётной палаты не было.

Полномочия по ведению бюджетной (бухгалтерской) отчётности за проверяемый период по настоящее время исполняет муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная бухгалтерия» муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области» на основании договора №8 от 06.06.2017 г. о бухгалтерском обслуживании. Директором в проверяемом периоде и в настоящее время является Демкина К.В.

Полномочия по формированию проекта бюджета, исполнения бюджета поселения и контролю за исполнением  данного бюджета за проверяемый период по настоящее время исполняет муниципальное казенное учреждение Управление финансов муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области» на основании Соглашения от 30.10.2014 г. Начальником в проверяемом периоде и в настоящее время является Кандакова О.В.

2. Анализ нормативной базы, регламентирующей порядок реализации муниципальной программы «Формирование комфортной среды на территории муниципального образования Сосновской сельское поселение на 2018-2022 годы.

Сельские территории Российской Федерации являются важнейшим ресурсом страны, значение которого стремительно растет в условиях углубляющейся глобализации при одновременном усилении значения природных и территориальных ресурсов в развитии страны.

Стратегия комплексного развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года (далее - Стратегия) направлена на создание условий для обеспечения стабильного повышения качества и уровня жизни сельского населения на основе преимуществ сельского образа жизни, что позволит сохранить социальный и экономический потенциал сельских территорий, и обеспечит выполнение ими общенациональных функций - производственной, демографической, трудоресурсной, пространственно-коммуникационной, сохранение историко-культурных основ идентичности народов страны, поддержание социального контроля и освоенности сельских территорий.

Основным инструментом достижением стратегических целей стала разработанная по поручению Президента Российской Федерации В.В. Путина Правительству Российской Федерации Государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» (перечень поручений от 31.10. 2018 № Пр-2014 по итогам рабочей поездки 09.10.2018 года, подпункт «а» пункта 1).

Государственная программа Российской Федерации включает в себя ведомственный проект «Благоустройство сельских территорий».

Реализация ведомственного проекта осуществляется в форме предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию проектов по благоустройству сельских территорий, направленных на следующие мероприятия:

- создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья;

- организацию освещения территории, в том числе с использованием энергосберегающих технологий, включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений;

- организацию пешеходных коммуникаций и уличных дорог, обустройство территории в целях обеспечения беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения, организацию ливневых стоков;

- обустройство общественных колодцев и водоразборных колонок, мест размещения твердых коммунальных отходов, обеспечивающих раздельный сбор мусора; сохранение и восстановление природных ландшафтов и историко-культурных памятников.

Постановлением правительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/578-П утверждена государственная программа Ульяновской области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области» (в редакции от 12.12.2019 № 29/692-П, 27.04.2020 №9/205-П) (далее - Государственная программа).

Государственным заказчиком Государственной программы является Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области (далее – Министерство).

Соисполнителями Государственной программы являются:

- Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области;

- Министерство энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области.

Государственная программа состоит из 5 подпрограмм:

- «Развитие сельского хозяйства»;

- «Комплексное развитие сельских территорий»;

- «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»;

- «Развитие сельскохозяйственной кооперации»;

- «Обеспечение реализации государственной программы».

В ходе контрольного мероприятия проверкой охвачены средства, направленные на реализацию подпрограммы 2 «Комплексное развитие сельских территорий», в части предоставления субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на благоустройство сельских территорий. Один из показателей целевых индикаторов Государственной программы подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий»: «Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий», запланирован на 2021 год в количестве 2 ед.

Реализация совокупности основных мероприятий подпрограммы 2 направлены на решение задачи Государственной программы Подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий»: создание в границах сельских территорий Ульяновской области комфортных условий жизнедеятельности.

В соответствии с Государственной программой предусмотрено осуществление в 2021 году софинансирования за счет субсидий из федерального бюджета мероприятий муниципальных программ благоустройства сельских территорий.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2 Государственной программы: реализация 2 проектов в 2021 году.

Детализация информации по проектам в разрезе муниципальных образований Ульяновской области паспортом Государственной программы не предусмотрена, значение показателя «Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий» установлено в количественном выражении.

Цели и условия предоставления и распределения субсидий из областного бюджета предусмотрены Порядком предоставления и распределения субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на благоустройство сельских территорий.

Источниками финансирования Государственной программы подпрограммы 2 «Комплексное развитие сельских территорий» являются средства бюджета Ульяновской области, объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Государственной программы в 2021 году на реализацию данного мероприятия составляет 23346,9 тыс. руб.

Подпрограммой предусматривается предоставление субсидий
из областного бюджета Ульяновской области бюджетам:

муниципальных районов Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи
с улучшением жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе граждан, являющихся членами молодых семей
и молодыми специалистами;

поселений в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с поддержкой местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности.

Министерством агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области в 2021 году муниципальным образованиям Карсунского района Ульяновской области выделено бюджетных средств в объеме 9069,2 тыс. руб. из федерального бюджета и 1990,8 тыс. руб. из областного бюджета Ульяновской области. Администрации Сосновское сельское поселение Карсунского района Ульяновской области из областного бюджета на благоустройство сельских территорий в 2021 году распределена субсидия в сумме 1925,0 тыс. руб.

Реализация Государственной программы на территории МО Сосновское сельское поселение осуществлялось в рамках мероприятия 9 «Ремонтно-восстановительные работы уличной-дорожной сети (ощебенение) по ул. Красноармейской в с. Сосновка» муниципальной программы «Формирование комфортной среды на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение на 2018-2022 годы», утвержденной 16.04.2018 № 14 (с изменениями от 20.12.2021 № 32) (далее – Муниципальная программа).

Ответственным Исполнителем Муниципальной программы является Администрация МО Сосновское сельское поселение.

Целями Муниципальной программы являются:

- повышение качества  комфортной среды на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение;

- реализация участия общественности, граждан, заинтересованных лиц в муниципальной программе для совместного определения развития территории, выявления истинных проблем и потребностей людей;

- совершенствования уровня и организация благоустройства общественных территории для повышения комфортности проживания граждан;

Задачи Муниципальной программы:

-ремонт и замена освещения дворовых территорий;

-благоустройство мест общего пользования и мест отдыха;

-ремонт и установка малых архитектурных форм

Источниками финансирования муниципальной программы являются средства федерального бюджета, средства областного бюджета, средства местного бюджета.

Муниципальная программа состоит из 11 программных мероприятий.

В ходе контрольного мероприятия проверкой охвачены средства, направленные на реализацию мероприятия 9 «Ремонтно-восстановительные работы улично-дорожной сети (ощебенение) по ул. Красноармейской в с. Сосновка», в части предоставления субсидий местному бюджету на реализацию муниципальной программы, направленных на благоустройство сельских территорий. Данное мероприятие направлено на благоустройство сельских территорий, развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях, а также создание современного облика сельских территорий.

Ожидаемые результаты Муниципальной программы:

- создание комфортных условий для отдыха и досуга жителей;

- увеличение числа граждан, обеспеченных комфортными условиями;

- благоустройство общественных территорий муниципального образования;

- улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки;

Целевые индикаторы Муниципальной программы:

- увеличение количества замененных и установленных скамеек, шт.;

- увеличения количества детских и спортивных площадок, шт.;

- увеличение  огороженной территории парка, п. м.;

В муниципальную программу не включен целевой индикатор «Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий» определенный Государственной программой.

Объемы финансирования ремонтно-восстановительных работ улично-дорожной сети (ощебенение) по ул. Красноармейской в с. Сосновка представлены в таблице:

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование мероприятия | Общая стоимость мероприятия | Господдержка 98% от стоимости проекта |  | Господдержка 2% от стоимости проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Ремонтно-восстановительные работы улично-дорожной сети (ощебенение) по ул. Красноармейской в с. Сосновка | 1964,28571 | федерал. бюджет | област. бюджет | местный бюджет |
|  |  |  | 1578,5 | 346,5 | 39,28571 |

В нарушение пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса РФ объем бюджетных ассигнований муниципальной программы  не приведен в соответствии с решением о бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. (Нарушение (код Классификатора нарушений (утвержден постановлением Коллегии Счетной палаты РФ от 21.12.2021 № 14ПК) - п. 1.2.5 «Нарушение порядка реализации федеральных целевых программ, региональных целевых программ и муниципальных целевых программ»).

Решением о бюджете муниципального образования Сосновское сельское поселение  утвержденным решением Совета депутатов мо Сосновское сельское поселение от 27.09.2021 №17 определен объем бюджетных ассигнований на исполнение мероприятия « Обеспечение комплексного развития сельских территорий (в рамках ведомственного проекта «Современный облик сельских территорий»)» утвержден  в размере 1971,362 тыс. руб. Решением Совета депутатов от 29.12.2021 №27 внесено изменение в решение о бюджете, бюджетные ассигнования составили 1963,69636 тыс. руб.

Сводной бюджетной росписью муниципального образования Сосновское сельское поселение 27.09.2021 года утверждены лимиты на исполнение мероприятия « Обеспечение комплексного развития сельских территорий (в рамках ведомственного проекта «Современный облик сельских территорий»)» в сумме 1971,362 тыс. руб., изменениями сводной бюджетной росписи от 30.12.2021 утверждены лимиты в сумме 1940,01624 тыс. руб.

В нарушение подпункта 2.1 пункта 2 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Нарушение (код Классификатора нарушений (утвержден постановлением Коллегии Счетной палаты РФ от 21.12.2021 № 14ПК) - 1.2.42 «Несоблюдение порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи, в том числе внесения в нее изменений») не соответствие решения о бюджете сводной бюджетной росписи.

Уведомлением об изменении сводных лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований на 2021-203 годы № 672/2 от 30.12.2021 внесены изменения в лимиты бюджета МО Сосновское сельское поселение на основании изменений, вносимых в связи с принятием Закона Ульяновской области № 81-ЗО от 12.08.2021 «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «Об областном бюджете Ульяновской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в сумме 1925,0 тыс. руб. Уведомлением об изменении сводных лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований на 2021-203 годы № 672/1 от 12.08.2021 внесены изменения в лимиты бюджета МО Сосновское сельское поселение на основании Дополнительного Соглашения от 29.11.2021 №082-09-2020-279/11в сумме (-)23,68012 тыс. руб.

Бюджетная классификация соответствует Приказу Минфина России от 06.06.2019 N 85 н «О порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» (с последними изменениями от 28.29.2020 № 215 н). Данные изменения отражены в приказе Управления финансов МО «Карсунский район» «О бюджетной классификации расходов, предусмотренных в бюджете МО Сосновское сельское поселение» от 16.12.2016 №41, и внесения изменений в приказ от 27.12.2017 №1474, от 28.12.2018 №35, 16.12.2019 №31, 21.09.2020 №32, 28.12.2021 №38  КБК 672 0503 71001L576F 244.

В целях реализации муниципальной программы администрацией МО Сосновское сельское поселение с Министерством агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области заключено соглашение от 01.07.2020 № 73614455-1-2020-001 (дополнительное соглашение от 26.08.2021 № 73614455-1-2020-001/3) о предоставлении из областного бюджета бюджету МО Сосновское поселение субсидии в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с благоустройством сельских территорий.

Дополнительное Соглашение заключено в форме электронного документооборота  в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» и подписано усиленными квалифицированными электронными подписями.

Условия предоставления субсидии выполнены:

1. Муниципальная программа «Формирование комфортной среды на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение на 2018-2022 годы», утвержденной 16.04.2018 № 14 (с изменениями от 20.12.2021 № 32);

2. Решение Совета депутатов от 29.12.2021 №27;

3. Соглашение от 01.07.2020 № 73614455-1-2020-001 (дополнительное соглашение от 26.08.2021 № 73614455-1-2020-001/3);

Как показала проверка, поступившая из областного бюджета субсидия на благоустройство территории в сумме 1896,12181 тыс. руб. израсходована на цели, соответствующие условиям их получения.

Согласно представленному контракту в рамках которого осуществлялись ремонтно-восстановительные работы улично-дорожной сети (ощебенение) по ул. Красноармейской в с. Сосновка, оплачены в полном объеме.

Отчеты о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия и отчет о достижении результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения размещены в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» и подписано усиленными квалифицированными электронными подписями.

По результатам проверки установлено, что в муниципальную программу «Формирование комфортной среды на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение на 2018-2022 годы», утвержденной Постановлением администрации МО Сосновское сельское поселение 16.04.2018 № 14 (с изменениями от 20.12.2021 № 32) не включен показатель результативности предоставления субсидий из областного бюджета определенный Порядком предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов является – Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий. (Нарушение (код Классификатора нарушений (утвержден постановлением Коллегии Счетной палаты РФ от 21.12.2021 № 14ПК)  - 1.2.5 «Нарушение порядка реализации федеральных целевых программ, региональных целевых программ и муниципальных целевых программ»).

Имущество закреплено за муниципальным образованием на праве безвозмездного пользования договором от 18.08.2021 года на основании Акта приема передачи от 18.08.2021 и числится на балансе администрации муниципального образования Сосновское сельское поселение.

3. Соблюдение требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок (проведение конкурентных процедур при определении подрядчика (поставщика, исполнителя): определение начальной (максимальной) цены контрактов (договоров): изменения существенных условий контрактов (договоров): соответствие выполнения работ и оказанных услуг условиям контрактов (договоров).

Муниципальным заказчиком работ по ремонтно-восстановительным работам являлась администрация муниципального образования Сосновское сельское поселение Карсунского района Ульяновской области.

Выбор подрядных организаций на выполнение работ по ремонтно-восстановительным работам улично-дорожной сети (ощебенение) по ул. Красноармейской в с. Сосновка осуществлялся в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Закупка на выполнение работ по ремонтно-восстановительным работам улично-дорожной сети включена Администрацией сельского поселения в план - график закупок товаров, работ, услуг на 2021 финансовый год с реестровым номером № 202101683000104001 (размещен 26.12.2020, обновлен 09.09.2021) в сумме 1964,2824 тыс. руб.

Начальная (максимальная) цена контракта определена в соответствии с частью 10 статьей 22 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  (далее Федеральный закон № 44-ФЗ) затратным методом и составила 1 964,2824 тыс. руб.

В целях заключения контракта на выполнение ремонтно-восстановительных работ Администрацией Сосновское  сельское поселение  13.09.2021 года размещен заказ в форме электронного аукциона (ИКЗ 213730990250473090100100050014211244, сформирован с использованием единой информационной системы в сфере закупок в соответствии с частью 1 статьи 23 Федерального закона № 44-ФЗ).

На участие в электронном аукционе было подано 2 заявки, которые соответствовали требованиям документации об аукционе.

По результатам проведенного аукциона Администрацией Сосновское сельское поселение заключен муниципальный контракт от 11.10.2021 № 117/2021 с ООО «ИНВЕСТСТРОЙ» на выполнение ремонтно-восстановительных работ улично-дорожной сети (ощебенение) по ул. Красноармейской в с. Сосновка Карсунского района Ульяновской области в рамках реализации государственной программы РФ «Комплексное развитие сельских территорий» на сумму 1934,81817 тыс. руб.

Срок исполнения обязательств установлен до 01.12.2021 года.

Выполненные работы по контракту приняты и оплачены Администрацией согласно акту выполненных работ от 17.11.2021 (формы КС-2), на общую сумму 1934,81817 тыс. руб. (платежными поручениями № 578 от 02.12.2021 ООО «ИНВЕСТСТРОЙ» на сумму 1554,81989 тыс. руб., № 579 от 02.12.2021 ООО «ИНВЕСТСТРОЙ» на сумму 341,301925 тыс. руб., № 580 от 02.12.2021 ООО «ИНВЕСТСТРОЙ» на сумму 38,69636 тыс. руб.).

В ходе проверки установлено, что муниципальный контракт заключен Администрацией в пределах бюджетных ассигнований. К контракту прилагаются соответствующие технические задания, сметные расчеты и графики выполнения работ.

Положительное заключение по итогам проверки сметной документации ООО «Центр по ценообразованию в строительстве» от 30.08.2021 №1664:

- объемы работ в смете соответствуют ведомости объемов работ;

- смета составлена базисно-индексным методом;

- нормативы накладных расходов определены согласно приложению к методике по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденного приказом Минстроя от 21.12.2020 №812/пр;

- нормативы сметной прибыли определены согласно приложению к методике по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденного приказом Минстроя от 11.12.2020 №774/пр;

- для пересчета сметной стоимости в текущие цены применены расчетные индексы стоимости строительных, специальных строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ за 2 кв. 2021 г.

Условная экономия бюджетных средств составила 29,46423 тыс. руб.

Следует отметить, что подрядчиком ООО «ИНВЕСТСТРОЙ» не нарушены сроки выполнения работ, установленные контрактом: работы завершены 17.11.2021 года (Акт о приемке выполненных работ (КС-2) от 17.11.2021). Счет на оплату от 17.11.2021 г. 1934,81817 тыс. руб. Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) от 17.11.2021.

В нарушение требований ч.3 ст.103 Федерального закона № 44-ФЗ в проверяемом периоде, в реестре контрактов информация об исполнении контрактов размещена с нарушением сроков (Нарушение (код Классификатора нарушений (утвержден постановлением Коллегии Счетной палаты РФ от 21.12.2021 № 14ПК)- 4.53  Непредставление (ненаправление), несвоевременное представление (направление) информации (сведений) и (или) документов, подлежащих включению в реестр контрактов, заключенных заказчиками, реестр контрактов, содержащий сведения, составляющие государственную тайну, реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или представление (направление) недостоверной информации (сведений) и (или) документов, содержащих недостоверную информацию) (заказчик в течении 5 рабочих дней с даты соответственно изменения контракта, исполнения контракта, расторжения контракта, приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги направляет в реестр контрактов, в числе прочего:

- информацию об изменении контракта с указанием условий контракта, которые были изменены;

- информацию об исполнении контракта, в том числе информацию об оплате контракта, о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, стороной контракта;

- документ о приемке в случае принятия решения о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги):

| № п/п | Поставщик | Реквизиты контракта | Срок исполнения | Акт о приемке | Оплата | Размещено | Дни |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «ИНВЕСТСТРОЙ» | № 117/2021 от 11.10.2021 | 01.12. 2021 | 17.11. 2021 | 02.12. 2021 | 21.01. 2022 | 30 |

В ходе контрольного мероприятия проведен визуальный осмотр объекта, по результатам которого установлено следующее: за счет бюджетных средств Подрядчиком выполнены ремонтно-восстановительных работ улично-дорожной сети (ощебенение) по ул. Красноармейской в с. Сосновка S=4382 м2. Контрольным обмером и визуальным осмотром выполненных и оплаченных работ по ремонтно-восстановительным работам улично-дорожной сети превышения оплаченных объемов работ, в соответствии с исполнительными схемами и актами выполненных работ, не установлено.

Выводы: выявленные в ходе контрольного мероприятия допущенные нарушения и недостатки приводят к неисполнению законодательства, нерациональному использованию бюджетных средств к формированию не полной и не достоверной информации о проводимых мероприятиях необходимой  муниципальному образованию Сосновское сельское поселение Карсунского района Ульяновской области:

1. В ходе контрольного мероприятия проверкой охвачены средства, направленные на реализацию мероприятия 9 «Ремонтно-восстановительные работы улично-дорожной сети (ощебенение) по ул. Красноармейской в с. Сосновка», муниципальной программы «Формирование комфортной среды на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение на 2018-2022 годы», утвержденной 16.04.2018 № 14 (с изменениями от 20.12.2021 № 32), в части предоставления субсидий местному бюджету на реализацию муниципальной программы, направленных на благоустройство сельских территорий. Данное мероприятие направлено на благоустройство сельских территорий, развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях, а также создание современного облика сельских территорий.

2. На реализацию мероприятия 9 «Ремонтно-восстановительные работы улично-дорожной сети (ощебенение) по ул. Красноармейской в с. Сосновка» муниципальной программы «Формирование комфортной среды на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение на 2018-2022 годы», в части благоустройства сельских территорий в 2021 году администрацией муниципального образования Сосновское сельское поселение Карсунского района Ульяновской области направлено 1964,28571 тыс. руб. в том числе: средства федерального бюджета - 1 578,5 тыс. руб., средства областного бюджета – 346,5 тыс. руб., средства местного бюджета – 39,28571 тыс. руб.

3. Обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности позволит создать условия для обеспечения стабильного повышения качества и уровня жизни сельского населения на основе преимуществ сельского образа жизни, что в свою очередь позволит сохранить социальный и экономический потенциал сельских территорий, и обеспечит выполнение ими общенациональных функций.

4. В ходе контрольного мероприятия проведен визуальный осмотр объекта, по результатам которого установлено следующее: за счет бюджетных средств Подрядчиком произведены ремонтно-восстановительные работы улично-дорожной сети (ощебенение) по ул. Красноармейской в с. Сосновка S=4382 м2.

5. В ходе реализации мероприятия администрацией сельского поселения при осуществлении полномочий муниципального заказчика обнаружено нарушение:

В нарушение требований ч.3 ст.103 Федерального закона № 44-ФЗ в проверяемом периоде, в реестре контрактов информация об исполнении контрактов размещена с нарушением сроков (Нарушение (код Классификатора нарушений (утвержден постановлением Коллегии Счетной палаты РФ от 21.12.2021 № 14ПК)- 4.53  Непредставление (ненаправление), несвоевременное представление (направление) информации (сведений) и (или) документов, подлежащих включению в реестр контрактов, заключенных заказчиками, реестр контрактов, содержащий сведения, составляющие государственную тайну, реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или представление (направление) недостоверной информации (сведений) и (или) документов, содержащих недостоверную информацию) (заказчик в течении 5 рабочих дней с даты соответственно изменения контракта, исполнения контракта, расторжения контракта, приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги направляет в реестр контрактов

Предложения:

1. Направить отчет о результатах проведения контрольного мероприятия по проверке законности, эффективности и результативности использования субсидий, направленных из бюджета Ульяновской области бюджету муниципального образования Сосновское сельское поселение Карсунского района Ульяновской области на обеспечение мероприятий в рамках государственной программы Ульяновской области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области» подпрограммы «Комплексного развития сельских территорий» в 2021 году:

- Главе администрации муниципального образования Сосновское сельское поселение Карсунского района Ульяновской области,

- в Совет депутатов муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области,

- прокуратуру Карсунского района Ульяновской области;

2. Направить представление по результатам контрольного мероприятия по проверке законности, эффективности и результативности использования субсидий, направленных из бюджета Ульяновской области бюджету муниципального образования Сосновское сельское поселение Карсунского района Ульяновской области на обеспечение мероприятий в рамках государственной программы Ульяновской области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области» подпрограммы «Комплексного развития сельских территорий» в 2021 году начальнику МКУ Управление финансов муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области» Кандаковой О.В. и Главе администрации муниципального образования Сосновское сельское поселение Карсунского района Ульяновской области.

Приложения:

1. Акт контрольного обмера (осмотра) на 2-х листах, в 1 экземпляре.

2. Фотоматериалы.

Председатель Контрольно-счетной палаты

МО «Карсунский район»

Ульяновской области                                                                       О.О. Муреева