ОТЧЕТ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2022 ГОДА

о реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Карсунского района Ульяновской области на 2021-2023 годы» за 9 месяцев 2022 года

1.РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2022 ГОДА

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета «Карсунский район» Ульяновской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Совета депутатов «Карсунского района» Ульяновской области от 22.12.2021 № 73  «О бюджете «Карсунского района» Ульяновской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Карсунского района Ульяновской области на 2021-2023 годы» на 01 января 2022 года предусмотрено из муниципального бюджета (областного, федерального) 831,6 тыс. руб.

Кассовые  расходы составили – 831,6 тыс. руб.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Объем фактически произведенных расходов по источникам

финансирования

Таблица № 1

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2021 год (тыс. руб.) | Кассовый расход (тыс. руб.) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| Средства федерального бюджета | 651,97440 | 651,97440 | 100 |
| Средства областного бюджета | 162,99360 | 162,99360 | 100 |
| Средства местного бюджета | 16,632 | 16,632 | 100 |

2.РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В

РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Основное мероприятие:

- Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях.

Ставились следующие задачи:

- предоставление гражданам, проживающим на сельских территориях, социальных выплат на строительство (приобретение) жилых помещений;

- развитие первичного рынка жилых помещений в сельской местности;

- стимулирование привлечения граждан, проживающих на сельских территориях, к участию в ипотечном жилищном кредитовании.

В ходе реализации подпрограммы: «Комплексное развитие сельских территорий Карсунского района Ульяновской области на 2021-2023 годы»   за 9 месяцев 2022 года поставленные задачи по вводу жилья в эксплуатацию были выполнены.

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм

муниципальной программы

Таблица № 2

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины неисполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 (Название мероприятия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях | Сизов Н.А. | Приобретение или строительство гражданами жилья. | 01. 2022 | 12. 2022 | 02. 2022 | 12. 2022 | Приобретение или строительство гражданами жилья. | Ввод жилья гражданами в эксплуатацию. | Отсутствие субсидий из областного бюджета. |

3.ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

Таблица № 3

| № п/п | Реквизиты правовых актов об утверждении внесенных изменений | Описание причин необходимости таких изменений |
| --- | --- | --- |

4.РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И ИНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

На реализацию муниципальной программы за 9 месяцев 2022 года предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в размере 831,6 тыс. руб. Средства использовались по целевому назначению: удовлетворение потребностей граждан, проживающих в сельских территориях, в благоустроенных жилых помещениях.

Отчет

о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы за 9 месяцев 2022 года

Таблица № 4

| Наименование программы // Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на 2022 год |  |  |  | Объем финансирования Факт за 9 месяцев 2022 года |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа «Комплексное развитие сельских территорий Карсунского района Ульяновской области на 2021-2023 годы» |  | 831,6 | 651,97440 | 162,9936 | 16,632 | 831,6 | 651,97440 | 162,9936 | 16,632 |  |
| 1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях | Итог по подпрограмме 1 | 831,6 | 651,97440 | 162,9936 | 16,632 | 831,6 | 651,97440 | 162,9936 | 16,632 | - |

5.Оценка эффективности реализации Программы

Для оценки эффективности реализации мероприятий Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий программы.

Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов:

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица №5

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Значение индикаторов за 2022 год |  | Отклонение от планового значения (%) |
|  |  |  | план | факт |  |
| Название муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| Название подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Показатель (Индикатор) |  |  |  |  |
|  | Увеличение объема ввода жилых помещений в эксплуатацию (приобретение жилых помещений) для граждан, проживающих в сельской местности на 270 кв. м с 2021-2023 годы. | кв.м. | 270 |  |  |

| Степень фактического достижения целевых показателей эффективности Программы (П1+П2+П3): количество показателей= оценка | (факт/план+ факт/план…..)/ кол. показат. |
| --- | --- |
| Оценка эффективности Программы в соответствии с методикой (%) | Будет проведена по итогам года |

Целями Программы на 2022 год являются удовлетворение потребностей граждан, проживающих на сельских территориях,  в благоустроенных жилых помещениях с увеличением объема ввода жилых помещений в эксплуатацию.

И.о. начальника отдела строительства

и архитектуры администрации

муниципального образования

«Карсунский район»

Ульяновской области                                                                               М.Е.Лазарев