ОТЧЕТ
[bookmark: _GoBack]о реализации муниципальной программы «Развитие   и   модернизация   образования   в   муниципальном образовании  «Карсунский  район»  Ульяновской  области  на  2021-2025  годы» за 9 месяцев 2022 год
 
1.РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД
Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета «Карсунский район» Ульяновской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Совета депутатов «Карсунского района» Ульяновской области от 22.12.2021 № 73  «О бюджете «Карсунского района» Ульяновской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 
На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие   и   модернизация   образования   в   муниципальном образовании  «Карсунский  район»  Ульяновской  области  на  2021-2025  годы»» в 2022 году предусмотрено 364176,48092 тыс. рублей ,в том числе межбюджетные трансферты из Федерального бюджета – 36586,91309 тыс. рублей, межбюджетные трансферты из областного бюджета – 229830,5979 тыс. рублей, средства бюджета МО «Карсунский район» - 97758,96993 тыс. рублей;»
Кассовые  расходы составили – 277963,22699 тыс. руб.
Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.
Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования
Таблица № 1
	Источники
финансирования
	Уточненный план ассигнований на 2022 год(тыс. руб.)
	Кассовый расход 3 кв 2022
(тыс. руб.)
	Процент
исполнения
(гр. 3 / гр. 2 х 100)

	Средства федерального бюджета
	36586,91309
	23711,35449
	64,81

	Средства областного бюджета
	229830,5979
	172580,29884
	75,09

	Средства местного бюджета
	97758,96993
	81671,57366
	83,54


 
 2.РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Подпрограмма №1 : «Развитие системы отдыха и оздоровления детей».
Основные мероприятия:
1. Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием;
2. Лагерь труда и отдыха
3. Трудоустройство детей в лагерях труда и отдыха
4. Палаточный лагерь «Водник»
5. Туристический палаточный лагерь
6. Военно-полевые сборы
7. Оздоровительный лагерь «Доброхот»
8. Подготовительные мероприятия для организации отдыха
9.Субвенции на обеспечение отдыха детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием
Ставились следующие задачи:
1. создание финансово-экономических, организационных, медицинских, социальных и правовых механизмов, обеспечивающих стабилизацию и развитие системы оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодёжи;
2. создание и реализация государственного заказа по организации оздоровления и отдыха детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, подростков, состоящих на профилактическом учёте в органах внутренних дел;
3. создание условий для выполнения требований санитарно-гигиенических норм и правил, эпидемиологической и противопожарной безопасности в части организации отдыха и оздоровления детей.
;
В ходе реализации подпрограммы: ««Развитие системы отдыха и оздоровления детей»»   за 2022 год выполнены следующие  задачи.
1. создание финансово-экономических, организационных, медицинских, социальных и правовых механизмов, обеспечивающих стабилизацию и развитие системы оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодёжи;
2. создание и реализация государственного заказа по организации оздоровления и отдыха детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, подростков, состоящих на профилактическом учёте в органах внутренних дел;
3. создание условий для выполнения требований санитарно-гигиенических норм и правил, эпидемиологической и противопожарной безопасности в части организации отдыха и оздоровления детей.

Подпрограмма №2: «Совершенствование организации питания».
Основные мероприятия:
1. Организация школьного льготного  питания
2. Школьное питание
3. Организация питания детей-инвалидов, детей-си-рот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей с туберкулёзной интоксикацией в  образовательных организациях
4. Организация питания детей в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования
5. Организация бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов
Ставились следующие задачи:
1. создание системы цикла в 19-и муниципальных учреждениях;
2. повышение финансово-экономической эффективности подпрограммы на основе использования современных технологий  производства, оснащения современным оборудованием пищеблоков школьных столовых, транспортировки пищевых  продуктов, новых форм организации школьного питания и управления, рационального использования кадрового потенциала;
3. улучшение профессионально-кадрового состава работников пищеблоков школьных столовых, разработка и внедрение на региональном и муниципальном уровнях программ, направленных на подготовку и повышение квалификации кадров системы школьного питания на основе профессиональных стандартов последнего поколения.
.
;
В ходе реализации подпрограммы: «Совершенствование организации питания»   за 2022 год выполнены следующие  задачи.
1. создание системы цикла в 19-и муниципальных учреждениях;

2. повышение финансово-экономической эффективности подпрограммы на основе использования современных технологий  производства, оснащения современным оборудованием пищеблоков школьных столовых, транспортировки пищевых  продуктов, новых форм организации школьного питания и управления, рационального использования кадрового потенциала;

3. улучшение профессионально-кадрового состава работников пищеблоков школьных столовых, разработка и внедрение на региональном и муниципальном уровнях программ, направленных на подготовку и повышение квалификации кадров системы школьного питания на основе профессиональных стандартов последнего поколения
.

Подпрограмма №3: «Развитие образования».
Основные мероприятия:
Раздел: Совершенствование начального общего, основного общего, среднего общего образования

1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций  муниципального общеобразовательного учреждения.;

2. Ежемесячная доплата за классное руководство

3. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными казёнными и бюджетными общеобразовательными организациям и в рамках персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в муниципальном образовании

4. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд общеобразовательных организаций

5. Субвенции бюджетам бесплатного дошкольного, начального  общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях

6. Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на осуществление переданных полномочий Ульяновской области по осуществлению обучающимся 10-х (11-х) классов муниципальных общеобразовательных организаций ежемесячных денежных выплат

7. Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с предоставлением бесплатно специальных учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков при получении обучающимися с ограниченными возможностями здоровья образования в муниципальных образовательных организациях муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на осуществление переданных полномочий Ульяновской области по организации по обеспечению получения педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций
8. Субвенции бюджетам образовательных организаций не реже чем один раз в три года дополнительного образования по профилю педагогической деятельности за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области
9. Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области в целях финансового обеспечения осуществления Администрациями государственного полномочия, по выплате родителям или иным законным представителям обучающихся, получающих начальное общее, основное общее или среднее общее образование в форме семейного образования на территории Ульяновской области, компенсации, затрат в связи с обеспечением получения такого образования выплатой заработной платы работникам муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправления) муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области и уплатой страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, оплатой указанными учреждениями коммунальных услуг и твёрдого топлива (уголь, дрова)(включая погашение кредиторской задолженности) (Указ Президента РФ №761)
Раздел: Совершенствование дошкольного образования
1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными казёнными и бюджетными дошкольными образовательными организациями 
2. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд дошкольных образовательных организаций
3. Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с обеспечением государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организация 
4. Субвенции бюджетам образовательных организаций не реже чем один раз в три года дополнительного образования по профилю педагогической деятельности за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области
5. Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с предоставлением бесплатно специальных учебников и  учебных пособий, иной учебной литературы, а также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков при получении обучающимися с ограниченными возможностями здоровья образования в муниципальных образовательных организациях муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на осуществление переданных полномочий Ульяновской области по организации по обеспечению получения педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций 
Раздел: Совершенствование дополнительного образования
1.Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования
2. Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных нужд образовательных учреждений дополнительного образования
3. Расходы связанные с выплатой заработной платы работникам муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправления) муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области и уплатой страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, оплатой указанными учреждениями коммунальных услуг и твёрдого топлива (уголь, дрова)(включая погашение кредиторской задолженности) (Указ Президента РФ №761)
4. Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением ежемесячно выплаты на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также по осуществлению выплаты вознаграждения, причитающегося приемному родителю (полномочия)
Раздел: Совершенствование системы образования
1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций центрального аппарата
2. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд учреждению, обеспечивающему предоставление услуг в сфере образования
3. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций учреждения, по обеспечению хозяйственного обслуживания
4. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях обеспечения выполнения функций учреждения, по обеспечению хозяйственного обслуживания
5. Субвенции бюджетам муниципальных районов и  городских округов Ульяновской области на осуществление полномочий Ульяновской области по осуществлению обучающимся 10-х (11-х) классов муниципальных общеобразовательных организаций ежемесячных денежных выплат (полномочия)
6. Субвенции по организации по обеспечению получения педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций не реже чем один раз в три года дополнительного образования по профилю педагогической деятельности за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области (полномочия)
7. Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на осуществление переданных полномочий Ульяновской области по предоставлению бесплатно специальных учебников и учебных) пособий, иной учебной литературы, а  также  услуг сурдопереводчиков и тифлосурорганизациях
8. Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на осуществление переданных полномочий Ульяновской области по выплате родителям детей, посещающих муниципальные и частные образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, компенсации части внесенной  родительской платы за присмотр и уход за детьми (полномочия)
9. Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на осуществление переданных полномочий Ульяновской области по предоставлению мер соц. поддержки молодым специалистам, поступившим на работу в муниципальные учреждения МО Ульяновской области, осуществляющие в качестве основного вида деятельности образовательную деятельность (полномочия)
10. Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением ежемесячной денежной выплаты на обеспечение проезда детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях (полномочия)
11. Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением ежемесячно выплаты на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также по осуществлению выплаты вознаграждения, причитающегося приемному родителю (полномочия)

12. Субвенции на обеспечение отдыха детей, обучающихся в  общеобразовательных учреждениях, в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием (полномочия)

13. Субвенции по выплате родителям или иным законным представителям обучающихся, получающих образование в форме семейного образования (полномочия)

Раздел "Развитие материально-технической базы образовательных организаций"

1. Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление ремонта, ликвидации аварийной ситуации в зданиях муниципальных учреждений (общеобразовательные учреждения)
2. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городов, условий для занятий физической культурой и спортом
3. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищённости муниципальных общеобразовательных организаций (общеобразовательные учреждения)
4. Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление ремонта, ликвидации аварийной ситуации в зданиях муниципальных учреждений (дошкольные образовательные учреждения)
5. Софинансирование на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих  образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования
6. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищённости муниципальных общеобразовательных организаций (дошкольные образовательные учреждения)
Ставились следующие задачи:
1.  создание в сфере общего образования и дополнительного образования детей равных возможностей для получения современного качественного образования и позитивной социализации детей;
2.формирование системы образования и финансово - экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения МО «Карсунский район» к общему образованию и дополнительному образованию детей на территории МО «Карсунский район»;
3. модернизация содержания образования для обеспечения готовности обучающихся общеобразовательных организаций на уровне среднего общего образования к дальнейшему обучению на уровнях профессионального образования и деятельности в высокотехнологической экономике;
4. обновление состава и компетенций педагогических работников, создание механизмов мотивации педагогических работников к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию;
5. создание современной структуры  системы образования для формирования у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни;
6. недопущение возникновения пожара и обеспечение безопасного пребывания детей в образовательных учреждениях;
7. обеспечение общественной безопасности участников образовательного процесса;
8. повышение эффективности предупреждения и совершенствование мер борьбы с терроризмом и экстремизмом; минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма;
9. воспитание культуры толерантности и межнационального согласия;
10. достижение необходимого уровня правовой культуры граждан, как основы толерантного сознания и поведения;
11. формирование в молодежной среде мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу.
.
В ходе реализации подпрограммы: «Развитие образования».  за 2022 год выполнены следующие  задачи.
1.  создание в сфере общего образования и дополнительного образования детей равных возможностей для получения современного качественного образования и позитивной социализации детей;
2.формирование системы образования и финансово - экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения МО «Карсунский район» к общему образованию и дополнительному образованию детей на территории МО «Карсунский район»;
3. модернизация содержания образования для обеспечения готовности обучающихся общеобразовательных организаций на уровне среднего общего образования к дальнейшему обучению на уровнях профессионального образования и деятельности в высокотехнологической экономике;
4. обновление состава и компетенций педагогических работников, создание механизмов мотивации педагогических работников к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию;
5. создание современной структуры  системы образования для формирования у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни;
6. недопущение возникновения пожара и обеспечение безопасного пребывания детей в образовательных учреждениях;
7. обеспечение общественной безопасности участников образовательного процесса;
8. повышение эффективности предупреждения и совершенствование мер борьбы с терроризмом и экстремизмом; минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма;
9. воспитание культуры толерантности и межнационального согласия;
10. достижение необходимого уровня правовой культуры граждан, как основы толерантного сознания и поведения;
11. формирование в молодежной среде мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу

Подпрограмма №4: «Педагогические кадры».
Основные мероприятия:
1. Софинансирование организации оздоровления работников бюджетной сферы на территории Ульяновской области.
Ставились следующие задачи:
1. совершенствование системы непрерывного педагогического образования;
2. обеспечение стабилизации кадровой ситуации в образовательной системе МО «Карсунский район»;
3. стимулирование профессиональной деятельности педагогических и управленческих кадров системы образования.

В ходе реализации подпрограммы: «Педагогические кадры»   за 2022 год выполнены следующие  задачи.
1. совершенствование системы непрерывного педагогического образования;
2. обеспечение стабилизации кадровой ситуации в образовательной системе МО «Карсунский район»;
3. стимулирование профессиональной деятельности педагогических и управленческих кадров системы образования.

















Сведения
о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Таблица № 2
	№ п/п
	Наименование основного мероприятия,контрольного события программы
	Ответственный исполнитель
	Результат реализации мероприятия (краткое описание)
	Плановый срок
	Фактический срок
	Результаты в 2022г
	Причины неисполнения мероприятий

	
	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Подпрограмма 1 (Развитие системы отдыха и оздоровления детей)
	 
	 

	1.1
	Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием
	Начальник Ю.Н.Ермохина
	Отдых и оздоровление детей
	01.01.2022
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	100%
	100%
	-

	1.2
	Лагерь труда и отдыха
	Начальник Ю.Н.Ермохина
	Отдых детей
	01.01.2022
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	100%
	100%
	-

	1.3
	Трудоустройство детей в лагерях труда и отдыха

	Начальник Ю.Н.Ермохина
	Трудоустройство детей в каникулярное время
	01.01.2022
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	100%
	100%
	-

	1.4
	Палаточный лагерь «Водник»
	Начальник Ю.Н.Ермохина
	Отдых детей
	01.01.2022
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	100%
	100%
	-

	1.5
	Туристический палаточный лагерь
	Начальник Ю.Н.Ермохина
	Отдых детей
	01.01.2022
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	100%
	100%
	-

	1.6
	Военно-полевые сборы
	Начальник Ю.Н.Ермохина
	Отдых детей
	01.01.2022
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	100%
	100%
	-

	1.7
	Оздоровительный лагерь «Доброхот»
	Начальник Ю.Н.Ермохина
	Отдых детей
	01.01.2022
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	100%
	100%
	-

	1.8
	Подготовительные мероприятия для организации отдыха
	Начальник Ю.Н.Ермохина
	Отдых детей
	01.01.2022
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	100%
	100%
	-

	1.9
	Субвенции на обеспечение отдыха детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием
	Начальник Ю.Н.Ермохина
	Отдых детей
	01.01.2022
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	100%
	100%
	-

	2.
	Подпрограмма 2 (Совершенствование организации питания)

	2.1
	Организация школьного льготного  питания
	Начальник Ю.Н.Ермохина
	Питание детей
	01.01.2022
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	100%
	100%
	-

	2.2
	Школьное питание
	Начальник Ю.Н.Ермохина
	Питание детей
	01.01.2022
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	100%
	100%
	-

	2.3
	Организация питания детей-инвалидов, детей-си-рот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей с туберкулёзной интоксикацией в  образовательных организациях
	Начальник Ю.Н.Ермохина
	Питание детей
	01.01.2022
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	100%
	100%
	-

	2.4
	Организация питания детей в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования
	Начальник Ю.Н.Ермохина
	Питание детей
	01.01.2022
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	100%
	100%
	-

	2.5
	Организация бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов

	Начальник Ю.Н.Ермохина
	Питание детей
	01.01.2022
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	100%
	100%
	-

	3.
	Подпрограмма 3 (Развитие образования)

	3.1
	Раздел: Совершенствование начального общего, основного общего, среднего общего образования


	3.1.1
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций  муниципального общеобразовательного учреждения
	Начальник Ю.Н.Ермохина
	Организация учебного процесса
	01.01.2022
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	100%
	100%
	-

	3.1.2
	Ежемесячная доплата за классное руководство
	Начальник Ю.Н.Ермохина
	Организация учебного процесса
	01.01.2022
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	100%
	100%
	-

	3.1.3
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными казёнными и бюджетными общеобразовательными организациям и в рамках персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в муниципальном образовании
	Начальник Ю.Н.Ермохина
	Организация учебного процесса
	01.01.2022
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	100%
	100%
	-

	3.1.4
	Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд общеобразовательных организаций
	Начальник Ю.Н.Ермохина
	Организация учебного процесса
	01.01.2022
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	100%
	100%
	-

	3.1.5
	Субвенции бюджетам бесплатного дошкольного, начального  общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях
	Начальник Ю.Н.Ермохина
	Организация учебного процесса
	01.01.2022
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	100%
	100%
	-

	3.1.6
	Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на осуществление переданных полномочий Ульяновской области по осуществлению обучающимся 10-х (11-х) классов муниципальных общеобразовательных организаций ежемесячных денежных выплат

	Начальник Ю.Н.Ермохина
	Выплата стипендий учащимся
	01.01.2022
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	100%
	100%
	-

	3.1.7
	Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с предоставлением бесплатно специальных учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков при получении обучающимися с ограниченными возможностями здоровья образования в муниципальных образовательных организациях муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на осуществление переданных полномочий Ульяновской области по организации по обеспечению получения педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций
	Начальник Ю.Н.Ермохина
	Организация учебного процесса для детей инвалидов
	01.01.2022
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	100%
	100%
	-

	3.1.8
	Субвенции бюджетам образовательных организаций не реже чем один раз в три года дополнительного образования по профилю педагогической деятельности за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области
	Начальник Ю.Н.Ермохина
	Повышение квалификации педагогических работников
	01.01.2022
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	100%
	100%
	-

	3.1.9
	Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области в целях финансового обеспечения осуществления Администрациями государственного полномочия, по выплате родителям или иным законным представителям обучающихся, получающих начальное общее, основное общее или среднее общее образование в форме семейного образования на территории Ульяновской области, компенсации, затрат в связи с обеспечением получения такого образования выплатой заработной платы работникам муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправления) муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области и уплатой страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, оплатой указанными учреждениями коммунальных услуг и твёрдого топлива (уголь, дрова)(включая погашение кредиторской задолженности) (Указ Президента РФ №761)
	Начальник Ю.Н.Ермохина
	Организация учебного процесса
	01.01.2022
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	100%
	100%
	-

	3.2
	Раздел: Совершенствование дошкольного образования

	3.2.1
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными казёнными и бюджетными дошкольными образовательными организациями
	Начальник Ю.Н.Ермохина
	Организация образовательного процесса
	01.01.2022
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	100%
	100%
	-

	3.2.2
	Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд дошкольных образовательных организаций
	Начальник Ю.Н.Ермохина
	Организация образовательного процесса
	01.01.2022
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	100%
	100%
	-

	3.2.3
	Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с обеспечением государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организация
	Начальник Ю.Н.Ермохина
	Организация образовательного процесса
	01.01.2022
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	100%
	100%
	-

	3.2.4
	Субвенции бюджетам образовательных организаций не реже чем один раз в три года дополнительного образования по профилю педагогической деятельности за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области
	Начальник Ю.Н.Ермохина
	Повышение квалификации педагогических работников
	01.01.2022
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	100%
	100%
	-

	3.2.5
	Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с предоставлением бесплатно специальных учебников и  учебных пособий, иной учебной литературы, а также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков при получении обучающимися с ограниченными возможностями здоровья образования в муниципальных образовательных организациях муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на осуществление переданных полномочий Ульяновской области по организации по обеспечению получения педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций
	Начальник Ю.Н.Ермохина
	Организация учебного процесса для детей инвалидов
	01.01.2022
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	100%
	100%
	-

	3.3
	Раздел Совершенствование дополнительного образования

	3.3.1
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования
	Начальник Ю.Н.Ермохина
	Организация учебного процесса
	01.01.2022
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	100%
	100%
	-

	3.3.2
	Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных нужд образовательных учреждений дополнительного образования
	Начальник Ю.Н.Ермохина
	Организация учебного процесса
	01.01.2022
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	100%
	100%
	-

	3.3.3
	Расходы связанные с выплатой заработной платы работникам муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправления) муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области и уплатой страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, оплатой указанными учреждениями коммунальных услуг и твёрдого топлива (уголь, дрова)(включая погашение кредиторской задолженности) (Указ Президента РФ №761)
	Начальник Ю.Н.Ермохина
	Организация учебного процесса
	01.01.2022
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	100%
	100%
	-

	3.3.4
	Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением ежемесячно выплаты на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также по осуществлению выплаты вознаграждения, причитающегося приемному родителю (полномочия)
	Начальник Ю.Н.Ермохина
	Организация учебного процесса
	01.01.2022
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	100%
	100%
	-

	3.4
	Раздел Совершенствование системы образования

	3.4.1
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций центрального аппарата
	Начальник Ю.Н.Ермохина
	Организация процесса по совершенствованию системы образования
	01.01.2022
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	100%
	100%
	-

	3.4.2
	Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд учреждению, обеспечивающему предоставление услуг в сфере образования
	Начальник Ю.Н.Ермохина
	Организация процесса по совершенствованию системы образования
	01.01.2022
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	100%
	100%
	-

	3.4.3
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций учреждения, по обеспечению хозяйственного обслуживания
	Начальник Ю.Н.Ермохина
	Организация процесса по совершенствованию системы образования
	01.01.2022
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	100%
	100%
	-

	3.4.4
	Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях обеспечения выполнения функций учреждения, по обеспечению хозяйственного обслуживания
	Начальник Ю.Н.Ермохина
	Организация процесса по совершенствованию системы образования
	01.01.2022
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	100%
	100%
	-

	3.4.5
	Субвенции бюджетам муниципальных районов и  городских округов Ульяновской области на осуществление полномочий Ульяновской области по осуществлению обучающимся 10-х (11-х) классов муниципальных общеобразовательных организаций ежемесячных денежных выплат (полномочия)
	Начальник Ю.Н.Ермохина
	Организация процесса по совершенствованию системы образования
	01.01.2022
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	100%
	100%
	-

	3.4.6
	Субвенции по организации по обеспечению получения педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций не реже чем один раз в три года дополнительного образования по профилю педагогической деятельности за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области (полномочия)
	Начальник Ю.Н.Ермохина
	Организация процесса по совершенствованию системы образования
	01.01.2022
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	100%
	100%
	-

	3.4.7
	Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на осуществление переданных полномочий Ульяновской области по предоставлению бесплатно специальных учебников и учебных) пособий, иной учебной литературы, а  также  услуг сурдопереводчиков и тифлосурорганизациях
	Начальник Ю.Н.Ермохина
	Организация процесса по совершенствованию системы образования
	01.01.2022
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	100%
	100%
	-

	3.4.8
	Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на осуществление переданных полномочий Ульяновской области по выплате родителям детей, посещающих муниципальные и частные образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, компенсации части внесенной  родительской платы за присмотр и уход за детьми (полномочия)
	Начальник Ю.Н.Ермохина
	Организация процесса по совершенствованию системы образования
	01.01.2022
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	100%
	100%
	-

	3.4.9
	Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на осуществление переданных полномочий Ульяновской области по предоставлению мер соц. поддержки молодым специалистам, поступившим на работу в муниципальные учреждения МО Ульяновской области, осуществляющие в качестве основного вида деятельности образовательную деятельность (полномочия)
	Начальник Ю.Н.Ермохина
	Организация процесса по совершенствованию системы образования
	01.01.2022
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	100%
	100%
	-

	3.4.10
	Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением ежемесячной денежной выплаты на обеспечение проезда детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях (полномочия)
	Начальник Ю.Н.Ермохина
	Организация процесса по совершенствованию системы образования
	01.01.2022
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	100%
	100%
	-

	3.4.11
	Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением ежемесячно выплаты на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также по осуществлению выплаты вознаграждения, причитающегося приемному родителю (полномочия)
	Начальник Ю.Н.Ермохина
	Организация процесса по совершенствованию системы образования
	01.01.2022
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	100%
	100%
	-

	3.4.12
	Субвенции на обеспечение отдыха детей, обучающихся в  общеобразовательных учреждениях, в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием (полномочия)
	Начальник Ю.Н.Ермохина
	Организация процесса по совершенствованию системы образования
	01.01.2022
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	100%
	100%
	-

	3.4.13
	Субвенции по выплате родителям или иным законным представителям обучающихся, получающих образование в форме семейного образования (полномочия)
	Начальник Ю.Н.Ермохина
	Организация процесса по совершенствованию системы образования
	01.01.2022
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	100%
	100%
	-

	3.5
	Раздел "Развитие материально-технической базы образовательных организаций"

	3.5.1
	Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление ремонта, ликвидации аварийной ситуации в зданиях муниципальных учреждений (общеобразовательные учреждения)
	Начальник Ю.Н.Ермохина
	Ремонт школ
	01.01.2022
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	100%
	100%
	-

	3.5.2
	Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городов, условий для занятий физической культурой и спортом
	Начальник Ю.Н.Ермохина
	Закупка спортивного оборудования
	01.01.2022
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	100%
	100%
	-

	3.5.3
	Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищённости муниципальных общеобразовательных организаций (общеобразовательные учреждения)
	Начальник Ю.Н.Ермохина
	Закупка и монтаж оборудования по обеспечению антитеррористической защищённости
	01.01.2022
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	100%
	100%
	-

	3.5.4
	Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление ремонта, ликвидации аварийной ситуации в зданиях муниципальных учреждений (дошкольные образовательные учреждения)
	Начальник Ю.Н.Ермохина
	Ремонт детских садов
	01.01.2022
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	100%
	100%
	-

	3.5.5
	Софинансирование на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих  образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования
	Начальник Ю.Н.Ермохина
	Строительство детского сада
	01.01.2022
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	100%
	100%
	-

	3.5.6
	Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищённости муниципальных общеобразовательных организаций (дошкольные образовательные учреждения)
	Начальник Ю.Н.Ермохина
	Закупка и монтаж оборудования по обеспечению антитеррористической защищённости
	01.01.2022
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	100%
	100%
	-

	4
	Подпрограмма 4 (Педагогические кадры)

	4.1
	Софинансирование организации оздоровления работников бюджетной сферы на территории Ульяновской области
	Начальник Ю.Н.Ермохина
	Оздоровление работников
	01.01.2022
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	100%
	0%
	-


 
3.ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
Таблица № 3
	№ п/п
	Реквизиты правовых актов об утверждении внесенных изменений
	Описание причин необходимости таких изменений

	1
	Постановление Администрации МО "Карсунский район" Ульяновской области №316 от 27.04.2022г
	Уточнение объема финансирования 





 
4.РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И ИНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусматривалось выделение средств из бюджета муниципального образования в размере 364176,48092 тыс.руб. Средства использовались строго по целевому назначению:
1) Развитие системы отдыха и оздоровления детей
2) Совершенствование организации питания
3) Развитие образования
4) Педагогические кадры










Отчет
о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2022 году
Таблица № 4
	Наименование программы //
Подпрограммы
	Мероприятия, входящие в план мероприятий программы
	Объем финансирования
План на 2022 год
	Объем финансирования
Факт за 3кв 2022 год
	Объемы
неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования

	
	
	Всего
	В том числе:
	Всего
	В том числе:
	

	
	
	
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет
	
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Программа «Развитие   и   модернизация   образования   в   муниципальном образовании  «Карсунский  район»  Ульяновской  области  на  2021-2025  годы»
	
	364176,48092
	36586,91309
	229830,5979
	97758,96993
	277963,22699
	23711,35449
	172580,29884
	81671,57366
	Лимиты предусмотренные на 3 кв 2022г освоены на 100%

	1.Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»
	Итог по подпрограмме 1
	3149,60966
	
	2816,541
	333,06866
	3095,48185
	0
	2785,95073
	309,53112
	Лимиты предусмотренные на 3 кв 2022г освоены на 100%

	Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием
	
	0,0
	0,0
	0,0
	64,78542
	0,00
	0,0
	0,0
	64,78542
	Лимиты предусмотренные на 3 кв 2022г освоены на 100%

	Лагерь труда и отдыха
	
	0,0
	0,0
	0,0
	4,7871
	0,0
	0,0
	0,0
	4,7871
	Лимиты предусмотренные на 3 кв 2022г освоены на 100%

	Трудоустройство детей в лагерях труда и отдыха

	
	0,0
	0,0
	0,0
	70
	0,0
	0,0
	0,0
	46,46246
	Лимиты предусмотренные на 3 кв 2022г освоены на 100%

	Палаточный лагерь «Водник»
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Лимиты предусмотренные на 3 кв 2022г освоены на 100%

	Туристический палаточный лагерь
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Лимиты предусмотренные на 3 кв 2022г освоены на 100%

	Военно-полевые сборы
	
	0,0
	0,0
	0,0
	30,0
	0,0
	0,0
	0,0
	30,0
	Лимиты предусмотренные на 3 кв 2022г освоены на 100%

	Оздоровительный лагерь «Доброхот»
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Лимиты предусмотренные на 3 кв 2022г освоены на 100%

	Подготовительные мероприятия для организации отдыха
	
	0,0
	0,0
	0,0
	163,49614
	0,0
	0,0
	0,0
	163,49614
	Лимиты предусмотренные на 3 кв 2022г освоены на 100%

	Субвенции на обеспечение отдыха детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием
	
	2816,541
	
	2816,541
	
	2785,95073
	
	2785,95073
	
	Лимиты предусмотренные на 3 кв 2022г освоены на 100%

	2 .Подпрограмма «Совершенствование организации питания»
	Итог по подпрограмме 2
	21351,78081
	6613,8645
	1738,4355
	12999,48081
	12376,34185
	2974,84382
	743,71096
	8657,78707
	Лимиты предусмотренные на 3 кв 2022г освоены на 100%

	Организация школьного льготного  питания
	
	2403,14523
	
	
	2403,14523
	2017,72103
	
	
	2017,72103
	Лимиты предусмотренные на 3 кв 2022г освоены на 100%

	Школьное питание
	
	3876,37414
	
	
	3876,37414
	3122,58178
	
	
	3122,58178
	Лимиты предусмотренные на 3 кв 2022г освоены на 100%

	Организация питания детей-инвалидов, детей-си-рот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей с туберкулёзной интоксикацией в  образовательных организациях
	
	263,1
	
	
	263,1
	123,65078
	
	
	123,65078
	Лимиты предусмотренные на 3 кв 2022г освоены на 100%

	Организация питания детей в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования
	
	6284,27215
	
	
	6284,27215
	2928,01464
	
	
	2928,01464
	Лимиты предусмотренные на 3 кв 2022г освоены на 100%

	Организация бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов

	
	8524,88929
	6613,8645
	1738,4355
	172,58929
	3756,13075
	2974,84382
	743,71096
	37,57597
	Лимиты предусмотренные на 3 кв 2022г освоены на 100%

	3 .Подпрограмма «Развитие образования»
	Итог по подпрограмме 3
	339674,73145
	29973,04859
	225275,2624
	84426,42046
	262491,40329
	20736510,67
	169050,63715
	72704,25547
	Лимиты предусмотренные на 3 кв 2022г освоены на 100%

	Раздел: Совершенствование начального общего, основного общего, среднего общего образования

	
	241678,3912
	13983,5
	163106,388
	63988,5032
	185717,82129
	9176,23735
	120040,58362
	56501,00032
	Лимиты предусмотренные на 3 кв 2022г освоены на 100%

	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций  муниципального общеобразовательного учреждения
	
	43354,95266
	
	
	43354,95266
	38320,5527
	
	
	38320,5527
	Лимиты предусмотренные на 3 кв 2022г освоены на 100%

	Ежемесячная доплата за классное руководство
	
	13983,5
	13983,5
	
	
	9176,23735
	9176,23735
	
	
	Лимиты предусмотренные на 3 кв 2022г освоены на 100%

	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными казёнными и бюджетными общеобразовательными организациям и в рамках персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в муниципальном образовании
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Лимиты предусмотренные на 3 кв 2022г освоены на 100%

	Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд общеобразовательных организаций
	
	20633,55054
	
	
	20633,55054
	18180,44762
	
	
	18180,44762
	Лимиты предусмотренные на 3 кв 2022г освоены на 100%

	Субвенции бюджетам бесплатного дошкольного, начального  общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях
	
	162141
	
	162141
	
	119702,50779
	
	119702,50779
	
	Лимиты предусмотренные на 3 кв 2022г освоены на 100%

	Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на осуществление переданных полномочий Ульяновской области по осуществлению обучающимся 10-х (11-х) классов муниципальных общеобразовательных организаций ежемесячных денежных выплат

	
	57,688
	
	57,688
	
	48,0
	
	48,0
	
	Лимиты предусмотренные на 3 кв 2022г освоены на 100%

	Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с предоставлением бесплатно специальных учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков при получении обучающимися с ограниченными возможностями здоровья образования в муниципальных образовательных организациях муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на осуществление переданных полномочий Ульяновской области по организации по обеспечению получения педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций
	
	498,4
	
	498,4
	
	0
	0
	0
	0
	Лимиты предусмотренные на 3 кв 2022г освоены на 100%

	Субвенции бюджетам образовательных организаций не реже чем один раз в три года дополнительного образования по профилю педагогической деятельности за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области
	
	290,0
	
	
	290,0
	261,5944
	
	261,5944
	
	Лимиты предусмотренные на 3 кв 2022г освоены на 100%

	Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области в целях финансового обеспечения осуществления Администрациями государственного полномочия, по выплате родителям или иным законным представителям обучающихся, получающих начальное общее, основное общее или среднее общее образование в форме семейного образования на территории Ульяновской области, компенсации, затрат в связи с обеспечением получения такого образования
	
	28,48143
	
	
	119,3
	0
	0
	0
	0
	Лимиты предусмотренные на 3 кв 2022г освоены на 100%

	Расходы связанные выплатой заработной платы работникам муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправления) муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области и уплатой страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, оплатой указанными учреждениями коммунальных услуг и твёрдого топлива (уголь, дрова)(включая погашение кредиторской задолженности) (Указ Президента РФ №761)
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Лимиты предусмотренные на 3 кв 2022г освоены на 100%

	Раздел: Совершенствование дошкольного образования
	
	53263,95996
	0
	40809,2855
	12454,67446
	38186,40259
	0
	28747,95353
	9438,44906
	Лимиты предусмотренные на 3 кв 2022г освоены на 100%

	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными казёнными и бюджетными дошкольными образовательными организациями
	
	8207,86745
	
	
	8207,86745
	6844,91046
	
	
	6844,91046
	Лимиты предусмотренные на 3 кв 2022г освоены на 100%

	Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд дошкольных образовательных организаций
	
	4246,807014
	
	
	4246,807014
	2593,5386
	
	
	2593,5386
	Лимиты предусмотренные на 3 кв 2022г освоены на 100%

	Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с обеспечением государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организация
	
	40739,6
	
	40739,6
	
	28732,59713
	
	28732,59713
	
	Лимиты предусмотренные на 3 кв 2022г освоены на 100%

	Субвенции бюджетам образовательных организаций не реже чем один раз в три года дополнительного образования по профилю педагогической деятельности за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области
	
	69,6855
	
	69,6855
	
	15,3564
	
	15,3564
	
	Лимиты предусмотренные на 3 кв 2022г освоены на 100%

	Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с предоставлением бесплатно специальных учебников и  учебных пособий, иной учебной литературы, а также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков при получении обучающимися с ограниченными возможностями здоровья образования в муниципальных образовательных организациях муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на осуществление переданных полномочий Ульяновской области по организации по обеспечению получения педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Лимиты предусмотренные на 3 кв 2022г освоены на 100%

	Раздел Совершенствование дополнительного образования
	
	1212,60938
	
	
	1212,60938
	1077,97722
	
	
	1077,97722
	Лимиты предусмотренные на 3 кв 2022г освоены на 100%

	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования
	
	1188,3787
	
	
	1188,3787
	1053,74654
	
	
	1053,74654
	Лимиты предусмотренные на 3 кв 2022г освоены на 100%

	Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных нужд образовательных учреждений дополнительного образования
	
	24,23068
	0
	0
	24,23068
	24,23068
	0
	0
	24,23068
	Лимиты предусмотренные на 3 кв 2022г освоены на 100%

	Расходы связанные с выплатой заработной платы работникам муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправления) муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области и уплатой страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, оплатой указанными учреждениями коммунальных услуг и твёрдого топлива (уголь, дрова)(включая погашение кредиторской задолженности) (Указ Президента РФ №761)
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Лимиты предусмотренные на 3 кв 2022г освоены на 100%

	Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением ежемесячно выплаты на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также по осуществлению выплаты вознаграждения, причитающегося приемному родителю (полномочия)
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Лимиты предусмотренные на 3 кв 2022г освоены на 100%

	Раздел Совершенствование системы образования
	
	7090,96975
	0
	717,5485
	6373,42125
	5385,78978
	0
	44,182
	5341,60778
	Лимиты предусмотренные на 3 кв 2022г освоены на 100%

	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций центрального аппарата
	
	1359,7751
	
	
	1359,77510
	1157,85922
	
	
	1157,85922
	Лимиты предусмотренные на 3 кв 2022г освоены на 100%

	Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд учреждению, обеспечивающему предоставление услуг в сфере образования
	
	475,7467
	
	
	475,7467
	381,60123
	
	
	381,60123
	Лимиты предусмотренные на 3 кв 2022г освоены на 100%

	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций учреждения, по обеспечению хозяйственного обслуживания
	
	3927,42676
	
	
	3927,42676
	3255,19921
	
	
	3255,19921
	Лимиты предусмотренные на 3 кв 2022г освоены на 100%

	Иные межбюджетные трансферты на приобретение автомобилей для осуществления выездов в семьи в целях защиты прав и интересов детей
	
	600
	
	600
	0
	0
	0
	0
	0
	Лимиты предусмотренные на 3 кв 2022г освоены на 100%

	Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях обеспечения выполнения функций учреждения, по обеспечению хозяйственного обслуживания
	
	610,47269
	
	
	610,47269
	546,94812
	
	
	546,94812
	Лимиты предусмотренные на 3 кв 2022г освоены на 100%

	Субвенции бюджетам муниципальных районов и  городских округов Ульяновской области на осуществление полномочий Ульяновской области по осуществлению обучающимся 10-х (11-х) классов муниципальных общеобразовательных организаций ежемесячных денежных выплат (полномочия)
	
	0,212
	
	0,212
	
	0
	0
	0
	0
	Лимиты предусмотренные на 3 кв 2022г освоены на 100%

	Субвенции по организации по обеспечению получения педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций не реже чем один раз в три года дополнительного образования по профилю педагогической деятельности за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области (полномочия)
	
	0,5145
	
	0,5145
	
	0
	0
	0
	0
	Лимиты предусмотренные на 3 кв 2022г освоены на 100%

	Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на осуществление переданных полномочий Ульяновской области по предоставлению бесплатно специальных учебников и учебных) пособий, иной учебной литературы, а  также  услуг сурдопереводчиков и тифлосурорганизациях
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Лимиты предусмотренные на 3 кв 2022г освоены на 100%

	Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на осуществление переданных полномочий Ульяновской области по выплате родителям детей, посещающих муниципальные и частные образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, компенсации части внесенной  родительской платы за присмотр и уход за детьми (полномочия)
	
	8,9945
	
	8,9945
	
	0
	0
	0
	0
	Лимиты предусмотренные на 3 кв 2022г освоены на 100%

	Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на осуществление переданных полномочий Ульяновской области по предоставлению мер соц. поддержки молодым специалистам, поступившим на работу в муниципальные учреждения МО Ульяновской области, осуществляющие в качестве основного вида деятельности образовательную деятельность (полномочия)
	
	0,253
	
	0,253
	
	0
	0
	0
	0
	Лимиты предусмотренные на 3 кв 2022г освоены на 100%

	Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением ежемесячной денежной выплаты на обеспечение проезда детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях (полномочия)
	
	2,368
	
	2,368
	
	0
	0
	0
	0
	Лимиты предусмотренные на 3 кв 2022г освоены на 100%

	Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением ежемесячно выплаты на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также по осуществлению выплаты вознаграждения, причитающегося приемному родителю (полномочия)
	
	104,8475
	
	104,8475
	
	44,182
	
	44,182
	
	Лимиты предусмотренные на 3 кв 2022г освоены на 100%

	Субвенции на обеспечение отдыха детей, обучающихся в  общеобразовательных учреждениях, в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием (полномочия)
	
	0,359
	
	0,359
	
	0
	0
	0
	0
	Лимиты предусмотренные на 3 кв 2022г освоены на 100%

	Субвенции по выплате родителям или иным законным представителям обучающихся, получающих образование в форме семейного образования (полномочия)
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Лимиты предусмотренные на 3 кв 2022г освоены на 100%

	Раздел "Развитие материально-технической базы образовательных организаций"
	
	37029,16016
	15989,54859
	20642,3994
	397,21217
	32123,41241
	11560,27332
	20217,918
	345,22109
	Лимиты предусмотренные на 3 кв 2022г освоены на 100%

	Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление ремонта, ликвидации аварийной ситуации в зданиях муниципальных учреждений (общеобразовательные учреждения)
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Лимиты предусмотренные на 3 кв 2022г освоены на 100%

	Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городов, условий для занятий физической культурой и спортом
	
	47,64285
	31,84858
	3,88356
	11,91071
	47,64285
	31,84858
	3,88356
	11,91071
	Лимиты предусмотренные на 3 кв 2022г освоены на 100%

	Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищённости муниципальных общеобразовательных организаций (общеобразовательные учреждения)
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Лимиты предусмотренные на 3 кв 2022г освоены на 100%

	Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление ремонта, ликвидации аварийной ситуации в зданиях муниципальных учреждений (дошкольные образовательные учреждения)
	
	18815,47738
	0
	18627,32261
	188,15477
	18815,47735
	0
	18627,32258
	188154,77
	Лимиты предусмотренные на 3 кв 2022г освоены на 100%

	Софинансирование на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих  образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования
	
	18166,03993
	15957,7
	2011,19324
	197,14669
	13260,29221
	11528,42473
	1586,71187
	145,15561
	Лимиты предусмотренные на 3 кв 2022г освоены на 100%

	Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищённости муниципальных общеобразовательных организаций (дошкольные образовательные учреждения)
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Лимиты предусмотренные на 3 кв 2022г освоены на 100%

	4 .Подпрограмма «Педагогические кадры»
	Итог по подпрограмме 4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Лимиты предусмотренные на 3 кв 2022г освоены на 100%

	Софинансирование организации оздоровления работников бюджетной сферы на территории Ульяновской области
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Лимиты предусмотренные на 3 кв 2022г освоены на 100%


 
5.Оценка эффективности реализации Программы
Для оценки эффективности реализации мероприятий Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий программы.
Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов:







ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Таблица №5
	№ п/п
	Показатель (индикатор)
(наименование)
	Ед.
изм.

	

	
	
	
	Значение индикаторов Отчетный год
	Отклонение от планового значения (%)

	
	
	
	план
	факт
	

	
	
	
	
	
	

	Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования в Карсунском районе Ульяновской области на 2021 - 2025 годы»

	1.Подпрограмма «Развитие системы отдыха  и оздоровление детей»

	1.1
	Количество детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления
	%
	95,8%/1302
	
	

	1.2
	Дневной оздоровительный лагерь
	%
	73,4%/981
	
	

	1.3
	Лагерь труда и отдыха 
	%
	9,2%/165
	
	

	1.4
	Трудоустройство детей
	%
	5,7%/110
	
	

	1.5
	Палаточный лагерь «Водник»
	%
	0,5%/10
	
	

	1.6
	Туристический палаточный лагерь
	%
	5,4%/100
	
	

	1.7
	Военно-полевые сборы
	%
	1,6%/36
	
	

	1.8
	Доля подростков, занятых трудовой деятельностью в процентном отношении от всех учащихся
	%
	20%
	
	

	1.9
	Доля педагогов, прошедших обучение для работы в лагерях от процентного состава всех педагогических работников
	%
	92%
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	

	Подпрограмма 2 «Совершенствование организации питания»

	2.1
	Охват обучающихся 1-11 классов всеми видами питания от общего количества учащихся
	%
	96,50%
	
	

	2.2
	Доля квалифицированных специалистов школьных пищеблоков (от общего числа работников школьных столовых)
	%
	93%
	
	

	2.3
	Удельный вес полностью оснащённых пищеблоков школьных столовых современным технологическим оборудованием в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями
	%
	98%
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	

	3.Подпрограмма «Развитие образования»

	3.1
	Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных учреждений в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) в общейчисленности обучающихся в общеобразовательных организациях
	%
	97,00%
	
	

	3.2
	Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и детей-инвалидов, обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования на дому с использованием дистанционных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение
	%
	87,00%
	
	

	3.3
	Доля обучающихся 10-11 классов по профилю
	%
	75,00%
	
	

	3.4
	Создание дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет
	%
	20,00%
	
	

	3.5
	Удельный вес объектов, имеющих утвержденные Паспорта доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества объектов, на которых предоставляются услуги
	%
	100%
	
	

	3.6
	Удельный вес органов и организаций, предоставляющих услуги, официальный сайт которых адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)
	%
	100%
	
	

	3.7
	Уровень удовлетворенности родителей оснащением развивающего пространства ДОУ
	%
	80,00%
	
	

	3.8
	Динамика показателей оценки качества образовательной деятельности в ДОУ
	%
	75,00%
	
	

	3.9
	Охват воспитанников, полностью адаптированных к детскому сад
	%
	75,00%
	
	

	3.10
	Удельный вес педагогических работников с высшим образованием в общей численности педагогических работников
	%
	80,00%
	
	

	3.11
	Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 30 лет в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей
	%
	17,00%
	
	

	3.12
	Удельный вес зданий общеобразовательных учреждений, требующих капитального ремонта, в общей численности зданий общеобразовательных учреждений
	%
	25,00%
	
	

	3.13
	Удельный вес численности  детей в возрасте 5-18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет
	%
	81,00%
	
	

	3.14
	Удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 7 лет, охваченных разными формами дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте от 0 до 7 лет
	%
	60,00%
	
	

	3.15
	Удельный вес численности детей в возрасте 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать дошкольное  образование, в общей численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в общеобразовательных учреждениях
	%
	85,00%
	
	

	3.16
	Удельный вес численности детей 5-7 лет, которым предоставлена возможность получения дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте 5-7 лет, скорректированной на численность детей 5-7 лет, обучающихся в общеобразовательных учреждениях
	%
	100,00%
	
	

	3.17
	Разработка районного перспективного плана-графика по оснащению учреждений необходимым оборудованием (в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности)
процесса - привлечение к обучению мерам пожарной безопасности в учреждениях сотрудников пожарной охраны
	%
	100,00%
	
	

	3.18
	Создание условий для повышения пожарной безопасности учреждениях
	%
	40,00%
	
	

	3.19
	Разработка комплексного плана профилактических антитеррористических мероприятий
	%
	20%
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	

	4.Подпрограмма «Педагогические кадры»

	4.1
	Количество педагогических работников, имеющих высшее образование
	%
	248 чел
	
	

	4.2
	Доля педагогов, аттестованных на высшую и первуюква-лификационную категорию
	%
	58чел/22,6%
	
	

	4.3
	Доля педагогических работников - молодых специалистов
	%
	3%
	
	

	4.4
	Закрепляемость молодых специалистов
	%
	93%
	
	

	4.5
	Доля учителей, оздоровившихся по программе «Оздоровление педагогических работников»
	%
	23чел/9,3%
	
	

	4.6
	Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации
	%
	218чел/87%
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	

	Степень фактического достижения целевых показателей эффективности Программы (П1+П2+П3): количество показателей= оценка
	(факт/план+ факт/план…..)/ кол.показат.

	Оценка эффективности Программы в соответствии с методикой (%)
	Показатель проставляется по итогам текущего года



Целями Программы является на 2022 год: 
1. обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами и перспективными задачами развития общества и экономики в МО «Карсунский район»
2. создание и реализация государственного заказа по организации оздоровления и отдыха детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, подростков, состоящих на профилактическом учёте в органах внутренних дел;
3.  создание условий, обеспечивающих детям охрану и укрепление здоровья, профилактику заболеваний, закаливание организма, режим питания, формирование навыков здорового образа жизни;

4. создание условий для достижения стопроцентного охвата обучающихся 1-11 классов 


общеобразовательных учреждений всеми видами питания (горячие завтраки и обеды, альтернативное, диетическое, буфетное питание);

5. создание условий для совершенствования содержания и технологий образования, переход образовательных учреждений на ФГОС начального и основного общего образования;

6. развитие системы воспитания и дополнительного образования для расширения возможностей выбора индивидуальных образовательных траекторий и развития творческого потенциала личности;

7. создание максимально благоприятных условий для интеллектуального, морально-физического развития детей;

8. стимулирование творческой деятельности детей;

Начальник МКУ «Управление образования 
администрации МО «Карсунский район» 		                                                   Ю.Н.Ермохина

Главный экономист                                                                                                           А.В.Потеряхин
