ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области и муниципального образования Карсунское городское поселение Карсунского района Ульяновской области на период 2018-2023 годы» за 2022 год

1.РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ период

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета «Карсунский район» Ульяновской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Совета депутатов «Карсунского района» Ульяновской области от 22.12.2021 № 73 «О бюджете «Карсунского района» Ульяновской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области и муниципального образования Карсунское городское поселение Карсунского района Ульяновской области на период 2018-2023 годы» в 2022 году предусмотрено из муниципального бюджета (областного, федерального) 1435,76893 тыс. руб. (бюджет МО «Карсунский район Ульяновской области), 0 тыс.руб (бюджет МО Карсунское городское поселение Карсунского района  Ульяновской области)

Кассовые  расходы составили – 1435,76893 тыс. руб. (район);

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

Таблица № 1

Бюджет МО «Карсунский район» Ульяновской области

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2022 год (тыс. руб.) | Кассовый расход (тыс. руб.) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| Средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| Средства местного бюджета | 1435,76893 | 1435,76893 | 100 |
| ИТОГО: | 1435,76893 | 1435,76893 | 100 |

Бюджет МО Карсунское городское поселение Карсунского района Ульяновской области

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2021 год (тыс. руб.) | Кассовый расход (тыс. руб.) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| Средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| Средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 0 | 0 | 0 |

2.РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Программа: «Управление муниципальным имуществом муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области и муниципального образования Карсунское городское поселение Карсунского района Ульяновской области на период 2018-2023 годы».

Основные мероприятия: Проведение кадастровых работ, проведение оценки рыночной стоимости объектов движимого и недвижимого имущества, земельных участков и т.д., а также мероприятия по обеспечению выполнения функций МКУ «Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям МО «Карсунский район» Ульяновской области (оплата труда, оплата услуг связи, коммунальных услуг и прочее)

Ставятся следующие задачи: выполнить кадастровые работы по межеванию земельных участков, провести оценку рыночной стоимости земельных участков, а также недвижимого имущества.

В ходе реализации программы «Управление муниципальным имуществом муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области и муниципального образования Карсунское городское поселение Карсунского района Ульяновской области на период 2018-2023 годы» за 2022 год задачи выполнены.

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Таблица № 2

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины неисполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основные мероприятия по организации работы по управлению муниципальным имуществом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Прочие работы, услуги (кадастровые работы, оценка рыночной стоимости объектов движимого и недвижимого имущества, земельных участков и т.д.) | МКУ «Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области | Выполнены кадастровые работы по межеванию земельных участков, для муниципальных нужд, проведена оценка рыночной стоимости объектов недвижимого имущества, земельных участков | В течение 2022 г. | В течение 2022 г. | В течение 2022 г. | В течение 2022 г. | Освоить денежные средства | Денежные средства освоены полностью | - |

3.ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

Таблица № 3

| № п/п | Реквизиты правовых актов об утверждении внесенных изменений | Описание причин необходимости таких изменений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации МО «Карсунский район» Ульяновской области от 30.12.2022 № 1145 | Принятие постановления потребовало дополнительных средств из бюджета муниципального образования «Карсунский район» в сумме 403,96893 тыс.рублей, из бюджета муниципального образования Карсунское городское поселение дополнительных средств не потребовалось. |

4.РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И ИНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусматривается выделение средств из бюджета муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области в размере 1435,76893 тыс. рублей, из бюджета муниципального образования Карсунское городское поселение Карсунского района Ульяновской области в размере 0 рублей. Средства использовались строго по целевому назначению- оплата труда, оплата коммунальных услуг, уплата налогов.

Отчет

о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2022 году

Таблица № 4

| Наименование программы // Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на 2022 год |  |  |  | Объем финансирования Факт за 2022 год |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа «Управление муниципальным имуществом МО «Карсунский район» Ул.области и МО Карсунское городское поселение Карсунского района Ульяновской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Карсунский район» Ульяновской области | Основные мероприятия по обеспечению выполнения функций МКУ «Комитет по управлению муниципальным имуществом и зем. отношениям МО «Карсунский район» Ул. Области (оплата труда, оплата услуг связи и т.д.) | 1435,76893 | 0 | 0 | 1435,76893 | 1435,76893 | 0 | 0 | 1435,76893 | 100 % освоение |
|  | Основные мероприятия по организации работы по управлению муниципальным имуществом (прочие работы, услуги-кадастровые работы, оценка и т.д.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не выделялись денежные средства |
|  | ИТОГО: | 1435,76893 | 0 | 0 | 1435,76893 | 1435,76893 | 0 | 0 | 1435,76893 | 100 % освоение |
| Бюджет МО Карсункое городское поселение Карсунского района Ульяновской области | Основные мероприятия по организации работы по управлению муниципальным имуществом (прочие работы, услуги- кадастровые работы, оценка и т.д.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не выделялись денежные средства |
|  | ИТОГО: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

5. Оценка эффективности реализации Программы

Для оценки эффективности реализации мероприятий Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий программы.

Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов:

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица №5

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Значение индикаторов Отчетный год |  | Отклонение от планового значения (%) |
|  |  |  | план | факт |  |
| Программа «Управление муниципальным имуществом муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области и муниципального образования Карсунское городское поселение Карсунского района Ульяновской области на период 2018-2023 годы |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество сформированных свободных земельных участков | Шт. в год | 4 | 4 | 100 |
| 2 | Количество проведенных оценок стоимости земельных участков | Шт. в год | 4 | 4 | 100 |
| 3 | Количество изготовленных кадастровых паспортов, технической документации | Шт. в год | 2 | 2 | 100 |
| 4 | Количество оценок рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества для предоставления в аренду | Шт. в год | 9 | 9 | 100 |
| 5 | Количество оценок рыночной стоимости недвижимого имущества, планируемого к приватизации | Шт. в год | 6 | 6 | 100 |
| 6 | Количество оценок рыночной стоимости движимого имущества, планируемого к реализации | Шт. в год | 4 | 4 | 100 |
| 7 | Количество публикаций в средствах массовой информации | Шт. в год | 0 | 0 | 100 |
| 8 | Выполнение графического и текстового описания местоположения границ населенных пунктов | Шт. в год | 0 | 0 | 100 |
| 9 | Покупка инвентаря | Шт. в год | 0 | 0 | 100 |

| Степень фактического достижения целевых показателей эффективности Программы (П1+П2+П3): количество показателей= оценка | (факт/план+ факт/план…..)/ кол. показат. |
| --- | --- |
| Оценка эффективности Программы в соответствии с методикой (%) | 100 |

Целями Программы является на 2022 год: оформление в собственность земельных участков, проведение инвентаризации, оформление физическими лицами в собственность земельных участков, ОКС, реализация неиспользуемого муниципального имущества.

Председатель МКУ «Комитет

по управлению муниципальным

имуществом и земельным

отношениям МО «Карсунский район»

Ульяновской области					                   	                Н.В.Баратова