ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Здоровый район»

на 2020-2024 годы в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области за 2022 год.

- Результаты программы, достигнутые за отчётный период

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета «Карсунский район» Ульяновской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Совета депутатов «Карсунского района» Ульяновской области от 22.12.2021 № 73  «О бюджете «Карсунского района» Ульяновской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Здоровый район» на 2020-2024 годы в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области в 2022 году предусмотрено из муниципального бюджета 16,9 тыс. руб.

Кассовые  расходы составили – 16,9 тыс.руб.

Объем фактически произведенных расходов по источникам

финансирования

Таблица № 1

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2022 год (тыс. руб.) | Кассовый расход (тыс. руб.) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| Средства федерального бюджета | - | - | - |
| Средства областного бюджета | - | - | - |
| Средства местного бюджета | 16,9 | 16,9 | 100 |

- Результаты реализации основных мероприятий муниципальной

программы

Программа «Здоровый район» на 2020-2024 годы в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области.

Цель Программы:

создание условий и возможностей для ведения здорового образа жизни;

создание целостности культурного пространства и эстетической среды для населения на территории МО «Карсунский район»;

ориентация молодого поколения на положительное отношение к семейному образу жизни.

Задачи Программы:

формирование у населения МО «Карсунский район» мотивации к ведению здорового образа жизни;

формирование в МО «Карсунский район» благоприятной для  жизни и здоровья среды обитания (социальной, психологической, информационной, экологической);

создание условий для сохранения и укрепления здоровья населения МО «Карсунский район»;

развитие системы информирования населения о мерах профилактики заболеваний, сохранения и укрепления своего здоровья;

закрепление врачебных кадров на территории муниципального образования «Карсунский район».

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

Таблица № 2

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Причи-ны неисполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | нача-ла реализации | окон-чания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достиг-нутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Изготовление и размещение баннеров с социальной рекламой, пропагандирующей здоровый образ жизни | Администра-ция МО «Карсунский район» | изготовление баннеров | 2 и 4 кв. | - | - | -. | 13,4 | 13,4 |  |
| 2. | Предоставление ежемесячной денежной выплаты в размере 2500 рублей на оплату жилого помещения по договору найма | Администра-ция МО «Карсунский район», ГУЗ «Карсунская РБ им. врача В.И.Фиошина» | выплата приостановлена, наниматель расторг договор аренды | - | - | - | - | 00 | - |  |
| 3. | Распостранение печатных материалов, направленных на пропаганду здорового образа жизни, рекомендациями по уходу за новорожденными, по профилактике алкоголизма, табакокурения, употребления ПАВ | Администра-ция МО «Карсунский район», ГУЗ «Карсунская РБ им врача В.И.Фиошина | изготовление листовок и памяток по ЗОЖ | 3 кв. | - | - | - | 3,5 | 3,5 |  |

Были изготовлены два баннера размером 6х3 на тему «Красота спасет мир, а красоту–правильное питание», «Берегите здоровье - пройдите диспансеризацию!», которые установлены на центральных улицах р.п. Карсун : ул. Гусева и ул. Тельмана.

Подготовлен и напечатан цветной раздаточный материал (листовки, буклеты): «Работай над собой - держи алкоголь под контролем», «Здоровые альтернативы», «Ты сильнее, когда знаешь, что ешь», «Алкоголь употреблять - себя убивать», памятки для молодых мам по уходу за новорожденным «Что нужно и что нельзя», «Грудное молоко-лучшее питание для малыша».

Отчёт о мероприятиях, не требующих финансирования, проведенных

за 12 месяцев 2022 г.

Мероприятия, направленные на формирование регулярной двигательной активности и занятий физической культурой и спортом:

Январь:

проведение акции на предприятиях «Рабочий день начни с зарядки» (280 чел.);

мастер-классы по плаванию, скандинавской ходьбе, упражнений с гимнастической палкой (по отдельному плану для разных возрастных категорий) (115 чел.).

Февраль:

«Лыжня России» -массовые соревнования по лыжному спорту (470 чел.).

Март:

районные соревнования по лыжам на приз газеты «Карсунский вестник» (160 чел.).

Апрель:

фестиваль по рукопашному бою (200 чел.);

первенство района по волейболу (45 чел.).

Май:

Легко - атлетическая эстафета, посвященная 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (140 чел.).

Июнь:

районные соревнования по минифутболу среди школьников (130 ч.);

районные соревнования по минифутболу среди студентов и работающей молодежи (55 чел.);

Июль:

игры бабушкиного детства (45 чел.).

Август:

День физкультурника (120 чел.).

Октябрь:

День ходьбы (125 чел.);

кросс нации  (200 чел.);

легкоатлетический кросс, посвященный памяти воинов-афганцев И.Анисимова и Е.Журавлева  (200 чел.)

Ноябрь:

районные соревнования по волейболу, посвященные Дню матери (60 чел.)

Мероприятия, направленные на профилактику и преодоление зависимости (вредных привычек), на воспитание приверженности к рациональному питанию;

мероприятие по профилактике употребления психоактивных веществ  с членами семей, находящимися в социально-опасном положении и склонными к употреблению спиртных напитков (по отдельному плану);

распространение печатных материалов, направленных на пропаганду здорового образа жизни, рекомендациями по уходу за новорожденными, правильному питанию, по профилактике алкоголизма, табакокурения, употребления ПАВ.

Мероприятия, направленные на регулярность медицинского контроля:

размещение информации по профилактике различных заболеваний на страницах сайтов сети Интернет, в ГУЗ «Карсунская РБ», в зданиях фельдшерско-акушерских пунктов (далее - ФАП), офисов врача общей практики, в местах массового пребывания населения («7 апреля-День здоровья», «Профилактика кишечных инфекций», «Профилактика сосудистых катастроф», «Международный день борьбы с табакокурением», «Всемирный день борьбы со сколиозом», «Всемирный день борьбы с сахарным диабетом»;

Дни открытых дверей в женской консультации ГУЗ «Карсунская РБ»

организация работы школ здоровья в ГУЗ «Карсунская РБ» .

реализация профилактических проектов: «Кардиодесант», «Онкодозор», «Здоровей-ка», «Шаги к здоровью» (по отдельному плану);

мероприятия в рамках проекта «Здоровая среда» (июль - сентябрь по отдельному плану);

Внедрение и актуализация на предприятиях и в бюджетных организациях  паспортов «Здоровое предприятие» продолжается.

Корпоративные программы «Укрепление здоровья работающих» приняты в ГКУ «Карсунское лесничество» (15 работников), ООО КФ «Семеновна» (47 работников), МУП «Ремонтно-строительный участок»(18 работников), МБОУ «Карсунская средняя школа имени Д.Н.Гусева» (77 работников), МУП «Хозяйственная контора»(20 работников), ООО «Промкомбинат»(74 работника);

20 декабря прошла конференция «Здоровые дети – надежное будущей страны».

- Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

Таблица № 3

| № п/п | Реквизиты правовых актов об утверждении внесенных изменений | Описание причин необходимости таких изменений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации МО «Карсунский район» «О внесении изменений в постановление администрации МО «Карсунский район»от 03.03.2020» от 13.04.2022 № 280 | Изменение суммы финансирования МП (с 40,0 тыс.руб. на 30,0 тыс.руб.)- |
| 2. | Постановление администрации МО «Карсунский район» «О внесении изменений в постановление администрации МО «Карсунский район»от 03.03.2020» от 19.12.2022 № 1057 | Изменение суммы финансирования, в связи неиспользованными средствами на компенсацию за съем жилья молодым специалистом( молодой специалист находится в отпуске по уходу за ребенком и расторг договор на аренду жилья, т.к.проживает в другом населенном пункте) |

- Отчет

о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2022 году

Таблица № 4

| Наименование программы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы |  | Объем финансирования План на 2022 год |  |  |  |  | Объем финансирования Факт за 2022 год |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего |  | В том числе: |  |  | Всего |  | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа «Здоровый район» на 2020-2024 годы в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мероприятие |  | изготовление и размещение баннеров с социальной рекламой, пропагандирующей здоровый образ жизни |  | 13,4 | 0 | 0 | 13,4 | 13,4 | 0 |  | 0 | 13,4 | 0 |
| мероприятие |  | Изготовление печатных материалов, направленных на пропаганду здорового образа жизни, рекомендациями по уходу за новорожденными, по профилактике алкоголизма, табакокурения, употребления ПАВ |  | 3,5 | 0 | 0 | 3,5 | 3,5 | 0 |  | 0 | 3,5 | 0 |
| мероприятие |  | предоставление ежемесячной денежной выплаты в размере 2500 рублей на оплату жилого помещения по договору найма |  | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  | 0 | 0,0 | 0 |

- Оценка эффективности реализации Программы

Для оценки эффективности реализации мероприятий Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий программы.

Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов:

Целевые показатели

Таблица № 5

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Значение индикаторов Отчетный год |  | Отклонение от планового значения (%) |
|  |  |  | план на 2022 год | факт |  |
| Название муниципальной программы «Здоровый район» на 2020-2024 годы в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Уменьшение смертности мужчин в трудоспособном возрасте (на 100 тыс. населения) | тыс. | 1055,7 | 1042,0 | 101,3 |
| 1.2 | Уменьшение смертности женщин в трудоспособном возрасте (на 100 тыс. населения) | тыс. | 285,8 | 159,8 | 178,8 |
| 1.3 | Уменьшение заболеваемости алкоголизмом (на 100 тыс. населения) | тыс. | 59,6 | 29,16 | 204,4 |
| 1.4 | Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в активное долголетие | % | 65,0 | 66,3 | 102,0 |

| Оценка эффективности Программы в соответствии с методикой (%) | 146,6 |
| --- | --- |

______________