ОТЧЕТ за 12 месяцев 2022 года

о реализации муниципальной программы «Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, противодействию преступности и профилактике правонарушений на территории муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области на 2021-2025 годы» за 12 месяцев 2022 года

1.РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета «Карсунский район» Ульяновской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Совета депутатов «Карсунского района» Ульяновской области от 22.12.2021 № 73  «О бюджете «Карсунского района» Ульяновской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, противодействию преступности и профилактике правонарушений на территории муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области на 2021-2025 годы» в 2022 году предусмотрено из муниципального бюджета (областного, федерального) 30,0 тыс. руб.

Кассовые  расходы составили – 30,0 тыс. руб.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Объем фактически произведенных расходов по источникам

финансирования

Таблица № 1

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2022 год (тыс. руб.) | Кассовый расход (тыс. руб.) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | - |
| Средства областного бюджета | 0 | 0 | - |
| Средства местного бюджета | 30,0 | 30,0 | 100 |

2.РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Муниципальная программа «Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, противодействию преступности и профилактике правонарушений на территории муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области на 2021-2025 годы» подпрограмм не имеет.

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм

муниципальной программы

Таблица № 2

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины неисполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1 | Размещение на территории р.п. Карсун системы видеонаблюдения в местах повышенной террористической опасности и в местах массового пребывания людей | Отдел ГО, ЧС | Установили камеры видеонаблюдения | 3 квартал | 3 квартал | 3 квартал | 3 квартал |  | достигну-тые |  |

3.ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

Таблица № 3

| № п/п | Реквизиты правовых актов об утверждении внесенных изменений | Описание причин необходимости таких изменений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Администрации от 08.11.2022 № 828 | Уточнение объема финансирования |
| 2 | Постановление Администрации от 23.12.2022 № 1077 | Уточнение объема финансирования |

4.РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И ИНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрено выделение средств из бюджета поселения в размере 30,0 тыс. руб. Средства использовались строго по целевому назначению:

1) Размещение на территории р.п. Карсун системы видеонаблюдения в местах повышенной террористической опасности и в местах массового пребывания людей.

Отчет

о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы за 12 месяцев 2022 года

Таблица № 4

| Наименование программы // Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на 2022 год |  |  |  | Объем финансирования Факт за 2022 год |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа «Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, противодействию преступности и профилактике правонарушений на территории муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области на 2021-2025 годы» | Размещение на территории р.п. Карсун системы видеонаблюдения в местах повышенной террористической опасности и в местах массового пребывания людей | 30,0 | 0 | 0 | 30,0 | 30,0 | 0 | 0 | 30,0 | 0 |

5.Оценка эффективности реализации Программы

Для оценки эффективности реализации мероприятий Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий программы.

Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов:

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица № 5

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Значение индикаторов Отчетный год |  | Отклонение от планового значения (%) |
|  |  |  | план | факт |  |
| Название муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Снижение общего количества зарегистрированных преступлений | % | 98 | 82,1 | 119,4 |
| 1.2 | Снижение количества преступлений, совершаемых на улицах и в других общественных местах | % | 98 | 185,7 | 52,8 |
| 1.3 | Снижение количества преступлений совершённых несовершеннолетними | % | 98 | 71,4 | 137,3 |
| 1.4 | Численность несовершеннолетних правонарушителей, состоящих на профилактическом учёте в подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел | чел. | 13 | 8 | 162,5 |
| 1.5 | Снижение количества преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения | % | 98 | 72,4 | 135,4 |
| 1.6 | Снижение количества преступлений, совершаемых ранее судимыми лицами | % | 96 | 74,2 | 129,4 |
| 1.7 | Снижение количества преступлений и иных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков | % | 98 | 150 | 65,3 |

| Степень фактического достижения целевых показателей эффективности Программы (П1+П2+П3): количество показателей= оценка | (факт/план+ факт/план…..)/ кол. показат. |
| --- | --- |
| Оценка эффективности Программы в соответствии с методикой (%) | 114,6 |

Целями Программы  на 2023 год является: Обеспечение общественной безопасности и правопорядка, снижение уровня преступности на территории муниципального образования «Карсунский район», противодействие идеологии терроризма и развитие системы профилактики правонарушений и преступлений.

Начальник отдела по делам ГО, ЧС и

взаимодействия с правоохранительными

органами администрации МО «Карсунский район»                                 И.Ю.Батяшин