| МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ КУЛЬТУРЫ И ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАРСУНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 433210, р п. Карсун, пл. 30 - летия Победы, д.6 тел. 8 (84-246) 2-48-17; факс 8 (84-246) 2-50-22 e-mail karsunok@mail.ru |  |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы"Культура в муниципальном образовании "Карсунский район" Ульяновской области 2018-2024 год  за 12 месяцев 2022 год

1.РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета «Карсунский район» Ульяновской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Совета депутатов «Карсунского района» Ульяновской области от 22.12.2021 № 73  «О бюджете «Карсунского района» Ульяновской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Культура в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области» в 2022 году предусмотрено из муниципального бюджета (областного, федерального) 67815,82843  тыс. руб.

Кассовые  расходы составили – 67815,82843 тыс. руб.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

Таблица № 1

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2022 год(тыс. руб.) | Кассовый расход (тыс. руб.) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| Средства федерального бюджета | 2690,55327 | 2690,55327 | 100 |
| Средства областного бюджета | 2071,34673 | 2071,34673 | 100 |
| Средства местного бюджета | 63053,92843 | 63053,92843 | 100 |

2.РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Подпрограмма 1: «Модернизация материально-технической базы учреждений культуры муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области».

Основные мероприятия:

1) комплектование книжного фонда;

2) денежное поощрение лучших учреждений культуры находящихся на территории сельских поселений;

3) денежное поощрение лучших работников учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений;

4) проведение ремонтных работ в Краснополковском сельском Доме культуры.

Ставятся следующие задачи:

1) комплектование книжного фонда;

2) денежное поощрение лучших учреждений культуры находящихся на территории сельских поселений;

3) денежное поощрение лучших работников учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений;

4) проведение ремонтных работ в Краснополковском сельском Доме культуры.

В ходе реализации подпрограммы: «Модернизация материально-технической базы учреждений культуры муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области» за 2022 год

1) комплектование книжного фонда;

2) денежное поощрение лучших учреждений культуры находящихся на территории сельских поселений;

3) денежное поощрение лучших работников учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений;

4) проведение ремонтных работ в Краснополковском сельском Доме культуры.

Подпрограмма 2: «Реализация учреждениями культуры приоритетных направлений культурной политики в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области»

Основные мероприятия:

1) организация и проведение культурно-досуговых, массовых и конкурсных мероприятий различных жанров самодеятельного творчества, организация выставок;

2) обеспечение реализации приоритетных направлений культурной политики

учреждениями, осуществляющими культурно-досуговую деятельность;

3) обеспечение реализации приоритетных направлений культурной политики

учреждениями, осуществляющими библиотечное обслуживание;

4) обеспечение реализации приоритетных направлений культурной политики

учреждениями, осуществляющими музейное и экскурсионное обслуживание;

5) обеспечение реализации приоритетных направлений культурной политики учреждениями, осуществляющими деятельность по реализации дополнительных образовательных программ;

6) обеспечение деятельности учреждения, выполняющего исполнительно-распорядительные функции в области культуры, библиотечного и музейного обслуживания, организации досуга населения и развития народного художественного творчества;

7) обеспечение реализации приоритетных направлений культурной политики учреждением, осуществляющим техническое обслуживание учреждений культуры.

Ставятся следующие задачи:

1) организация и проведение культурно-досуговых, массовых и конкурсных мероприятий различных жанров самодеятельного творчества, организация выставок;

2) обеспечение реализации приоритетных направлений культурной политики

учреждениями, осуществляющими культурно-досуговую деятельность;

3) обеспечение реализации приоритетных направлений культурной политики

учреждениями, осуществляющими библиотечное обслуживание;

4) обеспечение реализации приоритетных направлений культурной политики

учреждениями, осуществляющими музейное и экскурсионное обслуживание;

5) обеспечение реализации приоритетных направлений культурной политики учреждениями, осуществляющими деятельность по реализации дополнительных образовательных программ;

6) обеспечение деятельности учреждения, выполняющего исполнительно-распорядительные функции в области культуры, библиотечного и музейного обслуживания, организации досуга населения и развития народного художественного творчества;

7) обеспечение реализации приоритетных направлений культурной политики учреждением, осуществляющим техническое обслуживание учреждений культуры.

В ходе реализации подпрограммы: «Реализация учреждениями культуры приоритетных направлений культурной политики в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области»

выполняются следующие задачи:

1) организация и проведение культурно-досуговых, массовых и конкурсных мероприятий различных жанров самодеятельного творчества, организация выставок;

2) обеспечение реализации приоритетных направлений культурной политики

учреждениями, осуществляющими культурно-досуговую деятельность;

3) обеспечение реализации приоритетных направлений культурной политики

учреждениями, осуществляющими библиотечное обслуживание;

4) обеспечение реализации приоритетных направлений культурной политики

учреждениями, осуществляющими музейное и экскурсионное обслуживание;

5) обеспечение реализации приоритетных направлений культурной политики учреждениями, осуществляющими деятельность по реализации дополнительных образовательных программ;

6) обеспечение деятельности учреждения, выполняющего исполнительно-распорядительные функции в области культуры, библиотечного и музейного обслуживания, организации досуга населения и развития народного художественного творчества;

7) обеспечение реализации приоритетных направлений культурной политики учреждением, осуществляющим техническое обслуживание учреждений культуры.

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Таблица № 2

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины неисполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Модернизация материально-технической базы учреждений культуры муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Комплектование книжных фондов | Управление культуры, муниципальное казенное учреждение ку-льтуры «Карсунская межпоселенческая центральная библиотека им.Н.М. Языкова» (по согласованию) (далее – Карсунская межпоселенческая центральная библиотека им. Н.М.Языкова (по согласованию) | Комплектование книжных фондов | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.05.2022 | 100% | 100% |  |
| 1.2 | Денежное поощрение лучших учрежде- ний культуры находящихся на территории сельских поселений | Управление культуры, подведомственные учреж- дения) (по согласованию) | Денежное поощрение лучших учрежде- ний культуры находящихся на территории сельских поселений | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | -05.08.2022 | 100% | 100% |  |
| 1.3 | Денежное поощрение лучших работников учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений | Управление культуры, подведомственные учреж- дения) (по согласованию) | Денежное поощрение лучших работников учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | -07.07.2022 | 100% | 100% |  |
| 1.4 | Проведение ремонтных работ в Краснополковском сельском Доме культуры | Управление культуры, муниципальное казенное учреждение культуры «Районный Дом культуры» Карсунского района (по согласованию) | Проведение ремонтных работ в Краснополковском сельском Доме культуры | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100% | 100% |  |
| 2 | Подпрограмма -2 «Реализация учреждениями культуры приоритетных направлений культурной политики в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Раздел: Организация и проведение культурно-досуговых, массовых и конкурсных мероприятий различных жанров самодеятельного творчества, организация выставок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Пушкинский праздник поэзии | Управление культуры, подведомственные учреждения культуры ( | Проведение мероприятия Пушкинский праздник поэзии | 01.06.2022 | 30.06.2022 | 05.06.2022 | 05.06.2022 | 100% | 100% |  |
| 2.1.2 | День Победы | Управление культуры, подведомственные учреждения культуры (по согласованию) | День Победы | 09.05.2022 | 09.05.2022 | 09.05.2022 | 09.05.2022 | 100% | 100% |  |
| 2.1.3 | День Карсуна | Управление культуры, подведомственные учреждения культуры (по согласованию) | День Карсуна | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 26.06.2022 | 26.06.2022 | 100% | 100% |  |
| 2.1.4 | День с.Таволжанка | Управление культуры, подведомственные учреждения культуры (по согласованию) | День Карсуна | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100% | 100% |  |
| 2.1.5 | Новогодние праздники в р.п. Карсун | Управление культуры, подведомственные учреждения культуры (по согласованию) | Новогодние праздники в р.п. Карсун | 01.12.2022 | 31.12.2022 | 01.12.2022 | 31.12.2022 | 100% | 100% |  |
| 2.2 | Раздел: Обеспечение реализации приоритетных направлений культурной политики учреждениями, осуществляющими культурно-досуговую деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций учреждениями культуры | Управление культуры | Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций учреждениями культуры | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 |  | 100% | 100% |  |
| 2.2.2 | Закупка товаров, работ и услуг для муниципальны нужд учреждений культуры | Управление культуры | Закупка товаров, работ и услуг для муни ципальных нужд учреждений культуры | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 |  | 100% | 100% |  |
| 2.3 | Раздел: Обеспечение реализации приоритетных направлений культурной политики учреждениями, осуществляющими библиотечное обслуживание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций учреждениями культуры | Управление культуры | Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций учреждениями культуры | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 |  | 100% | 100,0% |  |
| 2.3.2 | Закупка товаров, работ и услуг для муниципальны нужд учреждений культуры | Управление культуры | Закупка товаров, работ и услуг для муниципальны нужд учреждений культуры | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 |  | 100% | 100% |  |
| 2.4. | Раздел: Обеспечение реализации приоритетных направлений культурной политики учреждениями, осуществляющими музейное и экскурсионное обслуживание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций учреждениями культуры | Управление культуры | Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций учреждениями культуры | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 |  | 100% | 100% |  |
| 2.4.2 | Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд учреждений культуры | Управление культуры | Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд учреждений культуры | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 |  | 100% | 100% |  |
| 2.5 | Раздел: Обеспечение реализации приоритетных направлений культурной политики учреждениями, осуществляющими деятельность по реализации дополнительных образовательных программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций учреждениями культуры | Управление культуры | Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций учреждениями культуры | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 |  | 100% | 100% |  |
| 2.5.2 | Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд учреждений культуры | Управление культуры | Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд учреждений культуры | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 |  | 100% | 100% |  |
| 2.6 | Раздел: Обеспечение деятельности учреждения, выполняющего исполнительно-распорядительные функции в области культуры, библиотечного и музейного обслуживания, организации досуга населения и развития народного художественного творчества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1 | Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций учреждениями культуры | Управление культуры | Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций учреждениями культуры | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 |  | 100% | 100% |  |
| 2.6.2 | Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд учреждений культуры | Управление культуры | Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд учреждений культуры | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 |  | 100% | 100% |  |
| 2.7 | Раздел: Обеспечение реализации приоритетных направлений культурной политики учреждением, осуществляющим техническое обслуживание учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1 | Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций учреждениями культуры | Управление культуры | Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций учреждениями культуры | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 |  | 100% | 100% |  |
| 2.7.2 | Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд учреждений культуры | Управление культуры | Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд учреждений культуры | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 |  | 100% | 100% |  |

3.ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

Таблица № 3

| № п/п | Реквизиты правовых актов об утверждении внесенных изменений | Описание причин необходимости таких изменений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Администрации МО "Карсунский район" Ульяновской области №823 от 30.12.2022г | Уточнение объема финансирования на 2022 год |
| 2 | Постановление Администрации МО "Карсунский район" Ульяновской области №461 от 23.06.2022г | Уточнение объема финансирования на 2022 год |
| 3 | Постановление Администрации МО "Карсунский район" Ульяновской области №1141 от 30.12.2022г | Уточнение объема финансирования на 2022 год |

4.РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И ИНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрено выделение средств из бюджета поселения в размере 67815,82843 тыс.руб. Средства используются строго по целевому назначению:

1) «Модернизация материально-технической базы учреждений культуры муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области»

2) «Реализация учреждениями культуры приоритетных направлений культурной политики в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области»

Отчет

о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2022 году

Таблица № 4

| Наименование программы // Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на 2022 год |  |  |  | Объем финансирования Факт за 2022 год |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа «Культура в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области» |  | 67815,82843 | 2690,55327 | 2071,34673 | 63053,92843 | 67815,82843 | 2690,55327 | 2071,34673 | 63053,92843 | (+/-) |
| 1.Подпрограмма «Модернизация материально-технической базы учреждений культуры муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области» | Итог по подпрограмме 1 | 5952,375 | 2690,55327 | 2071,34673 | 1190,475 | 5952,375 | 2690,55327 | 2071,34673 | 1190,475 | (+/-) |
| Комплектование книжных фондов |  | 206,125 | 131,920 | 32,980 | 41,225 | 206,125 | 131,920 | 32,980 | 41,225 | (+/-) |
| Денежное поощрение лучших учрежде- ний культуры находящихся на территории сельских поселений |  | 260,75 | 199,84034 | 8,75966 | 52,150 | 260,75 | 199,84034 | 8,75966 | 52,150 |  |
| Денежное поощрение лучших работников учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений |  | 62,5 | 50,0 |  | 12,5 | 62,5 | 50,0 |  | 12,5 |  |
| Проведение ремонтных работ в Краснополковском сельском Доме культуры |  | 5423,0 | 2308,79293 | 2029,60707 | 1084,6 | 5423,0 | 2308,79293 | 2029,60707 | 1084,6 |  |
| Подпрограмма -2 «Реализация учреждениями культуры приоритетных направлений культурной политики в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области» | Итог по подпрограмме 2 | 61863,45343 | - | - | 61863,45343 | 61863,45343 |  |  | 61863,45343 | (+/-) |
| Раздел: организация и проведение культурно-досуговых, массовых и конкурсных мероприятий различных жанров самодеятельного творчества, организация выставок |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (+/-) |
| Пушкинский праздник поэзии |  | 19,95706 |  |  | 19,95706 | 19,95706 |  |  | 19,95706 |  |
| День Победы |  | 29,22169 |  |  | 29,22169 | 29,22169 |  |  | 29,22169 |  |
| День Карсуна |  | 83,32174 |  |  | 83,32174 | 82,32174 |  |  | 82,32174 |  |
| День с.Таволжанка |  | 5,42 |  |  | 5,42 | 5,42 |  |  | 5,42 |  |
| Новогодние праздники в р.п. Карсун |  | 17,17951 |  |  | 17,17951 | 17,17951 |  |  | 17,17951 |  |
| Раздел: обеспечение реализации приоритетных направлений культурной политики учреждениями, осуществляющими культурно-досуговую деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций учреждениями культуры |  | 20256,94057 |  |  | 20256,94057 | 20256,94057 |  |  | 20256,94057 |  |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд учреждений культуры |  | 7236,209 |  |  | 7236,209 | 7236,209 |  |  | 7236,209 |  |
| Раздел: обеспечение реализации приоритетных направлений культурной политики учреждениями, осуществляющими библиотечное обслуживание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций учреждениями культуры |  | 7882,65549 |  |  | 7882,65549 | 7882,65549 |  |  | 7882,65549 |  |
| Закупка товаров, работ и услуг для му-ниципальных нужд учрежде- ний культуры |  | 903,59167 |  |  | 903,59167 | 903,59167 |  |  | 903,59167 |  |
| Раздел: Обеспечение реализации приоритетных направлений культурной политики учреждениями, осуществляющими музейное и экскурсионное обслуживание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций учреждениями ку-льтуры |  | 1162,28444 |  |  | 1162,28444 | 1162,28444 |  |  | 1162,28444 |  |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд учреждений культуры |  | 127,53931 |  |  | 127,53931 | 127,53931 |  |  | 127,53931 |  |
| Раздел: Обеспечение реализации приоритетных направлений культурной политики учреждениями, осуществляющими деятельность по реализации дополнительных образовательных программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций учре- ждениями культуры |  | 9503,24095 |  |  | 9503,24095 | 9503,24095 |  |  | 9503,24095 |  |
| Закупка товаров, работ и услуг для му-ниципальных нужд учреждений культуры |  | 997,54740 |  |  | 997,54740 | 997,54740 |  |  | 997,54740 |  |
| Раздел: Обеспечение деятельности учреждения, выполняющего исполнительно-распорядительные функции в области культуры, библиотечного и музейного обслуживания, организации досуга населения и развития народного художественного творчества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций учреждениями культуры |  | 3677,47732 |  |  | 3677,47732 | 3677,47732 |  |  | 3677,47732 |  |
| Закупка товаров, работ и услуг для му-ниципальных нужд учрежде ний культуры |  | 191,38661 |  |  | 191,38661 | 191,38661 |  |  | 191,38661 |  |
| Раздел: Обеспечение реализации приоритетных направлений культурной политики учреждением, осуществляющим техническое обслуживание учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций учреждениями культуры |  | 9770,47178 |  |  | 9770,47178 | 9770,47178 |  |  | 9770,47178 |  |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд учреж-дений культуры |  | 0,00889 |  |  | 0,00889 | 0,00889 |  |  | 0,00889 |  |
| Раздел: Реализация Закона Ульяновской области от 2 мая 2012 года № 49 – ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение мер социальной поддерж-ки по публичным нормативным обя-зательствам |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |

5.Оценка эффективности реализации Программы

Для оценки эффективности реализации мероприятий Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий программы.

Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов:

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица №5

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Значение индикаторов Отчетный год |  | Отклонение от планового значения (%) |
|  |  |  | план | факт |  |
| Название муниципальной программы«Культура в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области на 2018-2024 годы» |  |  |  |  |  |
| Название подпрограммы 1«Модернизация материально-технической базы учреждений культуры муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля отреставрированных и отремонтированных зданий учреждений культуры за период реализации Программы от общего количества учреждений культуры, процентов | % | 34,0 | 34,0 | 100 |
| 1.2 | Доля технически переоснащенных муниципальных учреждений культуры за период реализации Программы от общего количества муниципальных учреждений культуры, процентов | % | 79,0 | 79,0 | 100 |
| 1.3 | Доля компьютеризированных и подключенных к информационно- телекоммуникационной сети Интернет учреждений культуры от общего количества учреждений культуры, требующих модернизации в сфере информационных технологий, процентов | % | 100 | 100 | 100 |
| 1.4 | Количество экземпляров но- вых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения, единиц |  | 310 | 310 | 100 |
| 1.5 | Количество модельных библиотек на территории муниципального образования «Карсунский район», единиц |  | 1 | 1 | 100 |
| Название подпрограммы-2 «Реализация учреждениями культуры приоритетных направлений культурной политики в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области» |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество посещений музеев на 1 тыс. человек населения, человек |  | 302 | 302 | 100 |
| 2.2 | Количество посещений библиотек на 1 тыс. человек населения, человек |  | 270 | 270 | 100 |
| 2.3 | Доля выездных мероприятий по Ульяновской области учреждений культуры от общего количества мероприятий учреждений культуры, процентов | % | 5,4 | 5,4 | 100 |
| 2.4 | Доля новых постановок и концертных программ учреждений культуры от общего количества постановок и концертных программ учреждений культуры, процентов | % | 6,2 | 6,2 | 100 |
| 2.5 | Количество мероприятий по сохранению, возрождению и развитию национальной культуры, организованных учреждениями культуры за период реализации Программы, единиц |  | 34 | 34 | 100 |
| 2.6 | Количество учреждённых премий в сфере культуры, единиц |  | 2 | 2 | 100 |
| Название подпрограммы-3 «Подготовка и переподготовка кадров для учреждений культуры муниципального образования«Карсунский район»Ульяновской области» |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Повышение квалификации руководящих кадров и специалистов в сфере культуры, человек |  | 8 | 8 | 100 |
| 3.2 | Обучение на семинарных занятиях, мастер-классах, творческих лабораториях, человек |  | 14 | 14 | 100 |
| 3.3 | Контрактная подготовка специалистов, человек |  | 4 | 4 | 100 |

| Степень фактического достижения целевых показателей эффективности Программы (П1+П2+П3): количество показателей= оценка | (факт/план+ факт/план…..)/ кол.показат. (34/34+79/79+100/100+310/310+1/1+302/302+270/270+5,4/5,4+6,2/6,2+34/34+2/2+8/8+14/14+4/4)/14=1 |
| --- | --- |
| Оценка эффективности Программы в соответствии с методикой (%) | 100% |

Целями Программы является на 2022 год:

- Комплектование книжного фонда.

- Денежное поощрение лучших учреждений культуры находящихся на территории сельских поселений.

- Денежное поощрение лучших работников учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений.

- Проведение ремонтных работ в Краснополковском сельском Доме культуры.

- Организация и проведение культурно-досуговых, массовых и конкурсных мероприятий различных жанров самодеятельного творчества, организация выставок.

- Обеспечение реализации приоритетных направлений культурной политики учреждениями, осуществляющими культурно-досуговую деятельность.

- Обеспечение реализации приоритетных направлений культурной политики учреждениями, осуществляющими музейное и экскурсионное обслуживание.

- Обеспечение реализации приоритетных направлений культурной политики учреждениями осуществляющими деятельность по реализации дополнительных образовательных программ.

- Обеспечение деятельности учреждения, выполняющего исполнительно-распорядительные функции в области культуры, библиотечного и музейного обслуживания, организации досуга населения и развития народного художественного творчества.

- Обеспечение реализации приоритетных направлений культурной политики учреждением осуществляющим техническое обслуживание учреждений культуры.

Начальник МКУ «Управление по делам

культуры и организации досуга населения

администрации МО «Карсунский район» 		                                                                                          В.А.Хорев