ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Программе

МЕТОДИКА

оценки эффективности реализации муниципальной программы

«Культура в муниципальном образовании

«Карсунский район» Ульяновской области на 2023 - 2025 годы»

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Культура в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области на 2022 - 2025 годы» (далее - муниципальная программа) осуществляется муниципальным заказчиком муниципальной программы по итогам её исполнения за отчётный период (за отчётный финансовый год и в целом за период реализации муниципальной программы).

2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется по следующим критериям:

2.1. Оценка степени достижения за отчётный период запланированных значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы определяется по следующей формуле:

Ф х 100%

И =   --------------, где:

П

И - оценка степени достижения запланированных значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы;

Ф - фактические значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы;

П - плановые значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы.

Фактические значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчётный период определяются путём мониторинга, включающего в себя сбор и анализ информации о выполнении плановых значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы.

Значение И должно быть не менее 100%.

2.2. Оценка уровня финансирования мероприятия муниципальной программы за отчётный период определяется по следующей формуле:

Фф х 100%

Фи = -----------------, где

Фп

Фи - оценка уровня финансирования мероприятия муниципальной программы;

Фф - фактический уровень финансирования мероприятия муниципальной программы;

Фп - объём финансирования мероприятия муниципальной программы, предусмотренный муниципальной программой.

Значение Фи должно быть равно 100%.

2.3. Степень выполнения - мероприятий муниципальной программы определяется по следующей формуле:

Мф х 100%

Ми = -------------------, где:

Мп

Ми - степень выполнения мероприятий муниципальной программы;

Мф - количество мероприятий муниципальной программы, фактически реализованных за отчётный период;

Мп - количество мероприятий муниципальной программы, запланированных на отчётный период.

Значение Ми должно быть равно 100%.

3. На основе проведённой оценки эффективности реализации муниципальной программы могут быть сделаны следующие выводы:

при значении показателя эффективности менее 50% муниципальная программа признаётся неэффективной;

при значении показателя эффективности от 50 до 80% муниципальная программа признаётся умеренно эффективной;

при значении показателя эффективности от 80 до 100% муниципальная программа признаётся эффективной;

при значении показателя эффективности более 100% муниципальная программа признаётся высокоэффективной.

Финансирование расходов, связанных с реализацией мероприятий муниципальной программы, осуществляется за счёт средств бюджета муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области.

_________________