ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению администрации

муниципального образования

«Карсунский район»

Ульяновской области

от 15 февраля 2023 г. №_114

МЕРОПРИЯТИЯ

по обеспечению подготовки и проведению весенних полевых работ

сельскохозяйственными товаропроизводителями

муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области

в 2023 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Создание оперативного районного штаба по подготовке и проведению весенних полевых работ | 20.02.2023 | Зиннюров Л.Д., начальник отдела по развитию сельских территорий администрации муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области |
| 2. | Проведение заседаний оперативного штаба | Еженедельно по средам в 16-00 | Зиннюров Л.Д., начальник отдела по развитию сельских территорий администрации муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области, специалисты отдела по развитию сельских территории администрации муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области |
| 3. | Контроль за хранением, подработкой семенного материала | Каждую неделю | Зиннюров Л.Д., начальник отдела по развитию сельских территорий администрации муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области, Шакиров Р.З. начальник Карсунского районного отдела Федерального государственного бюджетного учреждения «Россельхозцентр» по Ульяновской области (по согласованию) |
| 4. | Организация и осуществление межхозяйственного обмена семян, завоз семян высших репродукций | Февраль, март, апрель | Зиннюров Л.Д., начальник отдела по развитию сельских территорий администрации муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области и руководители хозяйств муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5. | Организация и кон- троль хода ремонта тракторного парка и прицепного сельхозинвентаря | Постоянно до 01.04.2023 | Зиннюров Л.Д., начальник отдела по разви- тию сельских территорий администрации муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области, специалисты отдела по развитию сельских территории администрации муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области |
| 6. | Взятие и отращивание проб озимых культур в хозяйствах района | Февраль, март апрель | Руководители хозяйств муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области (посогласованию) |
| 7. | Выработка рекомендаций по оплате труда на весенних полевых работах | Март, апрель | Лебёдушкин М.М., ведущий специалист (экономист) муниципального казенного учреждения «Управление делами» администрации муниципального образования «Карсунский район»Ульяновской области (по согласованию) |
| 8. | Контроль и помощь в завозе хозяйствами горюче смазочных материалов, минеральных удобрений, средств защиты растений | Февраль, Март, апрель | Специалисты отдела по развитию сельских территорий администрации муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области |
| 9. | Мониторинг использования пашни и сельхозугодий | Постоянно в период посевных работ | Зиннюров Л.Д., начальник отдела по развитию сельских территорий администрации муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области, Главы городского и сельских поселений Карсунского района Ульяновской области (по согласованию) |
| 10. | Выезд по хозяйствам для оказания помощи в организации и проведении весенних полевых работ | Еженедельно, с начала работ - ежедневно | Зиннюров Л.Д., начальник отдела по развитию сельских территорий администрации муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области, специалисты отдела по развитию сельских территории администрации муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области |

_____________________