2

ПРИЛОЖЕНИЕ

 к постановлению администрации муниципального образования «Карсунский район»

23 июля 2014 г.  №  755
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе
Система мероприятий муниципальной программы «Развитие молодёжной политики в Карсунском районе 

Ульяновской области» на 2014-2018 годы с ресурсным обеспечением, 
с разбивкой по срокам и муниципальным заказчикам
	№ п/п
	Наименование 
мероприятия
	сроки
	Источники финансирования
	Финансирование мероприятия по годам (тыс. руб.)

	
	
	
	
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	Всего


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Подпрограмма «Молодёжь»
	

	1. Формирование системы продвижения инициативной и талантливой молодёжи
	

	1.1. Организация палаточных лагерей, смен в рамках летнего отдыха
	

	1
	Смена «Я - лидер» в рамках районного туристического слёта 
	июль
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Участие в областном лагере «Открытые пространства»
	август
	бюджет 
МО «Карсунский район»
	10,0
	-
	-
	-
	-
	10,0

	3
	Участие в областном летнем тренинговом фестивале
	август
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Участие в всероссийском молодёжном форуме «Селигер»
	июль

август
	бюджет 
МО «Карсунский район»
	4,4
	-
	-
	-
	-
	4,4

	1.2. Проведение комплекса мероприятий с работающей молодёжью

	1
	Районный чемпионат по интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?»
	апрель
	бюджет 
МО «Карсунский район»
	6,0
	7,0
	8,0
	9,0
	10,0
	40,0

	2
	Фестиваль работающей молодёжи «Стимул. Успех в твоих руках»
	июнь
	бюджет 
МО «Карсунский район»
	-
	4,0
	5,0
	6,0
	7,0
	22,0

	3
	Реализация проекта «Кадровый потенциал сельской молодёжи «Старт в будущее»»
	июль
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.3. Проведение мероприятий по организации отбора талантливой молодёжи и 

развитие художественного творчества молодёжи

	1
	День российского студенчества. Песенный марафон. Награждение почетными грамотами студентов.
	январь
	бюджет 
МО «Карсунский район»
	1,25
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	9,25

	2
	Районный конкурс творческих работ «Отчизны верные сыны»
	февраль
	бюджет 
МО «Карсунский район»
	-
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	12,0

	3
	Районный этап молодёжного творческого проекта «Ритмы улиц». 
	май
	бюджет 
МО «Карсунский район»
	-
	6,0
	7,0
	8,0
	9,0
	30,0

	4
	Всероссийский пленэр юных художников «Земля Пластова»
	июнь
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.4. Проведение массовых молодёжных мероприятий

	1
	Участие в областном фестивале авторской песни «Юловские зори»
	май
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	День молодёжи
	июнь
	бюджет 
МО «Карсунский район»
	33,94
	10,0
	11,0
	12,0
	13,0
	79,94

	3
	Межрайонный рок-фестиваль «НЕБО ЗЕМЛИ»
	июль
	бюджет 
МО «Карсунский район»
	-
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0
	32,0

	4
	День молодёжных общественных объединений
	октябрь
	бюджет 
МО «Карсунский район»
	-
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	24,0

	Всего 
	
	
	55,59
	46,0
	50,0
	54,0
	58,0
	263,59

	2. Вовлечение молодёжи в социальную практику

	1.1. Проведение мероприятий по поддержке молодёжного предпринимательства

	1
	Участие в региональном конкурсе «Молодой предприниматель России»
	март-апрель
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Участие в школе молодого предпринимателя
	сентябрь
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Участие в областной олимпиаде «Ты - предприниматель»
	октябрь
	-

	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2. Развитие студенческих трудовых отрядов и молодёжных трудовых объединений

	1
	Реализация проекта «Губернаторская тысяча»
	июнь-август
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.3. Осуществление мероприятий, направленных на обеспечение 

рынка труда молодыми квалифицированными кадрами

	1
	Комплекс мероприятий по профориентации молодёжи (встречи, семинары, лекции)
	по отдельному графику
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.4. Проведение мероприятий по формированию здорового образа 

жизни, молодёжного, семейного отдыха

	1
	Конкурс социальной рекламы «Новый взгляд»
	февраль-март
	бюджет 
МО «Карсунский район»
	-
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	12,0

	2
	Акция «скажи жизни ДА», посвящённая Всемирному дню здоровья
	апрель
	бюджет 
МО «Карсунский район»
	-
	2,0
	3,0
	4,0
	5,0
	14,0

	3
	Акция «Не отнимай у себя завтра!», посвящённая Международному Дню борьбы с наркоманией
	июнь
	бюджет 
МО «Карсунский район»
	-
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	4,0

	4
	Районный конкурс молодых семей
	сентябрь
	бюджет 
МО «Карсунский район»
	-
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	24,0

	5
	Акция «Начни с себя!», посвящённая Международному Дню отказа от курения
	ноябрь
	бюджет 
МО «Карсунский район»
	-
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	4,0

	6
	Акция «Красный тюльпан надежды», посвящённая Всемирному Дню борьбы со СПИДом
	декабрь
	бюджет 
МО «Карсунский район»
	-
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	4,0

	7
	Проведение новогодних мероприятий
	декабрь-январь
	бюджет 
МО «Карсунский район»
	6,46
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	22,46

	8
	Агитпоезд «За здоровую счастливую семью»
	ежемесячно
	бюджет 
МО «Карсунский район»
	-
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	8,0

	9
	Заседание клуба молодой семьи
	ежеквартально
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	Акция за здоровый образ жизни «Меняем сигаретку на большую конфетку»
	январь-февраль
	бюджет 
МО «Карсунский район»
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	25,0

	11
	Мероприятие посвященное Дню всех влюблённых и Дню семьи, любви и верности среди молодёжи 
	февраль, июль
	бюджет 
МО «Карсунский район»
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	30,0

	12
	Районный конкурс «Я – лидер!»
	февраль
	бюджет 
МО «Карсунский район»
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	20,0

	13
	Районный чемпионат по интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?»
	ежеквартально
	бюджет 
МО «Карсунский район»
	5,5
	-
	-
	-
	-
	5,5

	2.5. Направление детей в ВДЦ «Орлёнок»

	1
	Направление детей в ВДЦ «Орлёнок»
	по отдельному графику
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.6. Проведение мероприятий по развитию волонтёрского движения

	1
	Участие  в лесной мобильной школе волонтёра
	по отдельному графику
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Районный конкурс «Лучший волонтёр»
	ноябрь, декабрь
	бюджет 
МО «Карсунский район»
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	20,0

	3
	Районный конкурс школьных и студенческих агитбригад
	декабрь
	бюджет 
МО «Карсунский район»
	1,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	17,0

	2.7. Участие в областном конкурсе социального проектирования

	1
	Участие в Губернском конкурсе поддержки молодёжных инициатив и проектов
	апрель-май
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.8. Проведение комплекса мероприятий по повышению правовой и политической
 грамотности молодёжи и вовлечение молодёжи в общественно-политическую жизнь общества

	1
	Участие в малой губернаторской политической школе
	март-апрель
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Участие в профильной смене, неправленой на развитие школьного самоуправления
	июль
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Комплекс мероприятий, направленных на повышение электоральной активности молодёжи
	по отдельному графику
	бюджет 
МО «Карсунский район»
	-
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	16,0

	4
	День дублёра
	ноябрь
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.9. Проведение комплекса мероприятий по развитию молодёжного самоуправления

	1
	Работа молодёжного совета
	ежемесячно
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Работа с активом студенческого самоуправления, круглые столы по вопросам студенческого самоуправления
	ежеквартально
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего
	
	
	31,96
	47,0
	48,0
	49,0
	50,0
	225,96

	3. Обеспечение эффективной социализации молодёжи, находящейся в сложной жизненной ситуации

	3.1. Проведение комплекса мероприятий в рамках профилактики

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних

	1
	Участие в реализации межведомственной профилактической операции «Подросток»
	май-сентябрь
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Районная военно-спортивная игра «Патриот» для детей группы риска
	сентябрь
	бюджет 
МО «Карсунский район»
	1,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	21,0

	3
	Круглый стол «Активная жизненная позиция – условие современности»
	ноябрь
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Акция «Есть 18? Подтверди», «Ваши дети дома?»
	ежеквартально
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Участие в межведомственной профилактической операции «Зимние каникулы»
	декабрь-январь
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего 
	
	
	1,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	21,0

	4. Формирование у молодёжи российской идентичности (россияне) и профилактика 
этнического и религиозно-политического экстремизма в молодёжной среде

	4.1. Проведение мероприятий по формированию условий для гражданского становления, духовно-нравственного и патриотического воспитания молодёжи

	1
	Фестиваль солдатской песни «От Афгана до Чечни»
	февраль
	бюджет 
МО «Карсунский район»
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	30,0

	2
	Районная военно-спортивная игра «Рубеж»
	февраль
	бюджет 
МО «Карсунский район»
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	25,0

	3
	Мероприятие, посвящённое Дню защитника Отечества ( интеллектуальные игры, турнир КВН)
	февраль
	бюджет 
МО «Карсунский район»
	4,45
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	16,45

	4
	Мероприятие, посвящённое Международному Дню 8 марта
	март
	бюджет 
МО «Карсунский район»
	-
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	12,0

	5
	Викторина для школьников «За нашу Победу»
	апрель
	бюджет 
МО «Карсунский район»
	-
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	4,0

	6
	Смотр-конкурс агитбригад «Победа»
	апрель
	бюджет 
МО «Карсунский район»
	-
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	24,0

	7
	Районная акция «Мы верим в тебя, призывник!», День призывника
	апрель-октябрь
	бюджет 
МО «Карсунский район»
	7,0
	7,0
	7,0
	7,0
	7,0
	35,0

	8
	Акция «Георгиевская ленточка»
	май
	бюджет 
МО «Карсунский район»
	-
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	12,0

	9
	Районная военно-спортивная игра «Зарница»
	май
	бюджет 
МО «Карсунский район»
	-
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	20,0

	10
	Районная акция «Спешите делать добро»
	май
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Акция «Зажги свечу»
	май
	бюджет 
МО «Карсунский район»
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	15,0

	12
	Фестиваль патриотической песни «России жить!»
	июнь
	бюджет 
МО «Карсунский район»
	-
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	12,0

	13
	Легкоатлетический кросс, посвящённый участникам локальных войн и памяти погибшим в Афганистане воинам-карсунцам И.Анисимову и Е.Журавлёву
	октябрь
	бюджет 
МО «Карсунский район»
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	15,0

	14
	Мероприятия в рамках Дней воинской славы России:

-День снятия блокады г.Ленинграда

-День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве

-День защитника Отечества

-День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 -1945 г.г.

-День памяти и скорби

-День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве

-День проведения военного парада на Красной площади в г.Москва в ознаменование 24-ой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции

-День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой

-День героев Отечества
	27 января

2 февраля

23 февраля

9 мая

22 июня

23 августа

7 ноября

5 ноября

9 декабря
	бюджет 
МО «Карсунский район»
	5,25
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	25,25

	15
	Мероприятия, посвящённые государственным праздникам: Дню России, Дню флага Российской Федерации, Дню конституции РФ
	июнь, август, декабрь
	бюджет 
МО «Карсунский район»
	-
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	12,0

	16
	Акция «Мы – граждане России»
	еженедельно
	бюджет 
МО «Карсунский район»
	35,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	55,0

	
	Районный конкурс «Мисс Совершенство – 2014 года»
	Апрель, май
	бюджет 
МО «Карсунский район»
	2,75
	-
	-
	-
	-
	2,75

	4.2. Проведение мероприятий по формированию у молодёжи толерантности и уважения к представителям других народов, культур, религий, их традициям и духовно-нравственным ценностям

	1
	Молодёжная акция «Нет экстремизму!»
	апрель
	бюджет 
МО «Карсунский район»
	-
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	4,0

	2
	Творческий фестиваль «Россия многонациональная»
	июнь
	бюджет 
МО «Карсунский район»
	-
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	20,0

	Всего
	
	
	71,45
	67,0
	67,0
	67,0
	67,0
	339,45

	5. Создание инфраструктуры в сфере молодёжной политики

	1
	Реконструкция муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дом учащейся молодёжи р.п.Карсун»
	2 квартал 2014
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6. Обеспечение реализации муниципальной программы

	6.1. Проведение социологических исследований, мониторингов, создание банка данных по проблемам молодёжи

	1
	Проведение социологических исследований, мониторингов, создание банка данных по проблемам молодёжи
	ежегодно
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6.2 Информационное освещение деятельности отдела по делам молодёжи в средствах массовой информации

	1
	Информационное освещение деятельности отдела по делам молодёжи в районной газете «Карсунский вестник», на сайте муниципального образования «Карсунский район»
	ежемесячно
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6.3. Подготовка и переподготовка, повышение квалификации специалиста по работе с молодёжью

	1
	Участие специалиста по работе с молодёжью в мероприятиях по подготовке, переподготовке и повышению квалификации
	по отдельному графику
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего 
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого по подпрограмме
	
	
	160,0
	165,0
	170,0
	175,0
	180,0
	850,0

	Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей»

	1.
	Предоставление социальных выплат молодым семьям
	в течении

года
	бюджет  МО «Карсунский район»
	294,67
	489,6
	489,6
	489,6
	489,6
	2253,07

	2.
	Предоставление молодым семьям дополнительных социальных 
выплат при рождении (усыновлении) ребёнка
	в течении

года
	бюджет  МО «Карсунский район»
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого по подпрограмме
	
	
	294,67
	489,6
	489,6
	489,6
	489,6
	2253,07

	Итого по муниципальной программе
	
	
	454,67
	654,6
	659,6
	664,6
	669,6
	3103,07


_____________________
