                                                                                                                                                                                                        Утверждён
                                                                                                                                                                                       Постановлением администрации
                                                                                                                                                                                       муниципального образования

                                                                                                                                                                                       «Карсунский район»

                                                                                                                                                                                       от «26» ноября   2009 г. № 876
Перечень

мероприятий по реализации программы

«Развития муниципальной службы муниципального образования «Карсунский район» (2009-2013 годы)» на 2009-2010 годы
	  №

п/п
	Наименования мероприятия
	    Срок

 исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат

	 1
	
2
	3
	               4
	              5

	1. Совершенствование системы управления муниципальной службой

	1.1
	Выработка предложений по оптимизации структуры и  численности структурных подразделений администрации муниципального образования «Карсунский район»
	ІІ  квартал
2010 года
	Руководитель аппарата и отдел организационного обеспечения администрации муниципального образования «Карсунский район»
	Обеспечение эффективности управления

	1.2
	Подготовка проекта нормативного правого акта о структуре аппарата администрации муниципального образования «Карсунский район»
	ІІ квартал
2010 года
	Руководитель аппарата и отдел организационного обеспечения администрации муниципального образования «Карсунский район» 
	Упорядочение структуры аппарата администрации муниципального образования «Карсунский район»

	1.3
	Совершенствование системы информационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Карсунский район» на

основе сетевых компьютерных технологий


	2009-2010 годы
	Муниципальное учреждение «Управление делами» администрации муниципального образования «Карсунский район» (по согласованию)
	Повышение оперативности обмена документов и обеспечение контроля их исполнения

	2. Методическое обеспечение развития муниципальной службы

	2.1
	Разработка методических рекомендаций по вопросам проведения конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы муниципального образования «Карсунский район»
	ІІ квартал
2010 года
	Отдел организационного обеспечения администрации муниципального образования «Карсунский район»
	Обеспечение поступления на муниципальную службу  высококвалифицированных специалистов

	2.2
	Разработка методических рекомендаций по подготовке положений о структурных подразделениях администрации муниципального образования «Карсунский район»
	ІV квартал
2009 года
	Отдел организационного обеспечения администрации муниципального образования «Карсунский район»
	Обеспечение чёткого разграничения функций между структурными подразделениями администрации муниципального образования «Карсунский район»

	2.3
	Разработка методических рекомендаций по подготовке должностных регламентов муниципальных служащих администрации муниципального образования «Карсунский район»
	ІV квартал
2009 года


	Отдел организационного обеспечения администрации муниципального образования «Карсунский район»
	Конкретизация полномочий муниципальных служащих муниципального образования «Карсунский район»

	2.4
	Разработка методических рекомендаций по внедрению индивидуальных планов развития муниципальных служащих администрации муниципального образования «Карсунский район»
	ІІІ квартал

2010 года


	Отдел организационного обеспечения администрации муниципального образования «Карсунский район»
	Обеспечение повышения профессионального уровня муниципальных служащих администрации муниципального образования «Карсунский район»

	2.5
	Разработка методических рекомендаций по работе с персональными данными муниципальных служащих администрации муниципального образования «Карсунский район»
	ІІІ квартал

2010 года


	Муниципальное учреждение «Управление делами» администрации муниципального образования «Карсунский район» (по согласованию)
	Обеспечение защиты персональных данных муниципальных служащих администрации муниципального образования  «Карсунский район»

	3. Развитие кадрового потенциала муниципальной службы

	3.1
	Совершенствование методов конкурсного отбора лиц, претендующих на замещение вакантных должностей муниципальной службы администрации муниципального образования «Карсунский район»
	2009-2010 годы
	Руководители структурных подразделений администрации муниципального образования «Карсунский район»
	Привлечение на муниципальную службу квалифицированных специалистов

	3.2
	Применение современных кадровых технологий при проведении квалификационного экзамена, а также аттестации муниципальных служащих администрации муниципального образования Карсунский район»
	2010 год
	Руководители структурных подразделений администрации муниципального образования «Карсунский район»
	Повышение профессиональной

компетентности, мотивации муниципальных служащих

	3.3
	Планирование должностного  роста муниципальных служащих администрации муниципального образования «Карсунский район» на основе их профессиональных заслуг и деловых качеств, ротации кадрового состава  муниципальной службы администрации муниципального образования «Карсунский район»
	2010 год
	Руководители структурных подразделений администрации муниципального образования «Карсунский район»
	Повышение мотивации муниципальных служащих 



	3.4
	Формирование на конкурсной основе кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы администрации муниципального образования «Карсунский район»
	2010 год
	Руководители структурных подразделений администрации муниципального образования «Карсунский район»
	Обеспечение выполнения

требований законодательства

	3.5
	Внедрение новых образовательных технологий в процессе дополнительного профессионального образования: стажировок, электронных обучающих систем, тестовых программ, форм дистанционного обучения и других  
	2009-2010 годы
	Руководители структурных подразделений администрации муниципального образования «Карсунский район»
	Повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих 

	3.6
	Привлечение наиболее подготовленных студентов высших учебных заведений Ульяновской области для работы в органах местного самоуправления муниципального образования «Карсунский район» на общественных началах с дальнейшим включением их в кадровый резерв и назначением на должности муниципальной службы администрации муниципального образования «Карсунский район»
	2009-2010 годы
	Руководители структурных подразделений администрации муниципального образования «Карсунский район», высшие учебные заведения

(по согласованию)
	Привлечение на муниципальную службу перспективных молодых специалистов

	4. Организация работы по предупреждению коррупции

	4.1
	Реализация механизмов выявления, разрешения и предотвращения конфликта интересов на муниципальной службе администрации муниципального образования «Карсунский район»
	2009-2010 годы
	Руководители структурных подразделений администрации муниципального образования «Карсунский район»
	Обеспечение деятельности в области противодействия коррупции

	4.2
	Формирование системы контроля за соблюдением ограничений на муниципальной службе администрации муниципального образования «Карсунский район»
	І квартал
2010года
	Руководители структурных подразделений администрации муниципального образования «Карсунский район»
	Обеспечение требований законодательства

	5. Организация взаимодействия с институтами гражданского общества

	5.1
	Совершенствование средств и методов информирования населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Карсунский район» 
	2009-2010годы
	Руководители структурных подразделений администрации муниципального образования «Карсунский район» и Муниципальное учреждение «Управление делами» администрации муниципального образования «Карсунский район» (по согласованию)
	Обеспечение открытости деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Карсунский район»

	5.2
	Организация получения отзывов от граждан о качестве полученных муниципальных услуг
	2009-2010 годы
	Отдел организационного обеспечения администрации муниципального образования «Карсунский район»
	Обеспечение подконтрольности деятельности администрации муниципального образования «Карсунский район»


________________________________________________________________________________
