ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению администрации

муниципального образования

«Карсунский район»

от 25 марта 2016 г. № 111

МЕРОПРИЯТИЯ

по обеспечению подготовки и проведения весенне-полевых работ

сельскохозяйственными товаропроизводителями

муниципального образования «Карсунский район» в 2016 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание оперативного районного штаба по подготовке и проведению весенне-полевых работ | До 10 марта 2016 года | М.Н.Лашин |
| 2. | Проведение заседаний оперативного штаба | Еженедельно по средам в 16-00 | М.Н.Лашин, специалисты отдела по развитию сельского хозяйства |
| 3. | Контроль за хранением подработкой семенного материала | Каждую неделю | Л.П. Егоров С.В. Поснов (по согласованию) |
| 4. | Организация и осуществление межхозяйственного обмена семян, завоз семян высших репродукций | Март Апрель | Л.П.Егоров и руководители хозяйств (по согласованию) |
| 5. | Организация и контроль хода ремонта тракторного парка и прицепного сельхозинвентаря | Постоянно до 1 апреля 2016 года | М.Н.Лашин, специалисты отдела по развитию сельского хозяйства |
| 6. | Взятие и отращивание проб озимых культур в хозяйствах района | Апрель, март | Руководители хозяйств (по согласованию) |
| 7. | Выработка рекомендаций по оплате труда на весенне-полевых работах | Март | М.М. Лебёдушкин |
| 8. | Контроль и помощь в завозе хозяйствами ГСМ, минеральных удобрений, средств защиты растений | Март Апрель | Специалисты отдела по развитию сельского хозяйства |
| 9. | Мониторинг использования пашни и сельхозугодий | Постоянно в период посевных работ | М.Н.Лашин Главы городских и сельских поселений (по согласованию) |
| 10. | Выезд по хозяйствам для оказания помощи в организации и проведении весенне-полевых работ | Еженедельно, с началом работ ежедневно | М.Н.Лашин, специалисты отдела по развитию сельского хозяйства |

_______________