                                СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КАРСУНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

                                                                      р.п. Карсун

от   16.12.2010
  


                                              


№  99
                                                                                                                                

экз. №

Об утверждении муниципальной целевой программы

«Противодействие коррупции в муниципальном образовании

«Карсунский район» на 2011-2012 годы»

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. № 460 «О Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2010 - 2011 годы», в целях совершенствования мер по профилактике коррупции в муниципальном образовании «Карсунский район», устранению причин и условий, порождающих коррупцию, на основании Постановления Правительства Ульяновской области от  22.07.2008 № 14/329-П «Об утверждении областной целевой программы «Противодействие коррупции в Ульяновской области» на 2008-2010 годы», статей 13,31 Устава муниципального образования «Карсунский район»,

Совет депутатов решил:

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Карсунский район» на 2011-2012 годы» (прилагается).

2. Управлению финансов муниципального образования «Карсунский район» финансирование расходов на исполнение данной программы запланировать в проектах бюджета муниципального образования «Карсунский район» на 2011 и 2012 годы.

3. Решение Совета депутатов муниципального образования «Карсунский район» от 30.09.2009 № 109 «Об утверждении районной целевой программы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области» на 2009-2011 годы» признать утратившим силу.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на ответственного за реализацию антикоррупционной политики в муниципальном образовании «Карсунский район» Решетникову Е.И.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).

	Заместитель Председателя Совета депутатов муниципального образования

«Карсунский район»


	                                       В.В. Домнина

	
	


Приложение 

к решению Совета депутатов

муниципального образования

«Карсунский район»

от  16.12.2010  № 99
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

«КАРСУНСКИЙ РАЙОН»

НА 2011-2012 ГОДЫ»

Паспорт программы

	Наименование    Программы
	–
	Муниципальная целевая программа «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Карсунский район» на 2011-2012 годы» (далее – Программа).

	Дата принятия решения о разработке Программы
	–
	«01» ноября 2010 г.

	Основание для разработки Программы
	–
	Указ Президента РФ от 13 апреля 2010 г. № 460 «О Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2010 - 2011 годы»;

Постановление Правительства Ульяновской области от  22.07.2008 № 14/329-П «Об утверждении областной целевой программы «Противодействие коррупции в Ульяновской области» на 2008-2010 годы».

	Муниципальный заказчик Программы
	–
	Администрация муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области.

	Разработчик Программы
	–
	Юридический отдел аппарата Совета депутатов муниципального образования «Карсунский район».

	Цели и задачи          Программы       

                   
	–
	целями Программы являются:

искоренение причин и условий, порождающих коррупцию;

создание эффективной системы противодействия коррупции в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области;

обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства от коррупции и её проявлений;

снижение уровня коррупции, её влияния на деятельность органов местного самоуправления муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области, на активность и эффективность бизнеса, на повседневную жизнь граждан.

Задачами Программы являются:

повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Карсунский район» по противодействию коррупции;

совершенствование организации антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов, повышение её результативности;

совершенствование организационного и методического обеспечения антикоррупционного мониторинга, исследование состояния коррупции и эффективности мер, принимаемых по её предупреждению;

обеспечение участия институтов гражданского общества в противодействии коррупции;

формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции и содействие средствам массовой информации во всестороннем и объективном освещении мер антикоррупционной политики;

совершенствование кадровой политики и работы комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области и урегулированию конфликтов интересов.

	Исполнители           Программы
	–
	Структурные подразделения администрации муниципального образования «Карсунский район». 

	Основные                

целевые 

индикаторы и

показатели 

Программы
	–
	оценка населением повышения степени открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области (по данным социологических исследований), процентов;

оценка уровня готовности населения совершать коррупциогенные поступки в различных ситуациях (по данным социологических исследований), процентов;

снижение доли жителей муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области, сталкивавшихся в государственных и муниципальных учреждениях, расположенных на территории муниципального образования «Карсунский район» и оказывающих услуги населению, с фактами коррупции (по данным социологических исследований), процентов;

увеличение доли подготовленных сотрудниками органов местного самоуправления муниципального района экспертных заключений по результатам антикоррупционных экспертиз проектов муниципальных правовых актов от общего количества, разработанных сотрудниками органов местного самоуправления муниципального района проектов муниципальных нормативных правовых актов, процентов;

увеличение количества действующих нормативных правовых актов органов местного самоуправления, расположенных на территории муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области, прошедших антикоррупционную экспертизу, единиц;

рост числа заседаний Общественного совета по профилактике коррупции в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области, проведённых в течение квартала, единиц;

рост числа рассмотренных обращений граждан и организаций, поступивших на антикоррупционные «горячие линии» в органах местного самоуправления муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области, единиц;

рост числа публикаций по теме коррупции и противодействию коррупции, размещённых в муниципальных печатных СМИ в течение квартала, единиц;

увеличение доли официальных сайтов органов местного самоуправления, расположенных на территории муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области, содержащих тексты федеральных, региональных и муниципальных нормативных правовых актов о противодействии коррупции, процентов;

увеличение доли заседаний комиссий по урегулированию конфликтов интересов в органах местного самоуправления, расположенных на территории муниципального образования «Карсунский район», проведённых с участием независимых экспертов по сравнению с общим количеством заседаний, процентов;

увеличение доли общеобразовательных учреждений, расположенных на территории муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области, внедривших элементы антикоррупционного воспитания и образования в учебные планы, процентов

	Сроки и этапы       

реализации 

Программы
	–
	2011-2012 годы:

1 этап – 2011 год;

2 этап – 2012 год

	Объёмы и             

источники финансирования Программы
	–
	Общий объем финансирования из бюджета муниципального образования «Карсунский район» на весь период – 45 тыс. руб., в том числе:

2011 год – 20 тыс. руб.;

2012 год – 25 тыс. руб.

	Система управления Программой
	–
	1. Утверждение Программы на Совете депутатов.

2. Ознакомление с Программой членов Общественного совета по профилактике коррупции муниципального образования «Карсунский район».

3. Ежеквартальный отчёт специалиста администрации муниципального образования «Карсунский район», ответственного за реализацию антикоррупционной политики, о выполненных мероприятиях Программы на заседаниях Общественного совета по профилактике коррупции муниципального образования «Карсунский район».

4. Ежеквартальный отчёт специалиста администрации муниципального образования «Карсунский район», ответственного за реализацию антикоррупционной политики, о выполненных мероприятиях Программы на заседаниях Совета депутатов муниципального образования «Карсунский район».

	Ожидаемые             

результаты
	–
	сокращение количества коррупционных правонарушений со стороны муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области;

укрепление доверия граждан к органам местного самоуправления муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области;

повышение прозрачности принимаемых решений органами местного самоуправления муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области;

снижение уровня коррупции при исполнении муниципальных функций и предоставлении муниципальных услуг органами местного самоуправления муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области, совершенствование кадровой политики;

создание условий для предупреждения и профилактики коррупции, формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции;

привлечение институтов гражданского общества и граждан к реализации антикоррупционной политики на территории муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области;

сокращение зон повышенного коррупционного риска.


1. Содержание проблемы и обоснование необходимости

её решения программными средствами

Преступные действия чиновников подрывают авторитет государственных органов и органов местного самоуправления у населения, препятствуют развитию предпринимательства, снижают активность бизнеса, негативно влияют на социально-экономическое развитие района и региона, что требует принятия скоординированных мер по устранению причин, порождающих коррупцию.

Внедрение правовых, организационных и иных механизмов противодействия коррупции, повышение прозрачности деятельности органов местного самоуправления и исполнение требований, установленных антикоррупционным законодательством являются также необходимыми элементами реализации проводимой административной реформы.

В муниципальном образовании «Карсунский район» действовало Решение Совета депутатов муниципального образования «Карсунский район» от 30.09.2009 № 109 «Об утверждении районной целевой программы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области» на 2009-2011 годы», одной из целей которой стало формирование базовых элементов антикоррупционной системы.

При содействии Уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской области в течение 2010 года в муниципальном образовании «Карсунский район» была сформирована организационная структура по противодействию коррупции, включившая в себя следующие элементы:

антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов;

Общественный совет по профилактике коррупции;

подготовка и размещение публикаций антикоррупционной направленности;

программа противодействия коррупции;

комиссии по урегулированию конфликтов интересов.

За каждыми элементами организационной структуры были закреплены ответственные специалисты, общую их работу координирует ответственный за реализацию антикоррупционной политики.

В числе основных итогов предыдущей программы можно отметить следующие:

1. Организация системы антикоррупционных экспертиз проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Карсунский район».

С 01 января 2010 года по 1 декабря 2010 года сотрудниками администрации и Совета депутатов муниципального образования «Карсунский район» было проведено 121 антикоррупционная экспертиза проектов муниципальных нормативных правовых актов и 1 антикоррупционная экспертиза действующих муниципальных нормативных правовых актов. Из общего этого количества число отрицательных антикоррупционных экспертиз составило 8. Количество выявленных коррупциогенных факторов составило 13.

Следует отметить, что районной прокуратурой в проектах муниципальных нормативных правовых актов и действующих актах было выявлено 18 коррупциогенных факторов (в том числе  и после проведения антикоррупционных экспертиз юристами органов местного самоуправления муниципального образования «Карсунский район»), что свидетельствует о необходимости совершенствования антикоррупционной экспертизы муниципальных актов и их проектов. 

Все выявленные коррупциогенные факторы были исключены из текстов муниципальных правовых актов.

2. Организация работы Общественного совета по профилактике коррупции муниципального образования «Карсунский район».

С 01 января по 1 декабря  2010 года было проведено 5 заседаний этого органа. В ходе заседаний рассматривались вопросы, связанные с определением основных направлений деятельности совета, создание рабочих групп по проблемам реализации антикоррупционной политики, требующих углубленной проработки, ежеквартальное подведение итогов работы, утверждение плана работы на 1 квартал 2011 года.
3. Повышение открытости деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Карсунский район».

Данное направление антикоррупционной работы проявилось в увеличении количества публикаций антикоррупционной направленности в средствах массовой информации. Если в 2009 году в печатных средствах массовой информации муниципального образования  «Карсунский район» было сделано лишь 5 публикаций, то в 2010 году это число составило 7.

В соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» на официальном сайте администрации муниципального образования «Карсунский район» размещены тексты принятых нормативных правовых актов, административные регламенты оказываемых муниципальных услуг, информация о «телефоне доверия» и иная информация.

4. Организация обучения антикоррупционным технологиям.

В 2010 году сотрудниками органов местного самоуправления муниципального образования «Карсунский район» были проведены обучающие семинары по вопросам проведения антикоррупционных экспертиз и правильного юридического оформления нормативных правовых актов. 

Кроме того, сотрудник администрации муниципального образования «Карсунский район» принял участие в обучающем тренинге по проведению анализа коррупциогенности (антикоррупционной экспертизы) нормативных правовых актов Института модернизации государственного и муниципального управления. 

5. Организация работы комиссии по урегулированию конфликтов интересов муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования «Карсунский район».

С 01 января по 1 декабря 2010 года было проведено 2 заседания комиссии по урегулированию конфликтов интересов муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования «Карсунский район», был рассмотрен 1 конфликт интересов. В 1 заседании комиссии принимали участие независимые эксперты.

Для надлежащего исполнения муниципальными служащими своих обязанностей в администрации был принят Кодекс служебной этики муниципальных служащих муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области, утверждённый Решением Совета депутатов муниципального образования «Карсунский район» от 28.10.2009 № 10. 

Принятые меры не оказали существенного влияния на противодействие коррупции, она по-прежнему затрудняет нормальное функционирование всех общественных механизмов, препятствует проведению социальных преобразований и модернизации экономики, вызывает у населения серьёзную тревогу и недоверие к органам местного самоуправления муниципального образования «Карсунский район».

Данные обстоятельства требуют дальнейшего наращивания усилий по противодействию коррупции, используя программно-целевые методы, которые позволяют обеспечить постоянный контроль за реализацией мероприятий Программы, изменение запланированных мероприятий, анализ достигнутых результатов и, при необходимости, внесение корректировок в перечень мероприятий Программы. При этих условиях обеспечивается комплексность, неразрывность, последовательность и конкретность принимаемых мер по противодействию коррупции.

2. Цели и задачи Программы

Целями Программы являются:

искоренение причин и условий, порождающих коррупцию;

создание эффективной системы противодействия коррупции в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области;

обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства от коррупции и её проявлений;

снижение уровня коррупции, её влияния на деятельность органов местного самоуправления муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области, на активность и эффективность бизнеса, на повседневную жизнь граждан.

Задачами Программы являются:

повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Карсунский район» по противодействию коррупции;

совершенствование организации антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов, повышение её результативности;

совершенствование организационного и методического обеспечения антикоррупционного мониторинга, исследование состояния коррупции и эффективности мер, принимаемых по её предупреждению;

обеспечение участия институтов гражданского общества в противодействии коррупции;

формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции и содействие средствам массовой информации во всестороннем и объективном освещении мер антикоррупционной политики;

совершенствование кадровой политики и работы комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области и урегулированию конфликтов интересов;

поиск и устранение зон повышенного коррупционного риска в управленческой деятельности.

3. Сроки реализации Программы

Программа реализуется в течение 2011-2012 годов в два этапа:

1 этап – 2011 год, направлен на завершение формирования элементов организационной структуры по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Карсунский район», выявление зон повышенного коррупционного риска и принятие мер по их устранению;

2 этап – 2012 год, направлен на обеспечение системной и комплексной работы по противодействию коррупции в экономических и социально значимых сферах, продолжение работы по устранению зон повышенного коррупционного риска.

4. Система программных мероприятий

Перечень мероприятий Программы указан в приложении № 1 к Программе.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объём финансирования мероприятий Программы из средств бюджета муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области составляет 45 тыс. рублей, из них в 2011 году – 20 тыс. рублей, в 2012 году – 25 тыс. рублей.

6. Ожидаемые результаты реализации Программы

Ожидаемыми результатами реализации Программы являются:

сокращение количества коррупционных правонарушений со стороны муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области;

укрепление доверия граждан к органам местного самоуправления муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области;

повышение прозрачности принимаемых решений органами местного самоуправления муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области;

снижение уровня коррупции при исполнении муниципальных функций и предоставлении муниципальных услуг органами местного самоуправления муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области, совершенствование кадровой политики;

создание условий для предупреждения и профилактики коррупции, формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции;

привлечение институтов гражданского общества и граждан к реализации антикоррупционной политики на территории муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области;

сокращение зон повышенного коррупционного риска.

7. Организация управления реализацией Программы

Программа будет реализовываться во взаимодействии с исполнительными органами государственной власти Ульяновской области, Уполномоченным по противодействию коррупции в Ульяновской области, сельскими и городскими поселениями муниципальных образований, расположенных на территории муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области, институтами гражданского общества и гражданами, принимающими участие в профилактике коррупции.

Управление реализацией программных мероприятий Программы осуществляет ответственный за реализацию антикоррупционной политики в муниципальном образовании «Карсунский район».

Исполнители мероприятий Программы представляют ответственному за реализацию антикоррупционной политики в муниципальном образовании «Карсунский район» информацию о ходе её реализации ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчётным периодом. По итогам обобщения предоставленной информации о ходе реализации Программы ответственный за реализацию антикоррупционной политики в муниципальном образовании «Карсунский район» информирует о её выполнении на заседаниях Общественного совета по профилактике коррупции муниципального образования «Карсунский район» и Совета депутатов муниципального образования «Карсунский район» по итогам каждого квартала.

8. Основные целевые индикаторы и показатели Программы

Основными целевыми индикаторами и показателями Программы являются:

оценка населением повышения степени открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области (по данным социологических исследований), процентов; 

оценка уровня готовности населения совершать коррупциогенные поступки в различных ситуациях (по данным социологических исследований), процентов;

снижение доли жителей муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области, сталкивавшихся в государственных и муниципальных учреждениях, расположенных на территории муниципального образования «Карсунский район» и оказывающих услуги населению, с фактами коррупции (по данным социологических исследований), процентов;

увеличение доли подготовленных сотрудниками органов местного самоуправления муниципального района экспертных заключений по результатам антикоррупционных экспертиз проектов муниципальных правовых актов от общего количества, разработанных сотрудниками органов местного самоуправления муниципального района проектов муниципальных нормативных правовых актов, процентов;

увеличение количества действующих нормативных правовых актов органов местного самоуправления, расположенных на территории муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области, прошедших антикоррупционную экспертизу, единиц; 

рост числа заседаний Общественного совета по профилактике коррупции в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области, проведённых в течение квартала, единиц;

рост числа рассмотренных обращений граждан и организаций, поступивших на антикоррупционные «горячие линии» в органах местного самоуправления муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области, единиц;

рост числа публикаций по теме коррупции и противодействию коррупции, размещённых в муниципальных печатных СМИ в течение квартала, единиц;

увеличение доли официальных сайтов органов местного самоуправления, расположенных на территории муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области, содержащих тексты федеральных и региональных нормативных правовых актов о противодействии коррупции, процентов;

увеличение доли заседаний комиссий по урегулированию конфликтов интересов в органах местного самоуправления, расположенных на территории муниципального образования «Карсунский район», проведённых с участием независимых экспертов по сравнению с общим количеством заседаний, процентов;

увеличение доли общеобразовательных учреждений, расположенных на территории муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области, внедривших элементы антикоррупционного воспитания и образования в учебные планы, процентов;

Значения целевых индикаторов и показателей Программы приводятся в  приложении № 2 к Программе.














ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

 












 к Программе 

МЕРОПРИЯТИЯ

муниципальной целевой программы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании

 «Карсунский район» на 2011-2012 годы»

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ответственные

за реализацию

мероприятия *
	Срок реали​зации
	Объём финансирования, тыс. руб.

	
	
	
	
	2011
	2012
	Всего


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Повышение эффективности деятельности органов 

местного самоуправления муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области по противодействию коррупции

	1.1.
	Участие в проведении представителями институтов гражданского общества, участвующих в реализации анти​коррупционной политики на территории муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области (далее – институты гражданского общества), пред​ставителями территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по ульяновской области  анализа муниципальной целевой программы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Карсунский район» на 2011-2012 годы» и её проекта на предмет соответствия антикоррупционному законодательству и эффективности запланированных мероприятий по устранению зон кор​рупционных рисков
	Отдел правового обеспечения администрации муниципального образования «Карсунский район»; 

Юридический отдел аппарата Совета депутатов  муниципального образования «Карсунский район»
	IV квартал 2010 г.
	–
	–
	–

	1.2.
	Публикация в средствах массовой ин​формации и в сети Интернет тек​ста муниципальной целевой программы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Карсунский район» на 2011-2012 годы»
	Аппарат Совета депутатов муниципального образования «Карсунский район»
	IV квартал 2010 г.
	–
	–
	–

	1.3.
	Проведение мониторинга эффективно​сти реали​зации Программы с оценкой исполнения целевых показателей этой Программы и публи​кацией итогов про​ведённого мониторинга на официаль​ном сайте администрации муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области
	Отдел правового обеспечения администрации муниципального образования «Карсунский район»;

Руководители структурных подразделений  администрации муниципального образования «Карсунский район»;

Юридический отдел аппарата Совета депутатов  муниципального образования «Карсунский район»
	По итогам каждого квартала 2011, 2012 гг.
	–
	–
	–

	1.4.
	Проведение мониторинга эффективно​сти работы элементов организацион​ной структуры по противодействию коррупции в органах местного самоуправ​ления муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области в соот​ветствии с рейтинговой системой эф​фективности работы
	Руководитель аппарата администрации муниципального образования «Карсунский район» 
	По итогам каждого квартала в течение 2011, 2012 гг.
	–
	–
	–

	1.5.
	Обобщение результатов мониторинга эффективности реализации муниципальной целевой программы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Карсунский район» на 2011-2012 годы» и результатов монито​ринга эффективности работы элемен​тов организационной структуры по про​тиводействию коррупции в органах местного самоуправ​ления муниципального образования «Карсунский район» с публикацией их на официальном сайте Администрации муниципального образования «Карсунский район».
	Отдел правового обеспечения администрации муниципального образования «Карсунский район»; 

Руководитель аппарата администрации муниципального образования «Карсунский район»

Юридический отдел аппарата Совета депутатов  муниципального образования «Карсунский район»
	По итогам каждого квартала в те​чение 2011, 2012 гг.
	–
	–
	–

	1.6.
	Проведение анализа нормативной пра​вовой базы по противодействию кор​рупции в органах местного самоуправ​ления муниципального образования «Карсунский район» с целью приведения её в соответствие с законодательством в случае его изменения
	Отдел правового обеспечения администрации муниципального образования «Карсунский район»; 

Юридический отдел аппарата Совета депутатов  муниципального образования «Карсунский район»
	По мере не​обходимости
	–
	–
	–

	1.7.
	Отчёты ответственных за мероприятия антикоррупционной программы на аппаратном совещании главы администрации с размещением итогов рассмотрения отчётов в районной газете и на сайте администрации 
	
	еженедельно
	
	
	

	2. Внедрение в деятельность органов местного самоуправ​ления муниципального образования «Карсунский район» инновационных технологий, обеспечивающих прозрачность процесса разработки и принятия муниципальных нормативных правовых актов и управленческих решений, а также обеспечивающих электронное взаимодействие указанных органов и их взаимодействие 

с гражданами и организациями в рамках оказания муниципальных услуг

	2.1.
	Утверждение и внедрение в практику работы административных регламен​тов оказания муни​ципальных услуг гражданам и органи​зациям
	Руководитель аппарата администрации муниципального образования «Карсунский район»

Отдел организационного обеспечения администрации муниципального образования «Карсунский район»
	1 квартал 2011 г.
	–
	–
	–

	2.2.
	Проведение мониторинга качества ока​зания муниципаль​ных услуг и выполнения администра​тивных регламентов органами местного самоуправления муниципального образования «Карсунский район»
	 Руководитель аппарата администрации муниципального образования «Карсунский район»

Отдел организационного обеспечения администрации муниципального образования «Карсунский район»
	По итогам каждого квартала в те​чение 2011, 2012 гг.
	–
	–
	–

	2.3.
	Оформление информационных стен​дов, создание на официальном сайте Администрации муниципального образования «Карсунский район» соответствующих разделов с ин​формацией о структуре и функциях органов местного самоуправления муниципального образования «Карсунский район», времени и месте приёма граждан и представителей организа​ций, о порядке обжалования действий должностных лиц
	Руководители структурных подразделений администрации муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области
	В течение 30 дней после утверждения административных регламентов
	–
	–
	–

	3. Совершенствование системы учёта муниципального имущества и оценки эффективности его использования

	3.1.
	Внедрение сплошной технической ин​вентаризации (паспортизации) объек​тов муниципальной собственности с целью более тщательного их учёта и выявле​ния случаев незаконных отчуждений
	Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области
	2011, 2012 гг. 
	–
	–
	–

	3.2.
	Проведение контрольных выездных проверок с применением фотофикса​ции:

а) имущества муниципальной казны;

б) имущества, закреплённого на праве оперативного управления за муниципальными учрежде​ниями;

в) имущества, закреплённого на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными пред​приятиями
	Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области
	По итогам каждого квартала в те​чение 2011, 2012 гг.
	–
	–
	–

	4. Устранение коррупциогенных факторов, препятствующих созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций

	5. Совершенствование условий, процедур и механизмов муниципальных закупок, в том числе 
путём расширения практики проведения открытых аукционов в электронной форме, а также путём создания комплексной 
контрактной системы, обеспечивающей соответствие показателей и итогов выполнения муниципальных
контрактов первоначально заложенным в них параметрам и утверждённым показателям соответствующего бюджета

	6. Совершенствование организации антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проек​тов, 
повышение её результативности

	6.1.
	Организация системы доступа к тек​стам разрабатываемых проектов норма​тивных правовых актов муниципального образования «Карсунский район», подлежащих обязатель​ной антикоррупционной экспертизе.
	Отдел организационного обеспечения администрации муниципального образования «Карсунский район»;

Отдел правового обеспечения администрации муниципального образования «Карсунский район»; 

Юридический отдел аппарата Совета депутатов  муниципального образования «Карсунский район»
	II квартал 
2011 г.
	–
	–
	–

	6.2.
	Публикация на официальном сайте администрации муниципального образования «Карсунский район» перечня поступающих на антикоррупционную экспертизу проек​тов нормативных правовых актов и тек​стов экспертных заключений по ито​гам проведения антикоррупцион​ных экспертиз проектов нормативных правовых актов 
	Отдел организационного обеспечения администрации муниципального образования «Карсунский район»;

Отдел правового обеспечения администрации муниципального образования «Карсунский район»; 

Юридический отдел аппарата Совета депутатов  муниципального образования «Карсунский район»
	Постоянно
	–
	–
	–

	6.3.
	Организация ежегодных обучающих семинаров (тренингов) для специали​стов органов местного самоуправления муниципальных образований Карсунского района, проводящих антикорруп​ционные экспертизы нормативных пра​вовых актов и их проектов
	Руководитель аппарата администрации муниципального образования «Карсунский район»

Отдел организационного обеспечения администрации муниципального образования «Карсунский район»
	2011, 2012 гг.
	–
	–
	–

	7. Совершенствование организационного и методического обеспечения антикоррупционного мониторинга,

исследование состояния коррупции и эффективности мер, принимаемых по её предупреждению

	7.1.
	Выявление зон повышенного корруп​ционного риска по размещению муниципального заказа, по оказанию услуг в сфере здравоохранения, по опеке и попечительству, по продаже муниципального имущества и земли в органах мест​ного самоуправления муниципального образования «Карсунский район» и подготовка предложений по их устра​нению
	Руководитель аппарата администрации муниципального образования «Карсунский район»;

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям муниципального образования «Карсунский район»;

Муниципальное учреждение здравоохранения Карсунская Центральная районная больница;

Управление образования администрации муниципального образования «Карсунский район»;

Отдел размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг для муниципальных нужд администрации муниципального образования «Карсунский район».
	В течение 2011 и 2012 гг.
	–
	–
	–

	7.2.
	Анализ процедуры размещения зака​зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соот​ветствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполне​ние работ, оказание услуг для государ​ственных и муниципальных нужд».

Разработка предложений по устране​нию коррупционных рисков в данной сфере
	Руководитель аппарата администрации муниципального образования «Карсунский район»;

Отдел размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг для муниципальных нужд администрации муниципального образования «Карсунский район»;
	2 квартал 2011 г.
	–
	–
	–

	7.3.
	Проведение мониторинга и анализа на коррупциогенность процедур выделе​ния земельных участков под строитель​ство жилья и коммерческих помещений, сдачи коммерческим орга​низациям в аренду или безвозмездное пользование помещений, находящихся в муници​пальной собственности, с последую​щей разработкой или реализацией мер по устранению коррупционных рисков
	Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям муниципального образования «Карсунский район»;


	3 квартал 2011 г.
	–
	–
	–

	7.4.
	Проведение мониторинга деятельно​сти муниципальных учреждений и предприятий с последующей разработ​кой и реализацией мер по устранению выявленных зон коррупционного риска
	Руководитель аппарата администрации муниципального образования «Карсунский район»;

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям муниципального образования «Карсунский район»;

Управление финансов муниципального образования «Карсунский район»
	4 квартал 2011 г.
	–
	–
	–

	7.5.
	Проведение социологических исследо​ваний среди жителей муниципального образования «Карсунский район» с целью изучения оценки уровня распространённости коррупции, пред​расположенности к ней населения и эффективности, принимаемых антикор​рупционных мер
	Руководитель аппарата администрации муниципального образования «Карсунский район»

Отдел организационного обеспечения администрации муниципального образования «Карсунский район»
	Ежегодно до 1 сентября в течение 2011, 2012 гг.
	5
	5
	10

	8. Обеспечение участия институтов гражданского общества в противодействии коррупции

	8.1.
	Подготовка и опубликование информа​ционно-аналитического обзора опыта участия общественности в противодей​ствии коррупции
	Руководитель аппарата администрации муниципального образования «Карсунский район»

Отдел организационного обеспечения администрации муниципального образования «Карсунский район»
	2011, 2012 гг. (по итогам работы за каждый год)
	–
	–
	–

	8.2.
	Оказание юридических консультационных услуг общественным формированиям малого и среднего предпринимательства в создании службы быстрого юридического реаги​рования по вопросам соответствия предпринимательской деятельности требованиям законодательства и дру​гих нормативных правовых актов
	Отдел правового обеспечения администрации муниципального образования «Карсунский район»; 

Юридический отдел аппарата Совета депутатов  муниципального образования «Карсунский район»
	2011, 2012 гг.
	–
	–
	–

	8.3.
	Проведение встреч с руководством и членами некоммерческих организаций, занимающихся вопросами профилак​тики коррупции, с целью обмена ин​формацией о текущей работе, пробле​мах и предложениях антикоррупцион​ной деятельности в муниципальном образовании «Карсунский район»
	Руководитель аппарата администрации муниципального образования «Карсунский район»

Отдел организационного обеспечения администрации муниципального образования «Карсунский район»
	2011, 2012 гг. (раз в полугодие)
	–
	–
	–

	9. Повышение значимости и эффективности работы антикоррупционного общественного совета

муниципального образования «Карсунский район»

	9.1.
	Проведение мониторинга работы обще​ственного совета по профилак​тике коррупции муниципального образования «Карсунский район» в рамках мониторинга эффективности работы элементов организационной структуры по противодействию коррупции
	Руководитель аппарата администрации муниципального образования «Карсунский район»

Отдел организационного обеспечения администрации муниципального образования «Карсунский район»
	2011, 2012 гг. (ежеквар​тально)
	–
	–
	–

	9.2.
	Публикация информации о заседаниях обще​ственного совета по профилак​тике коррупции в СМИ и на сайте администрации муниципального образования «Карсунский район»
	Руководитель аппарата администрации муниципального образования «Карсунский район»

Отдел организационного обеспечения администрации муниципального образования «Карсунский район»
	2011, 2012 гг. (ежеквар​тально)
	–
	–
	–

	9.3.
	Публикация итогов мониторинга ра​боты обще​ственного совета по профилак​тике коррупции в СМИ и на сайте администрации муниципального образования «Карсунский район»
	Руководитель аппарата администрации муниципального образования «Карсунский район»

Отдел организационного обеспечения администрации муниципального образования «Карсунский район»
	2011, 2012 гг. (ежеквар​тально)
	–
	–
	–

	10. Формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции и содействие средствам массовой информа​ции

в широком и объективном освещении мер антикоррупционной политики

	10.1.
	Внедрение элементов антикоррупцион​ного воспитания и образования в обра​зовательные программы и внекласс​ную работу муниципальных учреждений образования, расположенных на террито​рии муниципального образования «Карсунский район»
	Управление образования администрации муниципального образования «Карсунский район» 
	2010, 2012 гг. (в соот​ветствии с целевыми показате​лями)
	–
	–
	–

	10.2.
	Проведение мониторинга внедрения элементов антикоррупционного воспи​тания и образования в образователь​ные программы и внеклассную работу муниципальных учреждений образования, расположенных на террито​рии муниципального образования «Карсунский район»
	Управление образования администрации муниципального образования «Карсунский район»
	2010, 2012 гг. (ежеквартально)
	–
	–
	–

	10.3.
	Проведение мероприятий по переоценке муниципальной собственности
	Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям муниципального образования «Карсунский район»;
	Ежегодно до 15 декабря в течение 2011, 2012 гг.
	7
	10
	17

	10.4.
	Разработка и реализация мер (конференции, круглые столы, семинары) по уча​стию некоммерческих организаций и граждан в формировании в обществе антикоррупционного мировоззрения и нетерпимого отношения к коррупцион​ному поведению
	Руководитель аппарата администрации муниципального образования «Карсунский район»

Отдел организационного обеспечения администрации муниципального образования «Карсунский район»
	2011, 2012 гг.
	–
	–
	–

	10.5.
	Проведение научно-практических кон​ференций (семинаров, «круглых сто​лов») по вопросам реализации антикор​рупционной политики на терри​тории муниципального образования «Карсунский район»
	Руководитель аппарата администрации муниципального образования «Карсунский район»

Отдел организационного обеспечения администрации муниципального образования «Карсунский район»
	Май 2011,

Сентябрь 2012 гг.
	–
	–
	–

	10.6.
	Организация проведения специальных мероприятий, посвящённых  Междуна​родному дню борьбы с кор​рупцией (размещение на сайте интервью с Председателем обще​ственного совета по профилак​тике коррупции муниципального образования «Карсунский район», публикация в  СМИ и на сайте администрации муниципального образования «Карсунский район» материалов антикоррупционной направленности).
	Руководитель аппарата администрации муниципального образования «Карсунский район»

Отдел организационного обеспечения администрации муниципального образования «Карсунский район»
	2011, 2012 гг. (до 9 декабря)
	–
	–
	–

	10.7.
	Подготовка и размещение материалов антикоррупционной направленности в печатных и электронных СМИ.


	Отдел правового обеспечения администрации муниципального образования «Карсунский район»; 

Юридический отдел аппарата Совета депутатов  муниципального образования «Карсунский район»
	2011, 2012 гг.  (ежеквартально)
	8
	10
	18

	10.10.
	Организация взаимодействия между правоохранительными органами, ин​ститутами гражданского общества, средствами массовой информации муниципального образования «Карсунский район» для подготовки и размещения в средствах массовой ин​формации информационно-аналитиче​ских и отчётных материалов о приня​тых мерах по предупреждению, пресе​чению и борьбе с коррупционными правонарушениями и преступлениями на территории муниципального образования «Карсунский район»
	Руководитель аппарата администрации муниципального образования «Карсунский район»


	Постоянно
	–
	–
	–

	10.12.
	Рассмотрение хода реализации муниципальной целевой программы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Карсунский район» на 2011-2012 годы» на общественном совете по профилак​тике коррупции и  заседаниях Совета депутатов муниципального образования «Карсунский район» с участием представителей средств мас​совой информации
	Отдел правового обеспечения администрации муниципального образования «Карсунский район»; 


	2011, 2012 гг. (ежеквартально).
	–
	–
	–

	11. Совершенствование кадровой политики и работы комиссий по соблюдению требований к служебному поведе​нию

муниципальных служащих муниципального образования «Карсунский район» и урегулированию конфликтов интересов

	11.1.
	Проведение служебных проверок по ставшим известными фактам коррупци​онных проявлений в органах местного само​управления муниципального образования «Карсунский район», в том числе на основании публикаций в средствах массовой информации материалов жур​налистских расследований и автор​ских материалов. 
	Руководитель аппарата администрации муниципального образования «Карсунский район»

Комиссия по урегулированию конфликта интересов
	По мере необходимости
	–
	–
	–

	11.2.
	Обеспечение действенного функциони​рования комиссий по со​блюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интере​сов. Обновление состава комиссий с включением в них представителей об​щественных организаций ветеранов, общественного совета по профилактике коррупции в муниципальном образовании «Карсунский район», иных общественных советов и органов, созданных в муниципальном образовании «Карсунский район»
	Руководитель аппарата администрации муниципального образования «Карсунский район»


	Постоянно
	–
	–
	–

	11.3.
	Проведение переподготовки и повыше​ния квалификации муниципаль​ных служащих муниципального образования «Карсунский район», в должностные обязанности которых включены обязанности по реализации антикоррупционного законодательства. 
	Руководитель аппарата администрации муниципального образования «Карсунский район»


	2011, 2012 гг.
	–
	–
	–


	12.  Выявление и устранение зон повышенного коррупционного риска и меры по их устранению

	№ п/п
	Зоны повышенного коррупционного риска
	Меры по устранению зон повышенного коррупционного риска
	Срок исполнения
	Ответственные

	12.1
	Размещение муниципального заказа
	- внедрение проведения электронных аукционов;
- при определении начальной цены контракта составление протокола определения начальной (максимальной) цены контракта;

- уменьшение на 10 % доли договоров, заключаемых по пункту 14 части 2 статьи 55 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполне​ние работ, оказание услуг для государ​ственных и муниципальных нужд».
	Постоянно
До 31 декабря 2011 г.
	Отдел размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг для муниципальных нужд администрации муниципального образования «Карсунский район».

	12.2
	Оказание услуг в сфере здравоохранения
	- подробная регламентация платных услуг, оказываемых населению;
- размещение проекта решения Совета  депутатов муниципального образования «Карсунский район» «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования «Карсунский район» от 17.08.2007 № 48 «Об утверждении Положения об организации работы муниципального учреждения здравоохранения Карсунская центральная районная больница по оказанию платных услуг населению» на официальном сайте администрации муниципального образования «Карсунский район» для рассмотрения населением Карсунского района;

- создание на официальном сайте администрации муниципального образования «Карсунский район» раздела о жалобах населения на оказание муниципальных услуг в сфере здравоохранения;
- рассмотреть возможность внедрения в работу системы электронной очереди; 
- Закупать лекарственные средства посредством электронных торгов в объёме не менее 80 %
	До 1 апреля 2011 г.
До 1 июня 2011 г.
До 1 апреля 2011 г.

	Муниципальное учреждение здравоохранения Карсунская центральная районная больница;
Отдел организационного обеспечения администрации муниципального образования «Карсунский район».



	12.3
	 Опека и попечительство несовершеннолетних
	- создание межведомственной комиссии по обследованию жилья детям, имеющим право на бесплатное предоставление жилья;
- создание на официальном сайте администрации муниципального образования «Карсунский район» раздела о жалобах населения на оказание муниципальных услуг в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних;
- создание банка данных свободного и возможного для приобретения в собственность жилья 
	До 31 декабря 2010 г.
До 1 июня 2011 г.
До 1 мая 2011 г.
	Управление образования администрации муниципального образования «Карсунский район»;
Отдел организационного обеспечения администрации муниципального образования «Карсунский район»

	12.4
	По продаже муниципального имущества и земли в органах мест​ного самоуправления муниципального образования «Карсунский район
	- проведение мероприятий по переоценке муниципальной собственности;
- создание на официальном сайте администрации муниципального образования «Карсунский район» раздела о жалобах населения на оказание муниципальных услуг в сфере распоряжения муниципальным имуществом;
- обсуждение проекта программы приватизации имущества муниципального образования «Карсунский район на 2012 г. на общественном совете по профилактике коррупции;
- включение в состав аукционной (конкурсной) комиссии по проведению торгов по продаже земельных участков в собственность или права на заключение договоров аренды земельных участков на территории муниципального образования «Карсунский район» членов общественного совета по профилактике коррупции
	До 1 сентября 2011 г.
До 1 июня 2011 г.

До 1 декабря 2011 г.
До 1 июня 2011 г.


	Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям муниципального образования «Карсунский район»;
Отдел организационного обеспечения администрации муниципального образования «Карсунский район»


* Получателями средств бюджета муниципального образования «Карсунский район» для финансирования мероприятий Программы являются исполнители, стоящие в списке первыми.

__________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

                                                                                                                                                                         к Программе

Основные целевые индикаторы и показатели муниципальной целевой программы

«Противодействие коррупции в муниципальном образовании

«Карсунский район» на 2011-2012 годы»

	№ п/п
	Индикаторы и показатели
	2011 год
	2012 год


	1
	2
	3
	4

	1
	Оценка населением повышения степени открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области (по данным социологических исследований), процентов
	5
	7

	2
	Оценка уровня готовности населения совершать коррупциогенные поступки в различных ситуациях (по данным социологических исследований), процентов;
	36
	30

	3
	Снижение доли жителей муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области, сталкивавшихся в государственных и муниципальных учреждениях, расположенных на территории муниципального образования «Карсунский район» и оказывающих услуги населению, с фактами коррупции (по данным социологических исследований), процентов; 
	4,5
	3,5

	4
	Увеличение доли подготовленных сотрудниками органов местного самоуправления муниципального района экспертных заключений по результатам антикоррупционных экспертиз проектов муниципальных правовых актов от общего количества, разработанных сотрудниками органов местного самоуправления муниципального района проектов муниципальных нормативных правовых актов, процентов;
	70
	100

	5
	Увеличение количества действующих нормативных правовых актов органов местного самоуправления, расположенных на территории муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области, прошедших антикоррупционную экспертизу, единиц;
	15
	30

	6.
	Рост числа заседаний Общественного совета по профилактике коррупции в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области, проведённых в течение квартала, единиц;
	2
	3

	7
	Рост числа рассмотренных обращений граждан и организаций, поступивших на антикоррупционные «горячие линии» в органах местного самоуправления муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области, единиц;
	10
	20

	8
	Рост числа публикаций по теме коррупции и противодействию коррупции, размещённых в муниципальных печатных СМИ в течение квартала, единиц;
	3
	5

	9
	Увеличение доли официальных сайтов органов местного самоуправления, расположенных на территории муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области, содержащих тексты федеральных, региональных и муниципальных нормативных правовых актов о противодействии коррупции, процентов;
	50
	100

	10
	Увеличение доли заседаний комиссий по урегулированию конфликтов интересов в органах местного самоуправления, расположенных на территории муниципального образования «Карсунский район», проведённых с участием независимых экспертов по сравнению с общим количеством заседаний, процентов;
	100
	100

	11
	Увеличение доли общеобразовательных учреждений, расположенных на территории муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области, внедривших элементы антикоррупционного воспитания и образования в учебные планы, процентов;
	75
	85


