2

                                                                                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ

                                                                                                                                       к постановлению администрации                                      

                                                                                                                                          муниципального образования

                                                                                                                                                  «Карсунский район»

                                                                                                                                             ______________ № _____     

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению администрации

муниципального образования 

«Карсунский район»

от 28.11.2013 № 1066
ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в администрации 
муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области на 2014-2020 годы

	№

п/п
	Наименование мероприятий
	Срок

исполнения
	Ответственный исполнитель
	Объем финансирования необходимый для реализации мероприятий Программы, тыс. руб. за счет бюджета муниципального образования «Карсунский район»
	Ожидаемый 

результат

	
	
	
	
	Всего
	в том числе по годам
	
	

	
	
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1. Совершенствование нормативной базы, регулирующей вопросы развития муниципальной службы 

муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области

	1.1.
	Анализ муниципальных правовых актов по вопросам прохождения муниципальной службы на их соответствие законодательству Российской Федерации и Ульяновской области 
	один раз в квартал (первое число последнего месяца в квартале)
	Отдел муниципальной службы, кадров и архивного дела/ отдел правового обеспечения  администрации муниципального образования «Карсунский район» 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Обеспечение требований законодательства



	1.2.
	Приведение муниципальных правовых актов по вопросам прохождения муниципальной службы в соответствие с действующим законодательством  (внесение изменений в действующие правовые акты или разработка новых)
	В месячный срок со дня вступления соответствующего правового акта Российской Федерации, Ульяновской области в законную силу
	Отдел муниципальной службы, кадров и архивного дела/ отдел правового обеспечения  администрации муниципального образования «Карсунский район»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Обеспечение требований законодательства



	1.3.
	Актуализация должностных инструкций муниципальных служащих
	В месячный срок со дня изменения функционала
	Начальники управлений, отделов администрации муниципального образования «Карсунский район»/отдел муниципальной службы, кадров и архивного дела   администрации муниципального образования «Карсунский район»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Обеспечение требований законодательства



	2. Совершенствование системы управления муниципальной службой 

муниципального образования «Карсункий район» Ульяновской области

	2.1.
	Подготовка проекта решения Совета депутатов о внесении изменений в структуру и предельную штатную численность администрации, органов местного самоуправления муниципального образования «Карсунский район» (далее Карсунский район)
	2014-2020 годы
	Руководитель аппарата администрации муниципального образования «Карсунский район»


	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Упорядочение структуры администрации, органов местного самоуправления МО «Карсунский район»

	3. Повышение престижа муниципальной службы муниципального образования «Карсунский район»

	3.1.
	Представление к муниципальным наградам и почётным званиям (местного, областного, федерального уровня) 
	июнь, декабрь ежегодно
	Руководители структурных подразделений администрации муниципального образования «Карсунский район»/отдел муниципальной службы, кадров и архивного дела администрации муниципального образования «Карсунский район»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Повышение мотивации муниципальных служащих 

	3.2.
	Повышение уровня корпоративной культуры в рамках органов местного самоуправления
	2014-2020 годы
	Руководители структурных подразделений администрации муниципального образования «Карсунский район»/отдел муниципальной службы, кадров и архивного дела администрации муниципального образования «Карсунский район»

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Повышение мотивации муниципальных служащих 

	3.3.
	Методическое сопровождение деятельности муниципальной службы муниципального образования «Карсунский район»


	Постоянно
	Отдел информатизации, административной реформы и защиты информации администрации МО «Карсунский район»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Повышение мотивации муниципальных служащих 

	3.4.
	Финансирование повышения квалификации и профессиональной подготовки муниципальных служащих 
	2014-2020 годы
	Управление финансов муниципального образования «Карсунский район»
	338,07994 
	40,146
	36,0
	61,93394
	50,0

	50,0
	50,0
	50,0
	Развитие профессиональных 

качеств муниципальных служащих

	3.5.
	Обеспечение карьерного роста
	2014-2020 годы
	Руководитель аппарата администрации муниципального образования «Карсунский район»/Руководители структурных подразделений администрации муниципального образования «Карсунский район»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Повышение мотивации муниципальных служащих 

	4. Развитие кадрового потенциала муниципальной службы муниципального образования «Карсунский район»

	4.1.
	Совершенствование методов конкурсного отбора лиц, претендующих на замещение вакантных должностей муниципальной службы Карсунского района
	2014-2020 годы
	Руководители структурных подразделений администрации муниципального образования «Карсунский район»/ Руководитель аппарата администрации/отдел муниципальной службы, кадров и архивного дела администрации муниципального образования «Карсунский район»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Привлечение на муниципальную службу квалифицированных специалистов

	4.2.
	Применение современных кадровых технологий при проведении квалификационного экзамена, аттестации муниципальных служащих Карсунского района
	2014-2020 годы
	Руководители структурных подразделений администрации муниципального образования «Карсунский район»/ отдел муниципальной службы, кадров и архивного дела администрации муниципального образования «Карсунский район»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Повышение профессиональной компетентности, мотивации муниципальных служащих 

	4.3.
	Планирование должностного роста муниципальных служащих на основе их профессиональных заслуг и деловых качеств, ротации кадрового состава муниципальной службы Карсунского района
	2014-2020 годы
	Руководители структурных подразделений администрации муниципального образования «Карсунский район»/ отдел муниципальной службы, кадров и архивного дела администрации муниципального образования «Карсунский район»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Повышение мотивации муниципальных служащих 

	4.4.
	Формирование на конкурсной основе кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы администрации Карсунского района
	2014-2020 годы
	Отдел муниципальной службы, кадров и архивного дела администрации муниципального образования «Карсунский район»


	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Обеспечение выполнения требований законодательства

	4.5.
	Привлечение наиболее подготовленных студентов высших учебных заведений Ульяновской области для работы в муниципальных органах Карсунского района на общественных началах с дальнейшим включением их в кадровый резерв и назначением на должности муниципальной службы Карсунского района
	2014-2020 годы
	Руководители структурных подразделений администрации муниципального образования «Карсунский район»/, высшие учебные заведения

(по согласованию)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Привлечение на муниципальную службу Карсунского района перспективных молодых специалистов

	4.6.
	Внедрение новых форм и методов проведения аттестации муниципальных служащих
	2014-2020 годы
	Руководитель аппарата/ отдел муниципальной службы, кадров и архивного дела администрации муниципального образования «Карсунский район»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих 

	4.7.
	Мониторинг соответствия муниципальных служащих утвержденным спецификациям должностей
	1 раз в год на 1 августа
	Руководители структурных подразделений администрации муниципального образования «Карсунский район»/ отдел муниципальной службы, кадров и архивного дела администрации муниципального образования «Карсунский район»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих 

	4.8.
	Определение в потребности в обучении, переподготовке и повышении квалификационных служащих за счет средств районного бюджета
	ежегодно до 5 мая
	Руководители структурных подразделений администрации муниципального образования «Карсунский район»/ отдел муниципальной службы, кадров и архивного дела администрации муниципального образования «Карсунский район»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих 

	5. Организация работы по предупреждению коррупции

	5.1.
	Реализация механизмов выявления, разрешения и предотвращения конфликта интересов на муниципальной службе Карсункого района
	2014-2020 годы
	Руководители структурных подразделений администрации муниципального образования «Карсунский район»/ отдел муниципальной службы, кадров и архивного дела администрации муниципального образования «Карсунский район»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Обеспечение противодействия коррупции в органах местного самоуправления Карского района

	5.2.
	Предъявление в установленном законом порядке квалификационных требований к гражданам, претендующим на замещение должностей муниципальной службы  
	при поступлении на муниципальную службу
	Руководители структурных подразделений администрации муниципального образования «Карсунский район»/ отдел муниципальной службы, кадров и архивного дела администрации муниципального образования «Карсунский район»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Обеспечение требований законодательства

                                                       

	5.3.
	Обеспечение своевременного представления муниципальными служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
	Не позднее 30 апреля, следующего за отчетным
	Руководители структурных подразделений администрации муниципального образования «Карсунский район»/ отдел муниципальной службы, кадров и архивного дела администрации муниципального образования «Карсунский район»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Обеспечение требований законодательства



	6. Организация взаимодействия с институтами гражданского общества

	6.1.
	Совершенствование средств и методов информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Карсунского района
	2014-2020 годы
	Руководители структурных подразделений администрации муниципального образования «Карсунский район»/ отдел общественных коммуникаций   администрации муниципального образования «Карсунский район»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Обеспечение открытости деятельности органов местного самоуправления Карсунского района

	6.2
	ИТОГО:
	338,07994 
	40,146
	36,0
	61,93394 
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	


_______________________________»

_____________

