2

        ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к муниципальной программе

Мероприятия муниципальной программы «Формирование благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании «Карсунский район» на 2017-2022 годы»
	№ п/п
	Содержание мероприятия
	Результативность выполнения
	Ответственный исполнитель
	Срок исполнения
	Источник финансирования

	
	
	
	
	
	Всего
	

	
	
	
	
	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021 
	2022
	

	1.1.
	Анализ и принятие нормативно-правовых актов администрации муниципального образования) «Карсунский район» Ульяновской области (далее МО «, регулирующих вопросы инвестиционной привлекательности, поддержки малого и среднего предпринимательства и взаимоотношения органов власти и малого и среднего бизнеса
	Разработка предложений по совершенствованию правового поля, обеспечивающего благоприятный инвестиционный климат, развитие малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне
	Управление экономического и стратегического развития
администрации МО «Карсунский  район»;

Совет по поддержке  и развитию малого и среднего предпринимательства при администрации МО «Карсунский  район» (по согласованию);

Рабочая группа по комплексному развитию территории и повышению инвестиционного потенциала МО «Карсунский  район» (по согласованию)
	Весь период
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Финансирования не требует

	1.2.
	Подготовка предложений по улучшению нормативного правового обеспечения деятельности инвесторов, субъектов малого и среднего предпринимательства, а также выход с инициативой о внесении изменений и дополнений в действующее законодательство, регулирующее сферы инвестирования малого и среднего предпринимательства 
	Совершенствование правового поля, обеспечивающего развитие малого и среднего  предпринимательства
	Управление экономического и стратегического развития
администрации МО «Карсунский  район»;

Совет по поддержке  и развитию  малого и среднего  предпринимательства при администрации МО «Карсунский район» (по согласованию);

Рабочая группа по комплексному развитию территории и повышению инвестиционного потенциала МО «Карсунский район» (по согласованию)
	Весь период
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Финансирования не требует

	2.1.
	Разработка и обновление инвестиционного паспорта района
	Формирование привлекательного инвестиционного имиджа МО «Карсунский район»
	Управление экономического и стратегического развития
администрации МО «Карсунский  район»;
	Ежегодно
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Финансирования не требует

	2.2.
	Мониторинг инвестиционной деятельности на территории района, ведение реестра инвестиционных проектов
	Получение информации о состоянии и перспективах инвестиционной деятельности на территории муниципального образования 
	Управление экономического и стратегического развития
администрации МО «Карсунский  район»;
	Ежеквартально
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Финансирования не требует

	2.3.
	Размещение на официальном сайте администрации района информации об инвестиционной привлекательности района
	Привлечение потенциальных инвесторов
	Управление экономического и стратегического развития
администрации МО «Карсунский  район»;

Отдел административной реформы и информатизации  муниципальных казенных учреждений (далее – МКУ) «Управление делами» администрации МО «Карсунский район»
	Постоянно
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Финансирования не требует

	2.4.
	Сопровождение инвестиционных проектов и оказание консультационной помощи инвесторам по вопросам поддержки инвестиционной деятельности на территории района
	Обеспечение инвесторов оперативной информацией по актуальным вопросам инвестирования и создание благоприят-ного инвестиционного климата, контроль за реализацией проектов (организационная поддержка)
	Управление экономического и стратегического развития
администрации МО «Карсунский  район»;
	Постоянно
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Финансирования не требует

	2.5.
	Направление реестров инвестиционных проектов и инвестиционных площадок для 

наполнения инвестиционной карты Ульяновской области
	Повышение инвестиционной привлекательности, привлечение инвестиций в экономику муниципального образования «Карсунский район»
	Управление экономического и стратегического развития
администрации МО «Карсунский  район»;

Отдел административной реформы и информатизации МКУ «Управление делами» администрации МО «Карсунский район»
	Весь период 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Финансирования не требует

	2.6.
	Ведение реестра муниципального имущества МО «Карсунский  район»
	Получение информации о состоянии и перспективах инвестиционной деятельности на территории района
	Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям МО «Карсунский  район» 
	Постоянно
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Финансирования не требует

	3.1.
	Продвижение и содействие в поиске инвесторов инвестиционных проектов предприятий
	Содействие в реализации инвестиционных проектов
	Управление экономического и стратегического развития
администрации МО «Карсунский  район»;
	Весь период 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Финансирования не требует

	3.2.
	Разработка мероприятий по развитию придорожного сервиса
	Создание условий для организации новых производств
	Управление экономического и стратегического развития
администрации МО «Карсунский  район»
	Весь период
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Финансирования не требует

	3.3.
	Проведение «Круглых столов» по вопросам развития предпринимательства в поселениях МО «Карсунский район»
	Оказание консультационной помощи  по вопросам развития предпринимательства
	Управление экономического и стратегического развития
администрации МО «Карсунский  район»
	Весь период
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Финансирования не требует

	5. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в целях привлечения потенциальных инвесторов

	5.1.
	Мониторинг состояния субъектов малого и среднего предпринимательства по основным параметрам их деятельности. Выработка рекомендаций по корректировке политики в сфере малого и среднего предпринимательства
	Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о реализации федеральных, государственных и муниципальных программ
	Управление экономического и стратегического развития
администрации МО «Карсунский  район»
	Весь период
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Финансирования не требует

	5.2.
	Оказание консультаци​онных услуг в устной и письменной формах. 

 Сопровождение  про​ектов предпринимате​лей в течение одного года с момента заклю​чения Соглашения на предоставление Субси​дии.
Внесение в реестр но​вых инвестиционных площадок для субъек​тов малого и среднего предпринимательства.
Организация презента​ции для продвижения местных  товаров, про​изведённых субъектами малого и среднего предпринимательства.
Оплата вышеперечис​ленных услуг, предо​ставленных организа​цией, образующей ин​фраструктуру под​держки субъектов ма​лого и среднего пред​принимательства 
	Оказание под​держки субъ​ектам малого и среднего предпринима​тельства
	Организация,  образующая ин​фраструктуру поддержки субъектов ма​лого и среднего предпринима​тельства, ото​бранная по ре​зультатам кон​курса,
Управление эко​номического и стратегического развития
админи​страции муни​ципального об​разования «Кар​сунский  район»
	2017-2022 годы
	1700
	200
	300
	300
	300


	300
	300
	Средства бюджета муниципального образования «Карсунский район»

	5.3
	Информирование населения МО «Карсунский район» о государственной политике в области развития малого и среднего предприни-мательства, мерах госу-дарственной поддержки, освещение  на официальном сайте МО «Карсунский район» karsunmo.ru положительного опыта ведения бизнеса
	Стимулирование привлечения населения в малый бизнес
	Организация,  образующая ин​фраструктуру поддержки субъектов ма​лого и среднего предпринима​тельства, ото​бранная по ре​зультатам кон​курса,
Управление эко​номического и стратегического развития
администрации муниципального образования «Карсунский  район»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по программе:
	
	
	
	1700
	200
	300
	300
	300
	300
	300
	


_______________________________________
