21

ПРИЛОЖЕНИЕ  №1
к районной целевой Программе

«Комплексные меры по профилактике 
правонарушений на территории

муниципального образования

«Карсунский район» на 2011 – 2013 годы»

ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

                                                                                                                                                               (тыс. рублей в ценах 2010 года)
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Ответственные

исполнители
	Срок исполнения
	Объем 

финансиро-вания
	Ожидаемые 

результаты

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Организационные мероприятия по выполнению Программы

	1.1.
	Ежеквартальное рассмотрение на заседаниях Комиссии по профилактике правонарушений при Главе администрации муниципального образования «Карсунский район» вопросов взаимодействия органов местного самоуправления, правоохранительных и контролирующих органов в решении задач в области профилактики правонарушений
	Администрация муниципального образования (далее – МО) «Карсунский район»;
Отдел внутренних дел по МО «Карсунский район» (далее – ОВД) (по согласованию)
	Ежеквартально 2011-2013

годы
	В пределах текущего финансирования
	Обеспечение взаимодействия заинтересованных органов в системе профилактики правонарушений

	1.2.
	Подготовка предложений в Правительство Ульяновской области по совершенствованию законодательства в сфере создания системы профилактики
	Комиссия по профилактике правонарушений при Главе администрации МО «Карсунский район»:
Совет депутатов МО «Карсунский район»
	Один раз в полугодие
2011-2013 

годы
	В пределах текущего финансирования
	Совершенствование охраны общественного порядка и профилактики правонарушений на уровне муниципальных образований

	1.3.
	Совершенствование практики применения Кодекса Ульяновской области об административных правонарушениях
	ОВД по МО «Карсунский район» (по согласованию);
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
	2011-2013 

годы
	В пределах текущего финансирования
	Обеспечение неотвратимости наказания за правонарушение

	1.4.
	Развитие материальной и информационно-технологической базы милиции общественной безопасности ОВД по МО «Карсунский район»: 
- приобретение необходимого набора оргтехники для всех участковых пунктов милиции;
- установка кнопок экстренного вызова в детских садах и школах района;

- оснащение объектов жизнеобеспечения и объектов особой важности средствами видеонаблюдения
	Администрация МО «Карсунский район;

Администрации МО городских и сельских поселений (по согласованию);
	2011-2013 

годы
	2011год – 25,0
2012 год – 30,0
2013 год – 40,0
	Укрепление материально-технической и информационной базы милиции общественной безопасности ОВД по МО «Карсунский район»

	1.5.
	Организация и проведение отчетов участковых уполномоченных милиции и Глав администраций городских и сельских поселений МО «Карсунский район» перед населением административных участков, коллективами предприятий по вопросам укрепления правопорядка и профилактике правонарушений
	Администрации МО городских и сельских поселений (по согласованию);
ОВД по МО «Карсунский район» (по согласованию)
	Не реже одного раза в полугодие
2011-2013  

годы
	В пределах текущего финансирования
	Обеспечение взаимодействия всех органов в системе профилактики правонарушений МО «Карсунский район»

	1.6.
	Осуществление комплекса мероприятий по освещению деятельности органов в системе профилактики правонарушений:
- в средствах массовой информации: публикация информационно-справочных материалов; проведение «прямых линий», «круглых столов», брифингов и т.д.;

- развитие форм наглядной и информационной агитации в общественных местах и на улицах: установка информационных стендов, плакатов, баннеров и т.д.
	Администрация МО «Карсунский район»;

Администрации МО городских и сельских поселений (по согласованию);

ОВД по МО «Карсунский район» (по согласованию);
Областное автономное учреждение «Редакция газеты «Карсунский Вестник» (по согласованию)
	Постоянно

2011-2013 

годы
	В пределах текущего финансирования
	Расширение гласности, укрепление доверия граждан к органам внутренних дел и органам местного самоуправления; обеспечение полного учета и регистрации преступлений

	2. Защита собственности от преступных посягательств, борьба с контрафактной продукцией

	2.1.
	Проведение рабочих встреч с руководителями учреждений, предприятий и организаций всех форм собственности; индивидуальными предпринимателями по решению вопросов защиты собственности и товарно-материальных ценностей от преступных посягательств
	Администрация МО «Карсунский район»;
ОВД по МО «Карсунский район» (по согласованию)
	Не реже одного раза в год
2011-2013 

годы
	В пределах текущего финансирования
	Повышение сохранности товарно-материальных ценностей

	2.2.
	Принятие дополнительных мер по предупреждению и пресечению хищений с объектов хранения всех форм собственности путем реализации дополнительных мер защиты в рамках проводимых месячников по обеспечению сохранности имущества всех форм собственности на территории МО «Карсунский район»; осуществление контроля за обеспечением технической укрепленности объектов хранения финансовых средств и товарно-материальных ценностей; улучшение сторожевой охраны на объектах жизнеобеспечения и бюджетной сферы;
	Администрация МО «Карсунский район»;

Администрации МО городских и сельских поселений (по согласованию);

ОВД по МО «Карсунский район» (по согласованию);

Областное автономное учреждение «Редакция газеты «Карсунский Вестник» (по согласованию)
	Два раза в год
2011-2013 

годы
	В пределах текущего финансирования
	Повышение сохранности товарно-материальных ценностей

	2.3.
	Проверка правомерности нахождения коммерческих организаций на территории учреждений социальной сферы, детских клубов, домов творчества и т.д.
	Администрация МО «Карсунский район»;
ОВД по МО «Карсунский район» (по согласованию)
	Один раз в полугодие
2011-2013   годы
	В пределах текущего финансирования
	Пресечение незаконной коммерческой деятельности

	2.4.
	Проведение комплекса дополнительных мероприятий по предупреждению и пресечению хищений изделий из чёрных и цветных металлов, в том числе с объектов жилищно-коммунального комплекса, энергетики, территории садоводческих обществ в рамках межведомственной профилактической акции «Металл» на территории МО «Карсунский район»
	Администрация МО «Карсунский район»;

ОВД по МО «Карсунский район» (по согласованию)

	2011-2013   годы
	В пределах текущего финансирования
	Пресечение нелегального оборота лома чёрных и цветных металлов

	2.5.
	Реализация комплекса дополнительных мер по противодействию обороту контрафактной, фальсифицированной и некачественной продукции на территории МО «Карсунский район» в целях защиты потребительского рынка от проникновения товаров и продуктов, опасных для жизни и здоровья граждан; выявлению и пресечению фактов безлицензионного ввоза, изготовления и сбыта нелегальной алкогольной продукции; каналов незаконного оборота наркотиков. Своевременное оповещение населения о выявленных нарушениях
	Администрация МО «Карсунский район»;

Администрации МО городских и сельских поселений (по согласованию);

ОВД по МО «Карсунский район» (по согласованию);

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области в Карсунском районе (по согласованию)
	2011-2013    годы
	В пределах текущего финансирования
	Пресечение поступления на потребительский рынок муниципального образования «Карсунский район» некачественных товаров

	3. Дальнейшее развитие государственной системы социальной профилактики правонарушений, 
вовлечение общественности в деятельность по предупреждению правонарушений

	3.1.
	Проведение плановой работы по укреплению материально-технической базы существующей сети учреждений социальной реабилитации и адаптации отдельных категорий граждан; открытие в муниципальном образовании «Карсунский район» консультационного пункта помощи детям и семьям, нуждающимся в социальной реабилитации; создание службы экстренной психологической помощи; проведение выездных консультаций специалистов (психологов, наркологов, юристов) в образовательных учреждениях МО «Карсунский район» в целях пропаганды здорового образа жизни
	Администрация МО «Карсунский район»;
Управление Министерства труда и социального развития Ульяновской области по Карсунскому району (по согласованию);

МУЗ «Карсунская ЦРБ (по согласованию)
	2011-2013   годы
	В пределах текущего финансирования
	Создание условий для социальной реабилитации и адаптации граждан, нуждающихся в социальной помощи;
Формирование здоровых установок у граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, профилактика суицида

	3.2.
	Усиление контроля за розничной продажей пива и напитков, изготовленных на его основе, а также алкогольной продукции в местах нахождения детских, образовательных и медицинских учреждений
	Администрация МО «Карсунский район»;
ОВД по МО «Карсунский район» (по согласованию)
	2011-2013   годы
	В пределах текущего финансирования
	Профилактика алкоголизма

	3.3.
	Мониторинг алкогольной ситуации и обеспечение плановой работы Комиссии по профилактике алкоголизма и наркомании МО «Карсунский район». Контроль за исполнением законодательства о запрещении реализации алкогольной продукции в вечернее и ночное время, а также в установленные дни

	Администрация МО «Карсунский район»;

ОВД по МО «Карсунский район» (по согласованию)
	2011-2013   годы
	В пределах текущего финансирования
	Профилактика «пьяной» преступности

	3.4.
	Внедрение новых форм медицинского обслуживания населения, направленных на оказание медицинской помощи лицам, страдающим алкогольной и наркотической зависимостью, в том числе на бесплатной основе.
	МУЗ «Карсунская ЦРБ) (по согласованию)
	2011-2013   годы
	В пределах текущего финансирования
	Профилактика алкоголизма и наркомании

	3.5.
	Обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом, художественным творчеством для различных категорий граждан МО «Карсунский район», в том числе, на основе разработки и применения механизма льготного и бесплатного посещения спортивных сооружений, творческих объединений, колективов малообеспеченными категориями граждан, детьми, учащимися общеобразовательных школ, интернатов, студентами и инвалидами

	Управление образования МО «Карсунский район»;
Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту;

Отдел по делам культуры и организации досуга населения МО «Карсунский район»;
Администрации МО городских и сельских поселений
	2011-2013   годы
	В пределах текущего финансирования
	Расширение доступности организованных форм занятости для менее защищенных категорий граждан

	3.6.
	Создание на территории МО городских и сельских поселений района условий для результативной деятельности добровольных дружин по охране общественного порядка в рамках реализации Закона Ульяновской области от 01.03.2007 № 23-ЗО «О добровольном участии граждан в охране общественного порядка на территории Ульяновской области», в том числе: оснащение их средствами связи, автотранспортом, необходимой экипировкой и удостоверениями. 
	Администрация МО «Карсунский район»;

Администрации МО городских и сельских поселений (по согласованию);

ОВД по МО «Карсунский район» (по согласованию);

Общественные организации и объединения района
	2011-2013   годы
	В пределах текущего финансирования
	Привлечение населения и общественности к охране общественного порядка

	3.7.
	Совершенствовать и активно внедрять в практику меры морального и материального стимулирования активных членов добровольных дружин в рамках проводимых конкурсах года «Лучшая дружина» и «Лучший дружинник»; предусмотреть систему льгот и страхования жизни и здоровья членов добровольных дружин, их юридическую и правовую защищенность
	Администрация МО «Карсунский район»;

Администрации МО городских и сельских поселений (по согласованию);

ОВД по МО «Карсунский район» (по согласованию);

Общественные организации и объединения района
	2011-2013   годы
	2011 год – 10,0
2012 год – 15,0

2013 год – 20,0
	Повышение эффективности в работе общественных формирований

	3.8.
	Установка на территории каждого поселения МО «Карсунский район» почтового «ящика доверия.
Активизация работы Общественных Советов при участковых пунктах милиции в вопросах профилактики правонарушений и оздоровления морально-нравственного климата среди населения: развитие наставничества над трудными подростками и шефства над социально - неблагополучными семьями

	Администрации МО городских и сельских поселений (по согласованию);


	Первый квартал 2011 года
2011-2013    годы
	В рамках текущего финансирования
	Расширение гласности, укрепление доверия граждан к органам внутренних дел и органам местного самоуправления; обеспечение полного учета и регистрации преступлений

	3.9.
	Оказание содействия в создании молодежных оперативных отрядов по охране общественного порядка на базе областных государственных образовательных учреждений, расположенных на территории МО «Карсунский район», организация их работы, а также методическом обеспечении и обучении
	Управление образования МО «Карсунский район»;
Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорта администрации МО «Карсунский район»;
Образовательные учреждения среднего профессионального образования (по согласованию)


	В течении 2011 года
	2011 год – 10,0
	Привлечение населения, в том числе молодежи, к охране общественного порядка.

	3.10.
	Обеспечение дальнейшего развития движений юных помощников милиции, юных инспекторов безопасности дорожного движения. Приобретение необходимой атрибутики, форменного обмундирования
Проведение общешкольных «Дней здоровья»


	Управление образования МО «Карсунский район»;
ОВД по МО «Карсунский район» (по согласованию)


	2011-2013   годы
	2011 год – 5,0
2012 год – 5,0

2013 год – 5,0
	Правовое воспитание подростков
Пропаганда среди подростков здорового образа жизни

	4. Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности

и правонарушений несовершеннолетних и молодежи

	4.1.
	Продолжение работы по раннему выявлению детей и подростков, имеющих отклонения в развитии и поведении, а также семей, находящихся в социально опасном положении.
Совершенствование системы индивидуальной профилактической работы; оказание помощи социально-неблагополучным семьям в воспитании детей, формировании у них навыков самостоятельной жизни, всестороннем раскрытии творческих способностей детей


	Организации и учреждения системы профилактики правонарушений МО «Карсунский район» (по согласованию);
	2011-2013   годы
	В пределах текущего финансирования
	Снижение безнадзорности и преступности среди несовершеннолетних

	4.2.
	Организация проведения культурно-массовых профилактических мероприятий с несовершеннолетними, состоящими на учете в правоохранительных органах (спортивные мероприятия, фестивали и т.д.), а также оперативно-профилактических мероприятий: «Беспризорник», «Условник», «Подросток», «Зимние каникулы», «Все на борьбу с наркоагрессией!», «Алкоголь» и др.
Обеспечение наиболее полного охвата этой категории несовершеннолетних при проведении данных мероприятий.

Обеспечение занятости студентов и школьников в каникулярное и свободное от учебы время, в том числе на работах по благоустройству населенных пунктов. Обеспечение в приоритетном порядке занятости детей-сирот, оставшихся без попечения родителей


	Управление образования МО «Карсунский район»;

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации МО «Карсунский район»;

Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорта администрации МО «Карсунский район»;

ОВД по МО «Карсунский район» (по согласованию);

Управление Министерства труда и социального развития Ульяновской области по Карсунскому району (по согласованию)
	2011-2013   годы
	2011 год – 40,0

2012 год – 45,0

2013 год – 55,0
	Снижение безнадзорности и преступности среди несовершеннолетних

	4.3.
	Принятие мер по социальной реабилитации и адаптации несовершеннолетних, освободившихся из мест лишения свободы, в том числе в рамках молодежного проекта «Поверь в себя»;
Организация благотворительных мероприятий для несовершеннолетних, нуждающихся в помощи со стороны государства
	Управление образования МО «Карсунский район»;

Управление Министерства труда и социального развития Ульяновской области по Карсунскому району (по согласованию);
Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорта администрации МО «Карсунский район»


	2011-2013   годы
	2011 год – 10,0

2012 год – 15,0

2013 год – 15,0
	Снижение подростковой преступности

	4.4.
	Дальнейшее развитие семейных форм устройства детей, лишенных родительского попечения
	Отдел опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних Управления образования администрации МО «Карсунский район»

	2011-2013   годы
	В пределах текущего финансирования
	Профилактика детской безнадзорности

	4.5.
	Формирование реестра учета неработающей и не учащейся молодежи в целях обеспечения их дальнейшей занятости и трудоустройства.
Создание условий для более полного включения молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества
	ОГУ «Цент занятости населения Карсунского района» (по согласованию;
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации МО «Карсунский район»;

Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорта администрации МО «Карсунский район»
	2011-2013   годы
	В пределах текущего финансирования
	Обеспечение занятости несовершеннолетних и молодежи

	4.6.
	Информирование молодежи о состоянии рынка труда в МО «Карсунский район» с привлечением средств массовой информации
	Областное государственное учреждение «Центр занятости населения Карсунского района»

	2011-2013   годы
	В пределах текущего финансирования
	Содействие в трудовой занятости подросткам и молодежи

	4.7.
	Продолжать работу «телефонов доверия» при Администрации МО «Карсунский район» и Управлении образования МО «Карсунский район» для подростков, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, и их родителей


	Администрация МО «Карсунский район»;

Управление образования МО «Карсунский район»
	2011-2013   годы
	В пределах текущего финансирования
	Оперативное решение проблем подростков, испытывающих жизненные трудности

	4.8.
	Организация систематической работы по выявлению фактов жестокости и насилия, в том числе со стороны должностных лиц, допускающих жестокое обращение с детьми, физическое, сексуальное, психологическое насилие над ними. Обеспечение принятия к таким лицам мер, предусмотренных законодательством
	Управление образования МО «Карсунский район»;

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации МО «Карсунский район»;

Управление Министерства труда и социального развития Ульяновской области по Карсунскому району (по согласованию);

ОВД по МО «Карсунский район» (по согласованию);
	2011-2013   годы
	В пределах текущего финансирования
	Предупреждение преступлений против несовершеннолетних, профилактика семейного неблагополучия

	4.9.
	Реализация мероприятий по военно-патриотическому воспитанию, допризывной подготовке молодежи, развитию военно-прикладных видов спорта:
- 23 февраля;

- 9 мая;

- 12 июня;

- День молодежи;

- 4 ноября;

- День призывника
	Управление образования МО «Карсунский район»;

Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорта администрации МО «Карсунский район»;
Отдел (ВК Ульяновской области по Сурскому и Карсунскому районам) (по согласованию)
	2011-2013   годы
	2011 год – 10,0

2012 год – 15,0

2013 год – 15,0
	Снижение подростковой преступности;
Воспитание здорового образа жизни, патриотизма и любви к Родине у подрастающего поколения

	4.10.
	Внедрение в практику новых форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации: участие в областных спортивных мероприятиях, проведение осеннего и весеннего кроссов, летних туристических слётов и др.
Организация в летний период отдыха несовершеннолетних подростков МО «Карсунский район», находящихся в социально опасном положении, в том числе на базе оздоровительного учреждения «Хоббит»
	Управление образования МО «Карсунский район»;

Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорта администрации МО «Карсунский район»;
Управление Министерства труда и социального развития Ульяновской области по Карсунскому району (по согласованию);
	2011-2013   годы
	2011 год – 10,0

2012 год – 15,0

2013 год – 15,0
	Создание условий занятости несовершеннолетних, нуждающихся в защите государства

	4.11.
	Проведение совместных профилактических мероприятий: «День права» и «Неделя правоведения» в общеобразовательных учреждениях и учреждениях среднего профессионального образования МО «Карсунский район»
	Управление образования МО «Карсунский район»;

ОВД по МО «Карсунский район» (по согласованию);
УФСКН (по согласованию)
	2011-2013   годы
	В пределах текущего финансирования
	Снижение подростковой преступности

	5. Меры по противодействию терроризму и экстремизму

	5.1.
	Обеспечение плановой работы Рабочей группы по профилактике терроризма и экстремизма как рабочего органа Комиссии по профилактике преступности на территории МО «Карсунский район». Рассмотрение на заседаниях Рабочей группы наиболее актуальных вопросов обеспечения антитеррористической защищенности опасных объектов, объектов жизнеобеспечения населения. 
	Рабочая группа по профилактике терроризма и экстремизма МО «Карсунский район»;
ОВД по МО «Карсунский район» (по согласованию)
	2011-2013   годы
	В пределах текущего финансирования
	Профилактика проявлений терроризма и экстремизма

	5.2.
	Проведение межведомственных комиссионных обследований объектов повышенного риска по использованию, производству и переработке продуктов питания, объектов с массовым пребыванием людей, а также объектов жизнеобеспечения МО «Карсунский район» на предмет технической укрепленности с выработкой рекомендаций по повышению уровня их антитеррористической защищенности
	Рабочая группа по профилактике терроризма и экстремизма МО «Карсунский район»;

ОВД по МО «Карсунский район» (по согласованию)
	Не реже одного раза в полугодие
2011-2013   годы
	В пределах текущего финансирования
	Профилактика проявлений терроризма и экстремизма

	5.3.
	Приобретение и распространение среди населения памяток по алгоритму действий при угрозе и защите от преступных посягательств, террористических и экстремистских проявлений. Привлечение для этих целей средств массовой информации.
	Рабочая группа по профилактике терроризма и экстремизма МО «Карсунский район»;

ОВД по МО «Карсунский район» (по согласованию);
ОАУ «Редакция газеты «Карсунский Вестник» (по согласованию)
	Постоянно
2011-2013   годы
	2011 год – 5,0

2012 год – 8,0

2013 год – 10,0
	Формирование у граждан стереотипов поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций

	5.4.
	Включение в учебные планы образовательных учреждений МО «Карсунский район» тематики занятий по противодействию терроризму и экстремизму, инструктивных бесед на тему: «Поведение подростка и правила общения с незнакомыми людьми в школе и на улице».

Проведение регулярных тренировок по отработке действий при возникновении нештатных ситуаций, связанным с предотвращением террористических актов в учреждениях образования МО «Карсунский район», объектах особой важности и жизнеобеспечения с привлечением сил быстрого реагирования ОВД по МО «Карсунский район», ГО и ЧС района и службы Медицины катастроф
	Управление образования МО «Карсунский район»;

ОВД по МО «Карсунский район» (по согласованию);

Рабочая группа по профилактике терроризма и экстремизма МО «Карсунский район»;

МУЗ «Карсунская ЦРБ) (по согласованию)
	2011-2013   годы
Не реже одного раза в полугодие
	В пределах текущего финансирования
	Формирование у граждан стереотипов поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций

	5.5.
	Организация встреч с лидерами религиозных концессий по вопросам воспитания среди прихожан толерантности и нетерпимости к национальному и религиозному экстремизму, укреплению межнациональных отношений.
Обеспечение обмена информацией между правоохранительными органами, исполнительными органами государственной власти, органами местного самоуправления, органами федеральной службы безопасности о деятельности иностранных миссионеров, нетрадиционных религиозных объединений, представляющих угрозу безопасности для жизни и здоровья граждан
	Администрация МО «Карсунский район»;
ОВД по МО «Карсунский район» (по согласованию)


	2011-2013   годы
	В пределах текущего финансирования
	Профилактика экстремизма, пресечение деятельности сект

	5.6.
	Размещение в средствах массовой информации материалов, осуждающих разжигание национальной и религиозной розни, способствующих снятию социальной напряженности и профилактике правонарушений в районе
	Рабочая группа по профилактике терроризма и экстремизма МО «Карсунский район»;

ОВД по МО «Карсунский район» (по согласованию);
	2011-2013   годы
	В пределах текущего финансирования
	Профилактика экстремизма и терроризма

	6. Профилактика нарушений законодательства о гражданстве, 

предупреждение и пресечение нелегальной миграции

	6.1.
	Проведение совместных рейдов с сотрудниками Территориального пункта управления федеральной миграционной службы России по Ульяновской области в Карсунском районе (далее – ТП УФМС) в МО городских и сельских поселений с целью выявления нелегальных мигрантов и лиц без гражданства
	Администрация МО «Карсунский район»;
ТП УФМС России по Ульяновской области в Карсунском районе
	Не реже одного раза в полугодие
2011-2013   годы
	В пределах текущего финансирования
	Пресечение незаконной миграции

	6.2.
	Сбор и обобщение информации о временно пребывающих или постоянно проживающих на территории МО «Карсунский район», разумно необходимом количестве привлечения трудовых мигрантов с целью упорядочения и легализации участия в трудовой деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства

	Администрация МО «Карсунский район»;

ТП УФМС России по Ульяновской области в Карсунском районе
	2011-2013   годы
	В пределах текущего финансирования
	Профилактика и пресечение незаконной миграции

	7. Профилактика правонарушений, связанных с незаконным оборотом
наркотических средств и психоактивных веществ

	7.1.
	Реализация мероприятий в рамках муниципальной целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования «Карсунский район» на 2011-2013 годы»
	Администрация МО «Карсунский район»;

ОВД по МО «Карсунский район» (по согласованию);
УФСКН (по согласованию)
	2011-2013   годы
	В пределах текущего финансирования
	Профилактика правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических и других психоактивных веществ

	7.2.
	Осуществление комплекса мер по сохранению системы наркологической и психиатрической служб в целях раннего выявления наркотической зависимости у населения
	МУЗ «Карсунская ЦРБ) (по согласованию);
УФСКН (по согласованию)
	2011-2013   годы
	В пределах текущего финансирования
	Профилактика наркомании; раннее выявление наркозависимых граждан и оказание им помощи по излечению

	7.3.
	Обеспечение контроля за работой дискотек и других публичных развлекательных заведений с целью выявления наркозависимых подростков. Организация учета
	Администрация МО «Карсунский район»;

ОВД по МО «Карсунский район» (по согласованию)
	2011-2013   годы
	В пределах текущего финансирования
	Профилактика наркомании; раннее выявление наркозависимых подростков

	8. Профилактика правонарушений среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы

	8.1.
	Распространение информации о мерах социальной поддержки, предусмотренных федеральными и областными нормативными актами для лиц, освобожденных из мест лишения свободы и прибывшими для постоянного проживания в МО «Карсунский район»
	Администрация МО «Карсунский район»;

Администрации МО городских и сельских поселений (по согласованию);

ОАУ «Редакция газеты «Карсунский Вестник» (по согласованию)
	2011-2013   годы
	В пределах текущего финансирования
	Оказание содействия в адаптации и социальной реабилитации

	8.2.
	Рассмотрение вопросов по организации содействия в адаптации и социальной реабилитации лицам, освободившимся из мест лишения свободы и прибывшими в МО «Карсунский район» для постоянного проживания, на заседаниях Комиссии по профилактике правонарушений при Главе администрации МО «Карсунский район»
	Администрация МО «Карсунский район»;

ОВД по МО «Карсунский район» (по согласованию)
	Не реже одного раза в полугодие

2011-2013   годы
	В пределах текущего финансирования
	Оказание содействия в адаптации и социальной реабилитации.
Предупреждение рецидивной преступности

	8.3.
	Разработать систему квотирования рабочих мест и стимулирования работодателей, создающих условия для трудоустройства лиц, освободившихся из мест лишения свободы
	Администрация МО «Карсунский район»;

ОГУ «Центр занятости населения Карсунского района»
	2011-2013   годы
	В пределах текущего финансирования
	Оказание содействия в трудоустройстве и социальной адаптации.
Предупреждение рецидивной преступности

	8.4.
	Формирование реестра учета лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы, прибывших на проживание или постоянно проживающих в населенных пунктах МО «Карсунский район»
	Администрация МО «Карсунский район»;

ОВД по МО «Карсунский район» (по согласованию)
	2011-2013   годы
	В пределах текущего финансирования
	Оказание содействия в адаптации и социальной реабилитации.

Профилактическая работа по предупреждению рецидивных преступлений


	9. Профилактика правонарушений на улицах и в иных общественных местах

	9.1.
	Создание зон безопасности в местах расположения крупных торговых и развлекательных центров, рынков, учебных и лечебных заведений. В этих целях:
	Администрация МО «Карсунский район»;

ОВД по МО «Карсунский район» (по согласованию)
	2011-2013   годы
	
	Повышение общественной безопасности на улицах и в иных общественных местах

	9.1.1
	Повышение плотности нарядов милиции, обеспечение дополнительного патрулирования с привлечением членов добровольных дружин в местах проведения массовых культурно-зрелищных и иных мероприятий
	Администрация МО «Карсунский район»;

Администрации МО городских и сельских поселений (по согласованию);

ОВД по МО «Карсунский район» (по согласованию)
	2011-2013   годы
	В пределах средств текущего финансирования
	Повышение общественной безопасности в местах массового пребывания граждан

	9.1.2
	Инициирование оборудования крупных торговых и развлекательных центров, рынков, учебных и лечебных учреждений средствами видеообзора на основе заключения соглашений
	Администрация МО «Карсунский район»;

ОВД по МО «Карсунский район» (по согласованию)
	2011-2013   годы
	За счет собственных средств предприятий, организаций и учреждений
	Внедрение технических средств охраны общественного порядка

	9.1.3
	Привлечение к охране общественного порядка частных охранных предприятий и служб безопасности путем заключения соглашений
	Администрация МО «Карсунский район»;

ОВД по МО «Карсунский район» (по согласованию)
	2011-2013   годы
	В пределах средств текущего финансирования
	Внедрение новых форм охраны общественного порядка

	9.1.4
	Пересмотр и определение порядка парковки автотранспорта в местах массового скопления граждан (рынки, торговые центры, спортивные сооружения) и в местах расположения социально значимых объектов (школы, детские сады, кинотеатры, клубы и т.д.)
	Администрация МО «Карсунский район»;

ОВД по МО «Карсунский район» (по согласованию)
	2011-2013   годы
	В пределах средств текущего финансирования
	Повышение общественной безопасности в местах массового скопления людей

	9.1.5
	Использование канала Единой дежурной диспетчерской службы «112» в качестве экстренной связи «гражданин – милиция – скорая помощь»
	Администрация МО «Карсунский район»;

ОВД по МО «Карсунский район» (по согласованию)
	2011-2013   годы
	В пределах средств текущего финансирования
	Сокращение времени прибытия нарядов милиции к месту происшествия

	9.1.6
	Реализация комплексных мероприятий по выявлению и разобщению группировок несовершеннолетних и молодежи антиобщественной направленности, выполнение требований Закона Ульяновской области от 30.03.2009 № 23-ЗО «О некоторых мерах по предупреждению на территории Ульяновской области причинения вреда здоровью детей, их физическому, духовному и нравственному развитию»
	Управление образования МО «Карсунский район»;

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации МО «Карсунский район»;

ОВД по МО «Карсунский район» (по согласованию)
	2011-2013   годы
	В пределах средств текущего финансирования
	Снижение преступности среди несовершеннолетних

	9.1.7
	Обеспечение работы Комиссии по безопасности дорожного движения МО «Карсунский район» по исполнению мероприятий областной целевой Программы «Повышение безопасности дорожного движения в Ульяновской области в 2007-2012 годах», утвержденной Законом Ульяновской области от 19.12.2006 № 210-30
	Администрация МО «Карсунский район»;

ОВД по МО «Карсунский район» (по согласованию)
	2011-2013   годы
	В пределах средств текущего финансирования
	Повышение безопасности дорожного движения

	9.1.8
	Улучшение освещенности улиц, подъездов домов и других общественных мест
	Администрация МО «Карсунский район»;


	2011-2013   годы
	В пределах средств текущего финансирования
	Профилактика уличной преступности

	10.  Профилактика правонарушений на административных участках

	10.1.
	Паспортизация участковых пунктов милиции и инвентаризация находящегося в них имущества. Рассмотрение при формировании местных бюджетов на соответствующий год вопроса о выделении средств на проведение ремонта участковых пунктов милиции, обеспечению их мебелью, средствами телефонной связи, компьютерной и множительной техникой
	Администрация МО «Карсунский район»;

Администрации МО городских и сельских поселений (по согласованию);

ОВД по МО «Карсунский район» (по согласованию)
	2011-2013   годы
	В пределах средств текущего финансирования
	Содействие результативности в работе участковых уполномоченных милиции, добровольных дружин, Общественных Советов и др. общественных организаций по снижению правонарушений


	10.2.
	Приведение участковых пунктов милиции в сёлах Большие Посёлки, Беловодье, Сосновка, Новое Погорелово, Урено - Карлинское в соответствие с требованиями нормативных документов, регламентирующих работу участковых уполномоченных милиции.
Обеспечить участковых уполномоченных милиции бланками по административному производству
	Администрация МО «Карсунский район»;

Администрации МО городских и сельских поселений (по согласованию);

ОВД по МО «Карсунский район» (по согласованию)
	2011-2013   годы
	Из средств бюджетов МО городских и сельских поселений

2011 год –40,0

2012 год – 55,0

2013 год – 55,0
	Содействие результативности в работе участковых уполномоченных милиции, добровольных дружин, Общественных Советов и др. общественных организаций по снижению правонарушений


	10.3.
	Применение мер морального и материального стимулирования результативности работы участковых уполномоченных милиции, сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних
	Администрация МО «Карсунский район»;

Администрации МО городских и сельских поселений (по согласованию);

ОВД по МО «Карсунский район» (по согласованию)
	2011-2013   годы
	Из средств бюджетов МО городских и сельских поселений

2011 год –5,0

2012 год – 5,0

2013 год – 5,0

	Повышении заинтересованности и стимулов в повышении результативности труда по профилактике правонарушений на своих участках

	10.4.
	Изучение и внедрение в практику передового опыта работы участковых пунктов и действующих при них добровольных дружин в городе Димитровграде
	Администрация МО «Карсунский район»;

ОВД по МО «Карсунский район» (по согласованию)
	В течении
2011 года
	В пределах средств текущего финансирования
	Содействие результативности в работе участковых пунктов милиции

	10.5.
	Информирование населения, коллективы, организации различных организационно-правовых форм о деятельности участковых уполномоченных милиции и состоянии оперативной обстановки в каждом населенном пункте МО «Карсунский район».
Выплата гражданам единовременного денежного вознаграждения за содействие в раскрытии преступлений,

Информирование общественности МО «Карсунский район» о проблемных вопросах по профилактике правонарушений через СМИ
	Администрация МО «Карсунский район»;

ОВД по МО «Карсунский район» (по согласованию);
ОАУ «Редакция газеты «Карсунский Вестник» (по согласованию)


	2011-2013   годы
	2011 год –5,0

2012 год – 5,0

2013 год – 5,0
	Привлечение населения к раскрытию преступлений

	10.6.
	Разработать график проведения сходов граждан с заслушиванием отчетов перед населением участковых уполномоченных милиции и представителей администраций о результатах деятельности по профилактике правонарушений на административных участках 
	Администрация МО «Карсунский район»;

ОВД по МО «Карсунский район» (по согласованию)


	2011-2013   годы
	В пределах текущего финансирования
	Профилактика правонарушений на административных участках

	10.7.
	Распространение среди населения на административных участках памяток-предостережений: как уберечься от преступлений, обеспечить охрану своего жилища, автотранспортных средств и иного имущества с использованием современных технических средств охраны; о местах расположения и номерах телефонов участковых пунктов милиции и пр.
	Администрация МО «Карсунский район»;

ОВД по МО «Карсунский район» (по согласованию);

ОАУ «Редакция газеты «Карсунский Вестник» (по согласованию)


	2011-2013   годы
	2011 год –5,0

2012 год – 5,0

2013 год – 5,0
	Повышение личной и имущественной безопасности граждан.
Профилактика правонарушений на административных участках

	11.  Информационно – методическое обеспечение профилактики правонарушений

	11.1.
	Формирование межведомственных банков данных:
	
	2011-2013   годы
	-
	Создании автоматизированных исходных данных для организации совместной работы всех исполнителей Программы по социальной реабилитации отдельных категорий граждан



	11.1.1
	О детях и семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации
	Управление Министерства труда и социального развития Ульяновской области по Карсунскому району (по согласованию)

	2011-2013   годы
	-
	

	11.1.2
	О несовершеннолетних в возрасте от 7 до 18 лет, не посещающих или систематически пропускающих занятия в образовательных учреждениях без уважительной причины

	Управление образования МО «Карсунский район»

	2011-2013   годы
	-
	

	11.1.3
	О несовершеннолетних, совершивших правонарушения
	Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав;

ОВД по МО «Карсунский район» (по согласованию)
	2011-2013   годы
	-
	

	11.1.4
	О лицах, допускающих немедицинское потребление наркотических средств и психотропных веществ и причастных к их незаконному обороту
	Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав;

ОВД по МО «Карсунский район» (по согласованию);

УФСКН (по согласованию)
	2011-2013   годы
	-
	

	11.1.5
	О лицах без определенного места жительства и занятий
	Управление Министерства труда и социального развития Ульяновской области по Карсунскому району (по согласованию)
	2011-2013   годы
	-
	

	11.2.
	Проведение тематических вечеров и бесед в образовательных учреждениях МО «Карсунский район» с использованием информации и материалов, формирующих у подростков и молодежи негативное отношение к наркомании, токсикомании, молодежным группировкам антиобщественной направленности

	Управление образования МО «Карсунский район»;

ОВД по МО «Карсунский район» (по согласованию);

УФСКН (по согласованию)
	Не реже одного раза в квартал

2011-2013   годы
	В пределах текущего финансирования
	Общая профилактика правонарушений, пропаганда патриотизма, здорового образа жизни

	11.3.
	Проведение кинолекториев, «Вахт Памяти» и других мероприятий, пропагандирующих патриотизм, здоровый образ жизни, духовные ценности для молодежи МО «Карсунский район»
	Управление образования МО «Карсунский район»;

Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту;

Отдел по делам культуры и организации досуга населения МО «Карсунский район»;

Администрации МО городских и сельских поселений 

	Постоянно
2011-2013   годы
	В пределах текущего финансирования
	Возрождение духовности общества

	11.4.
	Повышение правовой культуры населения МО «Карсунский район»:
- проведение «Декады правовых знаний»;
- проведение классных часов «Подросток и закон»;

- предоставление бесплатной юридической помощи различным категориям граждан МО «Карсунский район» через общественную приемную и консультационные пункты

	Администрация МО «Карсунский район»;

Управление образования МО «Карсунский район»


	2011-2013   годы
	В пределах текущего финансирования
	Повышение правовой культуры населения

	11.5.
	Подготовка и размещение в установленном порядке социальной рекламы по вопросам профилактики правонарушений на уличных рекламных и информационных щитах, баннерах, средствах массовой информации
	Администрация МО «Карсунский район»;

ОВД по МО «Карсунский район» (по согласованию);

ОАУ «Редакция газеты «Карсунский Вестник» (по согласованию)


	2011-2013   годы
	2011 год –15,0

2012 год – 15,0

2013 год – 15,0
	Формирование у граждан объективной оценки деятельности ОВД по МО «Карсунский район» и положительного имиджа сотрудников милиции


______________________________________

