2

ПЛАН 

проведения Дня снега и Фестиваля зимних видов спорта на территории муниципального образования 
«Карсунский район» Ульяновской области 21 января 2018 года
	№ п/п
	Мероприятие
	Дата проведения
	Место проведения
	Ответственный

	I. Информационное сопровождение

	1.
	Размещение пресс-релиза о Дне снега
	11-19.01.
	Газета «Карсунский вестник», сайт администрации МО «Карсунский район», сайты учебных заведений, информационные стенды, раздача флайеров населению
	Солдаткина Л.Н. – помощник (советник) Главы администрации МО «Карсунский район» (далее – Солдаткина Л.Н.)

Управление образования администрации МО «Карсунский район» (далее – Управление образования)

МКОУ «Центр дополнительного образования» (далее - ЦДО) 

	II. Организационные мероприятия

	1.
	Заседание оргкомитета
	11.01. 15.01.

18.01.
	Администрация района
	Солдаткина Л.Н.

	III. Фестиваль зимних видов спорта в рамках Всемирного Дня снега ,посвященный учителям –ветеранам спорта

	1.
	Подготовка и проведение фотовыставок «Зимний пейзаж», «Зимние виды спорта» и т.д.
	15-19.01.
	Учебные заведения, предприятия, организации
	Руководители учебных заведений*, организаций*, предприятий*

	2.
	Конкурс на лучшую снежинку из бумаги
	15-19.01.
	Учебные заведения, предприятия, организации
	ЦДО

	3.
	Познавательная программа «Как образуется снег», «Полезные свойства снега»
	15-21.01.
	Учебные заведения района
	Директора учебных заведений*

	4.
	Роль лыжных батальонов в приближении победы в Великую Отечественную войну 1941 – 1945 годов
	15-21.01
	Библиотеки населённых пунктов,школы
	Самарина А.А. – директор МКУК «Центральная библиотека имени Н.М.Языкова»;директора школ

	5.
	Спортивное ориентирование
	20.01.
	Лесной массив в окрестностях р.п.Карсун
	ЦДО (Попов А.С.)

	6.
	Старт Фестиваля зимних видов спорта (Фестиваль посвящён педагогам – ветеранам спорта)
	21.01.-21.02.

10.00
	р.п.Карсун, центральная площадь

р.п.Языково 
	Специалист по спорту администрации МО «Карсунский район

Дюсш,Управление образования,

	6.1.
	Открытие Фестиваля
	10.00
	р.п.Карсун, центральная площадь

р.п.Языково
	Чубаров В.Б. – Глава админситрации МО «Касрунский район»

Никоноров А.Н. – Глава администрации МО Языковское городское поселение

	6.2.
	Спортивные соревнования по лыжам,

Лыжные прогулки
	11.00
	р.п.Карсун, р.п.Языково и другие населённые пункты
	Грачёва М.А – директор ДЮСШ

	6.3.
	Хоккейные матчи
	11.00
	Хоккейные площадки населённых пунктов района
	Директора школ района*

	6.4.
	Зимние весёлые старты с участием семейных команд «Всей семьёй»
	11.00
	Центральная площадь р.п.Карсун, р.п.Языково; населённые пункты района
	Учреждения дошкольного образования*,учителя начальных классов,семейные советы

	6.5.
	Катание с горок
	11.00
	Населённые пункты района
	Районный женсовет*, районный совет отцов*, Клуб молодых отцов*

	6.6.
	Футбол на снегу,флорбол на снегу
	11.00
	р.п.Карсун, центральная площадь
	Матросов Н.В. – директор ФОЦ «Триумф»*

	6.7.
	Конкурс на лучшее оформление снежных фигур
	12.00
	Центральные площади населённых пунктов
	Главы администраций городского и сельских поселений*, учебные заведения*

	6.8.
	«Эх, снежком оботрусь – здоровей становлюсь!» мастер-класс по закаливанию
	12.00
	Парк р.п.Карсун, р.п.Языково
	Солдаткина Л.Н. – почётный член клуба моржей

	6.9.
	Пешая прогулка по аллеям парка (теренкур), улицам населенных пунктов
	10.00- 16.00
	Парк р.п.Карсун, парк р.п.Языково
	ГУЗ «Карсунская районная больница»*, пансионат «Серебряный рассвет»*

	6.10.
	Лыжная прогулка для пенсионеров со спортивной звездой (мастером спорта СССР по лыжам Алёшиным А.И.),ветеранами спорта
	10.30
	Парк р.п.Карсун,р.п.Языково, села района
	Тайметова В.П. – председатель местного отделения Союза пенсионеров России*,руководители групп здоровья

	6.11.
	Конкурс на лучшее исполнение песен о зиме, о снеге
	21.01.
	Центральные площади населённых пунктов
	Хорев В.А. – начальник управления по делам культуры и организации досуга населения

	6.12.
	Конкурс стихов о зиме, о зимних видах спорта
	21.01.
	Центральные площади населённых пунктов
	Эйхман Т.А. – руководитель литературного объединения «Родники»*

	6.13.
	Подведение итогов Фестиваля. Награждение победителей
	21.01
	Центральные площади населённых пунктов
	Главы администраций городского и сельских поселений*

	6.14.
	Вечерняя прогулка с врачом
	21.01
	Населённые пункты района
	ГУЗ «Карсунская районная больница»*

	6.15.
	 Вечерняя развлекательная программа «Эх, снег – снежок!»
	21.01.

18.00–20.00
	Каток р.п.Карсун,
	Специалист по физической культуре и спорту админирации МО «Карсунский район»


*- участвуют по согласованию
Помощник (советник) Главы администрации 

муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области




                     Л.Н.Солдаткина
8(84-246)2-50-28
