ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к Программе

МЕТОДИКА

оценки эффективности реализации муниципальной Программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области и в муниципальном образовании Карсунское городское поселение Карсунского района Ульяновской области на 2018 - 2022 годы»

1. Оценка эффективности реализации муниципальной Программы «Разви-тие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области и в муниципальном образовании Карсунское городское поселение Карсунского района Ульяновской области на 2018 - 2022 годы» (далее - Программы) осуществляется муниципальным заказчиком муниципальной Программы по итогам её исполнения за отчётный период (за отчётный финансовый год и в целом за период реализации Программы).

2. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по сле-дующим критериям:

2.1. Оценка степени достижения за отчётный период запланированных зна-чений целевых индикаторов и показателей Программы определяется по сле-дующей формуле:

Ф x 100%

И = -------------, где:

П

И – оценка степени достижения запланированных значений целевых индикаторов и показателей Программы;

Ф – фактические значения целевых индикаторов и показателей Программы;

П – плановые значения целевых индикаторов и показателей Программы.

Фактические значения целевых индикаторов и показателей Программы за отчётный период определяются путём мониторинга, включающего в себя сбор и анализ информации о выполнении плановых значений целевых индикаторов и показателей Программы.

Значение И должно быть не менее 100%.

2.2. Оценка уровня финансирования мероприятия Программы за отчётный период определяется по следующей формуле:

Фф x 100%

Фи = ---------------, где:

Фп

Фи – оценка уровня финансирования мероприятия Программы;

Фф – фактический уровень финансирования мероприятия Программы;

Фп – объём финансирования мероприятия Программы, предусмотренный Программой.

Значение Фи должно быть равно 100%.

2.3. Степень выполнения мероприятий Программы определяется по следующей формуле:

Мф x 100%

Ми = -----------------, где:

Мп

Ми – степень выполнения мероприятий Программы;

Мф – количество мероприятий Программы, фактически реализованных за отчётный период;

Мп – количество мероприятий Программы, запланированных на отчётный период.

Значение Ми должно быть равно 100%.

3. На основе проведённой оценки эффективности реализации Программы могут быть сделаны следующие выводы:

при значении показателя эффективности менее 50% Программа признаётся неэффективной;

при значении показателя эффективности от 50 до 80% Программа признаётся умеренно эффективной;

при значении показателя эффективности от 80 до 100% Программа признаётся эффективной;

при значении показателя эффективности более 100% Программа признаётся высокоэффективной.

4. Финансирование расходов, связанных с реализацией мероприятий Программы, осуществляется за счёт средств муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области и муниципального образования Карсунское городское поселение Карсунского района Ульяновской области.

________________