АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КАРСУНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 02 сентября 2011г.                                                                                                              № 678
                                                                                                                                                 Экз. №________
р.п. Карсун
Об организации и проведении месячника гражданской защиты на территории муниципального образования «Карсунский район»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 г. №841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны», постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 г. №547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Планом основных мероприятий муниципального образования «Карсунский район» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2011 год администрация постановляет:
1. Провести на территории муниципального образования «Карсунский район» в период с 04 сентября по 04 октября 2011 года месячник гражданской защиты.
2. Утвердить план основных мероприятий по проведению месячника гражданской защиты на территории муниципального образования «Карсунский район» (приложение №1) и организационно-методические рекомендации по организации и проведению месячника гражданской защиты (приложение №2).
3. Рекомендовать Главам администраций муниципальных образований городских и сельских поселений, руководителям предприятий, организаций и учреждений района:

3.1. Обеспечить проведение месячника гражданской защиты на подведомственных территориях в указанные сроки.
3.2. Разработать и утвердить планы проведения месячника гражданской защиты.
3.3.  В рамках проводимого месячника гражданской защиты активизировать пропагандистскую работу в области гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.
3.4. Представить в отдел по делам ГО и ЧС, мобилизационной подготовке администрации муниципального образования «Карсунский район» до 07 октября 2011 года отчеты по итогам проведения месячника.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации муниципального

образования «Карсунский район»                                  В.Б. Чубаров

Приложение № 1
к Постановлению администрации

муниципального образования 

«Карсунский район»

от 02 сентября 2011г. № 678
ПЛАН
основных мероприятий по проведению месячника гражданской защиты на территории муниципального образования «Карсунский район»
с 04 сентября по 04 октября 2011 года
	№ п/п
	Наименование

мероприятия
	Срок

проведения
	Ответственные исполнители

	1
	Совещание с руководителями гражданской обороны предприятий, организаций учреждений муниципального образования по организации проведения месячника гражданской защиты
	До 04 сентября
	Глава администрации МО «Карсунский район», Главы администраций поселений

	2
	Доведение до населения плана основных мероприятий месячника гражданской защиты через средства массовой информации
	2 сентября
	Начальник отдела ГО и ЧС, мобподготовке администрации МО «Карсунский район»

	3
	Разработка организационно- методических рекомендаций по проведению месячника. Доведение рекомендаций до исполнителей
	До 04 сентября
	Отдел ГО и ЧС, мобподготовке администрации МО «Карсунский район»

	4
	Проведение районных соревнований «Школа безопасности» с участием учащихся 9-11 классов средних общеобразовательных учреждений
	сентябрь
	Управление образованием администрации МО «Карсунский район»

	5
	Организация выступлений по тематике гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций с привлечением должностных лиц, ответственных в сфере гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, работников по делам ГОЧС на объектах экономики, в организациях, учебных заведениях
	В период проведения месячника
	Специалисты по ГОЧС, Главы администраций поселений

	6
	Публикация материалов в местной газете «Карсунский вестник» по проведению месячника
	В течение месячника
	Начальник отдела ГО и ЧС, мобподготовке администрации МО «Карсунский район»

	7
	Организация демонстрации учебных фильмов по тематике гражданской обороны в учреждениях соцсферы
	В течение месячника
	Отдел ГО и ЧС, мобподготовке администрации МО «Карсунский район»

Руководители учреждений соцсферы

	8
	Организация наглядной агитации, посвященной месячнику гражданской защиты, на объектах экономики, в организациях, учебных заведениях
	В течение месячника
	Специалисты по ГОЧС организаций*

	9
	Подведение итогов месячника гражданской обороны
	6 октября
	Глава администрации МО «Карсунский район»

	10
	Итоговое донесение о проведении месячника гражданской защиты в ОГУ «Служба гражданской защиты и пожарной безопасности Ульяновской области»
	8 октября
	Отдел ГО и ЧС, мобподготовке администрации МО «Карсунский район»


* Мероприятия осуществляются по согласованию в рамках предоставленных законодательством полномочий.
Приложение № 2

к Постановлению администрации

муниципального образования 

«Карсунский район»

от 02 сентября 2011г.№ 678
Организационно-методические рекомендации

по организации и проведению месячника гражданской защиты на территории муниципального образования «Карсунский район»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ


Месячник гражданской защиты проводится в соответствии с организационно-методическими указаниями по подготовке населения Ульяновской области в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2011-2015 годы, а также с Планами основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах муниципальных образований, предприятий, учреждений и организаций на 2011 год.
II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

МЕСЯЧНИКА ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ

Главной задачей месячника гражданской защиты является напоминание населению о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях как мирного, так и военного времени, о мероприятиях, проводимых органами управления ГОЧС муниципальных образований, предприятий и организаций.


Основными целями проведения месячника гражданской защиты являются:

· популяризация знаний в области защиты населения и территорий от ЧС мирного и военного времени;
· полное и качественное выполнение учебных программ по подготовке и обучению руководящего состава, специалистов по ГОЧС, всех категорий населения действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций и по защите от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий;
· активизация работы по морально-психологической подготовке населения с привлечением к этой работе государственных, районных структур, средств массовой информации и общественных организаций;
· демонстрация и практический показ населению возможностей специальной техники и оборудования, распространения опыта деятельности спасательных формирований, практическое обучение населения действиям в условиях чрезвычайных ситуаций;
· достижение понимания населением задач ГО и РСЧС по защите населения и территорий от ЧС мирного и военного времени;

· формирование у руководителей объектов экономики, предприятий и организаций понимания важности и необходимости оснащения формирований ГО и РСЧС техникой и средствами защиты и их обучение;
· побуждение населения к активному изучению правил поведения и порядку действий при различных видах чрезвычайных ситуаций, характерных для данной местности;

· освещение деятельности Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;

· улучшение состояния гражданской обороны, планирования и выполнения мероприятий по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций;

Порядок проведения месячника гражданской защиты на территории МО «Карсунский район» определяется постановлением администрации МО «Карсунский район», на основании которого разрабатываются нормативно-правовые акты (приказы) на предприятиях, в организациях и учебных заведениях района.
В ходе месячника необходимо осуществить следующий комплекс мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:
· обсуждение на заседаниях КЧС и ОПБ вопросов обеспечения защиты граждан от чрезвычайных ситуаций;
· организация встреч работников жилищных органов с населением для разъяснения целей и задач месячника, информирования о мерах, принимаемых для обеспечения безопасности населения в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций;

· оформление в клубах, библиотеках, учебно-консультационных пунктах, на объектах экономики и в учреждениях, в учебных заведениях и местах скопления населения книжных выставок, стендов, информационных уголков, освещающих работу Министерства по чрезвычайным ситуациям России, правила поведения населения при возникновении чрезвычайных ситуаций;
· организация и проведение для населения лекций, докладов, бесед, тематических вечеров, встреч с ветеранами, участниками последствий аварий и катастроф;
· проведение в образовательных учреждениях открытых уроков, конкурсов и викторин, других мероприятий, обеспечивающих ознакомление учащихся с правилами поведения в чрезвычайных ситуациях;
· совершенствование учебно-материальной базы по ГОЧС;

· дальнейшее развитие Всероссийского детско-юношеского движения «Школа безопасности»;

· тематический показ фильмов;

· организация выставок для населения специальной техники и оборудования;
· практические мероприятия (учения, тренировки) на объектах экономики, в учреждениях, учебных заведениях по вопросам оповещения населения, проверки готовности аварийно-спасательных формирований к действиям в чрезвычайных ситуациях, оказанию первой помощи пострадавшим, использованию средств защиты, проведению спасательных работ.
III. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ ЛЕКЦИЙ И БЕСЕД

· Пешеход на улицах и дорогах. Безопасность пешехода.
· Общественный транспорт. Общие обязанности пассажира.
· Пожары в жилых и общественных зданиях. Причины возникновения, обеспечения пожарной безопасности.
· Особенности современного жилища и его жизнеобеспечения. Основные правила безопасности при пользовании водой, электричеством, бытовым газом и различными бытовыми приборами.
· Опасные природные явления и ЧС природного характера.
· Классификация ЧС природного характера.
· Производственная деятельность человека и опасности техногенного характера.
· Техногенные ЧС и их классификация.
· Организация инженерной защиты населения от ЧС.
· Организация оповещения населения о ЧС.

· Организация эвакуации населения из зон ЧС.

· Подготовка населения к действиям в ЧС.
· Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранение и укрепления здоровья.

· Здоровый образ жизни и его составляющие.
· Факторы, разрушительно влияющие на здоровье человека.
· Здоровый образ жизни и профилактика заболеваний.
· Вредные привычки. Причины их возникновения и профилактика.
· Здоровый образ жизни и физическая культура.
· Законодательство РФ в области ГО и РСЧС.
· Права и обязанности граждан в области ГО.

· Предназначение, задачи и структура ГО.
· Ядерное оружие. Общие характеристики и поражающие факторы.
· Химическое оружие. Его основные виды. Отравляющие вещества и их классификация. Химические средства поражения.
· Биологическое оружие, его характеристика и способы применения.
· Обычные средства поражения. Их виды. Вторичные факторы поражения.
· Виды и предназначение средств индивидуальной защиты.
· Общевойсковые и гражданские (промышленные) защитные костюмы и противогазы, их назначение и правила пользования.
· Простейшие средства защиты органов дыхания.
· Простейшие средства защиты кожных покровов.
· Общие сведения о защитных сооружениях ГО и их предназначение.
· Санитарная обработка людей и техники.
· Основные положения по эвакуации населения в мирное и военное время.
· Эвакуация и ее цели. Принципы и способы эвакуации.
· Основные мероприятия, проводимые в образовательном учреждении по выполнению задач ГО.
· Краткая характеристика и классификация пожаров как источников ЧС.

IV. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВИДЕОФИЛЬМОВ,

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ДЛЯ ПОКАЗА НА ОБЪЕКТАХ ЭКОНОМИКИ

И В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
· Пока "03" в дороге.
· Стихийные бедствия.
· Спасатель.
· Действия населения при химически опасных авариях.
· В случае аварии на атомной станции.
· В зоне затопления.
· Осторожно! Транспортируется АХОВ.
· Российский Чернобыль.
· Автомобиль и экология.
· Населению о гражданской обороне.
· Химическая тревога.
· Тревога в лесу.
· Чрезвычайная ситуация вблизи школы.
· Карантин.
· Это должен знать каждый.
· Между жизнью и смертью.
· Первая помощь при кровотечениях.
· Первая помощь при переломах.
· Первая помощь при ожогах.
· Здоровье в наших руках.
· Пока не поздно. Осторожно, наркомания!
· Когда звучит сигнал "Внимание, всем!"
· Лавины, тонкий лед. Гололед. Завалы при землетрясениях. Землетрясения.
· Радиация. Стрельба в городе. Взрывы в городе.
· Азбука оживления.
· Бунт машин.
· Огонь.
