                           Утверждено
                                                                          Постановлением администрации

                                                                    муниципального образования

                                                                «Карсунский район» №651
                                                                         от 29 августа 2011 г.

  ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

 «Одаренные дети муниципального образования 

«Карсунский район» на 2011-2014 годы

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «ОДАРЁННЫЕ  ДЕТИ»
МО «Карсунский район»
(2011 - 2014 годы)
ПАСПОРТ 

 муниципальной целевой программы

«Одарённые дети» на 2011-2014 годы

	Наименование муниципальной целевой программы
	Муниципальная целевая программа «Одарённые дети» на 2011 - 2014 годы

	Муниципальный заказчик целевой программы
	Администрация МО «Карсунский район»

	Основной разработчик муниципальной целевой программы
	Управление образования администрации МО «Карсунский район»

	Муниципальный заказчик – Координатор целевой программы
	Управление образования администрации МО «Карсунский район»

	Исполнители муниципальной целевой программы
	Администрация МО «Карсунский район»; 

Управление образования администрации МО «Карсунский район»;

отдел культуры, молодёжной политики, физической культуры и спорта;  

образовательные учреждения района.

	Цели и задачи муниципальной целевой программы
	Цель Программы:

- формирование системы выявления, поддержки и развития одарённых детей.

Задачи Программы:

- создание системы целенаправленного выявления и отбора одарённых детей;

- создание максимально благоприятных условий для интеллектуального, морально-физического развития одарённых детей;

- стимулирование творческой деятельности одарённых детей;

- разработка и поэтапное внедрение нового содержания образования, прогрессивных технологий в работе с одарёнными детьми;

- обеспечение фундаментальной образовательной подготовки одарённых детей;

- воспитание сознательного гражданина России;

- создание одарённым детям условий для реализации их личных творческих способностей в процессе научно-исследовательской деятельности;

Принципы реализации Программы:

- гуманизм;

- демократизм;

- научность и интегративность;

- индивидуализация и дифференциация;
- систематичность;

- развивающее обучение;
- интеграция интеллектуального, морального, эстетического и физического развития.

	Важнейшие целевые показатели муниципальной целевой программы
	- развитие у одарённых детей качественно высокого уровня мировоззренческих убеждений, позволяющих им ориентироваться в сложном мире социальных отношений;

- формирование духовного потенциала личности как внутренней двигательной силы ее развития, внутренней энергии, направленной на творческое самовыражение, самоутверждение и самореализацию;

- утверждение здорового образа жизни детей и подростков;

- развитие научно-исследовательских навыков и творческих способностей одарённых детей;

- развитие и поддержка образовательных учреждений по работе с одарёнными детьми;

- осуществление муниципальной поддержки и социальной защиты одарённых детей;

- развитие системы подготовки кадров, работающих с одарёнными детьми;

- осуществление организационных мероприятий по различным направлениям работы с одарёнными детьми и по обеспечению реализации Программы.

	Сроки реализации муниципальной целевой программы
	2011-2014 годы

	Перечень подпрограмм (мероприятий)
	- организация участия детей в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников;

- районный конкурс «Ученик года»;

- районный конкурс исследовательских работ и проектов младших школьников «Малая академия»;

- конкурс «Интернет - сайтов»;

- проведение муниципального форума «Одарённые дети»;

- интеллектуальный марафон «Умники и умницы Симбирского края»;

- фестиваль школьных театральных коллективов в рамках Всероссийской недели «Театр и дети»;

- краеведческие конференции;

- районный Фестиваль наук;

- районный День отличника;

- участие лучших учеников в Губернаторской и Президентской Новогодних Елках;

- спартакиада для детей дошкольного возраста «Малышок»

	Объемы и источники финансирования, в том числе по годам
	Общий объем финансирования Программы составляет     1567,8 тыс. руб.

Финансирование мероприятий Программы из бюджета МО «Карсунский район» по годам:

2011 г. –  160,9 тыс. руб.

2012 г. –  427,0 тыс. руб.
2013 г. – 463,2 тыс. руб.
2014 г. – 516,7 тыс. руб.

	Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной целевой программы и показатели социально-экономической эффективности 
	- дальнейшее развитие системы работы с одарёнными детьми;

- повышение качества подготовки специалистов, работающих с одарёнными детьми;

- оснащение и материальная поддержка образовательных учреждений по работе с одарёнными детьми;

- ежегодная выплата единовременного материального вознаграждения главы администрации МО «Карсунский район» одарённым детям за успехи в области образовательной деятельности, культуры и спорта;

- проведение ежегодных мероприятий по обеспечению досуга одарённых детей;

- повышение эффективности выявления и поддержки талантливых детей и молодежи;

- увеличение количества учащихся, учителей, педагогов, занимающихся проектно - исследовательской деятельностью;

- повышение эффективности системы воспитания в образовательных учреждениях через увеличение числа занимающихся в системе дополнительного образования;

- создание системы широкого освещения проблем и направлений работы с одарёнными детьми, в том числе в средствах массовой информации;

- формирование положительного общественного мнения о ходе реализации Программы.


Введение

Муниципальная целевая программа «Одарённые дети» на 2011-2014 годы (далее именуется - Программа) разработана в соответствии с Национальной образовательной  инициативой «Наша новая школа», Областной целевой программой «Дети и семья Ульяновской области» на 2007 - 2011 годы
Основной задачей Программы является формирование эффективной комплексной системы муниципальной поддержки талантливых детей. 

Последовательное осуществление мероприятий должно привести к укреплению интеллектуального потенциала района.

Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программно – целевым методом

Развитие общества на современном этапе требует вовлечения во все структуры народного хозяйства страны наиболее развитых, инициативных, неординарно мыслящих и умеющих находить нестандартные решения людей, то есть людей одарённых. Выявление и развитие способностей детей должно осуществляться на всех ступенях их развития, образования и воспитания, для чего необходимы усилия не только родителей и педагогов, но и всего общества. Необходима разработка системы выявления одаренности детей, обеспечение условий, способствующих максимальному раскрытию возможностей каждого ребенка, и, прежде всего, уникальных способностей особо одарённых детей.

В целях сохранения и приумножения интеллектуального потенциала страны необходимо поднять на государственный уровень решение проблем, обусловливающих создание равных стартовых условий для выявления, развития, социальной поддержки одарённых детей, реализации их потенциальных возможностей, обеспечения всестороннего развития и образования, адекватных требованиям научно-технического прогресса.

Наряду со специальной системой поддержки сформировавшихся талантливых школьников важно также поддержание творческой среды, обеспечивающей возможность самореализации учащимся  каждой общеобразовательной школы. Для этого предстоит расширение системы олимпиад и конкурсов школьников, практики дополнительного образования, различного рода  ученических конференций и семинаров, отработка механизма учёта индивидуальных достижений обучающихся.  

Работа с одарёнными детьми требует изменений в организации и содержании учебного процесса в ОУ:

- ориентирование на достижения мировой культуры как основы образования, а также на достижения в области экономических, физико-математических знаний как основы современного физико-математического, экономического и естественно-научного образования;

- опора на интегрированное обучение как условие успешной адаптации личности в современном информационном поле;

- создание авторских программ и концепций на основе федеральных с учётом реализации Программы;

- включение в вариативную часть учебных планов специальных курсов, факультативов по выбору;

- организация научно-исследовательской деятельности учащихся в рамках реализации Программы;

- разработка и внедрение новых педагогических технологий в учебный процесс;

- учёт особенностей индивидуального развития одарённых детей, их интересов и склонностей;

- обеспечение соответствующих условий для физического и морального развития одарённых детей;

- использование модульно-развивающей системы обучения;

- дальнейшее развитие системы предпрофильной подготовки 9-тиклассников и сети профильных классов на старшей ступени образования.

Цель и задачи муниципальной целевой Программы

Цель Программы:

- формирование системы выявления, поддержки и развития одарённых детей.

Задачи Программы:

- создание системы целенаправленного выявления и отбора одарённых детей;

- создание максимально благоприятных условий для интеллектуального, морально-физического развития одарённых детей;

- стимулирование творческой деятельности одарённых детей;

- разработка и поэтапное внедрение нового содержания образования, прогрессивных технологий в работе с одарёнными детьми;

- обеспечение фундаментальной образовательной подготовки одарённых детей;

- воспитание сознательного гражданина России;

- создание одарённым детям условий для реализации их личных творческих способностей в процессе научно-исследовательской деятельности.

4. Перечень мероприятий по реализации долгосрочной муниципальной целевой Программы

	Наименование мероприятий
	Срок

исполнения
	Объём 

финансирования

(тыс. руб.) – всего
	В том числе за счёт средств
	Ответственные

за выполнение мероприятий
	Непосредственные показатели (с указанием квартальных плановых значений, а также по годам)

	
	
	
	федераль
ного бюджета
	бюджета Ульяновскойобласти 
	бюджета МО «Карсунский район» 
	внебюджетных источников 
	
	2011
(тыс. руб.)
	2012
(тыс. руб.)
	2013
(тыс. руб.)
	2014
(тыс. руб.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Создание материально-технической базы по работе с одаренными детьми

	Создание ресурсного центра по работе с одаренными детьми на базе МОУ Карсунская сош
	2012 год
	500,0
	
	
	500,0
	
	
	-
	150,0
	165,0
	185,0

	Организация заочной профильной школы на базе МОУ ДОД Дом учащейся молодежи
	2012 год
	300,0
	
	
	300,0
	
	
	-
	90,0
	100,0
	110,0

	Создание спортивных клубов в каждом общеобразовательном учреждении
	2012 год
	200,0
	
	
	200,0
	
	
	40,0
	50,0
	50,0
	60,0

	Выплата премии Главы администрации МО «Карсунский район» отличникам учебы и победителям региональных, всероссийских и международных конкурсов, олимпиад и спортивных соревнований по итогам учебного года
	Ежегодно 
	200,0
	
	
	200,0
	
	
	40,0
	50,0
	52,0
	58,0

	Образовательная деятельность

	Организация участия детей в региональном этапе Всероссийской предметной олимпиады школьников
	Январь-февраль

ежегодно
	139,2
	
	
	139,2
	
	Администрация МО «Карсунский район», Управление образования 
	30,0
	33,0
	36,3
	39,9

	Районный конкурс «Ученик года»
	Февраль

ежегодно
	23,1
	
	
	23,1
	
	Управление образования 
	5,0
	5,5
	6,0
	6,6

	Районный конкурс исследовательских работ и проектов младших школьников «Малая академия»
	Март

ежегодно
	5,0
	
	
	5,0
	
	Управление образования
	1,1
	1,2
	1,3
	1,4

	Конкурс «Интернет - сайтов»
	Февраль ежегодно
	4,6
	
	
	4,6
	
	Управление образования
	1,0
	1,1
	1,2
	1,3

	Проведение муниципального форума «Одарённые дети»
	Май ежегодно
	46,4
	
	
	46,4
	
	Администрация МО «Карсунский район», Управление образования
	10,0
	11,0
	12,1
	13,3

	Интеллектуальный марафон «Умники и умницы Симбирского края»
	Апрель ежегодно
	20,0
	
	
	20,0
	
	Управление образования
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0

	Краеведческие конференции
	ежегодно
	20,0
	
	
	20,0
	
	Управление образования
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0

	Районный смотр-клнкурс научных объединений школьников «Фестиваль наук»
	Февраль ежегодно
	4,6
	
	
	4,6
	
	Управление образования
	1,0
	1,1
	1,2
	1,3

	Творческая деятельность

	Фестиваль школьных театральных коллективов в рамках Всероссийской недели «Театр и дети»
	Апрель

ежегодно
	16,1
	
	
	16,1
	
	Управление образования
	3,5
	3,8
	4,2
	4,6

	Районный день отличника
	Июнь ежегодно
	32,0
	
	
	32,0
	
	Администрация МО «Карсунский район», Управление образования
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0

	Посещение лучшими школьниками губернаторской и президентской новогодней ёлки
	Январь

ежегодно
	16,5
	
	
	16,5
	
	Управление образования
	3,0
	3,5
	5,0
	5,0

	Спортивная деятельность

	Спартакиада для детей дошкольного возраста «Малышок»
	Январь,

Апрель

ежегодно
	24,5
	
	
	24,5
	
	Управление образования
	5,3
	5,8
	6,4
	7,8

	Районные соревнования по лыжным гонкам «Лыжня России»
	Февраль

ежегодно
	5,0
	
	
	5,0
	
	Управление образования
	1,0
	1,0
	1,5
	1,5

	Районные соревнования по легкой атлетике «Кросс нации»
	ежегодно
	5,0
	
	
	5,0
	
	Управление образования
	1,0
	1,0
	1,5
	1,5

	Районные соревнования по футболу «Кожаный мяч»
	ежегодно
	5,0
	
	
	5,0
	
	Управление образования
	1,0
	1,0
	1,5
	1,5

	ИТОГО:
	
	1567,8
	
	
	1567,8
	
	
	160,9
	427,0
	463,2
	516,7


Организационно-экономический и финансовый механизм управления муниципальной целевой программой

Механизм управления реализацией Программы базируется на принципах партнерства администрации МО «Карсунский район», Управления образования администрации МО «Карсунский район», руководителей образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, а также четкого разграничения полномочий и ответственности всех участников Программы.
Решение задачи по формированию и эффективному управлению реализацией Программы осуществляется путем обоснованного выбора форм и методов управления на основе разграничения уровней управления и распределения функций между органами управления.
Управление реализацией Программы будет осуществляться на трех уровнях:
1. Стратегический и тактический уровни - государственный заказчик - координатор - администрация МО «Карсунский район».
2. Оперативный уровень - Управление образования администрации МО «Карсунский район».

Администрация МО «Карсунский район» осуществляет следующие функции:
- рассматривает материалы о ходе реализации мероприятий Программы;

- подготавливает рекомендации по эффективному выполнению мероприятий Программы;

- осуществляет координацию деятельности по реализации Программы;

- ежегодно при необходимости уточняет механизм реализации Программы, расходы на реализацию мероприятий Программы;

- с учетом хода реализации Программы в текущем году подготавливает и представляет в установленном порядке сводную бюджетную заявку на финансирование мероприятий Программы в очередном финансовом году.

Управление образования администрации МО «Карсунский район» – исполнитель Программы, в рамках своей компетенции:

- осуществляет общее руководство реализацией Программы (организация, координация, контроль);

- определяет приоритетные направления просветительско-образовательной работы;

- корректирует составляющие элементы Программы;

- вносит предложения об уточнении расходов на реализацию мероприятий Программы, а также о совершенствовании механизма ее реализации;

- обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы;

- осуществляет управление деятельностью исполнителей мероприятий Программы в рамках выполнения программных мероприятий;

- осуществляет отбор исполнителей услуг;

- организует и проводит семинары по проблемам работы с одарёнными детьми;

- подготавливает методические рекомендации для работы по Программе;

- осуществляет мониторинг реализации муниципальной целевой программы.
При организации и исполнении мероприятий мониторинга результатов муниципальной целевой программы Управление образования выполняет следующие функции:
- производит сбор данных для определения непосредственных и конечных показателей, оценки результативности и эффективности муниципальной целевой программы и обеспечивает надлежащий уровень качества собираемых данных;

- ежеквартально и ежегодно составляет отчеты о ходе и результатах реализации муниципальной целевой программы, в которых приводит непосредственные и конечные показатели оценки результативности и эффективности муниципальной целевой программы и другую информацию, описывающую состояние реализации муниципальной целевой программы на момент составления отчета;

- организует обработку и хранение полученных в результате мониторинга данных.

Администрация МО «Карсунский район» на основе мониторинга:

- вносит в установленном порядке предложения о корректировке мероприятий по реализации Программы либо о прекращении ее выполнения;

- по завершении Программы предоставляет доклад о выполнении Программы и об эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации.
Ресурсное обеспечение муниципальной целевой программы
	Наименование ресурсов
	Единица измерения
	Потребность 

	
	
	всего
	в том числе по годам:

	
	
	
	2011г.
	2012г.
	2013

г.
	2014г.

	Финансовые ресурсы, в том числе
	тыс. руб.
	1567,8
	160,9
	427,0
	463,0
	516,7

	местный бюджет
	
	1567,8
	160,9
	427,0
	463,0
	516,7


Социально-экономическая эффективность
муниципальной целевой программы

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе сравнения с данными за 2006 – 2010 годы и с учетом необходимости достижения следующих показателей:

- улучшение положения одарённых детей;

- развитие системы выявления и поддержки одарённых детей (реализуется муниципальная целевая программа «Одарённые дети»);

- оказание материально-технической поддержки образовательным учреждениям по работе с одарёнными детьми, отрабатывающим новые технологии работы с одарёнными детьми (за 2006-2010 годы поставлены учебные кабинеты в следующие школы района: биологии – МОУ Вальдиватская сош: физики – МОУ Карсунская сош, МОУ Татарскогоренская оош; химии – МОУ Сосновская сош;  географии – МОУ Языковская сош, МОУ Урено-Карлинская сош; в 2 школы – интерактивные доски);

- обеспечение ежегодного участия одарённых детей во Всероссийской олимпиаде школьников по учебным предметам, конкурсах, фестивалях, форумах, интеллектуальных марафонах, мастер-классах, мероприятиях по обеспечению их досуга;

- увеличение количества образовательных учреждений и УДО, работающих с одарёнными детьми (15 ОУ района, что составляет 78,9% от общего числа ОУ);

- увеличение количества используемых инновационных образовательных технологий (методы проектов и ситуационного анализа, дискуссии, «мозговые атаки», «круглые столы», индивидуальные образовательные программы, Интернет, дистанционное обучение, обзорные лекции, эссе, доклады, рефераты);

- повышение квалификации педагогов образовательных учреждений и УДО муниципального образования, работающих с одарёнными детьми (ежегодная курсовая переподготовка учителей и педагогов района, выездные семинары в ОУ области и РФ);

- обеспечение доступа к современным информационно-коммуникационным технологиям (19 школ (100%) Карсунского района подключены к Интернет и имеют стандартный базовый пакет программного обеспечения);

- увеличение количества учащихся, учителей, педагогов, занимающихся проектно-исследовательской деятельностью (на 20%);

- повышение эффективности системы воспитания в образовательных учреждениях через увеличение числа занимающихся в системе дополнительного образования (на сегодняшний день 2025 школьников задействованы в системе дополнительного образования района);

- социально-экономический эффект от реализации Программы выражается в увеличении количества учащихся, отмеченных грантами различных уровней.
PAGE  

