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	ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению администрации муниципального образования
«Карсунский район»
Ульяновской области
 от 11 июня 2019 г. № 329




План-график
реализации мероприятий, направленных на поэтапное избавление от 
«визуального мусора» и создание привлекательного облика 
муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области на 2019-2020 годы

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный за исполнение

	1
	2
	3
	4

	1
	Разработка и внесение в действующие правила благоустройства изменений в части Правил, определяющих размещение информационных конструкций
	до 01.08.2019
	Администрация муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области

	2
	Проведение инвентаризации (проверки, исследования) качества городской среды с точки зрения соответствия  информационных конструкций, а так же используемых рекламных конструкций, нормам федерального законодательства и муниципальным нормативным актам
	до 01.09.2019
	Комиссия по
 инвентаризации

	3
	Реализация мероприятий, направленных на поэтапное приведение информационных и рекламных конструкций в соответствие нормам федерального законодательства и муниципальным нормативным правовым актам
	до 31.12.2019 

	Администрация муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области

	4
	Разработка и внедрение современных систем городской навигации (комплекса знаков, указа-
	до 31.12.2020 

	Администрация муниципального образования  
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	телей, схем, обеспечивающих удобство ориентирования в городской среде для местных жителей и посетителей муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области
	
	«Карсунский район» Ульяновской области

	5
	Проведение информационно-разъяснительной работы с населением, предпринимателями, юридическими лицами, интересы которых будут затронуты в ходе реализации мероприятий
	В течении
 реализации 
плана-графика
до 31.12.2020
	Администрация муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области
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