ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению администрации

муниципального образования

«Карсунский район»

Ульяновской области

от 7 февраля 2020 г. № 30

МЕРОПРИЯТИЯ

по обеспечению подготовки и проведения весенне-полевых работ

сельскохозяйственными товаропроизводителями муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области в 2020 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Создание оперативного районного штаба по подготовке и проведению весенне-полевых работ | 10.02.2020 | Зиннюров Л.Д., начальник отдела по развитию сельских территорий администрации муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области |
| 2. | Проведение заседаний оперативного штаба | Еженедельно по средам в 16-00 | Зиннюров Л.Д., начальник отдела по развитию сельских территорий администрации муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области, специалисты отдела по развитию сельских территорий администрации муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области |
| 3. | Контроль за хранением подработкой семенного материала | Каждую неделю | Зиннюров Л.Д., начальник отдела по развитию сельских территорий администрации муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области, Поснов С.В. начальник Карсунского районного отдела ФГБУ «Россельхозцентр» по Ульяновской области (по согласованию) |
| 4. | Организация и осуществление межхозяйственного обмена семян, за - | Февраль Март Апрель | Зиннюров Л.Д., начальник отдела по развитию сельских территорий администрации муниципального образова – ния «Карсунский район» Ульяновской |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | воз семян высших репродукций |  | области и руководители хозяйств (по согласованию) |
| 5. | Организация и контроль хода ремонта тракторного парка и прицепного сельхозинвентаря | Постоянно до1.04.2020 | Зиннюров Л.Д., начальник отдела по развитию сельских территорий администрации муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области, специалисты отдела по развитию сельских территорийадминистрации муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области |
| 6. | Взятие и отращивание проб озимых культур в хозяйствах района | Февраль Март Апрель | Руководители хозяйств (по согласованию) |
| 7. | Выработка рекомендаций по оплате труда на весенне-полевых работах | Апрель март | Лебёдушкин М.М. ведущий специалист (экономист) муниципального казенного учреждения «Управление делами» администрации муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области |
| 8. | Контроль и помощь в завозе хозяйствами ГСМ, минеральных удобрений, средств защиты растений | Февраль Март Апрель | Специалисты отдела по развитию сельских территорий администрации муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области |
| 9. | Мониторинг использования пашни и сельхозугодий | Постоянно в период посевных работ | Зиннюров Л.Д., начальник отдела по развитию сельских территорий администрации муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области, Главы городского и сельских поселений (по согласованию) |
| 10. | Выезд по хозяйствам для оказания помощи в организации и проведении весенне-полевых работ | Еженедельно, с началом работ ежедневно | Зиннюров Л.Д., начальник отдела по развитию сельских территорий администрации муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области, специалисты отдела по развитию сельских территорий администрации муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области |

________________________________