3

                                                                                                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

         к постановлению администрации

  муниципального образования

          «Карсунский район»

 














          Ульяновской области

    от ________№________ 

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных  домах, расположенных на территории муниципального образования Карсунское городское  
поселение Карсунского района Ульяновской области на 2021-2023 годы

	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома
	Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме
	Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, рублей
	Планируемый срок завершения работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	в том числе по источникам финансирования*
	

	
	
	
	Всего
	Средства Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
	Средства областного бюджета Ульяновской области
	Средства бюджетов муниципальных образований
	Средства собственников помещений в многоквартирном доме
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	2021 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Карсунский р-н,

р.п. Карсун,

ул. Кирова, д. 1
	Разработка проектной документации на ремонт крыши 
	198550
	-
	-
	-
	-
	198550

	
	
	Разработка проектной документации на ремонт системы холодного водоснабжения
	14025
	-
	-
	-
	-
	14025

	
	
	Разработка проектной документации на ремонт системы водоотведения
	18150
	-
	-
	-
	-
	18150

	
	
	Ремонт крыши
	3687254
	-
	-
	-
	-
	3687254

	
	
	Ремонт системы холодного водоснабжения
	260457
	-
	-
	-
	-
	260457

	
	
	Ремонт системы водоотведения
	337062
	-
	-
	-
	-
	337062

	2
	Карсунский р-н, 
р.п. Карсун, 

ул. Гусева, д. 5
	Разработка проектной документации на ремонт крыши
	202730
	-
	-
	-
	-
	202730

	3
	Карсунский р-н, 
р.п. Карсун, 

ул. Гусева, д. 19
	Разработка проектной документации на ремонт крыши
	196460
	-
	-
	-
	-
	196460

	4
	Карсунский р-н, 
р.п. Карсун, 

ул. Дзержинского, д. 23
	Разработка проектной документации на ремонт крыши
	137940
	-
	-
	-
	-
	137940

	
	
	Разработка проектной документации на ремонт и утепление фасада
	118800
	-
	-
	-
	-
	118800

	5
	Карсунский р-н, 
р.п. Карсун,

ул. Ульянова, д. 33
	Разработка проектной документации на ремонт крыши
	96140
	-
	-
	-
	-
	96140

	
	
	Ремонт крыши
	1785407,2
	-
	-
	-
	-
	1785407,2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	6
	Карсунский р-н, п.Чулочно-Носочной 

Фабрики, ул. Фабричная, д. 1
	Разработка проектной документации на ремонт крыши
	137940
	-
	-
	-
	-
	137940

	
	
	Разработка проектной документации на ремонт и утепление фасада
	118800
	-
	-
	-
	-
	118800

	
	
	Ремонт крыши
	2561671,2
	-
	-
	-
	-
	2561671,2

	
	
	Ремонт и утепление фасада
	2206224
	-
	-
	-
	-
	2206224

	7
	Карсунский р-н, 
р.п. Карсун,

ул. Гусева, д. 53
	Разработка проектной документации на ремонт т и утепление фасада
	123750
	-
	-
	-
	-
	123750

	8
	Карсунский р-н, 
р.п. Карсун,

ул. Саратовская, 
д. 94
	Разработка проектной документации на ремонт крыши
	196460
	-
	-
	-
	-
	196460

	9
	Карсунский р-н, 
р.п. Карсун,

ул. Маяковского, 
д. 41
	Разработка проектной документации на ремонт и утепление фасада
	118800
	-
	-
	-
	-
	118800

	10
	Карсунский р-н, 

п. Чулочно-Носочной 

Фабрики, ул. Фабричная, д.37
	Разработка проектной документации на ремонт крыши
	250800
	-
	-
	-
	-
	250800

	ВСЕГО
	
	12767420,4
	-
	-
	-
	-
	12767420,4

	2022 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Карсунский р-н, 
р.п. Карсун, 

ул. Гусева, д. 5
	Ремонт крыши
	3764880,4
	-
	-
	-
	-
	3764880,4

	2
	Карсунский р-н, 
р.п. Карсун, 

ул. Гусева, д. 19
	Ремонт крыши
	3648441
	-
	-
	-
	-
	3648441

	3
	Карсунский р-н, 
р.п. Карсун,

ул. Саратовская, 
д. 94
	Ремонт крыши
	3648440,8
	
	-
	-
	-
	2561671,2

	4
	Карсунский р-н, 
р.п. Карсун,

ул. Маяковского, 
д. 41
	Ремонт и утепление фасада
	2206224
	-
	-
	-
	-
	2206224

	ВСЕГО
	13267986,2
	-
	-
	-
	-
	13267986,2

	2023 год

	1
	Карсунский р-н, 
р.п. Карсун, 

ул. Дзержинского, д. 23
	Ремонт крыши
	2561671
	-
	-
	-
	-
	2561671

	
	
	Ремонт и утепление фасада
	2206224
	-
	-
	-
	-
	2206224

	2
	Карсунский р-н, 
р.п. Карсун,

ул. Гусева, д. 53
	Ремонт фасада
	2298150
	-
	-
	-
	-
	2298150

	3
	Карсунский р-н, 

п. Чулочно-Носочной 

Фабрики, ул. Фабричная, д.37
	Ремонт крыши
	4657584
	-
	-
	-
	-
	4657584

	ВСЕГО
	
	11723629
	-
	-
	-
	-
	11723629

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	ИТОГО
	
	37759035,6
	-
	-
	-
	-
	37759035,6


______________
