УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации муниципального образования

«Карсунский район»

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Б. Чубаров

 \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.

**ПАСПОРТ**

**муниципального проекта «Современная школа»**

**муниципального образования « Карсунский район »**

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование регионального проекта | «Современная школа» |
| Краткое наименование муниципального проекта | «Современная школа» | Срок начала и окончания проекта | 01.11.2018–31.12.2024 |
| Куратор муниципального проекта | Абрамова Е.С., первый заместитель Главы администрации МО «Карсунский район»  |
| Руководитель муниципального проекта | Чиндина Н.Ю., начальник МКУ «Управление образования администрации МО «Карсунский район» Ульяновской области  |
| Администратор муниципального проекта | Борисова С.В., начальник отдела общего образования МКУ «Управление образования администрации МО «Карсунский район» Ульяновской области |
| Связь с муниципальной программой «Развитие и модернизация образования в Карсунском районе Ульяновской области на 2014 - 2020 годы» | Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования в Карсунском районе Ульяновской области на 2014 - 2020 годы», утвержденная постановлением Администрации МО «Карсунский район» от 13 ноября 2014 г. № 654  |

2. Цель и показатели муниципального проекта

| Цель: Обновление содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечение всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы.  |
| --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Доля образовательных учреждений муниципального образования «Карсунский район», в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, процент |
| 1.  | Доля образовательных организаций МО «Карсунский район», в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, % | Основной | 0 | 01.06.2018 | 5 | 18 | 41 | 59 | 80 | 100 |
| Число общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц нарастающим итогом к 2018 году |
| 2. | Число общеобразовательных организаций МО «Карсунский район», обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом к 2018 году | Основной | 0 | 01.09.2018  | 1 | 3 | 7 | 10 |  10 | 10 |
| Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году |
| 3. | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, чел. | Основной | 0 | 01.09.2018 | 88 | 1216 | 1601 | 1797 | 1900 | 1980 |

3. Результаты муниципального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| Обновление содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечение всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы.  |
| 1. | Результат муниципального проекта: *внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология»*Характеристика результата муниципального проекта: *повышение качества преподавания основных предметных областей, обеспечение соответствия условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям осуществляется за счет обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагогические работники, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров*Срок: *01.01.2019 – 31.12.2024* |
|  | Во всех организациях МО «Карсунский район», реализующих общеобразовательные программы, обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места[[1]](#footnote-2), в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 31.12.2024 | К концу 2024 года во всех образовательных учреждениях МО «Карсунский район» изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум» |
|  | В 10 общеобразовательных школах МО «Карсунский район» создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей с охватом не менее 88 человек | 31.12.2022 | К концу 2022 года в 10 школах МО «Карсунский район» создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, созданы условий для реализации дистанционных программ обучения, в том числе на базе сетевого партнерства. |
|  | Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности | 31.12.2020 | К концу 2020 года внедрена методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, в т.ч. в онлайн-формате, что позволит сформировать организационно-методическую основу для внедрения и последующего развития механизмов наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности. |
|  | Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории МО «Карсунский район»*[[2]](#footnote-3)* | 31.12.2020 | К концу 2020 года апробирована и внедрена целевая модель функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях, расположенных на территории МО «Карсунский район» , что позволит создать необходимые организационные, методические и финансово-экономические условия и требования для дальнейшей реализации проекта. |
|  | Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях МО «Карсунский район» на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 31.12.2022 | К концу 2022 года внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях МО «Карсунский район» на основе опыта проведения массовых оценочных процедур в достижения ключевых показателей национального проекта «Образования» |
|  | Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ | 31.12.2022 | К концу 2022 года внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей, что позволит создать организационные и методологические условия для участия указанных структур в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями. |
|  | Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ | 31.12.2022 | К концу 2022 года внедрены обновленные федеральные государственные образовательные стандарты общего образования и примерные основные общеобразовательные программы, что позволит повысить качество преподавания основных предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации настоящего регионального проекта и национального проекта «Образование» в целом.Проведен мониторинг использования обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе требований к результатам освоения образовательной программы общего образования. |
|  | Не менее 70 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории МО «Карсунский район», вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества | 31.12.2024 | В соответствии с разработанной методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности к концу 2024 года не менее 70 % обучающихся общеобразовательных организаций МО «Карсунский район» вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества (2020 г. – 10% обучающихся; 2021 г. – 20% обучающихся; 2022 г. – 35% обучающихся; 2023 г. – 50% обучающихся; 2024 г. – 70% обучающихся;), что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевые установки национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.  |
|  | Не менее 70 % организаций МО «Карсунский район», реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме[[3]](#footnote-4) | 31.12.2024 | К концу 2024 года не менее чем в 100 % общеобразовательных организаций МО «Карсунский район» реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования. Реализация мероприятий регионального проекта направлена на повышение доступности качественного, вариативного образования, что позволит поэтапно достичь следующих результатов охвата организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме, накопительным итогом:2024 год – 100% организаций  |
|  | Не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций МО «Карсунский район» функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями[[4]](#footnote-5) | 31.12.2024 | К концу 2024 года не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций МО «Карсунский район» обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями. |

4. Финансовое обеспечение муниципального проекта

\* Объемы средств ФБ, бюджета субъекта, муниципального бюджета и внебюджетных источников по мероприятию

будут определены после принятия соответствующих решений на региональном уровне.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование федерального проекта и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего (млн. рублей) |
| 2019\*\* | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология» |
| 1.3. | В каждом общеобразовательном учреждении обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»;- в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей;- внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности;- реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ;- внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Ульяновской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.3.3. | консолидированный бюджет Ульяновской области, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.3.1. | бюджет Ульяновской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Ульяновской области) | 0  | 0  | 0  | 0  |  0 | 0  | 0  |
| 1.3.4. | внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |   |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Ульяновской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| консолидированный бюджет Ульяновской области, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *бюджет Ульяновской области* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Ульяновской области)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0  | 0  | 0  | 0  |  0 |  0 |  0 |

5. Участники муниципального проекта

| № п/п | Роль в муниципальном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель муниципального проекта | Чиндина Н.Ю.  | Начальник Управления образования администрации МО «Карсунский район»  | Чиндина Н.Ю., первый заместитель Главы администрации МО «Карсунский район»  | 30 |
| 2. | Администратор муниципального проекта | Борисова С.В.  | Начальник отдела общего образования администрации МО «Карсунский район»  | Зайчиков С.Н., и.о. начальника Управления образования администрации МО «Карсунский район»  | 60 |
| Общие организационные мероприятия по муниципальному проекту |
| 3. | Руководитель муниципального проекта | Чиндина Н.Ю. | Начальник Управления образования администрации МО «Карсунский район» | Чиндина Н.Ю., первый заместитель Главы администрации МО «Карсунский район»  | 30 |
| 4. | Администратор муниципального проекта | Борисова С.В.  | Начальник отдела общего образования администрации МО «Карсунский район»  | Зайчиков С.Н., и.о. начальника Управления образования администрации МО «Карсунский район»  | 30 |
| 5. | Участник муниципального проекта | Захаров А.В.  | Директор МКОУ Сосновская СШ  | Зайчиков С.Н., и.о. начальника Управления образования администрации МО «Карсунский район»  | 10 |
| 6. | Участник муниципального проекта | Кабакова Н.А.  | Директор МБОУ Карсунская СШ им. Д.Н. Гусева  | Зайчиков С.Н., и.о. начальника Управления образования администрации МО «Карсунский район»  | 10 |
| 7. | Участник муниципального проекта | Струева В.А.  | Директор МКОУ Языковская СШ им. Н.М. Языкова  | Зайчиков С.Н., и.о. начальника Управления образования администрации МО «Карсунский район»  | 10 |
| 8. | Участник муниципального проекта | Галенко А.Г.  | Директор МКОУ Новопогореловская СШ им. Л.И. Буинцева  | Зайчиков С.Н., и.о. начальника Управления образования администрации МО «Карсунский район»  | 10 |
| 9. | Участник муниципального проекта | Бурыкина Е.А.  | Директор МБОУ Таволжанская ОШ | Зайчиков С.Н., и.о. начальника Управления образования администрации МО «Карсунский район»  | 10 |
| 10. | Участник муниципального проекта | Кулагина Е.Е.  | Директор МКОУ Вальдиватская им. Г.А. Жукова | Зайчиков С.Н., и.о. начальника Управления образования администрации МО «Карсунский район»  | 10 |
| 11. | Участник муниципального проекта | Мартьянов В.В.  | Директор МКОУ Уренокарлинская СШ им. Героя Советского Союза И.Т.Пименова | Зайчиков С.Н., и.о. начальника Управления образования администрации МО «Карсунский район»  | 10 |
| 12. | Участник муниципального проекта | Ванюшин Г.Н.  | Директор МКОУ Белозерская СШ | Зайчиков С.Н., и.о. начальника Управления образования администрации МО «Карсунский район»  | 10 |
| 13. | Участник муниципального проекта | Батяшина Л.А. | Директор МКОУ Большекандаратская СШ им. И.К. Морозова  | Зайчиков С.Н., и.о. начальника Управления образования администрации МО «Карсунский район»  | 10 |
| 14. | Участник муниципального проекта | Меннибаев И.К.  | Директор МКОУ Нагаевская СШ | Зайчиков С.Н., и.о. начальника Управления образования администрации МО «Карсунский район»  | 10 |
| 15. | Участник муниципального проекта | Потеряхин А.В. | Экономист МБУ «ЦРО и БУ» | Зайчиков С.Н., и.о. начальника Управления образования администрации МО «Карсунский район»  | 10 |
| Обеспечение возможности изучать предметную область «Технология» и другие предметные области на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» |
| 16. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Чиндина Н.Ю. | Начальник Управления образования администрации МО «Карсунский район» | Чиндина Н.Ю., первый заместитель Главы администрации МО «Карсунский район»  | 60 |
| 17. | Участник муниципального проекта | Захаров А.В.  | Директор МКОУ Сосновская СШ  | Зайчиков С.Н., и.о. начальника Управления образования администрации МО «Карсунский район»  | 20 |
| 18. | Участник муниципального проекта | Кабакова Н.А.  | Директор МБОУ Карсунская СШ им. Д.Н. Гусева  | Зайчиков С.Н., и.о. начальника Управления образования администрации МО «Карсунский район»  | 20 |
| 19. | Участник муниципального проекта | Струева В.А.  | Директор МКОУ Языковская СШ им. Н.М. Языкова  | Зайчиков С.Н., и.о. начальника Управления образования администрации МО «Карсунский район»  | 20 |
| 20. | Участник муниципального проекта | Галенко А.Г.  | Директор МКОУ Новопогореловская СШ им. Л.И. Буинцева  | Зайчиков С.Н., и.о. начальника Управления образования администрации МО «Карсунский район»  | 20 |
| 21. | Участник муниципального проекта | Бурыкина Е.А.  | Директор МБОУ Таволжанская ОШ | Зайчиков С.Н., и.о. начальника Управления образования администрации МО «Карсунский район»  | 20 |
| 22. | Участник муниципального проекта | Кулагина Е.Е.  | Директор МКОУ Вальдиватская им. Г.А. Жукова | Зайчиков С.Н., и.о. начальника Управления образования администрации МО «Карсунский район»  | 20 |
| 23. | Участник муниципального проекта | Мартьянов В.В.  | Директор МКОУ Уренокарлинская СШ им. Героя Советского Союза И.Т.Пименова | Зайчиков С.Н., и.о. начальника Управления образования администрации МО «Карсунский район»  | 20 |
| 24. | Участник муниципального проекта | Ванюшин Г.Н.  | Директор МКОУ Белозерская СШ | Зайчиков С.Н., и.о. начальника Управления образования администрации МО «Карсунский район»  | 20 |
| 25. | Участник муниципального проекта | Батяшина Л.А. | Директор МКОУ Большекандаратская СШ им. И.К. Морозова  | Зайчиков С.Н., и.о. начальника Управления образования администрации МО «Карсунский район»  | 20 |
| 26. | Участник муниципального проекта | Меннибаев И.К.  | Директор МКОУ Нагаевская СШ | Зайчиков С.Н., и.о. начальника Управления образования администрации МО «Карсунский район»  | 20 |
| Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах города Кедрового |
| 27. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Чиндина Н.Ю. | Начальник Управления образования администрации МО «Карсунский район» | Чиндина Н.Ю., первый заместитель Главы администрации МО «Карсунский район»  | 60 |
| 28. | Участник муниципального проекта | Захаров А.В.  | Директор МКОУ Сосновская СШ  | Зайчиков С.Н., и.о. начальника Управления образования администрации МО «Карсунский район»  | 10 |
| 29. | Участник муниципального проекта | Кабакова Н.А.  | Директор МБОУ Карсунская СШ им. Д.Н. Гусева  | Зайчиков С.Н., и.о. начальника Управления образования администрации МО «Карсунский район»  | 10 |
| 30. | Участник муниципального проекта | Струева В.А.  | Директор МКОУ Языковская СШ им. Н.М. Языкова  | Зайчиков С.Н., и.о. начальника Управления образования администрации МО «Карсунский район»  | 10 |
| 31. | Участник муниципального проекта | Галенко А.Г.  | Директор МКОУ Новопогореловская СШ им. Л.И. Буинцева  | Зайчиков С.Н., и.о. начальника Управления образования администрации МО «Карсунский район»  | 10 |
| 32. | Участник муниципального проекта | Бурыкина Е.А.  | Директор МБОУ Таволжанская ОШ | Зайчиков С.Н., и.о. начальника Управления образования администрации МО «Карсунский район»  | 10 |
| 33. | Участник муниципального проекта | Кулагина Е.Е.  | Директор МКОУ Вальдиватская им. Г.А. Жукова | Зайчиков С.Н., и.о. начальника Управления образования администрации МО «Карсунский район»  | 10 |
| 34. | Участник муниципального проекта | Мартьянов В.В.  | Директор МКОУ Уренокарлинская СШ им. Героя Советского Союза И.Т.Пименова | Зайчиков С.Н., и.о. начальника Управления образования администрации МО «Карсунский район»  | 10 |
| 35. | Участник муниципального проекта | Ванюшин Г.Н.  | Директор МКОУ Белозерская СШ | Зайчиков С.Н., и.о. начальника Управления образования администрации МО «Карсунский район»  | 10 |
| 36. | Участник муниципального проекта | Батяшина Л.А. | Директор МКОУ Большекандаратская СШ им. И.К. Морозова  | Зайчиков С.Н., и.о. начальника Управления образования администрации МО «Карсунский район»  | 10 |
| 37. | Участник муниципального проекта | Меннибаев И.К.  | Директор МКОУ Нагаевская СШ | Зайчиков С.Н., и.о. начальника Управления образования администрации МО «Карсунский район»  | 10 |
| Внедрение методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций |
| 38. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Борисова С.В.  | Начальник отдела общего образования администрации МО «Карсунский район»  | Зайчиков С.Н., и.о. начальника Управления образования администрации МО «Карсунский район»  | 40 |
| 39. | Участник муниципального проекта | Захаров А.В.  | Директор МКОУ Сосновская СШ  | Зайчиков С.Н., и.о. начальника Управления образования администрации МО «Карсунский район»  | 30 |
| 40. | Участник муниципального проекта | Кабакова Н.А.  | Директор МБОУ Карсунская СШ им. Д.Н. Гусева  | Зайчиков С.Н., и.о. начальника Управления образования администрации МО «Карсунский район»  | 30 |
| 41. | Участник муниципального проекта | Струева В.А.  | Директор МКОУ Языковская СШ им. Н.М. Языкова  | Зайчиков С.Н., и.о. начальника Управления образования администрации МО «Карсунский район»  | 30 |
| 42. | Участник муниципального проекта | Галенко А.Г.  | Директор МКОУ Новопогореловская СШ им. Л.И. Буинцева  | Зайчиков С.Н., и.о. начальника Управления образования администрации МО «Карсунский район»  | 30 |
| 43. | Участник муниципального проекта | Бурыкина Е.А.  | Директор МБОУ Таволжанская ОШ | Зайчиков С.Н., и.о. начальника Управления образования администрации МО «Карсунский район»  | 30 |
| 44. | Участник муниципального проекта | Кулагина Е.Е.  | Директор МКОУ Вальдиватская им. Г.А. Жукова | Зайчиков С.Н., и.о. начальника Управления образования администрации МО «Карсунский район»  | 30 |
| 45. | Участник муниципального проекта | Мартьянов В.В.  | Директор МКОУ Уренокарлинская СШ им. Героя Советского Союза И.Т.Пименова | Зайчиков С.Н., и.о. начальника Управления образования администрации МО «Карсунский район»  | 30 |
| 46. | Участник муниципального проекта | Ванюшин Г.Н.  | Директор МКОУ Белозерская СШ | Зайчиков С.Н., и.о. начальника Управления образования администрации МО «Карсунский район»  | 30 |
| 47. | Участник муниципального проекта | Батяшина Л.А. | Директор МКОУ Большекандаратская СШ им. И.К. Морозова  | Зайчиков С.Н., и.о. начальника Управления образования администрации МО «Карсунский район»  | 30 |
| 48. | Участник муниципального проекта | Меннибаев И.К.  | Директор МКОУ Нагаевская СШ | Зайчиков С.Н., и.о. начальника Управления образования администрации МО «Карсунский район»  | 30 |
| Внедрение целевой модели функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях |
| 49. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Борисова С.В.  | Начальник отдела общего образования администрации МО «Карсунский район»  | Зайчиков С.Н., и.о. начальника Управления образования администрации МО «Карсунский район»  | 40 |
| 50. | Участник муниципального проекта | Захаров А.В.  | Директор МКОУ Сосновская СШ  | Зайчиков С.Н., и.о. начальника Управления образования администрации МО «Карсунский район»  | 30 |
| 51. | Участник муниципального проекта | Кабакова Н.А.  | Директор МБОУ Карсунская СШ им. Д.Н. Гусева  | Зайчиков С.Н., и.о. начальника Управления образования администрации МО «Карсунский район»  | 30 |
| 52. | Участник муниципального проекта | Струева В.А.  | Директор МКОУ Языковская СШ им. Н.М. Языкова  | Зайчиков С.Н., и.о. начальника Управления образования администрации МО «Карсунский район»  | 30 |
| 53. | Участник муниципального проекта | Галенко А.Г.  | Директор МКОУ Новопогореловская СШ им. Л.И. Буинцева  | Зайчиков С.Н., и.о. начальника Управления образования администрации МО «Карсунский район»  | 30 |
| 54. | Участник муниципального проекта | Бурыкина Е.А.  | Директор МБОУ Таволжанская ОШ | Зайчиков С.Н., и.о. начальника Управления образования администрации МО «Карсунский район»  | 30 |
| 55. | Участник муниципального проекта | Кулагина Е.Е.  | Директор МКОУ Вальдиватская им. Г.А. Жукова | Зайчиков С.Н., и.о. начальника Управления образования администрации МО «Карсунский район»  | 30 |
| 56. | Участник муниципального проекта | Мартьянов В.В.  | Директор МКОУ Уренокарлинская СШ им. Героя Советского Союза И.Т.Пименова | Зайчиков С.Н., и.о. начальника Управления образования администрации МО «Карсунский район»  | 30 |
| 57. | Участник муниципального проекта | Ванюшин Г.Н.  | Директор МКОУ Белозерская СШ | Зайчиков С.Н., и.о. начальника Управления образования администрации МО «Карсунский район»  | 30 |
| 58. | Участник муниципального проекта | Батяшина Л.А. | Директор МКОУ Большекандаратская СШ им. И.К. Морозова  | Зайчиков С.Н., и.о. начальника Управления образования администрации МО «Карсунский район»  | 30 |
| 59. | Участник муниципального проекта | Меннибаев И.К.  | Директор МКОУ Нагаевская СШ | Зайчиков С.Н., и.о. начальника Управления образования администрации МО «Карсунский район»  | 30 |
| Внедрение целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятие решений по вопросам управления общеобразовательными организациями |
| 60. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Борисова С.В.  | Начальник отдела общего образования администрации МО «Карсунский район»  | Зайчиков С.Н., и.о. начальника Управления образования администрации МО «Карсунский район»  | 40 |
| 61. | Участник муниципального проекта | Захаров А.В.  | Директор МКОУ Сосновская СШ  | Зайчиков С.Н., и.о. начальника Управления образования администрации МО «Карсунский район»  | 30 |
| 62. | Участник муниципального проекта | Кабакова Н.А.  | Директор МБОУ Карсунская СШ им. Д.Н. Гусева  | Зайчиков С.Н., и.о. начальника Управления образования администрации МО «Карсунский район»  | 30 |
| 63. | Участник муниципального проекта | Струева В.А.  | Директор МКОУ Языковская СШ им. Н.М. Языкова  | Зайчиков С.Н., и.о. начальника Управления образования администрации МО «Карсунский район»  | 30 |
| 64. | Участник муниципального проекта | Галенко А.Г.  | Директор МКОУ Новопогореловская СШ им. Л.И. Буинцева  | Зайчиков С.Н., и.о. начальника Управления образования администрации МО «Карсунский район»  | 30 |
| 65. | Участник муниципального проекта | Бурыкина Е.А.  | Директор МБОУ Таволжанская ОШ | Зайчиков С.Н., и.о. начальника Управления образования администрации МО «Карсунский район»  | 30 |
| 66. | Участник муниципального проекта | Кулагина Е.Е.  | Директор МКОУ Вальдиватская им. Г.А. Жукова | Зайчиков С.Н., и.о. начальника Управления образования администрации МО «Карсунский район»  | 30 |
| 67. | Участник муниципального проекта | Мартьянов В.В.  | Директор МКОУ Уренокарлинская СШ им. Героя Советского Союза И.Т.Пименова | Зайчиков С.Н., и.о. начальника Управления образования администрации МО «Карсунский район»  | 30 |
| 68. | Участник муниципального проекта | Ванюшин Г.Н.  | Директор МКОУ Белозерская СШ | Зайчиков С.Н., и.о. начальника Управления образования администрации МО «Карсунский район»  | 30 |
| 69. | Участник муниципального проекта | Батяшина Л.А. | Директор МКОУ Большекандаратская СШ им. И.К. Морозова  | Зайчиков С.Н., и.о. начальника Управления образования администрации МО «Карсунский район»  | 30 |
| 70. | Участник муниципального проекта | Меннибаев И.К.  | Директор МКОУ Нагаевская СШ | Зайчиков С.Н., и.о. начальника Управления образования администрации МО «Карсунский район»  | 30 |
| Проведение оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся |
| 71. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Борисова С.В.  | Начальник отдела общего образования администрации МО «Карсунский район»  | Зайчиков С.Н., и.о. начальника Управления образования администрации МО «Карсунский район»  | 40 |
| 72. | Участник муниципального проекта | Захаров А.В.  | Директор МКОУ Сосновская СШ  | Зайчиков С.Н., и.о. начальника Управления образования администрации МО «Карсунский район»  | 30 |
| 73. | Участник муниципального проекта | Кабакова Н.А.  | Директор МБОУ Карсунская СШ им. Д.Н. Гусева  | Зайчиков С.Н., и.о. начальника Управления образования администрации МО «Карсунский район»  | 30 |
| 74. | Участник муниципального проекта | Струева В.А.  | Директор МКОУ Языковская СШ им. Н.М. Языкова  | Зайчиков С.Н., и.о. начальника Управления образования администрации МО «Карсунский район»  | 30 |
| 75. | Участник муниципального проекта | Галенко А.Г.  | Директор МКОУ Новопогореловская СШ им. Л.И. Буинцева  | Зайчиков С.Н., и.о. начальника Управления образования администрации МО «Карсунский район»  | 30 |
| 76. | Участник муниципального проекта | Бурыкина Е.А.  | Директор МБОУ Таволжанская ОШ | Зайчиков С.Н., и.о. начальника Управления образования администрации МО «Карсунский район»  | 30 |
| 77. | Участник муниципального проекта | Кулагина Е.Е.  | Директор МКОУ Вальдиватская им. Г.А. Жукова | Зайчиков С.Н., и.о. начальника Управления образования администрации МО «Карсунский район»  | 30 |
| 78. | Участник муниципального проекта | Мартьянов В.В.  | Директор МКОУ Уренокарлинская СШ им. Героя Советского Союза И.Т.Пименова | Зайчиков С.Н., и.о. начальника Управления образования администрации МО «Карсунский район»  | 30 |
| 79. | Участник муниципального проекта | Ванюшин Г.Н.  | Директор МКОУ Белозерская СШ | Зайчиков С.Н., и.о. начальника Управления образования администрации МО «Карсунский район»  | 30 |
| 80. | Участник муниципального проекта | Батяшина Л.А. | Директор МКОУ Большекандаратская СШ им. И.К. Морозова  | Зайчиков С.Н., и.о. начальника Управления образования администрации МО «Карсунский район»  | 30 |
| 81. | Участник муниципального проекта | Меннибаев И.К.  | Директор МКОУ Нагаевская СШ | Зайчиков С.Н., и.о. начальника Управления образования администрации МО «Карсунский район»  | 30 |
| 82. | Участник муниципального проекта | Захаров А.В.  | Директор МКОУ Сосновская СШ  | Зайчиков С.Н., и.о. начальника Управления образования администрации МО «Карсунский район»  | 30 |
| 83. | Участник муниципального проекта | Кабакова Н.А.  | Директор МБОУ Карсунская СШ им. Д.Н. Гусева  | Зайчиков С.Н., и.о. начальника Управления образования администрации МО «Карсунский район»  | 30 |
| Обеспечение деятельности системы повышения квалификации для учителей предметной области «Технология» и других предметных областей на базе детских технопарков «Кванториум» |
| 84. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Галенко А.Г.  | Директор МКОУ Новопогореловская СШ им. Л.И. Буинцева  | Зайчиков С.Н., и.о. начальника Управления образования администрации МО «Карсунский район»  | 40 |
| 85. | Участник регионального проекта | Бурыкина Е.А.  | Директор МБОУ Таволжанская ОШ | Зайчиков С.Н., и.о. начальника Управления образования администрации МО «Карсунский район»  | 30 |
| 86. | Участник регионального проекта | Кулагина Е.Е.  | Директор МКОУ Вальдиватская им. Г.А. Жукова | Зайчиков С.Н., и.о. начальника Управления образования администрации МО «Карсунский район»  | 30 |
| Внедрение обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования |
| 87. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Ванюшин Г.Н.  | Директор МКОУ Белозерская СШ | Зайчиков С.Н., и.о. начальника Управления образования администрации МО «Карсунский район»  | 40 |
| 88. | Участник муниципального проекта | Батяшина Л.А. | Директор МКОУ Большекандаратская СШ им. И.К. Морозова  | Зайчиков С.Н., и.о. начальника Управления образования администрации МО «Карсунский район»  | 30 |
| 89. | Участник муниципального проекта | Меннибаев И.К.  | Директор МКОУ Нагаевская СШ | Зайчиков С.Н., и.о. начальника Управления образования администрации МО «Карсунский район»  | 30 |
| Внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ |
| 90. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Борисова С.В.  | Начальник отдела общего образования администрации МО «Карсунский район»  | Зайчиков С.Н., и.о. начальника Управления образования администрации МО «Карсунский район»  | 40 |
| 91. | Участник муниципального проекта | Захаров А.В.  | Директор МКОУ Сосновская СШ  | Зайчиков С.Н., и.о. начальника Управления образования администрации МО «Карсунский район»  | 30 |
| 92. | Участник муниципального проекта | Кабакова Н.А.  | Директор МБОУ Карсунская СШ им. Д.Н. Гусева  | Зайчиков С.Н., и.о. начальника Управления образования администрации МО «Карсунский район»  | 30 |
| 93. | Участник муниципального проекта | Струева В.А.  | Директор МКОУ Языковская СШ им. Н.М. Языкова  | Зайчиков С.Н., и.о. начальника Управления образования администрации МО «Карсунский район»  | 30 |
| 94. | Участник муниципального проекта | Галенко А.Г.  | Директор МКОУ Новопогореловская СШ им. Л.И. Буинцева  | Зайчиков С.Н., и.о. начальника Управления образования администрации МО «Карсунский район»  | 30 |
| 95. | Участник муниципального проекта | Бурыкина Е.А.  | Директор МБОУ Таволжанская ОШ | Зайчиков С.Н., и.о. начальника Управления образования администрации МО «Карсунский район»  | 30 |
| 96. | Участник муниципального проекта | Кулагина Е.Е.  | Директор МКОУ Вальдиватская им. Г.А. Жукова | Зайчиков С.Н., и.о. начальника Управления образования администрации МО «Карсунский район»  | 30 |
| 97. | Участник муниципального проекта | Мартьянов В.В.  | Директор МКОУ Уренокарлинская СШ им. Героя Советского Союза И.Т.Пименова | Зайчиков С.Н., и.о. начальника Управления образования администрации МО «Карсунский район»  | 30 |
| 98. | Участник муниципального проекта | Ванюшин Г.Н.  | Директор МКОУ Белозерская СШ | Зайчиков С.Н., и.о. начальника Управления образования администрации МО «Карсунский район»  | 30 |
| 99. | Участник муниципального проекта | Батяшина Л.А. | Директор МКОУ Большекандаратская СШ им. И.К. Морозова  | Зайчиков С.Н., и.о. начальника Управления образования администрации МО «Карсунский район»  | 30 |
| 100. | Участник муниципального проекта | Меннибаев И.К.  | Директор МКОУ Нагаевская СШ | Зайчиков С.Н., и.о. начальника Управления образования администрации МО «Карсунский район»  | 30 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту муниципального проекта «Современная школа»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации муниципального проекта

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель*(ФИО)* | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало | Окончание |
| 1. | В 1 организации, реализующей общеобразовательные программы, обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе высокооснащенных ученико-мест[[5]](#footnote-6) | 01.01.2019  | 31.12.2019  | Борисова С.В.Зуборев А.А. | информационно-аналитический отчет  | АРП |
| 2. | В 1[[6]](#footnote-7) школе, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей с охватом не менее 358 учащихся | 01.01.2020 | 31.12.2020  | Борисова С.В.Зуборев А.А. | информационно-аналитический отчет  | РП |
| 2.1. | Подготовка и предоставление заявки в Департамент общего образования Ульяновской области на предоставление субсидий на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в МБОУ Карсунская СШ им.Д.Н. Гусева и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 01.03.2020 | 30.04.2020 | Борисова С.В.Зуборев А.А. | Заявка муниципального образования «Город Кедровый» в Департамент общего образования Томской области | РП |
| 2.2. | Заключение соглашения с Департаментом общего образования Ульяновской области о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования «Карсунский район» на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в МБОУ Карсунская СШ им. Д.Н.Гусева и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 01.05.2020 | 31.05.2020  | Борисова С.В.Зуборев А.А. | соглашение с Департаментом общего образования Томской области | РП |
| 2.3. | Реализация «Дорожной карты» по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей  | 01.03.2020  | 31.12.2024  | Борисова С.В.Зуборев А.А. | информационно-аналитический отчет | АРП |
| 3 | Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Карсунского района | 01.01.2020 | 01.07.2020 | Борисова С.В.Зуборев А.А. | информационно-аналитический отчет  | АРП |
| 4. | Во всех школах, реализующих общеобразовательные программы, обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе высокооснащенных ученико-мест, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 01.01.2020  | 31.12.2024  | Борисова С.В.Зуборев А.А. | информационно-аналитический отчет | АРП |
| 5. | Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Карсунского района на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 01.01.2020 | 31.12.2022 | Борисова С.В.Гурьянова С.М.Зуборев А.А. | информационно-аналитический отчет | АРП |
| 6. | Не менее 70 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы, вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества  | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Борисова С.В.Зуборев А.А.Халикова Д.М. | информационно-аналитический отчет | АРП |
| 7. | Не менее 100 % организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Борисова С.В.Зуборев А.А.Гурьянова С.М. | информационно-аналитический отчет | АРП |
| 8. | Во всех общеобразовательных организациях для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики  | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Борисова С.В.Халикова Д.М. | информационно-аналитический отчет  | АРП |
| 9. | Не менее 100 % организаций Карсунского района, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Борисова С.В.Зуборев А.А. | информационно-аналитический отчет  | АРП |
| 10. | Не менее чем в 100 % общеобразовательных организаций Карсунского района функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Ильина М.А.Хворостова Т.В.Дурникова А.В.Лазарева Н.В. | информационно-аналитические отчеты  | АРП |

1. Определяется в соответствии с методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 г. во исполнение контрольной точки 2.9 паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11. [↑](#footnote-ref-2)
2. В случае прохождения отбора пилотных регионов, проводимом Минпросвещения России. [↑](#footnote-ref-3)
3. Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году [↑](#footnote-ref-4)
4. Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году [↑](#footnote-ref-5)
5. Определяется в соответствии с методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 г. во исполнение контрольной точки 2.9 паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11. [↑](#footnote-ref-6)
6. Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом по отношению к 2018 году. [↑](#footnote-ref-7)