**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы «Развитие градостроительной и архитектурной деятельности на территории муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области на 2020-2024 годы» за 2021 год**

**1.РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД**

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета «Карсунский район» Ульяновской области в объемах, преду­смотренных Программой и утвержденных Решением Совета депутатов «Кар­сунского района» Ульяновской области от 17.12.2020 № 68  «О бюджете «Кар­сунского района» Ульяновской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции №13 от 26.03.2021, №40 от 22.07.2020, №83 от 29.12.2021)

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие градостроительной и архитектурной деятельности на территории муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области на 2020-2024 годы» в 2021 году предусмотрено из муниципального бюджета (областного, федерального) 3575,90684 тыс. руб.

Кассовые  расходы составили – 3575,90684 тыс. руб.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансиро­вания приведен в таблице № 1.

**Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирова­ния**

Таблица № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники  финансирования | Уточненный план ассигнований на 2021 год (тыс. руб.) | Кассовый рас­ход  (тыс. руб.) | Процент  исполнения (гр. 3 / гр. 2 х 100) |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Средства областного бюджета | 3565,90684 | 3565,90684 | 100 |
| Средства местного бюджета | 10,00 | 10,00 | 100 |

**2.РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАЗ­РЕЗЕ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Основные мероприятия:

- Приобретение канцелярских товаров и картриджей для внесения изменений в Генеральные планы и правила землепользования и застройки городских и сельских поселений Карсунского района Ульяновской области;

- Организация деятельности, направленной на подготовку документации по планировке территории на основании утвержденных Генеральных планов и Правил землепользования и застройки городских и сельских поселений Карсунского района Ульяновской области, в том числе работы по выполнению геодезической съемки земельных участков и разработке дизайн-проектов благоустройства на территории муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области;

- Межбюджетные трансферты в целях начисления кредитной задолженности за выполнение работ по координатному описанию местоположения границ населенных пунктов и территориальных зон, расположенных в границах муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области, с последующим внесением в единый государственный реестр недвижимости.

Ставились следующие задачи:

- Внесение изменений в Генеральные планы поселений Карсунского района Ульяновской области;

- Приведение Правил землепользования и застройки на территории Карсунского района Ульяновской области в соответствие с фактическим изменением территориального деления;

- подготовка документации по планировке территорий на основании утверждённых генеральных планов городских и сельских поселений для обеспечения устойчивого развития территорий Карсунского района Ульяновской области.

В ходе реализации программы «Развитие градостроительной и архитектурной деятельности на территории муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области на 2020-2024 годы»   за 2021 год запланированные задачи были реализованы.

**Сведения**

**о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципаль­ной программы**

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наимено­вание основ­ного ме­роприя­тия,  кон­троль­ного со­бытия про­граммы | Ответ­ственный исполни­тель | Результат реализации мероприя­тия (крат­кое описа­ние) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Причины неиспол­нения меро­приятий |
| начала реали­за­ции | оконча­ния ре­али­зации | начала реали­за­ции | оконча­ния реа­лиза­ции | запланиро­ванные | достигну­тые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1** | Подпрограмма 1 (Название мероприятия) | | | | | | | |  |  |
| 1.1 | Основное мероприя­тие: Приобретение канцелярских товаров и картриджей для внесения изменений в Генеральные планы и правила землепользования и застройки городских и сельских поселений Карсунского района Ульяновской области | Сизов Н.А. | Канцелярские товары и картриджи для внесения изменений приобретены. | 03.2021-11.2021 | 03.2021-11.2021 | 11.2021 | 11.2021 | Канцелярские товары и картриджи для внесения изменений приобретены. | Канцелярские товары и картриджи для внесения изменений приобретены. | - |
| 1.2 | Межбюджетные трансферты в целях начисления кредитной задолженности за выполнение работ по координатному описанию местоположения границ населенных пунктов и территориальных зон, расположенных в границах муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области, с последующим внесением в единый государственный реестр недвижимости | Сизов Н.А | Межбюджетные трансферты в целях начисления кредитной задолженности исполнены. | 07.2021-10.2021 | 07.2021-10.2021 | 10.2021 | 10.2021 | Межбюджетные трансферты в целях начисления кредитной задолженности исполнены | Межбюджетные трансферты в целях начисления кредитной задолженности исполнены | - |

**3.ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕ­ЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ**

Таблица № 3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Реквизиты правовых актов об утверждении внесенных изменений | Описание причин необходимости таких изменений |
| 1 | Постановление администрации муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области №210 от 27.05.2020 | Уточнение объема финансирования |
| 2 | Постановление администрации муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области №138 от 16.03.2021 | Уточнение объема финансирования |
| 3 | Постановление администрации муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области №791 от 24.12.2021 | Уточнение объема финансирования |

**4.РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И ИНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИ­ПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в размере 10,0 тыс. руб. Средства использовались строго по целевому назначению:

1) Приобретение канцелярских товаров и картриджей для внесения изменений в Генеральные планы и правила землепользования и застройки городских и сельских поселений Карсунского района Ульяновской области.

Отчет

о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2021 году

Таблица № 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименова­ние про­граммы //  Подпро­граммы | Мероприя­тия, вхо­дящие в план ме­роприятий про­граммы | Объем финансирования  План на 2021 год | | | | Объем финансирования  Факт за 2021 год | | | | Объемы  неосвоен­ных средств и причины их не освое­ния (по ис­точни­кам финансиро­вания |
| Всего | В том числе: | | | Всего | В том числе: | | |
|  | Федераль­ный бюджет | Област­ной бюд­жет | Мест­ный бюд­жет |  | Федераль­ный бюджет | Област­ной бюд­жет | Мест­ный бюд­жет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа «Развитие градостроительной и архитектурной деятельности на территории муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области на 2020-2024 годы» |  | 3575,90684 | 0,0 | 3565,90684 | 10,0 | 3575,90684 | 0,0 | 3565,90684 | 10,0 | - |
| Приобретение канцелярских товаров и картриджей для внесения изменений в Генеральные планы и правила землепользования и застройки городских и сельских поселений Карсунского района Ульяновской области |  | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | - |
| Межбюджетные трансферты в целях начисления кредитной задолженности за выполнение работ по координатному описанию местоположения границ населенных пунктов и территориальных зон, расположенных в границах муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области, с последующим внесением в единый государственный реестр недвижимости |  | 3565,90684 | 0,0 | 3565,90684 | 0,0 | 3565,90684 | 0,0 | 3565,90684 | 0,0 | - |

**5.Оценка эффективности реализации Программы**

Для оценки эффективности реализации мероприятий Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий программы.

Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов:

**ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

Таблица №5

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор)  (наименование) | Ед.  изм. |  | | |
| Значение индикаторов Отчетный год | | Отклонение от планового значения (%) |
| план | факт |
|  |
| Муниципальная программа «Развитие градостроительной и архитектурной деятельности на территории муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области на 2020-2024 годы» | | | | | |
| 1.1 | Доля муниципальных образований Карсунского района, документы территориального планирования и градостроительного зонирования которых актуализированы, в общем количестве муниципальных образо-ваний Карсунского района, документы территориального планирования и градостроительного зонирования которых утверждены; | % | 25 | 25 | 100 |
| 1.2 | Количество подготовленных проектов планировки и проектов ме-жевания территории применительно к территориям земельных участков, расположенных в Карсунском районе. | Ед. | 2 | 2 | 100 |

|  |  |
| --- | --- |
| Степень фактического достижения целевых показателей эффективности Программы (П1+П2+П3): количество показателей= оценка | (факт/план+ факт/план…..)/ кол. показат. |
| Оценка эффективности Программы в соответствии с методикой (%) | 100 |

**Целями Программы** **на 2022 год является обеспечение устойчивого развития территории муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области на основе документов территориального планирования и градостроительного зонирования поселений.**