**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы «Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, противодействию преступности и профилактике правонарушений на территории муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области на 2021-2025 годы» за 2021 год**

**1.РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД**

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета «Карсунский район» Ульяновской области в объемах, преду­смотренных Программой и утвержденных Решением Совета депутатов «Кар­сунского района» Ульяновской области от 17.12.2020 № 68  «О бюджете «Кар­сунского района» Ульяновской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции №13 от 26.03.2021, №40 от 22.07.2020 г……)

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, противодействию преступности и профилактике правонарушений на территории муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области на 2021-2025 годы» в 2021 году предусмотрено из муниципального бюджета (областного, федерального) 48,924 тыс. руб.

Кассовые  расходы составили – 48,924 тыс. руб.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансиро­вания приведен в таблице № 1.

**Объем фактически произведенных расходов по источникам**

**финансирова­ния**

Таблица № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источникифинансирования | Уточненный план ассигнований на 2021 год (тыс. руб.) | Кассовый рас­ход(тыс. руб.) | Процентисполнения(гр. 3 / гр. 2 х 100) |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | - |
| Средства областного бюджета | 0 | 0 | - |
| Средства местного бюджета | 48,924 | 48,924 | 100 |

 **2.РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАЗ­РЕЗЕ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Муниципальная программа «Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, противодействию преступности и профилактике правонарушений на территории муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области на 2021-2025 годы» подпрограмм не имеет.

**Сведения**

**о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм**

**муниципаль­ной программы**

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наимено­вание основ­ного ме­роприя­тия,кон­троль­ного со­бытия про­граммы | Ответ­ственный исполни­тель | Результат реализации мероприя­тия (крат­кое описа­ние) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Причины неиспол­нения меро­приятий |
| начала реали­за­ции | оконча­ния ре­али­зации | начала реали­за­ции | оконча­ния реа­лиза­ции | запланиро­ванные | достигну­тые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1 | Размещение на территории р.п. Карсун системы видеонаблюдения в местах повышенной террористической опасности и в местах массового пребывания людей | Отдел ГО, ЧС | Установили камеры виеонаблю-дения | 4 квартал | 4 квартал | 4 квартал | 4 квартал |  | достигну-тые |  |

**3.ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕ­ЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ**

Таблица № 3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Реквизиты правовых актов об утверждении внесенных изменений | Описание причин необходимости таких изменений |
| 1 | Постановление Администрации от 24.11.2021 № 663 | Уточнение муниципального заказчика  |
| 2 | Постановление Администрации от 27.12.2021 № 798 | Уточнение объема финансирования |

**4.РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И ИНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИ­ПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в размере 48,924 тыс. руб. Средства использовались строго по целевому назначению:

1) Размещение на территории р.п. Карсун системы видеонаблюдения в местах повышенной террористической опасности и в местах массового пребывания людей.

Отчет

о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2021 году

Таблица № 4

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименова­ние про­граммы //Подпро­граммы | Мероприя­тия, вхо­дящие в план ме­роприятий про­граммы | Объем финансированияПлан на 2021 год | Объем финансированияФакт за 2021 год | Объемынеосвоен­ных средств и причины их не освое­ния (по ис­точни­кам финансиро­вания |
| Всего | В том числе: | Всего | В том числе: |
|  | Федераль­ный бюджет | Област­ной бюд­жет | Мест­ный бюд­жет |  | Федераль­ный бюджет | Област­ной бюд­жет | Мест­ный бюд­жет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа «Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, противодействию преступности и профилактике правонарушений на территории муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области на 2021-2025 годы» | Размещение на территории р.п. Карсун системы видеонаблюдения в местах повышенной террористической опасности и в местах массового пребывания людей | 48,924 | 0 | 0 | 48,924 | 48,924 | 0 | 0 | 48,924 | 0 |

**5.Оценка эффективности реализации Программы**

Для оценки эффективности реализации мероприятий Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий программы.

Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов:

**ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

Таблица №5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор)(наименование) | Ед.изм. |  |
| Значение индикаторов Отчетный год | Отклонение от планового значения (%) |
| план | факт |
|  |
| Название муниципальной программы |
|  |
| 1.1 | Снижение общего количества зарегистрированных преступлений | % | 99 | 110,7 | 89,4 |
| 1.2 | Снижение количества преступлений, совершаемых на улицах и в других общественных местах | % | 99 | 95,1 | 104,1 |
| 1.3 | Снижение количества преступлений совершённых несовершеннолетними | % | 99 | 58,3 | 169,8 |
| 1.4 | Численность несовершеннолетних правонарушителей, состоящих на профилактическом учёте в подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел | чел. | 14 | 7 | 200,0 |
| 1.5 | Снижение количества преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения | % | 99 | 101 | 98,0 |
| 1.6 | Снижение количества преступлений, совершаемых ранее судимыми лицами | % | 98 | 100,8 | 97,2 |
| 1.7 | Снижение количества преступлений и иных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков | % | 99 | 85,7 | 115,5 |

|  |  |
| --- | --- |
| Степень фактического достижения целевых показателей эффективности Программы (П1+П2+П3): количество показателей= оценка | (факт/план+ факт/план…..)/ кол. показат. |
| Оценка эффективности Программы в соответствии с методикой (%) | 124,9 |

**Целями Программы**  **на 2022 год** **является: Обеспечение общественной безопасности и правопорядка, снижение уровня преступности на территории муниципального образования «Карсунский район», противодействие идеологии терроризма и развитие системы профилактики правонарушений и преступлений.**

Начальник отдела по делам ГО, ЧС и

взаимодействия с правоохранительными

органами администрации МО «Карсунский район» М.В.Володин